В III квартале 2022 года Председателем Контрольно-счетного органа было проведено одно контрольное мероприятия, которое проведено на основании распоряжений и плана работы Контрольно-счетного органа ГО «Город Петровск-Забайкальский» на 2022 год.

1. **Проверка ремонта автомобильной дороги ул. Спортивная г. Петровск-Забайкальский законтрактованного в 2021 году, за счет всех источников финансирования**

Проверяемый период 2021 год. Проверяемая организация: Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский». Проверкой установлено:

1. Бюджетные средства на реализацию мероприятий в рамках мероприятий Плана социального развития ЦЭР фактически в 2021 году израсходовано 36 005 780,68 рублей, в том числе за счет федерального бюджета 35 146 100 рублей и местного бюджета 859 680,68 рублей, за счет данных средств реализовано одно мероприятие - это ремонт автомобильной дороги протяженностью 3,23 км по ул. Спортивная г. Петровск-Забайкальский.
2. КЭУМИЗО в 2021 году заключен муниципальный контракт №2 от 15.03.2021 года по ремонту автомобильной дороги протяженностью 3,23 км по ул. Спортивная, подрядчик ООО «Проммонолит», цена контракта составила 35 549 914,80 рублей, дата окончания исполнения контракта 30.07.2021 года. Контракт оплачен в полном объеме.
3. В рамках контрольного мероприятия КСО выявлено следующее:
4. Подпорная стена вдоль тротуара возле МОУ Гимназия №1 – наблюдается отслоение штукатурки на всем протяжении подпорной стены, штукатурка подпорной стены частично отпала;
5. Восстановление участка тротуара у Гимназии №1 – опалубка лестницы типа «дока» к тротуару возле МОУ Гимназия №1 не снята;
6. Замена бортового камня на основной дороге – от рынка «Светлана» до Микрорайон 1 д.27 (Ветеран) установленные бортовые камни уложены на грунт без подстилающих и выравнивающих слоев, без бетонного основания, без заливки швов, то есть с нарушением технологии установки бетонных боротых камней. Отсутствует сопряжение асфальта с бордюрными камнями от перекрестка ул. Спортивная-Безымянный переулок до рынка «Светлана» ул. Спортивная.
7. Устройство пешеходного ограждения 460 м. - работы выполнены не надлежащего качества, а именно дорожное ограждение неровное, деформировано, с наклонами, не закреплено - качается, бетонирование неустойчиво;
8. Установка дорожных знаков - дорожные знаки легко раскачиваются, основание не забетонировано.

Отчет об итогах проверки направлен Главе ГО «Город Петровск-Забайкальский» и в Думу ГО «Город Петровск-Забайкальский».