ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11 июня 2023 года | № | №47/160-5 |
| --- | --- | --- |

# г. Петровск-Забайкальский

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

В соответствии с пунктом 10 статьи 24Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 19 июня 2023 года №43 «О назначении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия

постановляет:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в Единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на сайте администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на странице Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии в разделе «Выборы и референдумы».

- Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии Казакову О.И.

Председатель комиссии                       Т.Н. Сидоренко

Секретарь комиссии                              О.И. Казакова

- Приложение

к постановлению Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии от 11.06.2023 г.

№47/160-5

- Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению

выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

Дата принятия решения о назначении выборов

19 июня 2023 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов  -

22 июня 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | - Не ранее 11 и не позднее 21 июня 2023 года - (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) - 19 июня 2023 года | Дума городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | - Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов - 22 июня 20213 года | Дума городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | - В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день - 19 июня 2023 года | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | - Представление сведений об избирателях в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования 20 июня 2023 года | Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | - Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 19 ФЗ-67) | - Не позднее 31 июля 2023 года - (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) - 27 июля 2023 года | Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1. ст. 19и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 29 августа 2023 года (за 11 дней до дня голосования) 28 августа 2023 года | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 30 августа 2023 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) 30 августа 2023 года | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | - Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 1. ст. 21 Закона) | - С 30 августа 2023 года - (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | - Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей - (ч. 1. ст. 21 Закона) | - С 30 августа до 7 сентября 2023 года - (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | - Участковые избирательные комиссии |
|  | - Уточнение списков избирателей - (ч. 1. ст. 21 Закона) | - С 30 августа по 10 сентября 2023 года включительно - до окончания времени голосования - (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | - Участковые избирательные комиссии |
|  | - Направление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию | - После составления списка избирателей до 29 августа 2023 года еженедельно в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, , а с 30 августа до дня голосования включительно – ежедневно в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию | - Глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский»; - военные комиссары; - командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений, - суды |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания (ч. 7. ст. 20 Закона) | не позднее 4 сентября 2023 года (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту своего жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией соответствующего решения) (ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее 10 сентября 2023 года (не позднее, чем в день голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту своего жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках (ч. 8. ст. 20 Закона) | не позднее 4 сентября 2023 года (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей (ч. 9. ст. 19 Закона) | Не позднее 7 сентября 2023 года (не позднее дня предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 8. ст. 19 Закона) | - После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2023 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов списка назначенных наблюдателей (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 4 сентября 2023 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, политическая партия, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 7 по 10 сентября 2023 года (в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатели (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий, и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов указанного списка. (ч. 2. ст. 39 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов 26 июля 2023 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации (ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 часов 26 июля 2023 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии постановления Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо копию постановления об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета (ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации (ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней; С ч. 8, 83 ст. 42 Закона – в течение 20 дней | ## Управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю, УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю и другие |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее, чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее, чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 25 августа 2023 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (ч. 1. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательная комиссию (ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 2 сентября 2023 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года (не позднее, чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу отозвать кандидата, список кандидатов (ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 2 сентября 2023 года (не позднее чем за пять дней до дня (первого) голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения (ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (ч. 3. ст. 70 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей (ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | МАРИУ «Петровская новь» |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо (обнародование), передача в иные средства массовой информации постановлений Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии, при подготовке и проведении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 3. ст. 37 Закона) | Не позднее чем через два дня со дня принятия решения (постановления) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (ч. 3. ст. 58 Закона) | с 5 сентября по 10 сентября 2023 года (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) (п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | С 8 сентября 2023 года до окончания голосования 10 сентября 2023 года (в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Представление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, при подготовке и проведении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» перечня редакций муниципальных периодических печатных изданий (п. 8 ст. 47 67-ФЗ) | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных периодических печатных изданий (п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Агитационный период для избирательного объединения (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч.2 ст. 61 Закона) | С 12 августа 2023 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2023 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты |
| - . | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию при подготовке и проведении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 21 июля 2023 года | МАРИУ «Петровская новь», редакции сетевых изданий |
|  | Отказ от предоставления печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» уведомления (ч. 7. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 18 июля 2023 года | МАРИУ «Петровская новь», редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов 21 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в МАРИУ «Петровская новь» печатных изданиях на безвозмездной основе (ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 11 августа 2023 года (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, МАРИУ «Петровская новь» |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2023 года (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) 07 августа 2023 года | МАРИУ «Петровская новь», на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом МАРИУ «Петровская новь» | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в МАРИУ «Петровская новь» (ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом (ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 10 августа 2023 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» по предложениям Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8. ст. 62 Закона) | Не позднее 30 августа 2023 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | МАРИУ «Петровская новь», редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов (ч. 17. ст. 60 Закона) | 7-10 сентября 2023 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| #### ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Поступление денежных средств в распоряжение Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии, организующие подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов 01 июля 2023 года | Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Представление отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | В Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 20 сентября 2023 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в представительные органы муниципальных образований (ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в Комитет по финансам администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» отчетов о расходовании указанных средств | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательных фондов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании (п. 1 ст. 69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета (ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата (ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», организующие подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты |
|  | Представление первого финансового отчета (п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета (п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования (ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Представление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 4 ст. 73 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 10 сентября 2023 года | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств (ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2023 года - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», (ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Закрытие специального избирательного счета (ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов в доход местного бюджета (ч. 4. ст. 71 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организации по письменному указанию Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов (ч. 4. ст. 71 Закона) | После дня голосования до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при Петровск-Забайкальской городской территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в ее распоряжение (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее двух месяцев | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в участковые избирательные комиссии (ч. 13. ст. 76 Закона) | Не позднее 6 сентября 2023 года (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 30 августа 2023 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 30 августа до 7 сентября 2023 года (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом |  |  |  |
|  | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология) | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Назначение операторов специального программного обеспечения участковой комиссии (далее – СПО УИК) | Не позднее 20 августа 2023 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 4 сентября 2023 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 4 сентября 2023 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 7 сентября 2023 года (в день, предшествующий дню голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 7 сентября 2023 года (в день, предшествующий дню голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (ч. 3. ст. 77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования (ч. 1. ст. 77 Закона) | 8,9,10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 5. ст. 79 Закона) | В любое время с 31 сентября 2023 года, но не позднее 14 часов по местному времени 10 сентября 2023 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч. 1. ст. 81 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24. ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» (ч. 24. ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Определение результатов выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 16 сентября 2023 года (не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Установление общих результатов выборов (ч. 20. ст. 83 Закона) | Не позднее 18 сентября 2023 года (не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (ч. 4. ст. 88 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в МАРИУ «Петровская новь» (ч. 2. ст. 88 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному главой городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (ч. 1. ст. 86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия, организующую подготовку и проведение выборов главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
|  | Представление в Петровск-Забайкальскую городскую территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления (ч. 1. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные кандидаты, избранные главой |
|  | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 4. ст. 86 Закона) | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов (ч. 1. ст. 90 Закона) | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (ч. 2. ст. 90 Закона) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов | Петровск-Забайкальская городская территориальная избирательная комиссия |

Сокращения:

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».