**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 февраля 2024 года № 180

**г. Петровск-Забайкальский**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Молодежь Петровска-Забайкальского**

**(2024-2026 годы)»**

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 14.06. 2016 г. № 1354-ЗЗК «О государственной молодежной политике в Забайкальском крае», в соответствии с Уставом городского округа «Город Петровск-Забайкальский», в целях создания условий для вовлечения молодежи Петровска-Забайкальского, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития и гражданского общества, администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)» (Приложение № 1).

2. Состав межведомственного координационного совета по реализации программы в городском округе «Город Петровск-Забайкальский» утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

3. Комитету по финансам городского округа «Город Петровск- Забайкальский» (Штыкина Е.М.) ежегодно при формировании бюджета городского округа «Город Петровск-Забайкальский» предусматривать финансирование мероприятий программы.

4. Контроль за выполнением программы осуществляет администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в лице заместителя главы городского округа «Город Петровск - Забайкальский».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская новь» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа

«Город Петровск-Забайкальский» Н.В.Горюнов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

городского округа

«Город Петровск-Забайкальский»

№ 180 от 28.02.2024 г.

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Молодежь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Молодежь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа **«**Молодежь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)» (далее – Программа). |
| Дата утверждения Программы | Проектом Постановления администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский» «Об утверждении муниципальной программы **«**Молодежь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |
| Основной разработчик Программы | Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский». |
| Цель Программы | Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий и возможностей для развития потенциала молодежи, ее успешной самореализации и интеграции в общество в интересах городского округа, расширение условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодёжи, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Задачи Программы | - создание условий для активного вовлечения молодежи в социально-экономические отношения;  - содействие развитию института молодой семьи;  - развитие системы поддержки талантливой и творческой молодежи, организация развивающего досуга;  - развитие молодежных общественных объединений;  - вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь;  - формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;  - создание условий для гражданского, патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи;  - формирование информационной среды для молодежи;  - вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Численность молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, участвующих в реализации мероприятий программы;  - численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания;  - общее количество мероприятий, проведенных для молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет. |
| Основные направления Программы | Реализация мероприятий предусматривается по следующим направлениям:  *-* здоровое поколение;  *-* гражданин России;  *-* молодая семья;  *-* творчество молодых;  *-*молодежь в трудной жизненной ситуации;  *-* профессионализм молодых;  - организационная и информационная деятельность молодежи. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет 2 662,0 тыс. руб.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | | | Всего | В т.ч.по годам | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | Всего, в т.ч. | 2 662,0 | 816,0 | 878,0 | 968,0 | | Бюджет Забайкальского края | 1 429,0 | 453,0 | 478,0 | 498,0 | | Бюджет городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 1 221,0 | 360,0 | 396,0 | 465,0 | | Внебюджетные источники | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
| Исполнители Программы:  ***Участники:*** | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Комитет по образованию, делам молодёжи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края;  - Отдел Записи актов гражданского состояния Петровск-Забайкальского района;  - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»;  - Петровский межмуниципальный отдел ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю;  - ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»;  - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения»;  - Отдел военного комиссариата по г.Петровску-Забайкальскому, Красночикойскому и Петровск -Забайкальскому району Забайкальского края;  - городской Совет ветеранов.  - Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»;  -ГПОУ «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)»;  - Петровск-Забайкальская городская ТИК;  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск - Забайкальский»;  - работающая молодежь города;  -представители городских общественных объединений;  - учащиеся старших классов образовательных учреждений города;  -волонтерские отряды. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать:  - повышению уровня гражданского, патриотического, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи;  - увеличению числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической, культурной и другой направленности;  - увеличению числа молодых людей, занятых в различных сферах экономики, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;  - сокращению числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей;  - увеличению числа молодых людей, активно пропагандирующих здоровый образ жизни;  - увеличению числа молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению и сопровождению молодых талантов;  - созданию педагогических отрядов для занятия их с подростками в летний период на дворовых площадках;  - увеличению числа молодежных общественных объединений. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» |

**Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программными методами**

Муниципальная программа «Молодёжь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)» (далее – Программа) определяет приоритетные направления государственной молодежной политики и меры их реализации на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский». Данная Программа носит комплексный характер и разработана с учётом опыта реализации муниципальной программы «Молодежь города Петровска-Забайкальского (2021-2023 годы)». Её преемственный характер обеспечивает эффективное решение системных проблем в области молодежной политики на муниципальном уровне, а также закрепление и развитие тех позитивных результатов, которых удалось достичь к 2023 году.

По данным статистики, в городе Петровске-Забайкальском на 01 января 2023 года проживает молодёжи (граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет) - 4162 человек, что составляет 28,34 % от общей численности населения (человек) города.

Координация деятельности по реализации молодежной политики в городском округе осуществляется Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и органов местного самоуправления.

Работа с молодежью строится по различным направлениям: гражданское и патриотическое воспитание; поддержка талантливой молодежи; трудовое, экологическое, эстетическое и духовно – нравственное воспитание; формирование здорового образа жизни; воспитание добровольчества, добродетели и толерантности и т.д.

Традиционными стали патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Победе в Великой Отечественной войне, Дню Памяти и Скорби, Дню рождению Государственного флага Российской Федерации, Дню России и Города, торжественному вручению паспорта Российской Федерации и др. Продемонстрировать лидерские качества, подчеркнуть индивидуальность и проявить свой талант представляется молодым через участие в различных конкурсах, фестивалях. Неизменной популярностью среди молодежи пользуются такие фестивали, как «Будущее за молодежью», «За будущее Забайкалья», «Петровская Жемчужина», «Петровские самоцветы» и др. Развитию интеллектуального и творческого потенциала молодых способствует участие молодого поколения в городских научно – практических конференциях краеведов, которые вызывают огромный интерес учащихся школ города, ССУЗов, а также работающей молодежи. Система мероприятий по развитию потенциала талантливой молодежи включает работу творческой смены Детской художественной школы во время летних каникул. Учащиеся совмещают отдых с творческой работой на природе, пленер вдохновляет подрастающее поколение на создание интересных пейзажей и сюжетных зарисовок родной природы. А воспитанники палаточного летнего лагеря «Альтаир» и педагоги Центра детского творчества на протяжении многих лет работают над реализацией экологического проекта. В школах города и гимназии работают самоуправления старшеклассников, при организации и поддержки которых проходят различные внутри школьные мероприятия.

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, ситуация в молодежной среде остается не простой. Социально-экономические проблемы города отражаются на положении молодежи и влияют на реализацию молодежной политики в городе.

Молодёжь города Петровска-Забайкальского отличает социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но, в то же время, в молодежной среде отмечается ряд проблем:

- слабо развита культура ответственного гражданского поведения, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности;

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны;

- отсутствие необходимого набора возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- слабая вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь общества;

- слабая общегражданская идентичность;

- несоответствие кадрового потенциала молодежной политики имеющимся потребностям;

- достаточно высокий уровень молодежной преступности.

Вышеназванные проблемы и приоритетные задачи, поставленные государством в отношении воспитания молодежи - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков, молодежи и молодых семей, развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский» - призвана решать муниципальная программа «Молодёжь Петровска-Забайкальского (2024-2026 годы)».

**Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы**

Основная цель Программы: совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий и возможностей для развития потенциала молодежи, ее успешной самореализации и интеграции в общество в интересах городского округа, расширение условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодёжи, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Достижение поставленной цели предполагается осуществить через решение следующих задач:

- создание условий для активного вовлечения молодежи в социально-экономические отношения;

- содействие развитию института молодой семьи;

- развитие системы поддержки талантливой и творческой молодежи, организация развивающего досуга;

- развитие молодежных общественных объединений;

- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь;

- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения;

- создание условий для гражданского, патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи;

- формирование информационной среды для молодежи;

- вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества.

Программа реализуется в один этап с 2024 по 2026 годы.

Для достижения цели и решения поставленных задач предусматривается реализация мероприятий программы по следующим направлениям:

*«Здоровое поколение»*

Направление предполагает содействие и поддержку молодым гражданам в области охраны их здоровья, в профилактике социально - опасных заболеваний и формировании здорового образа жизни, включая:

- пропаганду здорового образа жизни;

- активизацию мер по профилактической работе с молодыми гражданами группы социального риска по предупреждению негативного поведения в молодежной среде;

- поддержку и развитие различных форм воспитательной работы в специализированных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования, в подростковых и молодежных клубах по месту жительства, на дворовых площадках микрорайонов города;

- создание условий для развития молодежного туризма, поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений в указанной сфере.

*«Гражданин России»*

Мероприятия в сфере патриотического воспитания ориентированы на:

- разработку и реализацию мер пораспространению в молодежной среде идей духовного единства, чувства патриотизма, дружбы народов, межнационального и межконфессионального согласия;

- координацию и поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений в области военно-патриотического, духовно-нравственного, экологического воспитания;

- формирование правовой культуры молодых граждан;

- развитие лидерского движения.

*«Молодая семья»*

В рамках данного направления предусматривается:

- организация просветительской работы с молодыми гражданами по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания детей, организации семейного и детского отдыха;

- содействие социальным службам в предоставлении ими молодым семьям образовательных, медико-социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, информационных, консультационных услуг.

*«Творчество молодых»*

Развитие различных форм творчества молодежи предусматривает:

- участие в конкурсах проектов различных форм интеллектуального, нравственного и культурного развития молодых граждан с целью их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, активизации их участия в культурной жизни общества, профессиональной деятельности;

- участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, а также выставочной деятельности молодежи.

*«Молодежь в трудной жизненной ситуации»*

Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в их социальном обслуживании, в социальной реабилитации и адаптации предусматривает:

- реализацию мер по активизации социально-правовой, психолого-педагогической, информационной и консультативной помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по вопросам выбора направлений и форм образования, профессиональной ориентации, трудоустройства, организации предпринимательской деятельности и другие виды помощи.

*«Профессионализм молодых»*

Содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей призвано:

- поддержать специализированные организации, осуществляющие деятельность по содействию занятости, профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке молодых граждан – центры временной и сезонной занятости молодежи, молодежные биржи труда, студенческие трудовые отряды, молодежные объединения;

- способствовать ежегодному увеличению количества участников студенческих трудовых и волонтерских отрядов.

*«Организационная и информационная деятельность молодежи»*

Информационное обеспечение программы предусматривает:

- создание системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики;

- создание и постоянное функционирование сайта «Молодежь Петровска-Забайкальского».

Также, в муниципальной программе установлены показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение основных задач Программы:

- Численность молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, участвующих в реализации мероприятий программы;

- численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания;

- общее количество районных мероприятий, проведенных для молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решения основных задач Программы по годам, представлены в приложении 1 к Программе.

**Раздел 3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский»**

Главными приоритетами реализации муниципальной программы на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» являются:

* вовлечение молодежи в социальную практику;
* поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;
* гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
* поддержка молодых семей в жилищной сфере, формирование ценности семейного образа жизни среди молодежи;
* выявление и поддержка талантливой молодежи;
* профилактика правонарушений среди молодежи;
* развитие межведомственного сотрудничества для реализации муниципальной программы.

**Раздел 4. Описание рисков реализации муниципальной программы**

Важное значение, для успешной реализации настоящей муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

**Правовые риски**

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

**Финансовые риски**

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации настоящей муниципальной программы: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

**Раздел 5. Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей, в ценах 2023 года)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб. | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | 1. | *1. Здоровое поколение* | | | | | | | | | | | 1.1. | Лектории среди молодежи по анти - наркотической и анти- алкогольной направленности и пропаганде здорового образа жизни | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»  - ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»  - комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ;  -Петровск-Забайкальский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 21,0 | 6,0 | *7*,0 | | 8,0 | | | 1.2. | Цикл мероприятий направленных на профилактику вредных привычек среди молодежи - «Сломай сигарету», «Трезвый взгляд», «Как прекрасен этот мир», «Наркотикам НЕТ», «СПИД не пройдет» и др. | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»;  - ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»  - комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Центр молодежного движения «Ритм»;  - Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»;  -ГПОУ «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)»;  -Петровск-Забайкальский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 21,0 | 6,0 | 7,0 | | 8,0 | | | 1.3. | Профилактический лекторий «Твое здоровье»:  1. Я могу помочь! (Признаки, тактика помощи при гипертоническом кризе, ОНМК, ОКС).  2. Профилактика туберкулеза.  3. Профилактика ИППП, СПИД.  4. Профилактика потребления ПАВ (табак, алкоголь, наркотики).  5. Нездоровое питание, избыточный вес, ожирение.  6. Личная гигиена (общая, интимная, полости рта и т.д.)  7. Прививки – это важно!  8. Береги здоровье (режим, правила работы за компьютером)  9. Твое репродуктивное здоровье.  10. Сезонная тема:  Грипп, ОРВИ.  Профилактика клещевого энцефалита  Профилактика ОКИ, ВГА  Зимний травматизм. Отморожения. | - ГУЗ «Петровск - Забайкальская центральная районная больница»,  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 30,0 | 8,0 | 10,0 | | 12,0 | | | 1.4. | Антинаркотические акции:  «Сообщи, где торгуют смертью»;  «Классный час» | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»  - ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»  - комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ; | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 21,0 | 6,0 | 7,0 | | 8,0 | | | 1.5. | Профилактические акции в рамках Всемирного дня без табачного дыма | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»;  - ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница»  - комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Центр молодежного движения «Ритм»;  - Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»;  -ГПОУ «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)». | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 21,0 | 6,0 | 7,0 | | 8,0 | | | 1.6. | Профилактическая акция в рамках Всероссийского дня трезвости | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 2024-2026гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 12,0 | 3,0 | 4,0 | | 5,0 | | | 1.7. | Информационные акции в летних оздоровительных учреждениях | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 27,0 | 7,0 | 9,0 | | 11,0 | | | 1.8. | Оздоровительные мероприятия «Летний лагерь - территория здоровья» (профилактика вредных привычек) | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский»  -Петровск-Забайкальский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю . | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 27,0 | 7,0 | 9,0 | | 11,0 | | | 1.9. | Всемирный день борьбы со СПИДом | - ГУЗ «Петровск - Забайкальская центральная районная больница»,  - комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - ССУЗы города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 9,0 | 2,0 | 3,0 | | 4,0 | | | 1.10. | Профилактическая акция в рамках Всемирного дня здоровья | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 8,0 | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | | 1.11. | Проведение операции «Притон» по выявлению мест концентрации подростков и молодежи асоциального поведения | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 21,0 | 5,0 | 7,0 | | 9,0 | | | 1.12. | Турпоход «Тропа выживания».  Военно -патриотическая игра «Рубеж» | - Петровский межмуниципальный отдел ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю;  - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм» ---------------------------------------------------  - Петровский межмуниципальный отдел ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю;  - общественная организация Петровск-Забайкальское отделение Союз Десантников Забайкальского края  - Общественная палата | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 39,0 | 10,0 | 13,0 | | 16,0 | | | 1.13. | Поездка актива молодежи общественных объединений города на Балягинский рудник (с целью изучения истории города и развития туризма) | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский»;  - волонтерские отряды и добровольные объединения молодежи города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 20,0 | 5,0 | 7,0 | | 8,0 | | | *Итого по разделу 1.Здоровое поколение* | | | | | *277*,0 | *73*,0 | *93*,0 | | *111*,0 | | | 2. | *2. Гражданин России* | | | | | | | | | | | 2.1. | Фестиваль молодых и будущих избирателей «За будущее Забайкалья». | - Территориальная избирательная комиссия,  - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 75,0 | 20,0 | 25,0 | | 30,0 | | | 2.2. | Участие молодежи города в праздновании Дня России и Дня Города | - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 20,0 | 10,0 | 5,0 | | 5,0 | | | 2.3. | Организация и проведение Дня молодежи | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - Центр молодежного движения «Ритм», | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 60,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | | 2.4. | Участие в городских, краевых и всероссийских конкурсах, направленных на формирование гражданской позиции у подрастающего поколения | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ;  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 80,0 | 30,0 | 20,0 | | 30,0 | | | 2.5. | Организация и проведение акций, формирующих толерантное отношение к пожилым гражданам, инвалидам и малоимущим семьям | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ;  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»,  - городской Совет ветеранов,  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 2.6. | Организация мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и гордости за малую Родину (день защитника Отечества, День Победы, День Памяти и Скорби и др.) | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»; | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 30,0 | 8,0 | 10,0 | | 12,0 | | | 2.7. | День открытых дверей «Посвящение в избиратели» (для впервые голосующих) | - Территориальная избирательная комиссия,  - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - ССУЗы города. | 2024-2026 гг. | Бюджет  городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 12,0 | 3,0 | 4,0 | | 5,0 | | | 2.8. | Автомотопробеги, посвященные Дню Российского Флага, Дню России и Дню рождения Забайкальского края. | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ;  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 50,0 | 15,0 | 15,0 | | 20,0 | | | 2.9. | Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию трудолюбия, уважения к людям труда и любви к природе (акции «Мы за чистый город», «Сделай город лучше», «Чистые реки, чистые берега»; экскурсии по историческим памятным местам города; встречи с людьми, награжденными за труд и т.д.) | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» ;  - Общественные молодежные объединения города. | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 44,0 | 10,0 | 15,0 | | 19,0 | | | 2.10. | Беседы со старшеклассниками, студентами, учащимися детского дома-школы: «Наше наследство – любовь к Родине», «С чего начинается Родина?», «Молодым внимание – старикам заботу», «Встреча с людьми с удивительной судьбы», «Верные сыны нашего народа», акция «Георгиевская ленточка» и т.п. | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - городской Совет ветеранов,  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 12,0 | 3,0 | 4,0 | | 5,0 | | | 2.11. | Организация мероприятий, направленных на повышение правовой культуры будущих избирателей, в том числе для молодежи с ограниченными возможностями здоровья | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Территориальная избирательная комиссия, | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский | 15,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | | 2.12. | Месячник правовых знаний | - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  -Петровский межмуниципальный отдел ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю; | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 24,0 | 6,0 | 8,0 | | 10,0 | | | Внебюджетные источники | 12,0 | 3,0 | 4,0 | | 5,0 | | | *Итого по разделу 2. Гражданин России* | | | | | *464*,0 | *143*,0 | *145*,0 | | *176*,0 | | | *3. Молодая семья* | | | | | | | | | | | | 3.1. | Проведение праздника молодой семьи  «С днем рождения, малыш!» | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Отдел Записи актов гражданского состояния Петровск-Забайкальского района. | 2024-2026гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 30,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | | | | 3.2. | Организация мероприятий в День семьи, любви и верности, День Св. Валентина и Татьянин день, День Матери и День семьи | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский»;  - Общественные молодежные объединения города.  - Отдел Записи актов гражданского состояния Петровск-Забайкальского района; | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск - Забайкальский» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | 3.3. | Работа со школьниками и учащимися ССУЗ в виде групповых занятий по вопросам культуры общения; охраны репродуктивного здоровья; планирования семьи; актуальным проблемам профилактики инфекционных заболеваний; основам здорового образа жизни; профилактики нежелательной беременности. | - ГУЗ «Петровск – Забайкальская центральная районная больница»,  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 2024-2026гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 18,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | | | | 3.4. | Работа Школы материнства. Обучение беременных женщин в Школе материнства, включая темы занятий: 1.Анатомо-физиологические изменения в организме матери во время беременности.  2.Гигиенические правила в период беременности.  3.Подготовка к «родам без страха». | - ГУЗ «Петровск – Забайкальская центральная районная больница» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | | | | 3.5. | Работа кабинета здорового ребенка. Проведение занятий с родителями по вопросам развития и воспитания здорового ребенка и.профилактике заболеваний | - ГУЗ «Петровск – Забайкальская центральная районная больница» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 9,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | | | | *Итого по разделу 3. Молодая семья* | | | | | *96*,0 | *27*,0 | *32*,0 | *37*,0 | | | | *4. Творчество молодых* | | | | | | | | | | | | 4.1. | Участие в разработке и реализации социальных проектов в рамках Гражданского форума «Забайкальцы – Забайкалью» | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 60,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | | | | 4.2. | Участие в городских, краевых, всероссийских, международных творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и выставках | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | 4.3. | Проведение городских персональных выставок (выпускников МБУ ДО ДХШ им. Н. М. Полянского). | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»; | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | | | | 4.4. | Участие молодежи в мероприятиях в рамках объявленного Президентом года | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Общественные молодежные объединения города | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | *Итого по разделу 4. Творчество молодых* | | | | | *282,0* | *88,0* | *94,0* | *100,0* | | | | *5. Молодежь в трудной жизненной ситуации* | | | | | | | | | | | | 5.1. | Оказание государственной услуги по профориентации молодым гражданам с целью расширения представления о видах трудовой деятельности, индивидуально-психологических особенностях, информированию о социально-экономической ситуации на рынке труда | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 15,0 | 4,0 | 5,0 | | 6,0 | | | 5.2. | Организация и проведение программ социальной адаптации и психологической поддержки безработных граждан в возрасте от 16 до 35 лет с целью мотивации к труду, приобретения навыка самостоятельного поиска работы, повышения конкурентно способности на рынке труда | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 15,0 | 4,0 | 5,0 | | 6,0 | | | 5.3. | Организация и проведение мероприятий активных программ содействия трудоустройству: организация временной занятости безработных граждан, организация оплачиваемых общественных работ | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 210,0 | 60,0 | 70,0 | | 80,0 | | | 5.4. | Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Шанс» по работе с несовершеннолетними и молодежью ранее судимыми, а также освободившимися из мест лишения свободы, с целью недопущения повторного совершения преступления и правонарушения | - Петровский межмуниципальный отдел ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю;  - МО МВД России «Петровск-Забайкальский»,  - Комиссия по делам несовершеннолетних администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 18,0 | 5,0 | 6,0 | | 7,0 | | | 5.5. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 220,0 | 65,0 | 75,0 | | 80,0 | | | 5.6. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской недели добра | - Комитет культуры и спорта администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»;  - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края;  - Общественные молодежные объединения города. | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 24,0 | 10,0 | 6,0 | | 8,0 | | | *Итого по разделу 5. Молодежь в трудной жизненной ситуации* | | | | | *502*,0 | *148*,0 | *167*,0 | | *187*,0 | | | *6. Профессионализм молодых* | | | | | | | | | | | | 6.1. | Организация профориентационной работы со школьниками в рамках предпрофильной и профильной подготовки с целью формирования профессионального самоопределения | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края;  - Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 15,0 | 4,0 | 5,0 | | 6,0 | | | Бюджет городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 15,0 | 4,0 | 5,0 | | 6,0 | | | 6.2. | Организация профориентационной работы с выпускниками учреждений системы начального, среднего и высшего профессионального образования с целью подготовки к выходу на рынок труда | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026гг. | Бюджет  Забайкальского края | 15,0 | 4,0 | 5,0 | | 6,0 | | | 6.3. | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для молодежи, желающей трудоустроиться на постоянное место работы или заключить договоры с работодателем на выполнение работ временного характера | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края, | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 27,0 | 8,0 | 9,0 | | 10,0 | | | 6.4. | Предоставление услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан из числа выпускников учебных заведений, ищущих работу впервые | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 24,0 | 7,0 | 8,0 | | 9,0 | | | 6.5. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации и стажировки безработных граждан в возрасте от 16 до 35 лет | - Петровск-Забайкальский отдел ГКУ «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края | 2024-2026 гг. | Бюджет  Забайкальского края | 900,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | | | *Итого по разделу 6. Профессионализм молодых* | | | | | *996,0* | *327,0* | *332,0* | | *337,0* | | | *7. Организационная и информационная деятельность молодежи* | | | | | | | | | | | | 7.1. | Мероприятия по популяризации молодежных общественных объединений и волонтерских отрядов | - Центр молодежного движения «Ритм»,  - Молодежная палата при Думе городского округа «Город Петровск- Забайкальский» | 2024-2026 гг. | Бюджет городского округа «Город Петровск - Забайкальский» | 45,0 | 10,0 | 15,0 | | 20,0 | | |  | *Итого по разделу 7. Организационная и информационная деятельность молодежи* | | | | *45,0* | *10,0* | *15,0* | | *20,0* | | |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | *2662,00* | *816,00* | *878,00* | | *968,00* | | |

**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**«Молодежь Петровска-Забайкальского**

**(2024-2026 годы)»**

**Целевые показатели (индикаторы) реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Текущее  значение | Плановый период | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Численность молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, участвующих в реализации мероприятий программы | Чел. | 15570 | 15881 | 16198 | 16521 |
| 2. | Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания | Чел. | 11890 | 12128 | 12370 | 12617 |
| 3. | Общее количество мероприятий, проведенных для молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет | Чел. | 97 | 100 | 102 | 105 |