**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 февраля 2025 года № 194

г. Петровск-Забайкальский

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 04.02.2025 года № 95 «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации», Уставом Петровск-Забайкальского муниципального округа, администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2025-2030 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»:

- от 06.04.2020 года № 232 «Овнесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

- от 01.06.2020 года № 377 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

- от 26.12.2020 года № 805 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

- от 27.05.2021 года № 283 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

- от 17.05.2022 года № 232 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

- от 29.05.2023 года № 317 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 25 декабря 2019 года № 956 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2020-2025 годы»;

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровская Новь».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа Н.В. Горюнов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Петровск-Забайкальского

 муниципального округа

от 25.02.2025 года № 194

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

 **«Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2025-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2025-2030 годы |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановление Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Заказчик программы |  Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа  |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет экономики, сельского хозяйства, инвестиционной и закупочной деятельности администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа Забайкальского края |
| Соисполнители программы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, МКУ «Новопавловская городская администрация», сельские администрации, администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа |
| Программные мероприятия | - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;- реализация мероприятий, направленных на благоустройство территорий;- реализация мероприятий, направленных на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. |
| Цели программы  | Повышение уровня и качества жизни сельского населения в Петровск-Забайкальском муниципальном округе. |
| Задачи программы | 1.Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, с учётом преимуществ сельского образа жизни;2. Реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Петровск-Забайкальского муниципального округа;3. Повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг.  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования из бюджета Петровск-Забайкальского муниципального округа на реализацию программы составляет 2833,53 тыс. рублей, в том числе по годам:2025 год – 150,00 тыс. рублей;2026 год – 2683,53 тыс. рублей;2027 год – 0,00 тыс. рублей;2028 год – 0,00 тыс. рублей;2029 год – 0,00 тыс. рублей;2030 год – 0,00 тыс. рублей.Финансирование программы осуществляется по принципу софинансирования за счёт консолидации средств бюджетов различных уровней: регионального, муниципального, внебюджетные источники |

**1.Общая характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы**

Петровск-Забайкальский муниципальный округ расположен на юго-западе Забайкальского края, где она граничит с республикой Бурятия, занимает территорию площадью 8731,94 км2, численность населения в муниципальном округе составляет 29049 чел. В Петровск-Забайкальском муниципальном округе 29 населенных пунктов: 1 город - Петровск-Забайкальский, 1 поселок городского типа – Новопавловка и 27 сельских населенных пунктов. В структуру администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа входят 13 администраций: 1 городская администрация и 12 сельских администраций. По природно-геологическим условиям округ богат минеральными ресурсами, лесными ресурсами, имеются месторождения вольфрама и угля. Через муниципальный округ проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и автомагистраль федерального значения М-55, по которым осуществляются основные грузовые и пассажирские перевозки.

 Большинство сельских территорий отличается недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладает необходимыми условиями для развития предпринимательства, не имеет соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности.

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

* отсутствие комплексного подхода к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;
* ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;
* недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;
* низкий уровень развития рынка жилья;
* низкий уровень социальной активности сельского населения в части улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности;
* высокий миграционный отток сельского населения.

Социальная и инженерная инфраструктура в селе не только обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей населения, охватывая
все пространство его жизнедеятельности, начиная от условий труда, быта
и заканчивая возможностями организации досуга, получения образования, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям, от которых зависят качество жизни и социальный климат в обществе, но и во многом формирует социально‑экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность.

В Петровск-Забайкальском муниципальном округе существует потребность в строительстве современных медицинских учреждений, учреждений образования и культуры, возведения спортивных сооружений. Транспортная инфраструктура, дороги не соответствуют нормативным требованиям. Многие существующие объекты инженерной инфраструктуры и социальной сферы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии либо расположены в неприспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям, требуют серьезного капитального ремонта. Необходимо строительство новых, реконструкция (модернизация) существующих объектов, а также их оснащение современным оборудованием.

Отсутствие реальных действий в этом направлении приведет к дальнейшему износу объектов социальной инфраструктуры, потери кадрового потенциала, снижению способности объектов социальной инфраструктуры удовлетворять потребности сельского населения и к снижению качества жизни населения, миграции населения (отток) в крупные города с развитой инфраструктурой.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

- повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

Реализация приоритетов предполагает:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг;

- приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни.

**2. Цели и задачи Программы**

**Целью муниципальной программы является** повышение уровня и качества жизни сельского населения в Петровск-Забайкальском муниципальном округе.

Достижение поставленной цели будет осуществляться с учетом:

комплексного планирования развития сельских территорий, включающего экономический, социально-демографический и экологический аспекты;

стимулирование вовлечения в инвестиционный процесс местных ресурсов, повышения роли местных инициатив и самостоятельности в определении приоритетных направлений развития своих территорий, активизация деятельности сельских территорий.

**Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач**:

1.Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

2.Реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Петровск-Забайкальского муниципального округа;

3. Повышение уровня комфортности проживания, содействие созданию новых рабочих мест.

**3. Механизм реализации Программы**

Финансирование мероприятий данной программы планируется осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Объем финансирования за счет средств федерального, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключенными соглашениями (договорами), по результатам краевого конкурсного отбора.

В результате возникновения форс-мажорных обстоятельств, в программу вносятся корректировки и дополнения, утвержденные в установленном законодательством порядке. Исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.

Решение о внесении изменений в Программу, о прекращении ее реализации принимается в соответствии с Постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации»от 04.02.2025 года № 95.

Программа считается завершенной после выполнения системы программных мероприятий в полном объеме.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап – 2025 - 2030 годы.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование государственной программы планируется осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

На реализацию муниципальной программы дополнительно будут привлекаться средства регионального бюджета. В рамках развития форм государственно-частного партнерства могут привлекаться средства внебюджетных источников. В части строительства (приобретения) жилья с использованием средств социальных выплат, реализации проектов по благоустройству, комплексному развитию сельских территорий финансирование также будет осуществляться за счет местных бюджетов. Объемы финансирования за счет средств регионального, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключенными соглашениями с региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с инвестиционными соглашениями (договорами) с юридическими лицами - инвесторами.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в целом и в разрезе основных мероприятий отражена в приложении №1 к муниципальной программе.

Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении бюджета муниципального округа на очередной финансовый год.

**6. Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач** | **Главные распорядители** | **Исполнители** | **Источник финансирования** |
| **1.** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация» сельские администрации администрацииПетровск-Забайкальского муниципального округа | Консолидация средств бюджетов различных уровней, внебюджетные источники |
| **2.** | **Реализация мероприятий, направленных на благоустройство территории района** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация»,сельские администрации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | консолидация средств бюджетов различных уровней, внебюджетные источники |
| 2.1. | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок (в том числе адаптивных площадок для людей ОВЗ) |
| 2.2. | Организация освещения территорий, пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |
| 2.3. | Обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.4. | Обустройство общественных колодцев, водоразборных колонок, площадок накопления ТБО |
| 2.5. | Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников |
| **3.** | **Реализация мероприятий, направленных на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий округа** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация»,сельские администрации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | консолидация средств бюджетов различных уровней, внебюджетные источники |
| 3.1. | Создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольные и общеобразовательные учреждения, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, объекты культуры, спортивные сооружения), объектов социального назначения. |
| 3.2. | Приобретение транспортных средств для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов. |
| 3.3. | Развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, локальных водопроводов, водозаборных сооружений. |
| 3.4. | Развитие объектов ЖКХ (строительство блочно-модульных котельных) |
| 3.5. | Развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-коммуникационной сети «Интернет» |
| 3.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сети автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к социально-значимым объектам |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| Всего | 2025- 2030 гг | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения округа на уровне не менее 31,6% в 2030 году за счет обеспечения жильем, комфортными условиями жизни, созданием дополнительных рабочих мест. |
| Тыс. рублей |  |

**Раздел 7. Перечень мероприятий программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации представлен в приложении к настоящей программе «Основные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2025-2030 годы».

**8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы**

Заказчик Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ Петровск-Забайкальского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации»от 04.02.2025 года № 95

**9. Ожидаемый результат**

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит к 2030 году:

- сохранить долю сельского населения в общей численности населения Петровск-Забайкальского округа на уровне 31,6 % в 2030 году;

- улучшить жилищные условия семей за счет предоставления социальных мер поддержки; - обеспечить уровень занятости сельского населения до 56, 4% и снизить уровень безработицы до 39,9%:

- реализовать 12 проектов по благоустройству сельских территорий в 9 населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- обустроить объекты социальной и инженерной инфраструктуры;

 9.1 Индикаторы результативности:

2025 год - реализовать один проект по благоустройству сельских территорий в одном населенном пункте;

2026 год - реализовать 10 проектов по благоустройству сельских территорий в одиннадцати населенных пунктах.

**10. Описание рисков реализации муниципальной программы,**

**в том числе недостижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации**

К ожидаемым рискам реализации муниципальной программы, которые могут повлечь невыполнение мероприятий муниципальной программы, препятствовать достижению целей, показателей и решению задач муниципальной программы, относятся:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Риск | Описание риска | Описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации |
| 1 | Внешние риски |
| 1.1 | Финансово-экономические риски, связанные с дефицитом бюджета, сокращением уровня бюджетного финансирования | Отсутствие либо недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Мониторинг состояния дел по привлечению средств федерального бюджета, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы. Корректировка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и/или разработка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования |
| 1.2 | Правовые риски, связанные с изменением законодательства | Длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, нарушение сроков и условий реализации мероприятий муниципальной программы | Мониторинг изменений правового регулирования на федеральном уровне, внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам |
| 1.3 | Недостаточное вовлечение в реализацию муниципальной программы организаций негосударственного сектора | Привлечение недостаточного объема средств из внебюджетных источников | Применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе при реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий |
| 1.4 | Низкая активность участия в реализации муниципальной программы населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Привлечение недостаточного объема средств из местных бюджетов и внебюджетных источников, сохранение низкого уровня условий и качества проживания в сельской местности, миграционной привлекательности сельских территорий | Активное взаимодействие с городской и сельской администрациями администрации муниципального округа, населением, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, своевременная их информированность о реализуемых мероприятиях муниципальной программы, мониторинг реализации поселениями принятых обязательств, принятие мер по повышению мотивации к реализации мер, направленных на улучшение условий жизнедеятельности на селе |
| 1.5 | Влияние неблагоприятных, форс-мажорных погодных условий, которые могут привести к невозможности выполнения в полном объеме мероприятий муниципальной программы | Невозможность достижения заявленных целевых значений показателей | Мониторинг ситуации |
| 2 | Внутренние риски |
| 2.1 | Недостаточная скоординированность деятельности по реализации муниципальной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированных результатов деятельности | Обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы |

Приложение № 1

к муниципальной программе

 «Комплексное развитие сельских территорий

в Петровск-Забайкальском

 муниципальном

округе Забайкальского края на 2025-2030 годы»,

 утвержденной постановлением

администрации Петровск-Забайкальского

муниципального округа

 от 25.02.2025 года № 194

**Основные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского на 2025-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Годы реализации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Петровск-Забайкальском муниципальном округе Забайкальского края на 2024-2030 годы»** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация», сельские администрации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **2459,99** | **20729,88** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **1570,70** | **14309,26** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **150,00** | **2683,53** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **739,29** | **3737,09** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1** Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (строительство, приобретение жилья) | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация», сельские администрации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2.** Благоустройство сельских территорий | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация», сельские администрации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х |  **2459,99** | **20729,88** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **1570,70** | **14309,26** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **150,00** | **2683,53** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х |  **739,29** | **3737,09** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.1. Благоустройство общественной территории Памятник ВОВ с. Кули**  | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Балягинская сельская администрация  | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **2155,73** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **1487,45** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **308,99** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **359,29** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.2.** **Благоустройство общественной территории «Сад памяти» с. Орсук** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Катангарская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** |  **3500,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **2415,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **501,55** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **583,45** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.3. Обустройство контейнерных площадок накопления ТКО с. Баляга** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Балягинская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **3180,81** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** |  **2194,76** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** |  **279,21** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **706,84** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.4. Благоустройство общественной территории Памятник ВОВ с. Харауз** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Хараузская сельская администрация | **Объём финансирования-всего**, в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **1766,65** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **1218,99** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **253,22** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **294,44** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.5.** **Благоустройство общественной территории Памятник ВОВ с. Катаево** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Катаевская сельская администрация | **Объём финансирования-всего**, в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **1070,81** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **738,86** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **153,48** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **178,47** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.6. Благоустройство стадиона пгт. Новопавловка** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация» | **Объём финансирования-всего**, в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **3757,96** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **2592,99** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **433,73** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **731,24** |  **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.7. Обустройство фасадов водокачек**  **л/у Катангар, с.Орсук** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Катангарская сельская администрация | **Объём финансирования-всего**, в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** |  **1264,77** |  **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** |  **878,34** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** |  **175,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** |  **211,03** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.8.** **Устройство уличного освещения в с. Кули** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Балягинская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **1763,81** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **1217,03** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **252,75** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **294,03** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.9.****Устройство уличного освещения в с. Баляга** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Балягинская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **1417,08** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **977,79** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **203,06** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **236,23** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.10.****Устройство уличного освещения в с.Голяткино** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Балягинская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **852,25** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **588,05** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **122,13** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **142,07** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.11****Устройство универсальной спортивной площадки с. Катаево** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Катаевская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.12****Устройство уличного освещения в с. Харауз** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Хараузская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.13** **Благоустройство общественной территории Памятник ВОВ с. Зугмара** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Зугмарская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2.14****Устройство универсальной спортивной площадки с. Орсук** | Администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа, Катангарская сельская администрация | **Объём финансирования-всего,** в том числе за счёт средств, тыс.руб | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *краевой бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *местный бюджет* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *внебюджетные источники* | х | х | х | х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |