**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД. ( ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД).**

 **ООО «НАДЕЖДА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  | **Запланированное мероприятий** | **Необходимые****работы** | **исполнитель** | **Дата начала и** **окончания****работ.** | **Отметка об исполнении** |
|  1 |  **2** |  3 |  4 |  5 |  6 |
|  **1.Косметический ремонт подъездов, ремонт в подъездах:** |
|  1.1.1.2.1.3.   1.4.1.5. | Спортивная, дом 9аМикрорайон 1, дом 16Микрорайон 1, дом 7Ул.Мысовая, дом 56Микрорайон Федосеевка, дом 1.Выполнили косметические подъезды по ул.Спортивная, дом 26- 4 подъезда, по Спортивная , дом 6 – 2 подъезда, в доме 26 ул.Ленина в подъезде провели затирку и побелили. | Косметический ремонт ПодъездовКосметический ремонт подъездовКосметический ремонт третьего подъезда Косметический ремонт второго подъезда.Косметический ремонт четвертого подъезда  | Договор подрядаДоговор подрядаДоговор подрядаДоговор подрядаДоговор подряда | Май-июньИюнь-июльАвгустАвгуставгуст | Перенесено на 21 годВыполнен 3-йподъезд.перенесено на 2021гВыполненоВыполнено 3-й и 4-й подъезды. |
|  **2. Ремонт фасадов, подпорных стенок** |
| 2.1.2.2.2.3. | **Микрорайон 1, дом 18, дом 19.****Ул.Ленина 26, ул.Спортивная24****Ул.Спортивная, дом 9а.****Ул.Спортивная, дом 4а** | Затирка, побелка фасада и подпорных стенокПровести ремонт торцевой части фасада.Сделать металлическое ограждение возле дома  |  Работники ООО «Надежда». Работники ООО «Надежда»Работники ООО «Надежда»  |  Май- августМай-июньмай |  ВыполнилиПеренесено на 2021г.выполнили |
| **3.Ремонт вентиляционных шахт.** |
| 3.1. | **Спортивная, дом 21** | Провести ремонт вентиляционных шахт на чердаке | Работники ООО «Надежда» | июнь | Перенесено на 2021г. |
|  **4. Работы по подвалу ( замена труб, задвижек), замена стояков** |
| 4.1.4.2.4.3.4.4.4.5 | **Микрорайон 1, дом 13.****Микрорайон 1, дом 24****Микрорайон 1, дом 9****Спортивная, дома 1, 2,3.****Все дома, находящиеся на обслуживании** | Частично заменить канализационные трубы в подвале, заменить стояки отопления в третьем подъездеЧастично заменить трубы розлива горячей водыЗаменить задвижки на отоплении и горячей воде.Заменить задвижки ( по 2 шт.) на отопленииЗамена аварийных стояков (плановая) | Слесари-сантехникиСлесари- сантехникиСлесари-сантехникиСлесари-сантехникиСлесари-сантехники |  Май- июньИюнь-июльИюль-августИюль-августМай-сентябрь | ВыполнилиВыполнилиВыполнилиПеренесено на 2021г.выполнили |
| **5. Восстановление водосточной системы** |
| 5.1.5.2. | **Лесная, дом 68****Микрорайон 1, дом 7** | Приобретение и установка водосточных труб ( частично)Установка желобов и установка водосточных труб | Работники ООО «Надежда»Работники ООО «Надежда» | Июнь-июльИюнь-июль | ВыполнилиЧастично установили |
|  6**. ремонт крыш** |
| 6.1. |  **Микрорайон 1, дом 16.** | Частичный ремонт крыши | Работники ООО «Надежда» | Май-июль | выполнили |
| **7.Проведение ревизии вентилей, задвижек с частичной заменой** |  |
| 7.1. | **Микрорайон 1 ( все дома, находящиеся на обслуживании)** | Ревизия задвижек отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентилей | Слесари- сантехники | Начало с 01.06.2020г.по 01.09.2020 | выполнили |
| 7.2. | **ул.Спортивная ( все дома, находящиеся на обслуживании)** | Ревизия задвижек отопления ,холодного и горячего водоснабжения, вентилей |  Слесари- сантехники | Июнь- август | выполнили |
| 7.3.7.47.5.7.6 | **ул.Ленина ( все дома, находящиеся на обслуживании)****Ул.Мысовая, 56.****Микрорайон Федосеевка, дом 1****Ул.Лесная, дом 68.** | Ревизия задвижек отопления, холодного водоснабжения, вентилейРевизия задвижек отопления и холодного водоснабженияРевизия задвижек отопления, холодного и горячего водоснабженияРевизия задвижек отопления и холодноговодоснабжения | Слесари-сантехникиСлесари- сантехникиСлесари-сантехникиСлесари-сантехники | Июнь- августИюль-августИюль-августИюль-август |  выполнили ВыполнилиВыполниливыполнили  |
|  **8** |  **Ремонт дверей** |  |  |  |  |
| **8.1.****8.2.****8.3.** | **Микрорайон 1, дом 7.****Ул.Ленина, 26.****Ул. Лесная, дом 68** | Третий подъезд. Замена входной металлической двериПервый подъезд.Ремонт деревянных дверей, установка, покраска, затирка.Покраска установленных деревянных дверей, затирка | Работники ООО «Надежда» Работники ООО«Надежда»Работники ООО «Надежда» | Март-апрельМай- июльМай-июнь | ВыполнилиВыполниливыполнили |

**Директор ООО «Надежда» Л.М.Яковлева**