**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД. ( ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД).**

**ООО «НАДЕЖДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Запланированное мероприятий** | | **Необходимые**  **работы** | | | | | **исполнитель** | | **Дата начала и**  **окончания**  **работ.** | **Отметка об исполнении** | | |
| 1 | **2** | | 3 | | | | | 4 | | 5 | 6 | | |
| **1.Косметический ремонт подъездов, ремонт в подъездах:** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  1.2.  1.3.      1.4.  1.5. | Спортивная, дом 9а  Микрорайон 1, дом 16  Микрорайон 1, дом 7  Ул.Мысовая, дом 56  Микрорайон Федосеевка, дом 1.  Выполнили косметические подъезды по ул.Спортивная, дом 26- 4 подъезда, по Спортивная , дом 6 – 2 подъезда, в доме 26 ул.Ленина в подъезде провели затирку и побелили. | | Косметический ремонт  Подъездов  Косметический ремонт подъездов  Косметический ремонт третьего подъезда  Косметический ремонт второго подъезда.  Косметический ремонт четвертого подъезда | | | | | Договор подряда  Договор подряда  Договор подряда  Договор подряда  Договор подряда | | Май-июнь  Июнь-июль  Август  Август  август | Перенесено на 21 год  Выполнен 3-й  подъезд.  перенесено на 2021г  Выполнено  Выполнено 3-й и 4-й подъезды. | | |
| **2. Ремонт фасадов, подпорных стенок** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.  2.2.  2.3. | **Микрорайон 1, дом 18, дом 19.**  **Ул.Ленина 26, ул.Спортивная24**    **Ул.Спортивная, дом 9а.**  **Ул.Спортивная, дом 4а** | | Затирка, побелка фасада и подпорных стенок  Провести ремонт торцевой части фасада.  Сделать металлическое ограждение возле дома | | | | | Работники ООО «Надежда».  Работники ООО «Надежда»  Работники ООО «Надежда» | | Май- август  Май-июнь  май | Выполнили  Перенесено на 2021г.  выполнили | | |
| **3.Ремонт вентиляционных шахт.** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Спортивная, дом 21** | | Провести ремонт вентиляционных шахт на чердаке | | | | | Работники ООО «Надежда» | | июнь | Перенесено на 2021г. | | |
| **4. Работы по подвалу ( замена труб, задвижек), замена стояков** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5 | **Микрорайон 1, дом 13.**  **Микрорайон 1, дом 24**  **Микрорайон 1, дом 9**  **Спортивная, дома 1, 2,3.**  **Все дома, находящиеся на обслуживании** | | Частично заменить канализационные трубы в подвале, заменить стояки отопления в третьем подъезде  Частично заменить трубы розлива горячей воды  Заменить задвижки на отоплении и горячей воде.  Заменить задвижки ( по 2 шт.) на отоплении  Замена аварийных стояков (плановая) | | | | | Слесари-сантехники  Слесари- сантехники  Слесари-сантехники  Слесари-сантехники  Слесари-сантехники | | Май- июнь  Июнь-июль  Июль-август  Июль-август  Май-сентябрь | Выполнили  Выполнили  Выполнили  Перенесено на 2021г.  выполнили | | |
| **5. Восстановление водосточной системы** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.  5.2. | | **Лесная, дом 68**  **Микрорайон 1, дом 7** | | Приобретение и установка водосточных труб ( частично)  Установка желобов и установка водосточных труб | | Работники ООО «Надежда»  Работники ООО «Надежда» | | | | Июнь-июль  Июнь-июль | | Выполнили  Частично установили | |
| 6**. ремонт крыш** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | **Микрорайон 1, дом 16.** | | | Частичный ремонт крыши | | Работники ООО «Надежда» | | Май-июль | | | | выполнили |
| **7.Проведение ревизии вентилей, задвижек с частичной заменой** | | |  | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Микрорайон 1 ( все дома, находящиеся на обслуживании)** | | Ревизия задвижек отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентилей | | | | | Слесари- сантехники | | Начало с 01.06.2020г.  по 01.09.2020 | выполнили | | |
| 7.2. | **ул.Спортивная ( все дома, находящиеся на обслуживании)** | | Ревизия задвижек отопления ,холодного и горячего водоснабжения, вентилей | | | | | Слесари- сантехники | | Июнь- август | выполнили | | |
| 7.3.  7.4  7.5.  7.6 | **ул.Ленина ( все дома, находящиеся на обслуживании)**  **Ул.Мысовая, 56.**  **Микрорайон Федосеевка, дом 1**  **Ул.Лесная, дом 68.** | | Ревизия задвижек отопления, холодного водоснабжения, вентилей  Ревизия задвижек отопления и холодного водоснабжения  Ревизия задвижек отопления, холодного и горячего водоснабжения  Ревизия задвижек отопления и холодного  водоснабжения | | | | | Слесари-сантехники  Слесари- сантехники  Слесари-сантехники  Слесари-сантехники | | Июнь- август  Июль-август  Июль-август  Июль-август | выполнили  Выполнили  Выполнили  выполнили | | |
| **8** | **Ремонт дверей** | |  | | | | |  | |  |  | | |
| **8.1.**  **8.2.**  **8.3.** | **Микрорайон 1, дом 7.**  **Ул.Ленина, 26.**  **Ул. Лесная, дом 68** | | Третий подъезд. Замена входной металлической двери  Первый подъезд.  Ремонт деревянных дверей, установка, покраска, затирка.  Покраска установленных деревянных дверей, затирка | | | | | Работники ООО «Надежда»  Работники ООО  «Надежда»  Работники ООО «Надежда» | | Март-апрель  Май- июль  Май-июнь | Выполнили  Выполнили  выполнили | | |

**Директор ООО «Надежда» Л.М.Яковлева**