**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ»**

**РЕШЕНИЕ**

26 декабря 2021 года № 10

г.Петровск-Забайкальский

**Об исполнении решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28 декабря 2018 года № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский» до 2030 года»**

Руководствуясь частями 1 и 4 статьи 25 Устава городского округа «Город Петровск-Забайкальский», заслушав отчёт об исполнении решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28 декабря 2018 года № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский» до 2030года», Дума городского округа «Город Петровск-Забайкальский», **решила:**

1. Продлить контрольные полномочия по исполнению решения Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28 декабря 2018 года № 88 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский» до 2030года».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель городского округа

«Город Петровск-Забайкальский» Е.В. Лапухова

**Отчет**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский» до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 28 декабря 2018 года № 88, в 2020 году**

1. **Отчет о достижении значений основных социально-экономических показателей реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский»\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **Факт года, предшествующего отчетному** | **Отчетный год** | | **Факт в %**  **к факту года, предшествующего отчетному** | **Факт в % к плану отчетного года** | **Причины**  **отклонения от плана\*\*** |
| **план** | **Факт (оценка)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. **Демографические показатели** | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 15832 | 15713 | 15 635 | 98,8 | 99,5 | Продолжается процесс естественной убыли населения, связанный с низкой рождаемостью, миграционным оттоком и старением населения |
|  | % к предыдущему году | 98,7 | 99,2 | 98,8 | - | -0,7 п.п. | - |
| 2 | Число родившихся | человек | 186 | 187 | 163 | 87,6 | 87,2 | Основные причины снижения рождаемости – экономические. Даже за счет вступления в репродуктивный период, особенно женщин, рожденных в 90-ые годы интенсивность рождаемости снижается. |
| 3 | Число умерших | человек | 294 | 294 | 297 | +1п.п. | +1,02 п.п. | Основными причинами смертности являются болезни системы кровообращения, легких, старость, онкологические заболевания, воздействие внешних причин и дорожно-транспортные происшествия.Необходима организация работы здравоохранения, направленная на раннее выявление и лечение заболеваний. |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 11,7 | 11,9 | 10,4 | -1,3 промилле | -1,5 промилле | См. пункт 2 |
| 5 | Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 18,6 | 18,7 | 19,0 | +0,4 промилле | +0,3 промилле | См. пункт 3 |
| 6 | Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -6,9 | -6,8 | -8,6 | -0,9 промилле | -1,2 промилле | См. пункт 2,3 |
| 1. **Производство товаров и услуг** | | | | | | | | |
| 7 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего | млн руб. в ценах соответствующих лет | 329,10 | 334,80 | 325,80 | 99,0 | 97,3 | Причинами недостижения показателей являются слабый рост инвестиционной активности, снижение потребительского спроса; высокий уровень тарифов; износ и старение основных фондов.Пандемия коронавируса лишила предприятиявозможности развиваться на протяжении года. |
| Индекс промышленного производства,% к предыдущему году | 78,6 | 101,7 | 99,0 | - | - |
| 8 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:Производство, передача и распределение электроэнергии; Производство, передача и распределение теплоэнергии;Водоснабжение; Водоотведение | млн.руб | 290,00 | 309,1 | 306,85 | 105,8 | 99,3 | См. пункт 7 |
| Индекс производства,% к предыдущему году | 94,8 | 106,6 | 99,3 | - | - |
| * 1. **Транспорт и связь** | | | | | | | | |
| 9 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образования | км | 192 | 192 | 192 | 100 | 100 | - |
| 10 | Протяженность автомобильных дорогобщего пользования с твердым покрытием | км | 57 | 58 | 57 | 100 | 98,3 | Причина невыполнения - отсутствие финансовых средств |
| 1. **Рынок товаров и услуг** | | | | | | | | |
| 11 | Оборот розничной торговли | млн руб. в ценах соответствующих лет | 1818,7 | 1771,9 | 1582,3 | 87 | 87,2 | К факторам, препятствующим достижение показателя,относятся недостаток финансовых средств у предприятий для развития; высокие издержки обращения (транспортные расходы, цены и тарифы на энергоносители), низкий платежеспособный спрос населения. В 2020 году существенное влияние на спад оборота оказали карантинные мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. |
| % к предыдущему году | 105,6 | 97,4 | 87 | - | - |
| 12 | Оборот общественного питания | млн руб. в ценах соответствующих лет | 47,1 | 39,5 | 27,7 | 58,9 | 70,1 | Основная причина снижения оборота - ограничительные мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. |
| % к предыдущему году | 104,9 | 83,9 | 70,1 | - | - |
| 1. **Малое предпринимательство** | | | | | | | | |
| 13 | Число созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства (в том числе на микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей) | человек | 36 | 25 | 29 | 80,6 | +16 п.п. | Значение индикатора превысило значение целевого индикатора, планируемого к достижению в 2020 году |
| 14 | Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями на 1000 человек, кв.метров |  | 824,9 | 400,5 | 854,7 | +3,6 п.п. | +113,4 п.п. | Обеспеченность торговыми площадями превышает норматив, установленный Приказом Министерства экономического развития Забайкальского края |
| 1. **Инвестиции** | | | | | | | | |
| 15 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн руб. в ценах соответствующих лет | 185,39 | 195,77 | 195,8 | 105,6 | 100 | Положительная тенденция |
| % к предыдущему году | 97,8 | 105,6 | 105,6 | - | - |
| 1. **Уровень жизни населения** | | | | | | | | |
| 16 | Среднемесячная заработная плата 1 работающего | руб. | 34544 | 35917 | 35978 | 104,15 | 100,2 | Темпы роста заработной платы обусловлены увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2020 года до 12130,0 рублей, кроме того, с 01 октября 2020 года проиндексирована заработная плата работников бюджетных учреждений на 3%. |
| 17 | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда | руб. | 13422,55 | 14227,90 | 14236,57 | 106,1 | 106 | Значение индикатора превысило значение целевого индикатора, планируемого к достижению в 2020 году |
| 1. **Труд и занятость** | | | | | | | | |
| 18 | Численность трудовых ресурсов | тыс.человек | 8623 | 8559 | 8516 | 98,8 | 99,5 | Снижение численности трудовых ресурсов связано со старением населения и миграционным оттоком в трудоспособном возрасте |
| 19 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 2,1 | 1,7 | 3,6 | +1,5 п.п. | +1,9 п.п. | Высокий уровень безработицы сложился вследствие того, что обратилось большинство граждан ранее или длительный период не работавшие и не имеющие профессии и образования, также связан с расширенной возможностью граждан обращаться не только лично в отдел занятости, но и дистанционно по средствам портала «Работа в России», личного кабинета на гос. Услугах и увеличением пособия по безработице в условиях пандемии. |
| 1. **Развитие социальной сферы** | | | | | | | | |
| 20 | Число детских дошкольных учреждений, всего | единиц | 9 | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 | - |
| 21 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 945 | 945 | 945 | 100,0 | 100,0 | - |
| 22 | Число дневных общеобразовательных школ | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | - |
| 23 | Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях | человек | 2206 | 2176 | 2180 | 98,8 | 100,2 | - |
| 24 | Число муниципальных библиотек | единиц | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | - |
| 25 | Число музыкальных и художественных школ | единиц | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | - |
| 26 | Количество учащихся в них | человек | 269 | 265 | 257 | 95,5 | 97,0 | Уменьшение количества учащихся вследствие большого количества выпускников,смены места жительства, ограничение преподавателей в часовой нагрузке. |

\* На основе Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский»

1. **Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Петровск-Забайкальский»» на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» от 26.12.2018 года № 553, в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Ожидаемый результат 2020** | **Значение показателя за 2020** | **Примечание** | **Ответственные исполнители** |
| **Цель 1. Развитие экономического потенциала.** | | | | | | | | |
| **Задача:создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса** | | | | | | | | |
| 1 | Организационные и информационно-консультационные мероприятия | 2019-2023 | бюджет городского округа – 825,0  внебюджетные источники – 100,8 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, единиц | 270 | 237,2 | 224 ИП+147ЮЛ=371х10000:15644=237,2. Оказано консультаций субъектам МСП по вопросам различного характера 181 | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| 2 | Мероприятия по оказанию финансовой поддержки | 2019-2023 | бюджет городского округа - 2800,0 | Доля среднесписочной численности работников в малом предпринимательстве в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % | 26,3 | 26,4 | Численность работников организаций – 4475 чел., занято в малом – 1182 чел. Предоставлено в аренду 25 помещений, находящихся в муниципальной собственности | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| 3 | Мероприятия по оказанию имущественной поддержки |
| **Задача: содействие развитию транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 4 | Капитальный ремонт автодорог с твердым покрытием | 2019-2030 | краевой бюджет - 200000,0 | Протяженность капитально-отремонтированных дорог, км | 1 | 0 |  | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| 5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 2019-2020 | бюджет городского округа -108000,0 | Протяженность отремонтированных дорог, км | 20 | 1,9 | Из средств краевого бюджета 21722023,25 рублей, софинансирование местного бюджета – 267979,1 рублей произведен ремонт автомобильной дороги ул. Ленина, пер Безымяный, ул.Театральная,пер.Школьный. По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений городского округа «Город Петровск-Забайкальский - 5734380,93 рублей.  Ремонт грунтовых дорог по  ул. Балягинская,  ул.Поперечногорная, ул.Забайкальская,ул.Деповская-1 200 000руб КБ  21995,93 рублей-МБ.  Ямочный ремонт асфальтного покрытия по ул.Верхнекрасная, ул.Островского, ул.Краснонабережная -2253172,0 рублей МБ | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| **Цель 2. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения.** | | | | | | | | |
| **Задача: Повышение доступности и качества образования** | | | | | | | | |
| 6 | Проведение частичных текущих ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях с целью обеспечения выполнения условий, отвечающих современным требованиям | 2019-2021 | бюджет городского округа - 810 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, % | 94 | 94,5 | 1166 чел. – общее количество детей от 1 до 7 лет;  945 чел. – обеспечены местами в ДОУ;  55 ребёнка – в очереди;  270 тыс.руб. израсходовано на текущий ремонт  Поступило субвенций на развитие – 1165,88 тыс. рублей. | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский» |
| 7 | Строительство детского сада на 140 мест | 2019-2021 | краевой бюджет - 110000 |
| 8 | Приобретение дидактических пособий и компьютерного оборудования, отвечающих федеральным государственным стандартам дошкольного образования для дошкольных образовательных организаций | 2019-2021 | краевой бюджет – 3300,0 |
| 9 | Проведение частичных текущих ремонтных работ в общеобразовательных организациях с целью обеспечения выполнения условий, отвечающих современным требованиям | 2019-2021 | бюджет городского округа – 900,0 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 79 | 85 | Кап. ремонт пищеблока и кабинета в МОУ СОШ №4 – 2043,91 тыс. рублей;  Кап, ремонт отопительной системы в МОУ СОШ №6 – 2060,38 тыс. рублей;  Кап, ремонт кабинета и пищеблоков в МОУ СОШ №2 – 1787,74 тыс. рублей;  300,0 тыс.руб. израсходовано на текущий ремонт | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский |
| 10 | Приобретение учебников и учебных пособий, средства обучения для общеобразовательных организаций | 2019-2021 | Краевой бюджет – 5100,0 | Доля выпускников, социализированных и освоивших программы основного общего и среднего общего образования % | 94 | 95 | Выпускники 11 кл:  всего – 68 чел, 7 - не сдал  Выпускники 9 кл.:  Всего – 214 чел., сдали 214 чел.  Поступило субвенции на развитие – 2607,86 тыс. рублей | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский |
| 11 | Проведение частичных текущих ремонтных работ в организациях дополнительно образования с целью обеспечения выполнения условий, отвечающих современным требованиям | 2019-2021 | бюджет городского округа – 270,0 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % | 75 | 63 | 692 чел. охвачены доп. образованием организациями дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию;  934 чел. охвачены дополнительным образованием в школах;  257 чел. – в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету культуры;  45,0 тыс.руб. израсходовано на текущий ремонт (Комитет по образованию,  59,4 тыс.руб. (Комитет культуры) | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский |
| 12 | Повышение квалификации, переподготовки педагогов  по актуальным направлениям развития образования | 2019-2021 | бюджет городского округа – 750,0 | Доля педагогов охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного и общего образования в общей численности педагогов (в процентах) | 95 | 98 | Выполнение установленных региональных нормативов по прохождению курсовой подготовки педагогическими и руководящими работниками - 1 раз в 3 года – 98%  Курсовая переподготовка и повышение квалификации осуществляются педагогическими и руководящими работниками полностью за счет личных денежных средств | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский |
| 13 | Формирование здоровье- сберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 2019-2021 | Краевой бюджет – 6474,3  бюджет городского округа – 1203,0 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 80 | 83 | По результатам медицинского профилактического осмотра к детям 1 и 2 групп здоровья отнесены 1800 ребёнка.  В 2020 г. деньги по данной статье не выделялись в связи с ведением карантинных мер в РФ | Комитет по образованию, делам молодежи, материнства и детства администрации городского округа «Город Петровск – Забайкальский |
| **Задача: Обеспечение устойчивого развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики** | | | | | | | | |
| 14 | Укрепление материально – технической базы учреждений культуры | 2016-2020 | Федеральный бюджет – 377,8  Краевой бюджет – 19322  Бюджет городского округа – 10903  Внебюджетные средства - 1436 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % | 92 | 88 | Из местного бюджета  32 000 р., из федерального бюджета 1 471 568,18 руб., внебюджетные средства  5 086 127, 00 руб..  МБУДО ДХШ: Накопитель 32 Gb.(флешкарта); термометр бесконтактный (2008, 00 собств. средства);  МБУ ДО ДШИ: Огнетушители,  Триммер, Термометр бесконтактный Berrcom JXB-182 (собственные средства 15390,00 руб.);  ГИБС: электрорубанок 4128,00 (собственные средства);  Музей декабристов: фискальный накопитель ФН-1.1М (7 600, 00руб. собственные средства);  МБУК ДКС:  1) Внешний HDD 2.5 1000Gb; Книги;  Пилотки;дрель-шуруповерт аккумуляторная;  Видеокамера TSc-Eeco25FP (3.6) IP;Ноутбук HP;  USB-накопитель,красный 4Gb;  Мотокоса OASIS 190;  Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic;  Карта памяти Smart bay 8 gb; Проектор Barco;  Сервер Alchemy; Экран Galalite; Пассивная однолучевая 3D система;  Звуковой процессор Dolby, Заэкранная АС SAFSound;  Акустическая система окружения SAFSound;  Сабвуфер SAFSound;  Усилитель KRAFTAUDIO;  BEHRINGER; Комплект коммутации; ИБП IPPONSmartWinner; Тифлокомментирование; кассовое оборудование.  (спец. счет учреждения 5057001 руб.);  2) Форма солдата; каски солдатские;ремни солдатские (32 000р. Местный бюджет);  3) TurbosoundMilanM15Bактивныйсабвуфер;  SHURE двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками;  TempoSPS050BK – стойка телескопическая сабвуфер – сателлит;  Пьедестал для проекторов;  lnvotoneDB1204/30M – распределительная коробка с кабелем;  SHURESV200-A микрофон динамический вокальный с выключателем и кабелем;  Системный блок IRUHome 315;  Проектор BenQLU930;  Монитор ASUS;  [LCP-100103] Экран на раме;  Акустическая система Turbosound;  Кабель TRIPPLANEHDMI;  Микшерный пульт BEHRINGER;  Клавиатура A4 B2500;  Ноутбук HP;  Наушники Defender;  USB 2.0 накопитель Smartbuy 16 GB;  Кабель AUX уп.3шт.;  Системный блок AMD А8-9600;  Силовой центр;  Гантель разборная 15 кг.;  Гантель разборная 50 кг.;  Беговая дорожка;  Велотренажер;  Турник-брусья-пресс;  Скамья под штангу;  Скамья для жима универсальная;  Стойки для приседаний;  Гантели DFC гексаг 10 кг.;  Гантели DFC гексаг 5 кг. (федеральный бюджет 1 471 568,18 руб.) | Комитет культуры и спорта администрации городского округа "Город Петровск- Забайкальский |
| 15 | Развитие музейного, библиотечного обслуживания, поддержка народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности | 2016-2020 | Краевой бюджет – 60,0  Бюджет городского округа – 7760,0  Внебюджетные средства – 815,0 | Посещаемость музейных учреждений (посещений на одного жителя в год) | 0,19 | 0,87 | Общее количество пользователей музеями в 2020 году составило 13 729 чел.  Уменьшение количества посетителей музея связано со сложной эпидемиологической ситуацией | Комитет культуры и спорта администрации городского округа "Город Петровск- Забайкальский |
| 16 | Решение кадрового вопроса | 2016-2020 | Бюджет городского округа –425,0  Внебюджетные средства – 150,0 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, % | 15,1 | 20,2 | В 2020 году обучились 18 специалистов из 89. | Комитет культуры и спорта администрации городского округа "Город Петровск- Забайкальский |
| 17 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе  «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2020 годы» | 2018-2020 | Бюджет городского округа –4072,0  Внебюджетные средства – 120,0 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 35 | 26 | Общее количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 4590 человек. Обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 3862 человек.  На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году выделено 280 000 р.. | Комитет культуры и спорта администрации городского округа "Город Петровск- Забайкальский |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся, физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 35 | 92 |
| 18 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем  молодых семей 2014-2020 годы» | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 750,0 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв. метров | 25,0 | 25,0 | Введено в эксплуатацию в 2020 г. 2 индивидуальных жилых дома, площадью 160 кв.м. жилья. Обеспечена жильем 1 молодая семья, из бюджета ГО – 19,3 тыс.руб., из краевого бюджета – 40,7, из федерального – 267,0 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| **Задача: повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки** | | | | | | | | |
| 19 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городском округе «Город Петровск-Забайкальский»  на 2020-2022 годы» | 2020-2022 | Бюджет городского округа – 165,0 | Повышение антитеррористических защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения (%) | 55 | 24,3 | Профинансировано 24,3 тыс.руб. из бюджета города на приобретение и установку дополнительного видеооборудования | Отдел по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС |
| 20 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2018-2024 год» | 2018-2022 | Федеральный бюджет – 25407,2  Краевой бюджет – 1336,6  Бюджет городского округа – 1871,3  Внебюджетные средства – 10,7 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%);  Количество реализованных проектов по благоустройству территорий общего пользования(ед) | 30,2  1 | 0  1 | Из средств краевого бюджета 7 565 792,00 рублей, софинансирование местного бюджета составило 569468,22 рублей, итого 8 135 260,22 рублей. Было заключено: 1 контракт и 1 договор подряда: Муниципальный контракт «Благоустройство стадиона «Труд»». Цена контракта - 8 133 670 рублей;  Договор подряда на выполнение работ по огрунтовке лестничных ограждений на стадионе «Труд», цена -1590,22 рублей; | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| 21 | Уличное освещение | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 17500,0 | Доля протяжённости освещённых улиц, в общей протяжённости ,% | 50 | 40 | Устройство дорожного освещения по адресам:  г.Петровск-Забайкальский, ул.Ленина, площадь им.Ленина, ул. Театральная (от площади им. Ленина до ул. Спортивная), переулок Школьный (от ул. Ленина д. №17 до ул. Спортивной), участок автодороги от ул. Ленина д.№19 до ул. Карла Маркса, часть переулка Микрорайон, д.24 до ул. Спортивная (от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка ул. Спортивная) на сумму 1 895 131, 31рублей. краевой бюджет.  Выполнение работ по ремонту уличного освещения: ул. Шоссейная, ул. Красная, ул. Спортивная, ул. Тракторная, ул. Лебедевская, ул. Ленина, Микрорайон 1, Безымянный переулок, ул. Калинина, 3 (Стадион Труд) на общую сумму 564 735 рублей. Краевой бюджет.  Приобретены материалы для содержания уличного освещения (лампы. провод СИП, кабеля и т.д.) на общую сумму 598177рублей | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| **Задача: реализация мероприятий по активной политике занятости населения** | | | | | | | | |
| 22 | Содействие самозанятости безработных граждан (единовременная финансовая помощь двух видов - при государственной регистрации в налоговых органах (ИП, КФХ, ЮЛ) и на подготовку документов для соответствующей регистрации) | 2019-2030 |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая без учета субъектов малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек), тыс. чел. | 4,624 | 4,475 | Зарегистрирован в качестве ИП Чумаков Ю.А.  Вид деятельности: Ремонт и обслуживание компьютерной техники.  Выделена единовременная финансовая помощь в размере 174 672,00 руб. На подготовку документов для соответствующей регистрации в налоговых органах не выделялось  Обучение прошли 19 граждан, по профессиям водитель категории «С», машинист (кочегар) котельной, оператор ЭВМ, парикмахер, всего выплачено стипендии на сумму 250050,79 руб.  . | Петровск-Забайкальский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 23 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2019-2030 |  |
| 24 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019-2030 |  | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,3 | 3,6 | Увеличение по сравнению с 2019 годом по причинам: сокращение штата работников, увеличение пособия по безработице, выплаты на детей, возможность обращаться по средствам интернета.  За 2020 год, в свободное от учебы время, участвовало 80 подростков, затрачено 212159,80 руб. на выплату материальной поддержи  В общественных работах участвовало 48 граждан, выплачено 3704,11 материальной помощи 2 гражданам. Оказана материальная поддержка 19 чел. в размере 60015,51 руб. | Петровск-Забайкальский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края |
| 25 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2019-2030 |  |
| **Цель 3. Эффективная работа органов местного самоуправления** | | | | | | | | |
| **Задача: повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | | | | |
| 27 | Информирование граждан о возможностях и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме | 2019-2030 |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, % | 58 | 58 | Сформирован и актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», услуги предоставляются в МФЦ |  |
| **Задача: повышение эффективности финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики в муниципальном образовании** | | | | | | | | |
| 28 | Осуществление прогнозирования налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период, уточнение прогноза, обеспечение поступлений в бюджет городского округа | 2019-2030 |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа, % | 38,9 | 28,8 | Налоговые и неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2021 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 11,8 %, за счет увеличения НДФЛ, налога на совокупный доход. | Комитет по финансам |
| 29 | Проведение ежемесячного мониторинга задолженности перед бюджетом городского округа по уплате налогов и иных обязательных платежей | 2019-2030 |  |  |  |  | Проводится ежемесячный мониторинг по уплате налогов и иных платежей. По бюджетным учреждениям по состоянию на 01.01.2021 г. просроченная кредиторская задолженность по прочим расхода составила 3 431,1 тыс. руб. |  |
| 30 | Инвентаризация объектов недвижимости (включая паспортизацию объектов) | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 2200,0 | Доходы в бюджет городского округа от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества городского округа, тыс.руб. | 250,0 | 3 221,69 | Заключено 45 договоров купли продажи земельных участков, 56 договоров аренды земельных участков, 25 договоров аренды муниципального имущества | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| 31 | Постановка на учет, принятие в собственность бесхозяйных объектов | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 110,0 |
| 32 | Формирование границ земельных участков и постановки на кадастровый учет, в т.ч. по категориям земель | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 770,0 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади городского округа, % | 28,1 | 30 | Поставлено на кадастровый учет 26 земельных участков. | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| 33 | Осуществление муниципального земельного контроля (выявление земель, используемых без надлежащего оформления документов, с нарушением целевого назначения и других правил землепользования и неиспользуемых земель | 2019-2030 | Бюджет городского округа – 110,0 |