

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6 июня 2024 г.** | **№** | **3/23-4** |

**г. Чита**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Забайкальского края, назначенных на**

**8 сентября 2024 года**

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Забайкальского края «О выборах Губернатора Забайкальского края», постановления Законодательного Собрания Забайкальского края от 5 июня 2024 года № 2/10-4 «О назначении выборов Губернатора Забайкальского края» Избирательная комиссия  Забайкальского края

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора  Забайкальского  края, назначенных на  8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные и участковые избирательные комиссии.

3.  Контроль  за  выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора  Забайкальского  края возложить на секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковскую.

4. Разместить настоящее постановление  на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           Председатель

Избирательной комиссии

    Забайкальского края                                                                    С.В. Судакова

            Секретарь

Избирательной комиссии

     Забайкальского края                                                              А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

от 06.06. 2024 г. № 3/23-4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Забайкальского края

|  |
| --- |
| **Постановление о назначении**  **выборов Губернатора Забайкальского края принято Законодательным Собранием**  **Забайкальского края**  **05.06.2024 года** |
| **Дата официального опубликования**  **постановления Законодательного Собрания Забайкальского края от 05 июня 2024 года «О назначении выборов Губернатора Забайкальского края**  **05.06.2024 года** |

**Дни голосования - 6, 7 и 8 сентября 2024 года**

| №  п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | |
| 1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  (ч. 1 ст. 20 Закона Забайкальского края «О выборах Губернатора Забайкальского края» (далее – Закон, п. 2.2 ст. 19 Федерального закона № 67 (далее- ФЗ № 67) | Не позднее 29 июня 2024 года  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (далее – главы местных администраций) по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях  (ч. 2 ст. 20 Закона) | Не позднее 8 августа 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 2 сентября 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Территориальные избирательные комиссии  (в исключительных случаях территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Забайкальского края |
| 3. | Образование избирательных участков в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации  (ч. 21 ст. 20 Закона) | Не позднее 8 августа 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 4 | Образование избирательных участков в воинских частях  (ч. 3 ст. 20 Закона) | Не позднее 8 августа 2024 года, а в исключительных случаях – не позднее 2 сентября 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | По решению Избирательной комиссии края командирами воинских частей |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  (ч. 4 ст. 20 Закона) | Не позднее 29 июля 2024 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
| 6. | Опубликование в периодическом печатном издании и (или) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо доведение до сведения избирателей иным путем информации об избирательных участках, образованных в соответствии с ч.2 и 3 ст. 20 Закона края  (ч. 4 ст. 20 Закона) | Не позднее  чем через 2 дня после их образования | Территориальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
| 7. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей  (ч. 8 ст. 21 Закона) | Сразу после назначения дня голосования  (но не позднее 9 июля 2024 года)  (сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, командиром воинской части, руководителем организации, в которой избиратели пребывают временно |
| 8. | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией  (ч.ч. 4, 8 ст. 21, Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципального района, муниципального округа, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели пребывают временно, по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности главы местных администраций поселений |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 2 ст. 21 Закона) | Не позднее 27 августа 2024 года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч.11 ст. 21 Закона) | Не позднее 28 августа 2024 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 11. | Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности  (ч.4 ст. 21 Закона) | Не позднее 18 августа 2024 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части  (ч.5 ст. 21 Закона) | Не позднее 26 августа 2024 года  (не позднее чем за 10 дней до дня (первого дня) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  (ч.6 ст. 21 Закона) | Не позднее 5 сентября 2024 года  (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч.1 ст. 23 Закона) | с 28 августа 2024 года,  а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей  (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 15. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | С 22 июля по 2 сентября 2024 года  (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 16 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 22 июля и не позднее 24.00 ч по московскому времени 2 сентября 2024 года  (не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 17 | Утверждение графика приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК (УИК) | Не позднее 7 июля 2024 года  (не позднее чем за 60 дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 18 | Формирование в отдельную книгу (книги) и передача в УИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства | Не позднее 10.00 ч по местному времени 5 сентября 2024 года  (не позднее 10.00 по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 19 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о числе избирателей, включенных на основании поданных заявлений в список избирателей и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, по каждому участку | Не позднее 5 сентября 2024 года  (не позднее чем в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 20 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о числе избирателей, подавших заявления и принявших участие в выборах | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 21. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 28 августа по 2 сентября 2024 года  (не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 22. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания  (ч. 4 ст. 22 Закона) | Не позднее 14 часов по местному времени 5 сентября 2024 года  (не позднее 14 часов, дня, предшествующего дню голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
| 23. | Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением Избирательной комиссии Забайкальского края для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей  (ч. 41 ст. 22 Закона) | Не позднее 8 сентября 2024 года  Не позднее чем в день голосования | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
| 24. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  (ч. 14 ст. 21 Закона) | Не позднее 5 сентября 2024 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 25. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 13 ст. 21 Закона) | Не позднее 5 сентября 2024 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ,**  **НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | |
| 26. | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности или в вахтовом поселке, в местах временного пребывания избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации  (ч. 4 ст. 11 Закона) | Не позднее 23 августа 2024 года, в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2024 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Назначение члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 12 Закона) | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 28. | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии  (ч. 10.1 ст. 18 Закона) | Не позднее 2 сентября 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования  (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
| 29 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 5 по 8 сентября 2024 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов | | | |
| 30. | Составление списка политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на территории Забайкальского края, имеющих право принимать участие в выборах Губернатора Забайкальского края, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и размещение его на официальном сайте исполнителя в сети Интернет, а также направление в Избирательную комиссию Забайкальского края указанного списка  (ч. 2 ст. 24 Закона) | Не позднее 8 июня 2024 года  ( не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
| 31. | Выдвижение кандидата избирательным объединением или в порядке самовыдвижения  (ч. 1 ст. 25 Закона) | С 6 июня 2024 года  до 18 часов 00 минут  5 июля 2024 года  (30 дней и начинается на следующий день после дня, в котором состоялось официальное опубликование решения о назначении выборов) | Граждане РФ, достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 32. | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для уведомления о выдвижении кандидата  (ч.1, 7-9.1 ст. 25 Закона) | С 6 июня 2024 года  до 18 часов 00 минут  5 июля 2024 года  (30 дней и начинается на следующий день после дня, в котором состоялось официальное опубликование решения о назначении выборов) | Кандидаты |
| 33 | Извещение избирательным объединением Избирательной комиссии Забайкальского края, Управление Минюста Российской Федерации по Забайкальскому краю о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата  (пп. б, в п.1 ст. 27 ФЗ № 95-ФЗ) | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в городе Чите, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Читы | Избирательные объединения |
| 34. | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата  (ч. 14 ст. 25 Закона) | В день поступления соответствующих документов в Избирательную комиссию Забайкальского края | Уполномоченный член Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Забайкальского края при проведении выборов Губернатора Забайкальского края |
| 35. | Определение числа лиц (в абсолютном выражении), необходимого для поддержки выдвижения кандидата в соответствии с ч.ч. 1-4 ст. 26 Закона, а также числа муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанное в ч. 5 ст. 26 Закона  (ч. 6 ст. 26 Закона) | Не позднее 7 июня 2024 года  (в течение трех дней со дня назначения выборов) | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 36. | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата  (ч. 1 ст. 25 Закона) | Со дня оплаты изготовления листов поддержки, но не позднее 18 часов 00 минут  5 июля 2024 года | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат может заключить договор о сборе подписей |
| 37. | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата  (ч. 1ст. 25 Закона) | Со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее 18 часов 00 минут  5 июля 2024 года | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, лица, с которыми кандидат может заключить договор о сборе подписей |
| 38. | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществление отчуждения иностранных финансовых инструментов  (ч. 12 ст. 25 Закона) | К моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 39. | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для регистрации кандидата  (ч. 2 ст. 27 Закона) | Не ранее 13 июля и не позднее 21 июля 2024 года до 18 часов по местному времени  (не ранее чем через 37 дней и не позднее чем через 45 дней после дня, в котором состоялось официальное опубликование решения о назначении выборов - до 18 часов по местному времени) | Кандидат |
| 40. | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата (ч. 6 ст. 27 Закона) | В течение трех дней со дня представления кандидатом указанного списка | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 41. | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами  (ч. 2 ст. 28 Закона) | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса Избирательной комиссии Забайкальского края | Проверяющие органы во взаимодействии с Избирательной комиссией Забайкальского края |
| 42. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки листов поддержки с подписями, собранными в поддержку кандидата  (ч. 9 ст. 28 Закона) | Не менее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Забайкальского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 43. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата  (ч. 109 ст. 28 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания Избирательной комиссии Забайкальского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 44. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в Избирательную комиссию края для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/0), Законом края, или несоблюдения требований Федерального закона, Закона края к оформлению документов  (ч. 11 ст. 28 Закона) | Не позднее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Забайкальского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 45. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в Избирательную комиссию Забайкальского края, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Закона края  (ч. 11 ст. 28 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии Забайкальского края, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 46 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации  (ч. 1 ст. 29 Закона) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 47. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата)  (ч. 2 ст. 29 Закона) | В течение суток с момента принятия данного решения | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 48. | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  (ч. 4 ст. 29 Закона) | После регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
| 49. | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края заверенных копий распоряжений (приказов) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  (ч. 2 ст. 31 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 50. | Регистрация доверенных лиц кандидата  (ч. 1 ст. 33 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления в Избирательную комиссию Забайкальского края письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 51. | Уведомление кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации его доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица  (ч. 7 ст. 33 Закона) | В трехдневный срок со дня принятия решения | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 52. | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 1 ст. 35 Закона) | Не позднее 31 августа 2024 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 4 сентября 2024 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Кандидаты |
| 53. | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата отозвать выдвинутого им кандидата, представив решение об отзыве кандидата в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 2 ст. 35 Закона) | Не позднее 31 августа 2024 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 54. | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения  (ч. 3 ст. 35 Закона) | В течение суток с момента принятия указанного решения | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 55 | Выбытие кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации  (ч. 61 ст. 35 Закона) | Не позднее 23 августа 2024 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Гражданина РФ |
| 56. | Реализация права кандидата представить новую кандидатуру для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации в случае выбытия ранее представленной кандидатуры  (ч. 61 ст. 35 Закона) | В двухдневный срок | Зарегистрированный кандидат |
| 57. | Реализация права зарегистрированного кандидата отозвать кандидатуру, представленную для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, при наличии вынуждающих к тому обстоятельств  (ч. 62 ст. 35 Закона) | Не позднее 4 сентября 2024 года  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Зарегистрированный кандидат |
| 58. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  (ч. 4 ст. 34 Закона) | В трехдневный срок | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей  (ч. 9 ст. 8 Закона) | | В течение всего периода избирательной кампании,  не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | | Краевые государственные организации телерадиовещания, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
| 60 | | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий  (ч. 10 ст. 8 Закона) | | В пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
| 61. | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  (ч. 3 ст. 38 Закона) | | С 3 сентября по 8 сентября 2024 года  (опубликование запрещено в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования) | | Редакции средства массовой информации, граждане, организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| 62. | | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  (ч. 7 ст. 37 Закона) | | 8 сентября 2024 года до окончания голосования (до 20 часов по местному времени)  (в день голосования до момента окончания голосования на территории Забайкальского края) | |  |
| 63. | | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края перечня краевых государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, краевых государственных и муниципальных периодических печатных изданий  (ч. 4 ст. 39 Закона) | | Не позднее 15 июня 2024 года  (не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
| 64. | | Опубликование перечня краевых государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, краевых государственных и муниципальных периодических печатных изданий  (ч. 3 ст. 39 Закона) | | Не позднее 20 июня 2024 года  (не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 65. | | Агитационный период  (ч. 1 ст. 41 Закона) | | Со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию края заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года | |  |
| 66. | | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (ч. 2 ст. 41 Закона) | | С 10 августа 2024 года до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года  (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | | Кандидаты |
| 67. | | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция краевого государственного периодического печатного издания бесплатно предоставляет для проведения предвыборной агитации. Представление указанной информации в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 2ст. 44 Закона) | | Не позднее 5 июля 2024 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Редакция краевого государственного периодического печатного издания |
| 68. | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 8 ст. 42 Закона) | | Не позднее 5 июля 2024 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий |
| 69. | | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах краевых государственных организаций телерадиовещания  (ч. 10 ст. 43 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края, представители краевых государственных организаций телерадиовещания |
| 70. | | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов в краевых государственных периодических печатных изданиях  (ч. 3 ст. 44 Закона) | | Не позднее 9 августа 2024 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
| 71. | | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе  (ч. 13 ст. 43 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Краевые государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 8 статьи 42 Закона |
| 72. | | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе  (ч. 6 ст. 44 Закона) | | Не позднее 9 августа 2024 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий, выполнившие условия, установленные в ч. 8 ст. 42 Закона |
| 73. | | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания  (ч. 8 ст. 44 Закона) | | Не позднее, чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а если опубликование предвыборного агитационного материала должно состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | | Зарегистрированные кандидаты |
| 74. | | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания  (ч. 15 ст. 43 Закона) | | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | | Зарегистрированные кандидаты |
| 75. | | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени  (ч. 18 ст. 43 Закона) | | Не позднее, чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | | Зарегистрированные кандидаты |
| 76. | | Представление копии платежного документа с отметкой публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания  (ч. 18 ст. 43 Закона) | | До предоставления эфирного времени | | Зарегистрированные кандидаты |
| 77. | | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади  (ч. 10 ст. 44 Закона) | | Не позднее, чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты |
| 78. | | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания  (ч. 10 ст. 44 Закона) | | До предоставления печатной площади | | Зарегистрированные кандидаты |
| 79. | | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 6 ст. 45 Закона) | | В течение трех дней со дня подачи заявки | | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.ч. 3 и 4 ст. 45 Закона |
| 80. | | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Забайкальского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч. 4 ст. 45 Закона) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч.ч. 3 и 4 ст. 45 Закона |
| 81. | | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом  (ч. 5 ст. 45 Закона) | | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 82. | | Оповещение зарегистрированных кандидатов, либо их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зданий (помещений)  (ч. 8 ст. 45 Закона) | | Не позднее, чем за три дня до проведения встречи | | Командир воинской части совместно с Избирательной комиссией Забайкальского края |
| 83. | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 10 ст. 46 Закона) | | Не позднее 5 июля 2024 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 84. | | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов, а также  сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  (ч. 3 ст. 46 Закона) | | До начала распространения соответствующих материалов | | Кандидаты |
| 85. | | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч. 6 ст. 46 Закона) | | Не позднее 8 августа 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Органы местного самоуправления по предложениям соответствующих территориальных избирательных комиссий |
| 86. | | Публикация политической партией или по ее поручению, региональным отделением политической партии в случае выдвижения кандидата и его последующей регистрации своей предвыборной программы не менее чем в одном краевом государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представление в Избирательную комиссию Забайкальского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии  (ч. 10 ст. 40 Закона) | | Не позднее 28 августа 2024 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | Политическая партия или по ее поручению региональное отделение политической партии |
| 87. | | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (ч. 10 ст. 42 Закона) | | Не позднее 18 сентября 2024 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
| 88 | | Хранение документов, указанных в частях 10-12 ст. 42 Закона, о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (ч. 13 ст. 42 Закона) | | Не менее трех лет после дня голосования | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 89. | | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  (ч. 23 ст. 43 Закона) | | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | | Организации телерадиовещания |
| 90. | | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств соответствующего избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов  (ч. 4 ст. 47 Закона) | | 5-8 сентября 2024 года  (в день голосования и в день предшествующий дню голосования) | |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
| 91. | | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Забайкальского края средств на подготовку и проведение выборов Губернатора Забайкальского края, предусмотренных краевым бюджетом  (ч. 1 ст. 48 Закона) | | Не позднее 14 июня 2024 года  (не позднее чем в десяти дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | | Министерство финансов Забайкальского края |
| 92. | | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями  (ч. 3 ст. 48 Закона) | | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 93. | Представление отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на подготовку и проведение выборов в территориальные избирательные комиссии  (ч. 12 ст. 48 Закона) | | Не позднее 18 сентября 2024 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 94. | Представление отчетов территориальных избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на подготовку и проведение выборов в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 12 ст. 48 Закона) | | | Не позднее 8 октября 2024 года  (не позднее чем через 30 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | | | | | |
| 95. | Представление отчета Избирательной комиссии Забайкальского края о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на подготовку и проведение выборов в Законодательное Собрание Забайкальского края  (ч. 12 ст. 48 Закона) | | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | | Избирательная комиссия Забайкальского края | | |
| 96. | | Возврат в доход бюджета Забайкальского края неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на подготовку и проведение выборов  (ч. 11 ст. 48 Закона) | | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Забайкальского края отчета о расходовании указанных средств | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 97. | | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата  (ч. 4 ст. 34 Закона) | | В трехдневный срок со дня поступления документов о назначении уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 98. | | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч. 4 ст. 50 Закона) | | В течение трех дней после уведомления Избирательной комиссии Забайкальского края о выдвижении кандидата | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 99. | | Открытие специального избирательного счета  (ч. 1 ст. 50 Закона) | | До дня представления в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для регистрации кандидата | | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 100. | | Информирование Избирательной комиссии Забайкальского края о реквизитах своего специального избирательного счета  (ч. 5 ст. 50 Закона) | | В трехдневный срок со дня открытия специального избирательного счета | | Кандидат |
| 101. | | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  (ч. 2 ст. 52 Закона) | | В числе документов, необходимых для регистрации кандидата | | Кандидат |
| 102. | | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации, а также их размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч. 4 ст. 52 Закона) | | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 103. | | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств  (ч. 5 ст. 52 Закона) | | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2024 года - не реже одного раза в три операционных дня | | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 104. | | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации для опубликования (обнародования) и их размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч. 5 ст. 52 Закона) | | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 105. | | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств  (ч. 6 ст. 52 Закона) | | В трехдневный срок, а с 2 сентября 2024 года до дня голосования– немедленно после поступления представления Избирательной комиссии Забайкальского края | | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» по представлению Избирательной комиссии Забайкальского края, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |
| 106. | | Опубликование переданных Избирательной комиссией Забайкальского края сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  (ч. 7 ст. 52 Закона) | | В течение трех дней со дня получения сведений | | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
| 107. | | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов.  Сообщение результатов проверки в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 8 ст. 52 Закона) | | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Забайкальского края | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 108. | | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований части 5 статьи 49 Закона  (ч. 8 ст. 52 Закона) | | Незамедлительно | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 109. | | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, либо пожертвований, внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 51 Закона, либо пожертвований внесенных в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования  (ч. 4 ст. 51 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам, при наличии такого полномочия в доверенности |
| 110. | | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход краевого бюджета  (ч. 5 ст. 51 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 111. | | Закрытие специального избирательного счета  (ч. 10 ст. 50 Закона) | | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 112 | | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход бюджета Забайкальского края  (ч. 2 ст. 53 Закона) | | По истечении 60 дней со дня голосования | | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» по письменному указанию Избирательной комиссии Забайкальского края |
| 113. | | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд  (ч. 1 ст. 53 Закона) | | До представления итогового финансового отчета | | Кандидат |
| 114. | | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Забайкальского края в ее распоряжение  (ч. 2 ст. 54 Закона) | | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Забайкальском крае и филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
| 115 | | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  (ч. 1 ст. 56 Закона) | | Не позднее 8 августа 2024 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 116 | | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней  (ч. 2 ст. 56 Закона) | | Не позднее 15 августа 2024 года  (не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 117 | | Утверждение количества избирательных бюллетеней  (ч. 11 ст. 56 Закона) | | Не позднее 14 августа 2024 года  (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 118 | |  | |  | |  |
|  | | Изготовление избирательных  бюллетеней для обеспечения досрочного голосования  (ч. 11 ст. 56 Закона) | | Не позднее 17 августа 2024 года  (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | | для обеспечения голосования в день голосования  (ч. 11 ст. 56 Закона) | | Не позднее 27 августа 2024 года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
| 119 | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии Забайкальского края, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч. 12 ст. 56 Закона) | | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 120 | |  | |  | |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии  (ч.13 ст.56 Закона) | | | В срок, установленный Избирательной комиссией Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края | | | | |
| 121 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | | | Не позднее 4, 5 сентября 2024 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии | | | | | |
| 122 | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (ч. 2 ст. 58 Закона) | | Не позднее 18 августа 2024 года, а при проведении досрочного - не позднее чем за пять дней до дня голосования  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а при проведении досрочного и повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования) | | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 123 | | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 58 Закона) | | 6-8 сентября 2024 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии Забайкальского края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа) | | Участковые избирательные комиссии |
| 124 | | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 3ст. 60 Закона) | | С 29 августа 2024 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 8 сентября 2024 года  (в течение 10 дней до дня голосования) | | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с [Уголовно-процессуальным кодексом](https://internet.garant.ru/#/document/12125178/entry/0) Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 125 | | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях  (ч. 1ст. 59 Закона) | | Не ранее 18 августа 2024 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
| 126 | | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | | 8 сентября 2024 года после окончания времени голосования | | Территориальные избирательные комиссии |
| 127 | | Подсчет голосов избирателей  (ч. 2ст. 62 Закона) | | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 128 | | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования  (ч. 28ст. 62 Закона) | | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 129 | | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч.6 ст. 18 Закона Забайкальского края «О выборах Губернатора Забайкальского края»  (ч. 28ст. 62 Закона) | | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 130 | | Установление итогов голосования на соответствующей территории  (ч. 1ст. 63 Закона) | | Не позднее 10 сентября 2024 года  (не позднее чем на третий день со дня (последнего дня) голосования) | | Территориальные избирательные комиссии |
| 131 | | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | | После подписания протокола территориальной избирательной комиссией | | Территориальные избирательные комиссии |
| 132 | | Определение результатов выборов Губернатора Забайкальского края и подписание протокола о результатах выборов  (ч. 1ст. 64 Закона) | | Не позднее 19 сентября 2024 года  (не позднее чем через 10 дней после дня (последнего дня) голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 133 | | Выдача заверенных копий протокола Избирательной комиссии Забайкальского края о результатах выборов | | После подписания протокола Избирательной комиссии Забайкальского края | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 134 | | Официальное опубликование результатов выборов Губернатора Забайкальского края  (ч. 3 ст. 67 Закона) | | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 135 | | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах  (ч.4 ст.67 Закона) | | В течение двух месяцев со дня голосования | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 136 | | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации  (ч. 2ст. 67 Закона) | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 137 | | Размещение полных данных о результатах выборов, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (ч.4 ст.67 Закона) | | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| 138 | | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов  (ч.1 ст.69 Закона) | | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | | Избирательные комиссии |
| 139 | | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей  (ч.2 ст.69 Закона) | | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | | Избирательные комиссии |