### АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2024 г.	                                                      	№746

пгт. Приаргунск

О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения городского поселения «Приаргунское»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Внести в схему теплоснабжения городского поселения «Приаргунское», утверждённую постановлением администрации городского поселения «Приаргунское» от 30 июня 2016 года №313 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения «Приаргунское» муниципального района «Приаргунский район» с изменениями от 25 октября 2022 года №705 и от 28 июня 2023 года №418 «О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения городского поселения «Приаргунское» следующие изменения:

1.1. Том 2. Введение «Обобщенная характеристика систем теплоснабжения пгт. Приаргунск», предложение «По данным эксплуатирующего персонала около 78% общей протяженности составляют ветхие сети.» заменить на «По данным эксплуатирующего персонала около 77% общей протяженности составляют ветхие сети».

1.2. Том 2. Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» пункт 4.

таблицы 3.9 читать в редакции приложения №1 к настоящему Постановлению.

1.3. Том 2. Раздел 4. «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» слова «- осуществить присоединение новых потребителей к Приаргунской ТЭЦ, со строительством новых участков магистральных сетей общей протяженностью 484 м;» заменить на «- осуществить присоединение новых потребителей к Приаргунской ТЭЦ, со строительством новых участков внутриквартальных сетей общей протяженностью 164 м;».

Таблицу 5.1. «Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2014 года)» читать в редакции приложения №2 к настоящему Постановлению «Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2023 года)».

1.4. Том 2. Раздел 4, пункт 4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно, «Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса» таблицу 5.3. читать в редакции приложения № 3 к настоящему Постановлению.

1.5. Том 2. Раздел 4, пункт 8 «Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70°С на 2014 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ», таблицу 5.5. и температурный график читать в редакции приложения №4 к настоящему Постановлению «Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70°С на 2023-2024 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ».

1.6. Том 2. Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей «Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии с решениями генерального плана» таблицу 6.1 читать в редакции приложения №5 к настоящему Постановлению.

«Технические характеристики и затраты на новое строительство от Приаргунской ТЭЦ (в ценах 2014 года)» таблицу 6.2 также читать в редакции приложения №5 к настоящему Постановлению «Технические характеристики и затраты на новое строительство от Приаргунской ТЭЦ (в ценах 2023 года)».

1.7. Том 2. Раздел 7, пункт 1 «Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода» таблицу 8.1. читать в редакции приложения №6 к настоящему Постановлению.

1.8. Том 2 дополнить разделом 10 «Ценовые (тарифные) последствия». Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 1 в редакции приложения №7 к настоящему Постановлению.

1.9. Том 3. Приложение №7 «Программа развития схемы теплоснабжения ТЭЦ-3 пгт. Приаргунск до 2020 года» читать в редакции приложения №8 к настоящему Постановлению «Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» пгт. Приаргунск».

1.10. Том 3. Приложение №3 «Баланс тепловой энергии Приаргунской ТЭЦ» читать в редакции приложения №9 к настоящему Постановлению «Баланс тепловой энергии Приаргунской ТЭЦ до 2032 года».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приаргунского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                           Е.В. Логунов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |  |
| Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2032 год |
| Приаргунская ТЭЦ | 5,23 | 5,23 | 5,4185 | 5,4185 | 5,4185 | 4,527 | 4,561 | 3,508 | 4,168 | 3,865 | 3,95 |

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |  |
|  | Приаргунского муниципального округа от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |
| Технические характеристики и затраты на строительство (в ценах 2023 года) |  |  |  |
| Таблица 5.1. |  |  |  |
| Наименование | Характеристика | Кол-во | Стоимость с учетом доставки и монтажа, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектирование и строительство участков магистральных сетей теплоснабжений, протяженностью 164 м | двухтрубные, бесканальные | 1 шт. | 4 473 |
| ВСЕГО 164 м. |  |  |  |

|  |  | Приложение № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |  |
|  | Приаргунского муниципального округа |  |  |
|  |  | от 28 июня 2024 г. №746 |  |
| Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса |  |  |  |
| Таблица 5.3. |  |  |  |
| Приаргунская ТЭЦ |  |  |  |
| Наименование | Марка котлов ЦКТИ-75-39Ф |  |  |
|  | Номер котла котельной |  |  |
|  | №1 | №2 | №3 |
| Год изготовления | 1955 | 1954 | 1955 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 | 1961 | 1962 |
| Расчетный ресурс: котла, час | 210000 | 210000 | 210000 |
| Расчетный срок службы, лет | 24 | 24 | 24 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 62 | 62 | 61 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | 2023 | 2022 | 2021 |
| Год продления ресурса | 2023 | 2022 | 2021 |
| Мероприятия по продлению ресурса | замена поверхностей нагрева котлов | замена поверхностей нагрева котлов | замена поверхностей нагрева котлов |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | не планируется | не планируется | не планируется |
| Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |

| Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Приаргунского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 5.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70°С на 2023-2024 г. и последующие годы от Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Приаргунская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Температура сетевой воды в | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура | Температура |
| наружного | подающем | сетевой воды в | сетевой воды | наружного | сетевой воды | сетевой воды | сетевой воды |
| воздуха, | трубопроводе, | систему | в обратном | воздуха, | в подающем | в систему | в обратном |
| град.С | град.С | отопления, | трубопроводе, | град.С | трубопроводе, | отопления, | трубопроводе, |
|  |  | град.С | град.С |  | град.С | град.С | град.С |
| 0 | 60 | 60 | 51 | - | - | - | - |
| -4 | 60 | 60 | 49 | - | - | - | - |
| -8 | 62 | 62 | 50 | - | - | - | - |
| -12 | 67 | 67 | 53 | - | - | - | - |
| -16 | 72 | 72 | 56 | - | - | - | - |
| -20 | 76 | 76 | 59 | - | - | - | - |
| -24 | 81 | 81 | 62 | - | - | - | - |
| -28 | 86 | 86 | 65 | - | - | - | - |
| -32 | 90 | 90 | 67 | - | - | - | - |
| -36 | 95 | 95 | 70 | - | - | - | - |
| -40 | 95 | 95 | 68 | - | - | - | - |
| В переходный период (при температуре наружного воздуха -6 град.С) сети работают при температуре прямой сетевой воды 60 град.С). В летний период сети не работают. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |  |
| Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии с решениями генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код участка |  | Физическая длина участка, м | Dy подающего трубопровода, мм | Dy обратного трубопровода, мм | Тип прокладки |  |  | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, Гкал/ч |
| Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и ИТП многоквартирных ж/домов |  | 164 | от 25 до 65 | от 25 до 65 | надземная |  |  | 0,273845 |
| Таблица 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Характеристик | Кол-во | Стоимость с учетом доставки и монтажа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Прокладка теплосети |  | Надземная Dу=от 25 мм до 65 мм | 164 | 4 473 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №6 |  |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2024 г. №746 |  |
| Таблица 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО «ТГК-14» пгт. Приаргунск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Срок реализации | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | без НДС |  |
| Группа 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и до ИТП в случае подключения многоквартирного ж/дома |  |  |  |  | 2025 | 2 571 |  |
| 1.2. | Строительство общей тепловой сети №6 Ду50 на два дома от ТК 6-9/2 до границы земельных участков от ул. Луговая через перекрёсток ул.Луговая-ул.Энергетиков по планируемого пер.Боровая 9,11 , пгт. Приаргунск |  |  |  |  | 2025 | 1 915 |  |
| 1.3 | Реконструкция тепловой сети от УТ-1 (3) до УТ-2 (3) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №3), протяженностью 50м на территории Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2023-2024 | 6 156 |  |
| 1.4 | Реконструкция тепловой сети Ду250 (тепловая сеть № 5) от коллектора ПТЭЦ до ТК-5-2 протяжённостью 617 м. |  |  |  |  | 2023-2024 | 10 298 |  |
| 1.5 | Реконструкция теплосети №3 |  |  |  |  | 2027-2028 | 11 680 |  |
| Группа 2. Мероприятия по источникам тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка системы пожарной сигнализации на Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2024 | 1 984 |  |
| 2.2 | Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2025 | 865 |  |
| 2.3 | Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2025 | 403 |  |
| 2.4 | Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2025 | 1 065 |  |
| 2.5 | Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2025 | 203 |  |
| 2.6 | Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2026 | 5 000 |  |
| 2.7 | Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей (инв. № П040377) Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2027 | 1 000 |  |
| 2.8 | Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2027 | 1 400 |  |
| 2.9 | Установка топливораздаточной колонки на Приаргунской ТЭЦ |  |  |  |  | 2028 | 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приаргунского муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Ценовые (тарифные) последствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. измерения | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 92,18 | 91,01 | 93,8 | 97,59 | 93,18 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 94,98 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 189 940 | 188 700 | 200 962 | 223 604 | 359 687 | 522 659 | 543 754 | 565 504 | 588 124 | 611 649 | 636 115 | 661 560 | 688 022 |
| Экономически обоснованный тариф | руб./Гкал (без НДС) | 2 060,57 | 2 073,35 | 2 142,49 | 2 291,35 | 3 860,24 | 5 503,05 | 5 725,17 | 5 954,17 | 6 192,34 | 6 440,03 | 6 697,63 | 6 965,54 | 7 244,16 |
| Тариф для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01. | руб./Гкал (с НДС) | 1 219,12 | 1 275,20 | 1 374,66 | 1 564,31 | 1 564,31 | 1 982,52 | 2 062,54 | 2 145,04 | 2 230,84 | 2 320,08 | 2 412,88 | 2 509,39 | 2 609,77 |
| с 01.07. | руб./Гкал (с НДС) | 1 275,20 | 1 374,66 | 1 435,15 |  | 1 875,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.12. | руб./Гкал (с НДС) |  |  | 1 564,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01. | руб./Гкал (без НДС) | 2 031,90 | 2 030,22 | 1 254,82 | 1 463,56 | 2 148,45 | 5 503,05 | 5 725,17 | 5 954,17 | 6 192,34 | 6 440,03 | 6 697,63 | 6 965,54 | 7 244,16 |
| с 01.07. | руб./Гкал (без НДС) | 2 031,90 |  | 1 398,65 |  | 2 545,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.09 | руб./Гкал (без НДС) | 2 030,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.12. | руб./Гкал (без НДС) |  |  | 1 463,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * За 2020-2024 годы представлены данные в соответствии с тарифными решениями, утвержденными РСТ Забайкальского края. Приложение № 8. к постановлению администрации. Приаргунского муниципального округа от 28 июня 2024 г. №746. Приложение 3. Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения по объектам ПАО «ТГК-14» пгт. Приаргунск. N п/п; Наименование мероприятий; Срок реализации; Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.. без НДС. Группа 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:. 1.1; Строительство тепловых сетей до границ земельных участков потребителей и до ИТП в случае подключения многоквартирного ж/дома; 2025; 2 571. 1.2.; Строительство общей тепловой сети №6 Ду50 на два дома от ТК 6-9/2 до границы земельных участков от ул. Луговая через перекрёсток ул.Луговая-ул.Энергетиков по планируемого пер.Боровая 9,11 , пгт. Приаргунск; 2025; 1 915. 1.3; Реконструкция тепловой сети от УТ-1 (3) до УТ-2 (3) с Ду350 на Ду400 (тепловая сеть №3), протяженностью 50м на территории Приаргунской ТЭЦ; 2023-2024; 6 156. 1.4; Реконструкция тепловой сети Ду250 (тепловая сеть № 5) от коллектора ПТЭЦ до ТК-5-2 протяжённостью 617 м.; 2023-2024; 10 298. 1.5; Реконструкция теплосети №3; 2027-2028; 11 680. Группа 2. Мероприятия по источникам тепловой энергии:. 2.1; Установка системы пожарной сигнализации на Приаргунской ТЭЦ; 2024; 1 984. 2.2; Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ; 2025; 865. 2.3; Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ; 2025; 403. 2.4; Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ; 2025; 1 065. 2.5; Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ; 2025; 203. 2.6; Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 Приаргунской ТЭЦ; 2026; 5 000. 2.7; Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей (инв. № П040377) Приаргунской ТЭЦ; 2027; 1 000. 2.8; Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР Приаргунской ТЭЦ; 2027; 1 400. 2.9; Установка топливораздаточной колонки на Приаргунской ТЭЦ; 2028; 500. |

| Приложение № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приаргунского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 28 июня 2024 г. №746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии Приаргунской ТЭЦ (Постановление от 25.10.2022г. №705) до 2032 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | ПАО "ТГК-14" - Читинская генерация Приаргунская ТЭЦ, отпуск в сеть, тыс.Гкал | 119,176 | 116,129 | 119,019 | 117,685 | 119,260 | 121,041 | 119,472 | 121,219 | 121,219 | 121,219 | 121,219 | 121,219 | 121,219 | 121,219 | 121,219 |
| 1.1. | ТЭЦ-3, полезный отпуск, тыс.Гкал | 92,179 | 91,517 | 93,249 | 95,491 | 93,191 | 96,607 | 93,180 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 | 94,976 |
| 1.2. | Потери (включая ХБН тепловых сетей), тыс.Гкал | 26,997 | 24,612 | 25,770 | 22,194 | 26,069 | 24,434 | 26,293 | 26,242 | 26,242 | 26,242 | 26,242 | 26,242 | 26,242 | 26,242 | 26,242 |
| 1.3. | Установленная мощность ТЭЦ, Гкал/час | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.4. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/час | 35,3 | 35,3 | 36,1 | 36,2 | 36,5 | 36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| 1.5. | Присоединенная тепловая нагрузка за прошедший год, Гкал/час | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Прирост полезного отпуска тепла в сеть, тыс.Гкал | 0 | -0,662 | 1,732 | 2,242 | -2,3 | 3,4162 | -3,42735 | 1,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |