Утверждена

постановлением администрации

 Приаргунского

муниципального округа

 от 05 октября 2023 г. №689

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Приаргунском муниципальном округе на 2024 – 2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

 **программы**

**«Развитие культуры в Приаргунском муниципальном**

 **округе Забайкальского края на 2024 – 2025годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приаргунском муниципальном округе Забайкальского края на 2024 – 2025 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение №688 от 04.10.2023 года администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края  |
| Период и этапы реализации Программы | 2024– 2025 годы |
| Цель Программы | Основная цель Программы: - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного, информационного развития населения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края |
| Источники финансирования | Бюджет Приаргунского муниципального округа Забайкальского края |
| Объем финансирования программы необходимого для реализации проекта | 2024 год: 3050,0 2025 год: 4578,2  |
| Ожидаемые конечные результаты, социальный и экономический эффект, важнейшие целевые показатели Программы | -Обеспечение жителей округа качественными услугами организаций культуры;- Качественное библиотечное обслуживание населения путем внедрения новых информационных технологий, комплектование библиотечных фондов в разных форматах;-Укрепление материально- технической базы и технической оснащенности учреждений культуры. |
| Разработчик Программы | Комитет культуры администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Основной исполнитель:Комитет культуры администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского краяСоисполнители: МБУК «Приаргунская Межпоселенческая Центральная библиотека»МБУК «Межпоселенческое социально культурное объединение»МБУК «Приаргунский историко художественный музей »МУДОД «Детская школа искусств»  |
| Система организации контроля за выполнением Программы |  Администрация Приаргунского муниципального округаЗабайкальского края |

**Содержание**

 **1. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы.**

 **2. Цели и задачи Программы.**

 **3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы .**

 **4.Программные мероприятия.**

**1. Анализ ситуации, обоснование проблемы программы.**

 Приаргунский округ Забайкальского края обладает достаточно обширной сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению района большой спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Хроническое недофинансирование культуры негативно сказывается на состоянии ее материально-технической базы, ассортименте и качестве предоставляемых культурно - досуговых услуг. Неудовлетворительное состояние материально- технической базы большинства учреждений культуры, требует срочного решения. Недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности снижает качество культурно-досуговых услуг, что влечет за собой снижение посещаемости. Модернизация технического и технологического оснащения организаций культуры становится насущной необходимостью, что с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой, – быстрым развитием высоких технологий в сфере материального оснащения организаций культуры, формированием и принятием за основу высоких стандартов в сфере культуры и искусства. Около 90 процентов муниципальных библиотек по помещениям, оборудованию, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям как к информационно - библиотечным центрам. Компьютерное оборудование библиотек состоит из устаревшей и изношенной техники. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

 Данная программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на территории Приаргунского муниципального округа. В программе обозначены ключевые проблемы, приоритетные направления и задачи учреждений культуры на среднесрочную перспективу.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории округа.

**2. Задачи Программы**

 Основными задачами Программы являются:

-сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия;

-создание условий для улучшения доступа населения округа к информации и знаниям;

- создание оптимальных условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры Приаргунского округа;

- качественное библиотечное обслуживание населения путем внедрения новых информационных технологий, формирование библиотечных фондов в разных форматах;

-обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и Интернет-ресурсов;

-совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

**3.Ожидаемые конечные результаты реализации программы.**

 **Реализация Программы позволит:**

* преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, сформировать привлекательный имидж культуры Приаргунского округа, повысить общий уровень качества культурной жизни населения;
* модернизировать материально - техническую базу и поддерживать ее на современном уровне;
* создать благоприятные условия для творческой деятельности населения округа;
* улучшить качество культурно-массовых мероприятий;
* повысить эффективность информационно-библиотечного обслуживания населения;
* улучшить полноценное комплектование книжного фонда библиотек округа;
* обеспечить свободный, оперативный и наиболее полный доступ к электронной информации путем модернизации технического оснащения библиотек.
* увеличить объем и ассортимент услуг населению, оказываемых в сфере культуры.

 **4. Программные мероприятия.**

**4. 1. .Мероприятия по укреплению материально-технической базы музея.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Cроки****проведения** | **Исполнители**  | **Источник****финанси****рования** | **2024г.** | **2025г.** |
| Приобретение компьютера и копировально- множительной техники | 2024 2025годы |  МБУК «ПИХМ» | Бюджет муниципального округа | 45,0 | 70,0 |
| Мультимедийное оборудование | 2024-2025 год |  МБУК «ПИХМ» | Бюджет муниципального округа  | 50,0 | 50,0 |
| Проведение текущего ремонта | 2024-2025 год | МБУК «ПИХМ» | Бюджет муниципального округа | 10,0 | 10,0 |
| **Итого по разделу** |  |  |  | **105,0** | **105,0** |

**4.2.Мероприятия по созданию условий для развития досуговых учреждений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки****прове****дения** | **Исполнители** | **Источник****финансирования** | **2024г.** | **2025г.** |
| Приобретение автоматических систем пожаротушения и первичных средств пожаротушения для учреждений культуры . | 2024 -2025 год | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа  | 50,0 | 50,0 |
| Приобретение и установкапожарного занавеса | 2024 год | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа | 600,0 |  |
| Приобретение звукоусиливающего оборудования | 2024-2025 годы | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа  | 400,00 | 200,0 |
|  Приобретение  мебели (столы стулья, шкафы) | 2024-2025 годы | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа  | 150,0 | 150,0 |
| Проведение капитального ремонта (софинансирование национальных программ, разработка ПСД) | 2024- 2025 год | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа  | 600,0 | 2848,2 |
| Проведение текущего ремонта | 2024- 2025 год | МБУК «МСКО» | Бюджет муниципального округа | 200,0 | 200,0 |
| **Итого по разделу** |  |  |  | **2000,0** | **3448,2** |

**4.3. Мероприятия по модернизации библиотек.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Источник финансирования** | **2024г.** | **2025г.** |
| Приобретениекомпьютерной, копировально- множительной техники, мультимедийного оборудования. | 2024-2025 годы | МБУК «ПМЦБ» | Бюджет муниципального округа  | 250,0 | 250,0 |
| Приобретение библиотечной мебели (кафедры, стеллажи, столы, стулья). | 2024-2025 годы | МБУК «ПМЦБ» | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 250,0 |
| Пополнение библиотечных фондов (подписка периодических изданий, приобретение литературы) | 2024-2025 годы | МБУК «ПМЦБ» | Бюджет муниципального округа  | 200,0 | 250,0 |
| Формирование сводного электронного каталога библиотек Забайкальского края | 2024-2025 годы | МБУК «ПМЦБ» | Бюджет муниципального округа  | 75,00 | 85,0 |
| Проведение текущего ремонта библиотек | 2024-2025 годы | МБУК «ПМЦБ» | Бюджет муниципального округа  | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по разделу:** |  |  |  | **825,00** | **935,0** |

 **4.4. Мероприятия по развитию детской школы искусств.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Cроки****проведения** | **Исполнители**  | **Источ****ник****финанси****рования** | **2024г.** | **2025г.** |
| Приобретение музыкальных инструментов  | 2024- 2025 годы |  МБУДО ДШИ | Бюджет муниципального округа | 80,00 | 90,00 |
| Проведениетекущего ремонта. | 2024 год | МБУДО ДШИ | Бюджет муниципального округа | 60,00 |  |
| **Итого по** **разделу** |  |  |  | **120,00** | **90,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по программе** |  |  |  | **3050,0** | **4578,2** |