## Таблица 1 Приаргунский округ
Приложение
к постановлению администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края
от 2025 года №
Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на период 2023-2025 гг.
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | X | 4300.3 | 3265.4 | 791.4 | 70 | 2002130.01 | 0 | 0 | 0 | 2002130.01 | 2002130.01 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4300.3 | 3265.4 | 791.4 | 70 | 2002130.01 | 0 | 0 | 0 | 2002130.01 | 2002130.01 | 0 | 613.13 | 613.13 | 12.2023
2024 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | X | 23805.3 | 19582.73 | 13021.77 | 559 | 25363531.31 | 0 | 0 | 0 | 25363531.31 | 25363531.31 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10(4) | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4300.3 | 3265.4 | 791.4 | 70 | 336004.93 | 0 | 0 | 0 | 336004.93 | 336004.93 | 0 | 102.8986 | 102.6 | 12.2024
2 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 642.1 | 642.1 | 602.8 | 36 | 3611535.82 | 0 | 0 | 0 | 3611535.82 | 3611535.82 | 0 | 5624.5691 | 5624.57 | 12.2024
3 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636.5 | 636.5 | 636.5 | 27 | 2921564.7 | 0 | 0 | 0 | 2921564.7 | 2921564.7 | 0 | 4590.0467 | 4590.05 | 12.2024
4 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670.8 | 670.8 | 641.1 | 25 | 3043062.63 | 0 | 0 | 0 | 3043062.63 | 3043062.63 | 0 | 4536.4678 | 4536.47 | 12.2024
5 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1224 | 1224 | 1132.3 | 28 | 3519551.69 | 0 | 0 | 0 | 3519551.69 | 3519551.69 | 0 | 2875.4507 | 2875.45 | 12.2024
6 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1268 | 719 | 719 | 31 | 3556787.45 | 0 | 0 | 0 | 3556787.45 | 3556787.45 | 0 | 4946.8532 | 4946.85 | 12.2024
7 | пгт. Приаргунск, ул. Войнов-Интернационалистов, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 727 | 690.47 | 727 | 23 | 3195274.76 | 0 | 0 | 0 | 3195274.76 | 3195274.76 | 0 | 4627.6808 | 4627.68 | 12.2024
8 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4279.9 | 3323.59 | 1190.49 | 72 | 815684.4 | 0 | 0 | 0 | 815684.4 | 815684.4 | 0 | 245.4227 | 245.42 | 12.2024
9 | п.Приаргунск ,Мкр. 1-й ,д.25 | специальный счёт | 1976 | X | панель | 5 | 4 | 5299.7 | 4669.17 | 2253.5 | 112 | 1981963.08 | 0 | 0 | 0 | 1981963.08 | 1981963.08 | 0 | 373.9765 | 373.98 | 12.2024
10 | п.Приаргунск ,Мкр. 1-й, д.28 | специальный счёт | 1977 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4331 | 3344.2 | 4327.68 | 127 | 2241708.02 | 0 | 0 | 0 | 2241708.02 | 2241708.02 | 0 | 517.5959 | 517.6 | 12.2024
11 | пгт. Приаргунск, мкр.2-й, д.1 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 426 | 397.5 | 0 | 8 | 140393.83 | 0 | 0 | 0 | 140393.83 | 140393.83 | 0 | 353.192 | 353.192 | 12.2024
2025 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | X | X | X | X | X | X | 10072.2 | 7416.99 | 2761.89 | 174 | 10033572.06 | 0 | 0 | 0 | 10033572.06 | 10033572.06 | 0 | X | X | X
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4300.3 | 3265.4 | 791.4 | 70 | 3070904.46 | 0 | 0 | 0 | 3070904.46 | 3070904.46 | 0 | 940.4375 | 940.4375 | 12.2025
2 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1970 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4279.9 | 3323.59 | 1190.49 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2025
3 | пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1492 | 828 | 780 | 32 | 6962667.6 | 0 | 0 | 0 | 6962667.6 | 6962667.6 | 0 | 8409.0188 | 8409.0188 | 12.2025

## таблица 2 Приаргунский округ
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, на период 2023-2025 годов
N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Приаргунского округу: |  | 38177.8 | 803 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37399233.38 | 37399233.38
1 | 2023 г. | 4300.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2002130.01 | 2002130.01
2 | 2024 г. | 23805.3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25363531.31 | 25363531.31
3 | 2025 г. | 10072.2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10033572.06 | 10033572.06

## Таблица 3 Приаргунский округ
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Приаргунскогомуниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | Горячего водоснабжения | Холодного водоснабжения | Водоотведения | [6 empty] | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | Услуги по осуществлению строительного контроля | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2023 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | 2002130.01 | 1990510.68 | 0 | 0 | 0 | 527646 | 1462864.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11619.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10(3) | 2002130.01 | 1990510.68 | 0 | 0 | 0 | 527646 | 1462864.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11619.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | 25363531.31 | 5039355.5 | 0 | 0 | 468387.09 | 1321497.09 | 3249471.32 | 0 | 0 | 19847777.05 | 0 | 0 | 0 | 476398.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10(4) | 336004.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336004.93 |  | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 8 | 3611535.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611535.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 10 | 2921564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921564.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 12 | 3043062.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043062.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская, д. 10 | 3519551.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519551.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | пгт. Приаргунск, ул. Комсомольская д. 4 | 3556787.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556787.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | пгт. Приаргунск, ул. Войнов-Интернационалистов д. 4 | 3195274.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195274.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 11 | 815684.4 | 815684.4 | 0 | 0 | 0 | 352638 | 463046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | п.Приаргунск,мкр.1, д.25 | 1981963.08 | 1981963.08 | 0 | 0 | 0 | 519098.4 | 1462864.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | п.Приаргунск,мкр.1, д.28 | 2241708.02 | 2241708.02 | 0 | 0 | 468387.09 | 449760.69 | 1323560.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | пгт. Приаргунск, мкр 2-й. д.1 | 140393.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140393.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по Приаргунскогому муниципальному округу |  | 10033572.06 | 3070904.46 | 0 | 2526390.06 | 544514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 10 | 3070904.46 | 3070904.46 | 0 | 2526390.06 | 544514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | пгт. Приаргунск, мкр. 1-й, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, д. 11 | 6962667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962667.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0