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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg_ksp@bk.ru

ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 


Наименование контрольного мероприятия: проверка законности, эффективности, целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»: площадь п.Приаргунск (II этап). 
[bookmark: _GoBack]Проверяемый период: 2025 год. 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункт 2.4 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края  (далее - КСП Приаргунского округа) на 2026 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 18.12.2025г. №24.  

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

	Для реализации мероприятий формирование комфортной городской среды в Приаргунском округе разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» утвержденная постановлением администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее – постановление) от 23.03.2021г. №109. 	 В 2025г постановление от 23.03.2021г. №109 признано утратившим силу. 
	Утверждена новая муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» от 07.03.2025г №188 со сроком реализации 2025-2032гг.
Муниципальная программа размещена на официальном сайте администрации Приаргунского округа.
   
	Департамент по развитию муниципальных образований  Забайкальского края и администрация Приаргунского  округа  в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края от 14.02.2017г. №29, Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды, входящих в состав государственной программы Забайкальского края  «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31.08.2017г №372, законом Забайкальского края от 24.12.2024г №2446-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» заключили Соглашение от 12.02.2025г. № 76538000-1-2025-012.
	Согласно п.2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в Бюджете Приаргунского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2025 году 5 070 993 (пять миллионов  семьдесят  тысяч  девятьсот  девяносто три) рублей 91 копеек.
		Согласно п.2.2 Соглашения общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Забайкальского края Бюджету Приаргунского округа в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из: 
	2.2.1. а) выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 98,60 %, составляет в 2025 году не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.
	2.2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в Бюджете Приаргунского округа. 
	В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

	 	Фактически в бюджет Приаргунского муниципального округа средства субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» поступили в полном объеме в сумме 5 070 993,91, рублей.
	
	№ п.п
	Получатель субсидии 
	Наименование мероприятий
	Средства федерального бюджета, руб.
	Средства краевого бюджета, руб.
	Всего поступило в 2024г,  руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Администрация Приаргунского округа 
	«Формирование современной городской среды»
	5 000 000,0
	70 993,91
	5 070 993,91



	Согласно  п.3.2. Соглашения  субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: а) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 Правил предоставления субсидии, при реализации которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии; б) наличие в Бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
При проведении проверки установлено, что условия Соглашения выполнены.  Софинансирование из бюджета Приаргунского муниципального округа соблюдены. 
Согласно отчета об исполнении бюджета администрации Приаргунского округа (ф. 0503117) по состоянию на 1 января 2026 года кассовые расходы по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» на 2025г. составили в сумме 5 70 993,91 рублей или 100% от законодательно утвержденных бюджетных назначений. Средства субсидии использованы в полном объеме.

Оценка эффективности
и целевого использования бюджетных средств

 Администрацией Приаргунского округа 18.02.2025г. в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету Приаргунского округа на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды от 12.02.2025г. № 76538000-1-2025-012 заключено Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Служба материально-технического снабжения» (далее – МБУ «Служба МТО»).
МБУ «Служба МТО» на основании Соглашения от 18.02.2025г. б/н.  заключила муниципальный контракт. Информация о контрактах (договорах) представлена в таблице:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Реквизиты
	Наименование работ, услуг
	Подрядчик
	Стоимость, руб

	1
	МК
	02.12.24 г. №10940-ОК
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края
	ООО           «Управляющая компания п.Приаргунск»
	5 967 783,55

	
	
	
	
	
	

	2
	Дополнительное соглашение к МК
	04.08.25 г. №4
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края
	ООО           «Управляющая компания п.Приаргунск»
	29 988,87

	
	Всего:
	
	
	
	5 997 772,72



Способ определения подрядчика - открытый конкурс в электронной форме (протокол подведения итогов № ИЭОК1 от 19.11.2024.) Цена контракта с учетом дополнительного соглашения №4 от 04.08.2025г. составляла 5 997 772 руб. 42 коп. 
В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ определен до 15.08.2025г.
Работы,  предусмотренные муниципальным контрактом выполнены без нарушения сроков, акты фактически выполненных работ КС-2, КС-3 подписаны сторонами 05.08.2025г.
 	Оплата проведена в полном объеме за выполненные работы в сумме 5  997 772  руб. 42 коп. 
Платежные поручения: 
1) №315315 от 24.03.2025г. – 1 790 335,07 руб. (аванс 30%); 
2) №648214 от 12.05.2025г. – 2 202 333,0 руб.;  
3) №395130 от 15.08.2025г.  – 1 078 325,84 руб.; 
4) №395132 от 15.08.2025г. – 926 778,51 руб.

При проведении  контрольных обмеров объемов выполненных работ  расхождений с принятыми объемами нет (Приложение 1).


В 2025 году фактически потрачено денежных средств предоставленных из бюджета Забайкальского края и бюджета Приаргунского округа на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в сумме 5 997 772,72 руб, информация предоставлена в таблице:
	Наименование мероприятия
	Средства субсидии федерального бюджета, руб.
	Средства субсидии краевого бюджета, руб.
	Средства бюджета Приаргунского округа, руб.


	Всего в
2025г.,   руб.


	Благоустройство общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края
	5 000 000,0
	70 993,91
	926 778,51
	5 997 772,72



Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 
На основании п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ администрация Приаргунского  округа является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации. 
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.
Бюджет Приаргунского муниципального округа на 2025 год утвержден Решением Совета Приаргунского муниципального округа от 27.12.2024г. №514 «О бюджете Приаргунского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», план-график закупок № 202501913000208001 на 2025 год размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 14.01.2025г., т.е. в установленные законом сроки.
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы- графики. Закупки, не предусмотренные планами – графиками не могут быть осуществлены.
   В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений нет. 
   Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
         Обоснованием способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), является объект закупки, который входит в перечень (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 г. № 471-р) товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых, заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 
     МБУ «Служба МТО» проведен электронный аукцион (протокол подведения итогов от 19.11.2024г. № 0891200000624010205-2) на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади пгт. Приаргунск Забайкальского края, в соответствии с п. 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком от 02.12.2024г. №10940-ОК с ООО «Управляющая компания п.Приаргунск».                                                                                                     
	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик размещает указанную в п. 1-7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в реестр контрактов.
Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок.  
       К проверке представлены: муниципальный контракт, дополнительные соглашения, акты о приемке выполненных работ, КС-2, КС-3, счета на оплату, счет-фактуры, платежные поручения. 
При исполнении муниципального контракта №10940-ОК от 02.12.2024г.  заказчик с подрядчиком по обоюдному согласию не однократно меняли условия контракта. В соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ было оформлено четыре дополнительных соглашения: увеличение цены контракта, изменение объемов работ с составлением сопоставительных ведомостей и локальных сметных расчетов, внесение изменений в график выполнения работ. 
Согласно ч.3 ст. 94 закона № 44-ФЗ - для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (за исключением закупок, осуществленных в соответствии с п.1-9 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Комиссия, действующая на основании распоряжения МБУ «Служба МТО» от 30.04.2025 г. №1 «О создании комиссии по реализации мероприятий и осуществления приемки, экспертизы выполненных работ по контракту №10940-ОК от 02.12.2024г на выполнение работ по благоустройству общественной территории: площади в пгт. Приаргунск Забайкальского края», рассмотрела представленные подрядчиком КС-2, КС-3, счет-фактуры, провела осмотр объекта. Приемка проводилась  14.08.2025г., работы приняты без замечаний.
Вся информация по исполнению и изменению условий муниципального контракта размещалась в ЕИС без нарушения сроков.

Выводы по результатам проверки

 Субсидия, предоставленная из бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» использована по назначению. 
В результате выполненных работ созданы комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории пгт. Приаргунск.



Председатель 
контрольно-счетной палаты
Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края                                                                         В.А. Башурова
