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 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
пгт. Приаргунск, ул. Ленина,6, эл. почта: priarg_ksp@bk.ru


ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия 
 


Наименование контрольного мероприятия: Проверка выполнения работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов.
[bookmark: _GoBack]Проверяемый период: 2025 год. 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счетной палате Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержденное решением Совета Приаргунского муниципального округа Забайкальского края от 24.06.2022г. №268, пункт 2.6 Плана экспертно-аналитических и контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края  (далее - КСП Приаргунского округа) на 2026 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приаргунского муниципального округа от 18.12.2025г. №24.  
Объект проверки: Администрация Приаргунского муниципального округа Забайкальского края (далее – администрация Приаргунского округа).

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее:

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (в редакции от 23.03.2026г.) в полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами входит: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Администрацией Приаргунского округа разработан и утвержден постановлением Приаргунского муниципального округа от 05.03.2022г №153 «Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, положение о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр, порядка создания и ведения реестра мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края» (далее - Порядок). Порядок размещен на официальном сайте Приаргунского округа.
	Реестр схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края утвержден постановлением Приаргунского муниципального округа (далее – Реестр схем) от 09.03.2022г №154. В постановление вносились дополнения в 2024г и в 2025г.  На официальном сайте Реестр схем не размещен.
   
Проверка соблюдения условий соглашения
на предоставление иного межбюджетного трансферта из бюджета Забайкальского края 

	Министерство природных ресурсов Забайкальского края и администрация Приаргунского округа в соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края от 28.05.2025г. №260 «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Забайкальского края на создание и (или) реконструкцию контейнерных площадок и правил их предоставления», Законом Забайкальского края от 29.05.2025г. №2518-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» заключили Соглашение от 18.06.2025г. № МПР-КП-277-18(далее – Соглашение) о предоставлении Иного межбюджетного трансферта из бюджета Забайкальского края местному бюджету.
Согласно п.2.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований (за счет средств бюджетов Забайкальского края и Муниципального образования), предусматриваемых в бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях финансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет: 	в 2025 году 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
		Согласно п.2.3 Соглашения в случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения, Иной межбюджетный трансферт предоставляется в размере, определенном исходя из уровня финансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.
	 	Фактически в бюджет Приаргунского муниципального округа средства Иного межбюджетного трансферта на мероприятия по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов  поступили в полном объеме в сумме 750 000 рублей.
	                                                                     
Оценка эффективности
и целевого использования бюджетных средств

 Администрация Приаргунского округа для выполнения работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов заключила  муниципальный контракт. Информация представлена в таблице:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Реквизиты
	Наименование работ, услуг
	Подрядчик
	Стоимость, руб

	1
	МК
	17.07.25 г. №872-ЗКвЭФ
	Выполнение работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов
	ООО «Управляющая компания п.Приаргунск»
	750 000,0

	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	750 000,0



1) Муниципальный контракт от 17.07.25 г. №872-ЗКвЭФ заключен
по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол подведения итогов № 0891200000625006349-1 от 14.07.2025г.) на «Выполнение работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов». Цена контракта составила 750 000 руб. В соответствии с условиями муниципального контракта срок выполнения работ определен до 15.08.2025г.
Работы, предусмотренные муниципальным контрактом выполнены без нарушения сроков, акт выполненных работ КС-2 подписан сторонами 11.08.2025г.
 	Оплата проведена в сумме 750 000 руб. (платежное поручение №487490 от 04.09.2025г.).
В ходе проверки локального сметного расчета выявлена арифметическая ошибка, повлекшая за собой завышение стоимости принятых и оплаченных работ (Приложение № 1 – Акт выборочного контрольного обмера).
В частности, расценкой ГЭСН01-02-058-01 «Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1» предусмотрен измеритель объемов «на 100 м3», тогда как фактический объем работ был ошибочно принят в м3, то есть без деления на 100. В связи с этим стоимость работ по расценки  ГЭСН01-02-058-01  завышена в 100 раз. 
Таким образом, сумма, подлежащая оплате по муниципальному контракту, должна составлять 510 362 (пятьсот десять тысяч триста шестьдесят два) рубля 56 копеек, а не 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Данные действия нарушают принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (должностные лица должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств).
Переплата в размере 239 637 (двести тридцать девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей  44 копеек является неосновательным обогащением подрядчика и подлежит возврату в соответствии со ст. 1102 ГК РФ.
Установленные контейнерные площадки для размещения твердых коммунальных отходов, установленные по муниципальному контракту от 17.07.25 г. №872-ЗКвЭФ в 2025 году используются по назначению.
Проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Осуществление закупок для муниципальных нужд Приаргунского муниципального округа осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 
На основании п.7 ст.3 закона № 44-ФЗ администрация Приаргунского  округа является муниципальным заказчиком.
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации. 
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019г. №1279 «О Планах-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» планы- графики размещаются в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия закона о бюджете.
Бюджет Приаргунского муниципального округа на 2025 год утвержден Решением Совета Приаргунского муниципального округа от 27.12.2024г. №514 «О бюджете Приаргунского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», план-график закупок № 202501913000208001 на 2025 год размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru 14.01.2025г., т.е. в установленные законом сроки.
Согласно ст. 16 закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы- графики. Закупки, не предусмотренные планами – графиками не могут быть осуществлены.
   В ходе проверки требований действующего законодательства в сфере закупок при утверждении и размещении плана закупок нарушений нет. 
   Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена посредством применения проектно-сметного метода, что не противоречит положению пп.4 пункта 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
         Администрацией Приаргунского округа проведен запрос котировок в электронной форме (протокол подведения итогов № 0891200000625006349-1 от 14.07.2025г.) на выполнение работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов. Начальная максимальная цена контракта составляла 750 000 руб. Поступила одна заявка соответствующая требованиям. По результатам рассмотрения заявки заключен муниципальный контракт  от 17.07.2025г. №872-ЗКвЭФ с ООО «Управляющая компания п.Приаргунск».                                                                                                     
	В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта заказчик размещает указанную в п. 1-7, 9, 12 и 14 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информацию в реестр контрактов.
Информация о заключенном контракте размещена в реестр контрактов в установленный срок.  
       К проверке представлены: муниципальный контракт, дополнительные соглашения, акты о приемке выполненных работ, КС-2, КС-3, счета на оплату, платежные поручения. 
Согласно ч.3 ст. 94 закона № 44-ФЗ - для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу (за исключением закупок, осуществленных в соответствии с п.1-9 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ). Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Комиссия, действующая на основании распоряжения администрации Приаргунского округа от 05.08.2025 г. №607-р/од «О создании комиссии по осуществлению приемки выполненных работ по муниципальному контракту от 17.07.2025г №872-ЗКвЭФ на «Выполнение работ по устройству контейнерных площадок  для размещения твердых коммунальных отходов», рассмотрела представленные подрядчиком КС-2, КС-3, провела осмотр пяти площадок для ТКО и приняла работы без замечаний.
Комиссия подписала акт о приемке 03.09.2025г., что не противоречит пункту 4.7. муниципального контракта (не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке).
Вся информация по исполнению муниципального контракта размещалась в ЕИС без нарушения сроков.

Выводы по результатам проверки

1. Иной межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета Забайкальского края бюджету Приаргунского округа на выполнение работ по устройству контейнерных площадок для размещения твердых коммунальных отходов использован по назначению, но в нарушении ст.34 БК РФ, допущено неэффективное использование бюджетных средств. При формировании НМЦК допущена арифметическая ошибка, что привело к увеличению цены муниципального контракта на 239 637,44 рублей. Переплата в размере указанной суммы является неосновательным обогащением подрядчика и подлежит возврату в соответствии со ст. 1102 ГК РФ.
2. В нарушение Федерального закона № 89-ФЗ и п. 13 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039) на официальном сайте администрации Приаргунского округа отсутствует  утвержденный реестр мест (площадок) накопления ТКО.


Председатель 
Контрольно-счетной палаты
Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края                                                                         В.А. Башурова
