Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 08 ноября  2021 года                                                                                  № 557

## г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, муниципального района «Петровск-Забайкальский район» центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021-2024 годы

В  соответствии  с  приказом Министерства образования и науки Забайкальского края  от 26 ноября 2020 года № 1130 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах» , с учетом Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № ВБ-80/03пр, администрация  муниципального района  «Петровск-Забайкальский район»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях муниципального района «Петровск-Забайкальский район» центров образования естественно-научной и технологической направленности  «Точка роста»  на 2021-2024 годы (далее – План мероприятий) (приложение1);

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Определить ответственных за разработку и утверждение Плана мероприятий («дорожную карту») в общеобразовательных организациях центров образования.

2.2. Разработать План мероприятий.

3. Управлению образования администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» обеспечить информационное сопровождение реализации Плана мероприятий.

4. Настоящие постановление опубликовать на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г.Петровск-Забайкальский, ул.Горбачевского,19 и обнародовать на официальном  сайте органов местного самоуправления  муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

5. Настоящие постановление вступает в силу после официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Р.Р.Чепцова, заместителя главы муниципального района по социальному развитию.

Глава  муниципального района                                                        Н.В.Горюнов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

от 08  ноября 2021 года   №  557

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях муниципального района «Петровск-Забайкальский  район»  центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2021-2024 годы

План мероприятий «Дорожная  карта»  разработан  в  соответствии  с  приказом Министерства образования и науки Забайкальского края от 26 ноября 2020 года № 1130 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах»  с учетом Протокола заседания комиссии Министерства просвещения Российской федерации от 23 октября 2020 года № ВБ-80/03пр.

Срок реализации «дорожной карты» 2021-2024 годы.

Ответственные за реализацию «дорожной карты»:

Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», Управление образования администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и общеобразовательные организации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Цель «дорожной карты» по реализации  федерального  проекта «Современная школа»:

- совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности,

- практическая отработка учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, муниципального района «Петровск-Забайкальский район» центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на 2021-2024 годы

| № | Мероприятие |  | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственное лицо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение лица, ответственного за создание и функционирование центров Образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - центры «Точка роста») |  | Издан нормативно-правовой акт (далее – НПА) | Ноябрь текущего год. | Начальник Управления образования, муниципальный координатор |  |  |  |
| 2 | Нормативно-правовое обеспечение: - разработка и утверждение дорожной карты; - организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в работе центров «Точка роста» в образовательном процессе. |  | Сформирована НБ: НПА об утверждении дорожной карты. Составлен и утвержден план научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров. | Август текущего год. | Начальник управления образования, муниципальный координатор, заведующий районным методическим кабинетом (далее – РМК) |  | Июль,2019 | Рабочая группа |
| 3 | Разработка и реализация дорожных карт программы по созданию и функционированию центров «Точка роста» и планов реализации по направлениям в ОО |  | Дорожная карта разработана и реализуется на муниципальном уровне | Разработка – май-июнь, реализация – в течение текущего год. | Муниципальный координатор, руководители школ |  |  |  |
| 4 | Разработка положения о функционировании центра «Точка роста» |  | Разработано положение | Август- сентябрь текущего год. | РМК, рабочая группа образовательной организации (далее – ОО) |  |  |  |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам работы центров «Точка роста» в образовательной деятельности. |  | Сформирован план методического сопровождения педагогов. | Октябрь текущего год. | РМК |  |  |  |
| 6 | Проведение мониторинга оснащённости оборудованием ОО, размещение данных на официальных сайтах. |  | Новое оборудование получено, лицензии активированы, подключено и функционирует в ОО (используется в образовательном процессе) | Сентябрь текущего года. | Руководители ОО |  |  |  |
| 7 | Создание муниципальной сети по реализации федерального проекта «Современная школа». |  | Утвержден план сетевого взаимодействия, заключены договоры сетевого взаимодействия по проекту. | В течение текущего года. | Муниципальный координатор, руководители ОО |  |  |  |
| 8 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций |  | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | В течение текущего года. | Руководители ОО, специалист Управления образования |  |  |  |
| 9 | Организация повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора |  | Удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | Август сентябрь текущего год. | Руководители ОО, РМК |  |  |  |
| 10 | Создание и ведение вкладки «Точка роста» на сайте МОУО (наполнение, актуализация данных) |  | Размещение и актуализация данных с необходимой периодичностью | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальный координатор |  |  |  |
| 11 | Мониторинг наполняемости официальных сайтов ОО в соответствии с федеральным законодательством |  | Оказана консультативная помощь по ведению и наполнению сайтов ОО | В течение года2021-2024год. | Муниципальный координатор |  |  |  |
| 12 | Формирование современной инфраструктуры ОО |  | Модернизация компьютерного парка, компьютерных классов, средства визуализации | В течение года2021-2024год. | Администрация муниципального района, руководители ОО |  |  |  |
| 13 | Мониторинг организации учебного и воспитательного процесса с применением оборудования учебных лабораторий центров «Точка роста» на всех уровнях образования |  | Аналитическая справка | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальный координатор, заместители директоров по УВР |  |  |  |
| 14 | Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» |  | Отчет выполнения показателей региональному координатору | 1 октября 2021 года, далее ежеквартально текущего год. | Муниципальный координатор |  |  |  |
| 15 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах |  | Повышается качество подготовки по предметам естественно-научной и технологической направленности. | В течение текущего года. | Специалисты УО |  |  |  |
| 16 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию и функционированию центров «Точка роста», через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной и межмуниципальной методической сети. | Сетевое взаимодействие, стажировочные площадки, выпуск буклетов, публикации в СМИ, проведение мастер-классов и т.п. |  | В течение текущего год. | Руководители ОО, РМК |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение семинара-совещания для руководителей ОО, в которых планируется проведение мероприятий по внедрению центров «Точка роста» | Протокол, решение |  | 1 раз в год | Муниципальный координатор, РМК |  |  |  |
| 18 | Создание отдельных вкладок/страниц по освещению мероприятий по развитию и функционированию центров «Точка роста» в ОО на сайтах школ и сайте органа местного самоуправления, муниципального района «Петровск-Забайкальский район». |  | Созданы отдельные вкладки/страницы | Октябрь текущего год. | Руководители ОО, ответственные специалисты |  |  |  |

_______________________