Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, эффективности  целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры  муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на 2021-2023 годы»»

на объекте: администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

«02» октября  2023 года                                                                                          № 5

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСО №41 от 13.09.2023 г.

2. Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: инспектор  Контрольно-счетного органа  Л.А. Ащеулова.

3. Перечень проверенных органов или организаций:

- администрация муниципального района

- 4. Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «20» сентября по «29» сентября 2023 года

- Проверяемый период: 2022 год, I полугодие 2023 года

- Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия объекта проверки: акт №40-23/КМ-А-КСО от 29.09.2023 гг.

- Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

  - Объем проверенных средств  составил  1389,509  тыс. рублей, в том числе в 2022 году 1208,905 тыс. рублей, в I полугодии 2023 года 180,604  тыс. рублей.

  - Муниципальная программа принята в соответствие срока, установленного п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.28 статьи 3 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ.

  - Выбор показателей (целевых индикаторов) осуществлен разработчиком муниципальной программы без достаточного анализа, не подкреплен расчетами и не обеспечен возможностью проверки и подтверждения их достижения целям.

  - Изменения в муниципальную программу вносились 4 раза - постановлениями от 27.04.2021 года № 236; от 25.01.2022 года № 42; от 13.02.2023 года № 78; от 14.04.2023 года № 194. В результате вносимых изменений в муниципальную программу в сравнении с первоначальной сокращено количество мероприятий с 59 до 37, также уменьшены плановые показатели мероприятий программы на 97,6 % или 183831,200 тыс. рублей. По мнению Контрольно-счетного органа, это произошло по причине того, что при разработке программы расходы на мероприятия планируются необоснованно без учета финансовой возможности местного бюджета, что говорит о формальном подходе к разработке и утверждению муниципальной программы.

  - После корректировки мероприятий муниципальной программы с учетом финансовых возможностей, все остальные показатели (важнейшие целевые индикаторы, ожидаемые конечные результаты) остались неизменными и не приведены в соответствие поставленным целям.

  - Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год не приведены в соответствие с решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

  - В ходе проверки нецелевого расходования средств не выявлено.

8. Предложения:

В целях  устранения выявленных нарушений по результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Направить предложения для устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия  временно исполняющему обязанности главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- Отчет о результатах контрольного мероприятия для ознакомления  предоставить временно исполняющему обязанности главы муниципального района и председателю Совета муниципального района.

- Направить отчет о проверке в Петровск-Забайкальскую межрайонную прокуратуру.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                               Е.Ю. Горбунова