Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального района «Петровск-Забайкальский район», предусмотренных документами стратегического планирования муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

на объекте: администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

«01» декабря  2023 года                                                                                          № 7

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСО №45 от 09.11.2023 г.

2. Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель Контрольно-счетного органа Е.Ю. Горбунова, инспектор Л.А. Ащеулова.

3. Перечень проверенных органов или организаций:

- администрация муниципального района

- 4. Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «15» ноября по «30» ноября 2023 года

- Проверяемый период: 2022 год

- Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия объекта проверки: акт № 42-23/КМ-А-КСО от 30.11.2023 г.

- Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

  - В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» решением Совета муниципального района от 12 декабря 2018 года №26 разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Петровск-Забайкальский район» до 2030 года.

  - В нарушении п. 5 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» бюджетный	 прогноз муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на долгосрочный период с учетом основных направлений социально-экономического развития Забайкальского края на долгосрочный период не утвержден.

  - За период с 2019 по 2022  годы в Стратегию изменения не вносились, в том числе в соответствии с п. 4 Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», а также в части муниципальных программ.

  - В нарушение п. 4.7 Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития отчеты о ходе реализации Стратегии за отчетные годы (2019,2020,2021,2022 гг.) не направлялись. Срок направления отчета не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

  - В соответствие с п. 4.8 Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район», в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

  - В нарушение п.3.1 Порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии План мероприятий не скорректирован по внесенным изменениям в прогноз социально-экономического развития.

  - В Плане мероприятий по второму этапу (2022-2024 гг.) ожидаемые результаты не указаны по годам, не уточнены объемы финансирования, кроме того, утверждены муниципальные программы срок, которых закончился и не внесены новые программы, тем самым невозможно провести комплексную оценку достигнутых целей.

  - В нарушение п.4.8. Порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии отчет о ходе реализации Плана мероприятий за отчетные годы 2019,2020,2021,2022 не направлялись в Совет муниципального района. Срок направления отчета не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

  - Итогом проведенного Контрольно-счетным органом анализа целевых индикаторов является то, что реализация Стратегии в 2022 году (с отрицательной динамикой по основным показателям) не способствует развитию человеческого потенциала на территории муниципального района. Из проведенного анализа  целевых индикаторов положительная динамика наблюдается только у двух показателей: индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) и объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района.

  - Прогноз СЭР разработан без учета тенденций развития российской экономики, приоритетов, определенных Указами Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года».

  - В нарушение п. 3.1 Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации долгосрочный прогноз не корректировался с учетом прогноза в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на среднесрочный период.

  - В период с 2019 по 2022 годы изменения в долгосрочный прогноз социально-экономического развития не вносились.

  - В нарушение п. 5 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ отделом экономики и сельского хозяйства не утверждается  Перечень муниципальных программ муниципального района, включение муниципальной программы в который является  основанием для принятия решения о разработке муниципальной программы.

  - Оценка эффективности программ проведена не в соответствии с Порядком проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

  - Администрацией проведена оценка эффективности 11 муниципальных программ,  по результатам которой за 2022 год эффективность 3 муниципальных программ определена, как «высокая», 7 программ – «умеренная», 1 программы как «низкая».

  - Контрольно-счетный орган отмечает, что оценка эффективности, проведенная на основании плановых показателей, утвержденных в бюджете, в полной мере не показывает реальной картины выполнения муниципальных программ, в связи с тем, что объемы финансирования, утверждаемые решением о бюджете,  в течение года уменьшаются.

  - Из 18 муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено паспортами на 2022 год, расходы только по одной МП запланированы в полном объеме, по одной МП расходы запланированы в объеме, превышающие 100%. По шести МП объем средств, предусмотренный решением о бюджете, составляет более 50%  объема. По трем МП объем средств, предусмотренный решением о бюджете, составляет менее 50%  объема. Решением о бюджете не предусмотрено финансирование  шести МП, объем средств, которых определен паспортами программ на 2022 год. По МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Петровск-Забайкальский район" на 2022-2024 годы»,  «Программа по противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального района» объем средств паспортами программ не предусмотрен.

  - В отчете «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Петровск-Забайкальский район» за 2022 год» отражены данные не соответствующие данным отчета об исполнении бюджета.

  - Недостаточный контроль за исполнением, мониторингом программы, как со стороны исполнителей, так и со стороны администрации муниципального района, и недофинансирование приводит к отсутствию результатов реализации программ, к снижению качества разработанных программ, следовательно, к снижению их эффективности, что неоднократно отмечал Контрольно-счетный орган в заключениях по экспертно-аналитическим мероприятиям и  контрольным мероприятиям.

  - В целом по итогам стратегического аудита установлено, что администрация муниципального района не в полном объеме осуществляет контроль в рамках стратегического планирования и его реализации.

8. Предложения:

В целях  устранения выявленных нарушений по результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Направить предложения для устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия  временно исполняющему обязанности главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- Отчет о результатах контрольного мероприятия для ознакомления  предоставить временно исполняющему обязанности главы муниципального района и председателю Совета муниципального района.

- Направить отчет о проверке в Петровск-Забайкальскую межрайонную прокуратуру.

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                               Е.Ю. Горбунова