Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2016 года                                                                                        № 177

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2016 – 2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, пунктом 4 части 1 статьи 9 Закона  Забайкальского края от 03 июля 2009 № 199-ЗЗК «О профилактике правонарушений в Забайкальском крае», Уставом муниципального района «Петровск-Забайкальский район», Порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года № 15, в целях профилактики правонарушений на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район», Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2016 – 2018 годы» согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 и обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              Р.Р. Чепцова, заместителя руководителя Администрации района по социальному развитию.

Глава муниципального района                                                            А.И. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

04 апреля 2016 года № 177

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений на территории

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

на 2016 – 2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

- на 2016 – 2018 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на 2016 – 2018 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 04 апреля 2016 года № 177 |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |
| Разработчик Программы | Юридический отдел Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: обеспечение на территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район» (далее - муниципальный район) защиты прав, свобод и законных интересов граждан, предупреждение правонарушений, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы |
|  | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - вовлечение в профилактику правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественных организаций; - снижение "правового нигилизма" населения, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; - повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2018 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» (далее – Администрация района) при взаимодействии с поселениями муниципального района, Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Петровск-Забайкальский» (далее – МО МВД РФ), Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района (далее – КДН и ЗП), Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Петровск-Забайкальского района» (далее – ГКУ ЦЗН), образовательными учреждениями муниципального района, средствами массовой информации |
| Объем и источник финансирования Программы | Общий объем финансирования - 68000 рублей, в том числе по годам: - 2016 год – 0 рублей; - 2017 год – 34000 рублей; - 2018 год – 34000 рублей. Бюджет муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; - повышение уровня информационного обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по охране общественного порядка на территории муниципального района; - уменьшение общего количества совершаемых правонарушений в муниципальном районе; - повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Анализ совершенных правонарушений на территории муниципального района показывает о необходимости взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций при осуществлении мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране общественного порядка, и координации их деятельности.

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения поставленных задач.

Программа направлена на создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции у населения муниципального района, развитию культурно-спортивной работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства между населением и правоохранительными органами, на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на основе их постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения на территории муниципального района.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы.

2.1. Цели Программы: обеспечение на территории муниципального района  защиты прав, свобод и законных интересов граждан, предупреждение правонарушений,  совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы.

2.2. Задачи программы:

- повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в профилактику правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах.

Сроки реализации Программы: 2016 - 2018 годы.

3. Характеристика основных направлений

реализации мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий Программы, сгруппированных по следующим разделам:

3.1. Общие информационно-пропагандистские мероприятия.

Мероприятия Программы по информационно-пропагандистскому обеспечению профилактики правонарушений направлены на недопущение антисоциального поведения граждан путем доведения до них информации об ответственности за совершение ими противоправных деяний, повышение качества проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятий и доведения этой информации до населения муниципального района.

3.2. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Системой мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусматриваются:

- организация семинаров с целью повышения квалификации работников учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, безнадзорных с целью дальнейшего их жизнеустройства;

- комплексные системные мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.3. Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан.

Мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни, совершенствование организации работы по культурному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи.

3.4. Профилактика алкоголизма и наркомании.

В рамках данного направления предусматривается:

- изготовление печатной продукции (баннеры, плакаты и т.д.) антинаркотической и антитабачной направленности;

- проведение антинаркотических и антитабачных акций, направленных на формирование здорового образа жизни.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Предполагаемые объемы финансирования Программы за весь период реализации - 68000 рублей.

5. Контроль за исполнением Программы,

ответственные за ее исполнение.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация района, путем проверок хода реализации Программы и контроля за рациональным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств.

Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее исполнение финансовых средств из бюджета муниципального района ежегодно уточняет целевые показатели затрат на мероприятия, контролирует их реализацию.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального района.

Ответственный за исполнение Программы: заместитель руководителя Администрации района по социальным вопросам.

6. Оценка эффективности реализации программы.

Реализация программы позволит:

- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повысить уровень информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по охране общественного порядка на территории муниципального района;

- уменьшить общее количество совершаемых правонарушений в муниципальном районе;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

7. Перечень мероприятий Программы

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  | Исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
| 7.1. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.1.1 |  | Проведение семинаров и лекций с целью профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 77.1.2 |  | Проведение районного конкурса "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина" по охране общественного порядка | 2017-2018 |  |  | Органы местного самоуправления поселений района, МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7.2. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних. Научно-методическое сопровождение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.2.1 |  | Проведение районного семинара-практикума для специалистов образовательных учреждений "Организация профилактической работы с детьми "группы риска" | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 77.2.2 |  | Организация и проведение семинаров для классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов по психолого-педагогическим проблемам работы с несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных действий, и их семьями | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 77.2.3 |  | Организация и проведение районного семинара по правилам дорожного движения, профилактике дорожного травматизма | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7.3. Профилактика алкоголизма, наркомании несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.3.1 |  | Выезды групп специалистов в загородные оздоровительно-образовательные лагеря с целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних | 2017-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП, «Молодежный Совет» района | 6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 77.3.2 |  | Проведение семинаров и лекций с целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, Администрация района, КДН и ЗП | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 77.3.3 |  | Размещение социальной рекламы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях | 2017-2018 |  |  | Образовательные учреждения, Администрация района, КДН и ЗП, «Молодежный Совет» района | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 77.3.4 |  | Распространение информационно-методических бюллетеней и брошюр профилактической направленности среди несовершеннолетних | 2017-2018 |  |  | Образовательные учреждения, Администрация района, КДН и ЗП, «Молодежный Совет» района | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 7.4. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.4.1 |  | Проведение в каникулярное время на базе учреждений социального обслуживания мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (праздники, спортивные соревнования) | 2017-2018 |  |  | Администрация района, КДН и ЗП, «Молодежный Совет» района, организации и ИП (по согласованию) | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 7.5. Профилактика правонарушений в сфере труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.5.1 |  | Проведение профилактических мероприятий (лекции, семинары) среди муниципальных учреждений с целью недопущения правонарушений в сфере труда | 2016-2018 |  |  | Администрация района | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.6. Оказание социальной помощи лицам, осужденным без изоляции от общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.6.1 | Размещение в средствах массовой информации, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района информации о проводимой работе по оказанию социальной помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным без изоляции от общества |  |  | 2017-2018 | Администрация района, УФСИН |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 77.6.2 |  | Оказание помощи в восстановлении утраченных документов лицам, состоящим на учете в УФСИН, их трудоустройство | 2016-2018 |  |  | Отделение УФМС России по Забайкальскому краю в Петровск- Забайкальском районе, ГКУ ЦЗН | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - 7.7. Противодействие терроризму и профилактика экстремистской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.7.1 |  | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов: социальной, жилищной, культурной сферы, энергетики, водоснабжения; пожароопасных предприятий, транспортной инфраструктуры | 2016-2018 |  |  | Администрации поселений МО МВД РФ, ФСБ, МЧС | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 77.7.2 |  | Повышение антитеррористической защищенности мест прибытия и отправления транспортных средств, осуществляющих внутрирайонные, междугородние перевозки | 2016-2018 |  |  | Администрации поселений МО МВД РФ, ФСБ, МЧС | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 77.7.3 |  | Издание методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антиэкстремистского и антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016-2018 |  |  | МО МВД РФ, ФСБ, МЧС | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Осуществление мер по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.8.1 |  | Организация обучения должностных лиц, специалистов органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального управления | 2016-2018 |  |  | Администрация района, межрайпрокуратура | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 77.8.2 |  | Проведение анализа и оценки правонарушений коррупционной направленности на территории муниципального района. Обобщение причин и условий правонарушений, связанных с коррупцией, разработка прогноза, вариантов проведения профилактической работы | 2016-2018 |  |  | Администрация района, межрайпрокуратура | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 77.8.3 |  | Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального района и их проектов | 2016-2018 |  |  | Администрация района | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |