Администрация муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 ноября 2019 года                                                                                     № 806

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Петровск-Забайкальский район» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения (2020-2022 годы)»

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов» постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года № 15 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Петровск-Забайкальский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Петровск-Забайкальский район», Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Петровск-Забайкальский район» «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту и алкоголизации населения  (2020-2022 годы)» (прилагается).

2. Комитету по финансам Администрации района (Т.И. Сидельникова) при формировании бюджета предусмотреть расходы на выполнение мероприятий программы в 2020-2022 годах.

3. Настоящее постановление опубликовать на информационном стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Р.Р. Чепцова, заместителя руководителя Администрации района по социальному развитию.

Глава  муниципального района                                                       С.И. Немков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Петровск-Забайкальский район»

от 13 ноября 2019 года № 806

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения (2020- 2022 годы)»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

«Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и  алкоголизации населения (2020 – 2022 годы)»

| Наименование программы | # Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения (2020-2022 годы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата утверждения программы | Постановление Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 13 ноября 2019 года № 806 |  |  |  |
| Заказчик | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |  |  |  |
| Основные разработчики | Антинаркотическая комиссия Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |  |  |  |
| Разработчик – координатор программы | Антинаркотическая комиссия Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |  |  |  |
| Цель программы: | Укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах ограничения распространения наркомании, токсикомании и их профилактики, алкоголизации среди всех возрастных и социальных слоев населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» |  |  |  |
| Задачи программы: | повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи наркозависимым; повышение эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях Петровск-Забайкальского района; укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022 годы 1 этап |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 2.Пресечение незаконного оборота наркотиков; 3.Профилактика злоупотребления наркотическими средствами, психотропными препаратами, алкоголем; 4.Реабилитация несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические и психотропные препараты, страдающих алкоголизмом. |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий программы | МО МВД России «Петровск-Забайкальский», ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», Управление образования, образовательные учреждения района, отдел культуры и спорта Администрации района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района, филиал по Петровск-Забайкальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю, антинаркотическая комиссия, отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. За счет средств бюджета предполагаются следующие объемы финансирования: 2020 год – 30 000 руб. 2021 год –30 000 руб. 2022 год- 30 000 руб. Всего в течение 3 лет- 90 000 рублей |  |  |  |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) | -количество лиц, состоящих на профилактическом учете; -количество лиц, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, алкоголь |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -уменьшение количества лиц, состоящих на профилактическом учете к 31.12.2022 году до 33 человек; -уменьшение количества лиц, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, алкоголь к 31.12.2022 года до 140 человек |  |  |  |
| Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» | 2012 год | 2013 год | Итого |
| Система организации контроля за исполнением программы | Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», заместитель руководителя Администрации района по социальному развитию Р.Р.Чепцов | 74,0 | 74,0 | 222,0 |

- Содержание, проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Статистическая справка по району:

Общеобразовательных школ – 16, ДОУ -12,ДДТ -1, ДЮСШ-1

Подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП района - 27 человек

# Продолжающиеся в стране социально-экономические преобразования сопровождаются значительным обострением многих проблем в обществе, глубокой деформацией духовного здоровья, морали, системы ценностей и небывалым ростом психической и наркологической патологии в населении.

# На территории Забайкальского края ситуация с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами (наркотиками)  остается напряжённой.

С ростом лиц, потребляющих наркотики, увеличивается количество граждан, инфицированных ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями.

Алкоголизация населения значительно увеличила суицидальную активность населения, которая в Забайкальском краев превышает общероссийские данные. Увеличивается число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативная обстановка в районе  подтверждает общероссийские и областные тенденции в усиливающемся негативном влиянии наркомании и алкоголизма на население. Усугубляется обстановка на территориях, где имеются  места произрастания конопли.

Проводимые в учебных заведениях района мероприятия – акции «Скажи нет наркотикам!», «Даже не пробуй!», классные часы, участие во Всероссийской акции «Неделя добра» - все  эти профилактические меры не дадут должного результата без серьезного взаимодействия  всех заинтересованных ведомств.

- Цели и задачи программы

Цель программы:  укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах ограничения распространения наркомании, токсикомании и их профилактики, алкоголизации среди всех возрастных и социальных слоев населения муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

Задачи программы:

повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи наркозависимым;

повышение эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях Петровск-Забайкальского района;

укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий.

- Сроки и этапы реализации программ

Сроки реализации программы: 2020-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

- Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками ресурсного обеспечения программы являются бюджет района.

Общая потребность в финансировании мероприятий программы составляет:

| Источники инансииифнансирования | Финансовые затраты, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Всего в том числе: | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |
| Бюджет района | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  |

Расходы на реализацию программы подлежат ежегодному уточнению при формировании   бюджета района на соответствующий год, исходя из его возможностей.

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы определяется   заказчиком - Администрацией  района.  Антинаркотическая комиссия Администрации района является ответственным за подготовку и реализацию   программы, осуществляет ее управление.

Механизм реализации программы включает в себя мероприятия за счет источников финансирования:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения;

- мероприятия, обеспечивающие практическую реализацию программы.

Все затраты на выполнение программы осуществляются в соответствии со статьями бюджетной классификации целевого финансирования.

Администрация района, как заказчик программы, обеспечивает своевременное финансирование программы с учетом ранее выделенных на реализацию программы финансовых средств, фактических затрат на программные мероприятия и достижение целевых показателей.

- Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией  района.

Антинаркотическая комиссия  Администрации района обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, и  отчитывается перед Комитетом по финансам Администрации  района.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий, позволит: осуществить приостановление роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными препаратами, алкоголем и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма и связанной с ними преступности и правонарушений.

- Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит снизить число лиц, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, алкоголь. Уменьшить число лиц, состоящих лиц, состоящих на учете у нарколога. Увеличить число лиц, ведущих здоровый образ жизни.

Целевые показатели

| Наименование индикатора и показателя | Единица измерения | Величина индикатора и показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество лиц, состоящих на профилактическом учете | человек | 39 | 35 | 33 |
| Количество лиц, употребляющих наркотические, психотропные и токсические вещества, алкоголь | человек | 158 | 150 | 140 |

8. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование в том числе по годам, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение систематического анализа причин и условий, способствующих распространению наркомании, совершению связанных с ней преступлений, и внесение предложений по их устранению | 2020-2022 | Субъекты профилактики | 0 |
| 2 | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии района, общественном Совете по противодействию распространения пьянства и алкоголизма в муниципальном районе «Петровск-Забайкальский район» | 2020-2022 | Антинаркотическая комиссия | 0 |
| 3 | ### Мониторинг склонности к употреблению психоактивных веществ детей и молодежи, а также употребления алкоголя, пива | 2020-2022 | Управление образования, образовательные учреждения | 0 |
| 4 | ### Обновление банка данных и взаимный обмен между субъектами профилактики имеющейся информацией о несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества и взрослых лицах, в т.ч. о родителях, вовлекающих подростков в незаконный оборот наркотиков | 2020-2022 | Субъекты профилактики | 0 |
| 5 | #### Проведение в учебных заведениях района акций против употребления наркотиков- «Скажи нет наркотикам!», «Даже не пробуй!» и т.п. | 2020-2022 | Образовательные учреждения, Управление образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики | 0 |
| 6 | #### Участие во всероссийских антинаркотических акциях: «Классный час», «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России», «Горячая линия наркоконтроля», а также всероссийской акции «Неделя добра». | 2020-2022 | Управление образования, образовательные учреждения, отдел культуры, спорта и молодежной политики | 0 |
| 7 | #### Проведение сверки лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Наркомания», «Токсикомания», «Хронический алкоголизм», нуждающихся в обязательном лечении и диспансеризации | 2020-2022 | ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | 0 |
| 8 | #### Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических медицинских осмотров, в том числе выездных, с привлечением нарколога, психологов с целью профилактики и раннего выявления лиц, употребляющих наркотические вещества | 2020-2022 | Антинаркотическая комиссия, ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | 45000 2020 – 15000 2021 – 15000 2022 – 15000 |
| 9 | #### Приобретение и распространение листовок и плакатов антинаркотической и противоалкогольной направленности | 2020-2020 | Антинаркотическая комиссия | 15000 2020 – 5000 2021 – 5000 2022 – 5000 |
| 10 | #### Работа СМИ по проведению антиалкогольной и антинаркотической пропаганды | 2020-2022 | Антинаркотическая комиссия, МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |
| 11 | #### Проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди групп социального риска (несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения свободы, подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, воспитанники детских домов, школ-интернатов и т.п.) | 2020-2022 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, КДН и ЗП | 0 |
| 12 | #### Активизация работы школьных психологов по оказанию помощи родителям и учащимся в кризисных ситуациях | 2020-2022 | Управление образования | 0 |
| 13 | #### Организация работы «Телефона доверия», для консультирования психологом и наркологом | 2020-2020 | Антинаркотическая комиссия Управление образования КДН и ЗП | 0 |
| 14 | #### Выявление фактов вовлечения подростков в употребление алкоголя и наркотических средств | 2020-2022 В течение года | МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |
| 15 | #### Выявление лиц, допускающих продажу алкогольной продукции подросткам, не достигшим 18 лет | 2020-2022 | МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |
| 16 | #### Проведение профилактических бесед с учащимися о вреде наркотиков и алкоголя | 2020-2022 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Школы района, Управление образования | 0 |
| 17 | #### Проведение семинаров для педагогов, соц. педагогов учебных заведений по проблеме профилактики наркотизации и алкоголизации несовершеннолетних | 2020-2022 1 раз в год | Управление образования, КДН и ЗП, образовательные учреждения | 0 |
| 18 | #### Распространение методических рекомендаций для родителей по выявлению детей и подростков, склонных к употреблению наркотиков | 2020-2022 в течение года | Управление образования, КДН и ЗП, образовательные учреждения | 30000 2020-10000 2021-10000 2020-10000 |
| 19 | #### Осуществление социального патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-2022 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел опека и попечительства, ПДН МО МВД | 0 |
| 20 | #### Обеспечение контроля за распределением наркотических средств и их незаконным оборотом | 2020-2022 | МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |
| 21 | #### Проведение агротехнических мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | 2020-2022 | Отдел экономики и сельского хозяйства, сельхозпроизводители | 0 |
| 22 | #### Изучение основных каналов и источников поступления наркотиков на территории района, проведение оперативно - профилактической операции «Допинг» | 2020-2022 | МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |
| 23 | #### Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению наркодействующей растительности. Проведение операции «Мак» | 2020-2022 согласно плана | МО МВД России «Петровск-Забайкальский» | 0 |

___________