Контрольно-счетный орган

муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

673009, г.Петровск-Забайкальский,  ул. Горбачевского, д. 19                                                               тел. 2-20-88

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности расходования средств бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на реализацию муниципальной программы «Модернизация материально-технических условий дошкольных  образовательных организаций на 2016-2020 годы»

«12» ноября  2020 года                                                                                       № 9

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя КСО № 40 от 15.10.2020 года.

2. Должностные лица КСО, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председателем Контрольно-счетного органа С.Ю. Левченко проведено контрольное мероприятие проверка  законности и результативности расходования средств бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район»  на реализацию муниципальной программы «Модернизация материально-технических условий дошкольных  образовательных организаций на 2016-2020 годы

3. Перечень проверенных органов или организаций:

Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- 4. Срок  проведения контрольного мероприятия:

с «19» октября по «10» ноября 2020 года

- Проверяемый период: 2016-2019 годы и 9 месяцев 2020 года.

- Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия объекта проверки: Акт № 39-20/КМ-А-КСО от 10.11.2020 года.

7. Выводы, нарушения и недостатки, выявленные в ходе контрольного мероприятия:

7.1. Объем проверенных средств  составил  719,284 тыс. рублей.

В ходе проверки выявлены  нарушения на общую сумму 251,898 тыс. рублей.

7.2. Программа «Модернизация материально-технических условий дошкольных образовательных организаций на 2016-2020 годы» принята с нарушением срока, установленного п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п 3.14.1. статьи 3 постановления Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 12 января 2016 года №15«О порядке разработки и корректировки муниципальных программ  муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

Анализ сроков разработки и утверждения программы показал что,  программа разрабатывалась в спешном порядке в конце текущего года для обеспечения прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на плановый период. Финансовое обеспечение программы не подтверждено расчетами с приложением подтверждающих документов.

Как показывают результаты, в рамках проведения контрольного мероприятия, средства, выделяемые на программу, фактически являются дополнительным источником сметного финансирования текущих расходов.

7.3. В связи с недостаточностью средств на реализацию программы производилась корректировка мероприятий с изменением объемов финансирования.

В ходе реализации программы  5 раз вносились изменения в части исключения первоначально запланированных мероприятий и включения новых с уменьшением их объемов финансирования на 77,6% с 8524,0 тыс. рублей до 1905,040 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 0;  2017 год –0; 2018 год – 129,520 тыс. рублей; 2019 год- 333,268 тыс. рублей; 2020 год- 1442,252 тыс. рублей.

Сокращение объема финансового обеспечения муниципальной программы в течение года не позволяет реализовать запланированные мероприятия программы в полном объеме. Из всех мероприятий программы, которые планировались изначально, не выполнено ни одно

7.4. Цель и задачи программы остались прежними. Однако, все мероприятия, которые планировались программой к реализации в первоначальной редакции, после внесения изменений были исключены. Все остальные показатели фактически не подвергались тщательной проверке, не корректировались и принимались в варианте, представленном разработчиком программы в первоначальном виде. Нет взаимосвязи между мероприятиями  программы и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий.

7.5. Фактически  за все годы действия программы профинансированы мероприятия в общей сумме 719,284 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0;  2017 году – 0;  в 2018 году- 129,520 тыс. рублей;  в 2019 году- 150,848 тыс. рублей; по состоянию на 01.10.2020 года – 438,916 тыс. рублей.

Такой низкий уровень финансирования говорит о нецелесообразности реализации программы. Таким образом, при недофинансировании муниципальной программы не достигаются цели и не решаются задачи поставленные программой, что приводит к их не результативности и неэффективности.

7.6. В нарушение  п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ  в 2017 году не проводилась корректировка планируемых значений целевых показателей  Программы  в соответствии с решением о бюджете. Контроль за ходом реализации программы со стороны исполнителя и Администрации муниципального района  в текущем году не осуществлялся.

7.7. В нарушение  п. 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ   в 2018 году своевременно не осуществлена корректировка планируемых значений целевых показателей  Программы в соответствии с решением о бюджете.

Осуществлены расходы на мероприятия, которые программой не предусматривались в общей сумме 101,050 тыс. рублей:

- «МДОУ детский сад №11 с. Хохотуй- выполнение требований Госпожнадзора (техническое обслуживание пожарной сигнализации, зарядка огнетушителей, противопожарная обработка кровли)» в сумме 86,5 тыс. рублей;

- гранты лучшим педагогам образовательных учреждений муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в объеме 14,550 тыс. рублей.

Объемы приведены в соответствие с фактическими результатами в конце следующего года и утверждены Постановлением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» от 03 декабря 2019 года № 854. Это говорит о недостаточном контроле со стороны Администрации муниципального района, лиц ответственных за исполнение муниципальных программ, за ходом их реализации и качеством исполнения.

7.8. В ходе проверки установлено, что по программному мероприятию «Капитальный ремонт МДОУ детский сад №3 с. Баляга (разработка ПСД с прохождением Государственной экспертизы)» в редакции постановления от 04.03.2020 года № 130, проведена оплата за выполненные работы по договору от 23.05.2019 года № В/ МДОУДС-23/05, заключенному с ООО «Вымпел». Оплата произведена платежным поручением № 456183 от 19.02.2020 года в сумме 297,280 тыс. рублей. Данное мероприятие было включено в программу после того, как произведена оплата, следовательно, средства на эти цели были выделены не по программным кодам и на момент проверки не уточнены. Также не принято решение о внесении изменений в бюджет по увеличению объема финансирования  данного мероприятия  программы на 2020 год по фактическому исполнению.

7.9. В нарушение п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 6 Постановления Администрации муниципального района от 12.01.2016 года №15 Отделом экономики и сельского хозяйства администрации муниципального района  не проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год.

7.10. На основании недостоверных сведений проведена оценка эффективности реализации целевой программы за 2017, 2018 годы. Притом, что по кодам программы мероприятия не финансировались и программа откорректирована с нулевыми значениями, дается оценка выполнения планируемых объемов финансирования Программы с учетом мероприятий, финансирование которых произведено за счет других источников бюджета.

7.11. Контроль на стадии разработки и утверждения программы осуществлялся только по единственному критерию: соответствие установленному предельному размеру бюджетных ассигнований на плановый период.

Недостаточный контроль за исполнением, мониторингом программы, как со стороны исполнителя, так и со стороны Администрации муниципального района, привел к отсутствию результатов реализации программы, к снижению качества разработанной программы, следовательно, к снижению её эффективности.

7.12. Договора на выполнение работ заключались с нарушением требований главы 37 Гражданского кодекса.

7.13. В нарушении ст.9 Закона 402-ФЗ оборудование стоимостью 150,848 тыс. рублей, приобретенное Администрацией муниципального района, для нужд МОУ НОШ с. Красная Долина  и в настоящее время используемое  образовательным учреждением, не принято к учету в составе основных средств в МОУ НОШ с. Красная Долина по причине отсутствия документов по передаче имущества от Администрации муниципального района.  Данное оборудование принято к учету в казну администрации  муниципального района, как неиспользуемое.

7.14. Постановление главы администрации муниципального района от 16 января 2013 года № 6 «Об утверждении Порядка проведения эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» (внесение изменений от 09 января 2014 года №3) не соответствует действующему федеральному и региональному законодательству.

8. Предложения:

В целях  устранения выявленных нарушений по результатам проверки Контрольно-счетный орган муниципального района вносит следующие предложения:

- Направить представление для устранения нарушений по результатам контрольного мероприятия главе администрации муниципального района.

- Копию акта проверки направить Председателю Совета муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

- Отчет о результатах контрольного мероприятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в разделе «Контрольно-счетный орган».

Председатель Контрольно-счетного органа                                С. Ю. Левченко