## Slide 1: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Итоговое совещание
Дорожкова Оксана Николаевна
И.о.руководителя РСТ Забайкальского края

## Slide 2: Оптимизация процесса формирования сводного отчета по факту регистрации и снятии граждан Российской Федерации на территории Забайкальского края с регистрационного учета по месту жительства
Проект:

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы (приказ № 163 от 29.08.2023 г.)

## Slide 4: Команда проекта
Заказчик проекта:
Дорожкова Оксана Николаена,
И.о.руководителя
РСТ Забайкальского края
Руководитель проекта:
Захарова Ольга Владимировна,
Начальник отдела энергобалансов
Овчинникова
Анна Олеговна,
Начальник общего отдела
Юганец
Татьяна Ивановна,
Начальник отдела правового обеспечения и кадров
Ким
Оксана Евгеньевна,
Главный специалист-эксперт

## Slide 5: Паспорт проекта

## Slide 6: Текущая карта процесса
ВПП=5-11 дней

## Slide 7: Текущие проблемы
 | Затраты времени на напоминание об отчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Непредоставление информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Нарушение срока предоставления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Лишние движения на направление писем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Лишние движения на согласование бумажного носителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Затраты времени на напоминание об отчете
Непредоставление информации
Нарушение срока предоставления информации
Лишние движения на направление писем
Лишние движения на согласование бумажного носителя

## Slide 8: Идеальная карта процесса

## Slide 9
Выявление коренных причин методом «5 Почему?»
Проблема
Проблема
Проблема
Проблема
Затраты времени на напоминание, звонки
Лишние движения на согласование бумажного носителя
Непредоставление информации, нарушение сроков предоставления информации
Лишние движения на направление писем
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Не укладываются в предварительный срок
Нет возможности внести изменения в готовый проект в дело-СЭД
Отсутствие данных
Формируется официальный ответ на официальный запрос
Почему?
Почему?
Почему?
Почему?
Не предусмотрена возможность редактирования
Коренная причина
Есть официальный запрос
(В запросе не указан конкретный способ направления информации для отчета)
Коренная причина
Коренная причина
Человеческий фактор
Отказ в предоставлении данных со стороны Миграционной службы
Коренная причина
1
2
3
4
5
Человеческий фактор

## Slide 10: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
1
2
3
4
5

## Slide 11
Вклад в цель проекта
№ | ПРОБЛЕМА | ПЕРВОПРИЧИНА | ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ %
1 | Затраты времени на напоминание, звонки | Человеческий фактор | Создание группы в мессенджере | Сокращение ВПП на 1 день (14 %)
 |  |  | Урегулирование отношений посредством заключения соглашения, с указанием сроков предоставления информации | 
2,3 | Непредоставление информации, нарушение сроков предоставления информации | Отказ в предоставлении данных со стороны Миграционной службы, человеческий фактор |  | Сокращение ВПП на 3 дня (43 %) Сокращение районов направляющих информацию с нарушением срока на 8 % (3 МО) Сокращение времени на свод на 9 мин.
4 | Лишние движения на направление писем | Наличие официального запроса (В запросе не указан конкретный способ направления информации для отчета) | Указать конкретный способ предоставления информации в запросе. | Сокращение ВПП на 2 дн (29%)
5 | Лишние движения на согласование бумажного носителя | Не предусмотрена возможность редактирования проекта в дело СЭД | Решение вопроса о предоставлении информации в адрес АО «Читаэнергосбыт» и филиала ПАО «Россети Сибирь – Читаэнерго» без официального письма | Сокращение ВПП на 1 день (14 %)

## Slide 12: Целевая карта процесса
ВПП = 4 дня

## Slide 13: План мероприятий по реализации проекта
 | Предлагаемое решение | Ответственные | Срок | Исполнение
1 | Проработка решения проблем между РСТ Забайкальского края и Управлением по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю по вопросу предоставления сведений о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства | Дорожкова О.Н. | 14.09.2023 | 
2 | Создание группы в мессенджере для напоминания о сроке предоставления информации | Чуприков Р.Е. | 18.10.2023 | 
3 | Составление запроса в адрес Администраций муниципальных образований с указанием конкретного способа и срока направления информации в адрес РСТ Забайкальского края (загрузить информацию в облако, направление информации без сопроводительного письма) | Овчинникова А.О. | 19.10.2023 | 
4 | Разработка единой формы для предоставления информации | Овчинникова А.О. Ким О.Е. | 25.09.2023 | 
5 | Создание «mail.ru Облако» или «Yandex Disk» | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 28.09.2023 | 
6 | Разработка инструкции по работе с облаком | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 28.09.2023 | 
7 | Разработка обучающего видео «загрузка информации в облако» | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 29.10.2023 | 
8 | Предоставление паролей для доступа к облаку | Чуприков Р.Е. Малюк Б.Г. | 19.10.2023 | -
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 14: Реализация мероприятий

## Slide 15
Выполнение плана мероприятий
Затраты времени на напоминание, звонки
Проблема
1
Решение
Создание группы в мессенджере Telegram
Результат
Сократили время на напоминание, ВПП на 2 день

## Slide 16
Проблема
Непредоставление информации, нарушение сроков предоставления информации
2
3
Результат
Составление запроса в адрес Администраций муниципальных образований с указанием конкретного способа и срока направления информации в адрес РСТ Забайкальского края
Решение
Был направлен запрос в адрес Администраций муниципальных образований с указанием конкретного способа и срока направления информации в адрес РСТ Забайкальского края.
Сократилось количество муниципальных образований предоставляющих информацию с нарушением сроков (100%)
Сократили время на свод информации (0,5 мин), ВПП на 3 дня

## Slide 17
Проблема
Лишние движения на направление писем
4
Решение
Результат
Был направлен запрос в муниципальные образования с указанием конкретного срока и формы предоставления отчета
Инструкция по заполнению отчета
1.Разработана форма заполнения отчета.
2.Разработана и направлена инструкция, в том числе и видео по заполнению формы отчета.
3.Сократили ВПП на 2 дня
Форма заполнения отчета

## Slide 18
Проблема
Лишние движения на согласование бумажного носителя
5
Решение
Результат
В рабочем порядке был решен вопрос о направлении информации без сопроводительного письма на электронную почту АО «Читаэнергосбыт» и филиала ПАО «Россети Сибирь – Читаэнерго»
Сокращение ВПП на 2 дня

## Slide 19
Мониторинг целевых показателей
Chart: 
| Текущий показатель | Целевой показатель | Фактический показатель (отчет за октябрь 2023 года) | Фактический показатель (отчет за ноябрь 2023 года)
Сокращение трудозатрат специалиста на обработку и свод информации от каждого района, мин | 10 | 1 | 1 | 0.5
Сокращение количества районов направляющих инфомацию с нарушением сроков, % | 43 | 8 | 17 | 0
Время протекания процесса, дн. | 11 | 4 | 3 | 2

## Slide 20
Достижение целевых показателей
Эффективность по проекту – 130,9%
Выполнение плана мероприятий составило 100%
Наименование показателя | Текущий | Целевой | Фактический | Эффективность, %
1.Сокращение трудозатрат специалиста на обработку и свод информации от каждого района, мин | 10 | 1 | 0,5 | 105,6
2.Сокращение количества районов направляющих информацию с нарушением сроков. % | 43 | 8 | 0 | 122,9
3. Время протекания процесса, дн. | 5-11 | 3-4 | 1-2 | 164,3

## Slide 21
Спасибо
за внимание
28.12.2023
Тел.: +7 (3022) 21-12-62
Моб. тел.: +7 914-511-11-55
E-mail: kimoe@rst.e-zab.ru
Ким Оксана Евгеньевна
Главный специалист-эксперт отдела тарифов на коммунальные услуги