***Памятка по правилам согласования и утверждения инвестиционных программ.***

# (Постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее – ПП №410))

В инвестиционную программу (далее – ИП) подлежат включению мероприятия, целесообразность которых обоснована в схеме ТС соответствующих поселений, городских округов (п.6 ПП №410).

В случае **отсутствия схем ТС в ИП** **не включаются мероприятия**:

- строительство новых объектов системы централизованного ТС, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей, строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей;

- строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного ТС в целях подключения потребителей;

- реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного ТС в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного ТС и (или) поставки энергии от разных источников.

Схема ТС отсутствует

Вне концессии

В случае несоответствия ИП (пп. 8-19 ПП №410), РСТ **в течение 7 дней** со дня поступления ИП принимает решение о ее возврате на доработку с указанием разделов (пунктов) ИП, требующих доработки)

НЕТ

ДА

В случае соответствия ИП (пп. 8-19 ПП №410) **в течение 3 рабочих дней** со дня получения от РСО ИП, РСТ направляет ее на согласование в орган местного самоуправления поселений (городских округов) (далее – ОМСУ), на территории которых РСО осуществляет деятельность в сфере ТС

Далее общий порядок согласования и утверждения ИП

РСО **в первый год со дня вступления в силу концессионного соглашения** (далее – КС) направляет в РСТ **в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу КС**

РСО направляет ИП на утверждение в РСТ **в срок не позднее 15 календарных дней** со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год (~ до 15 апреля)

Концессия

ДА

ОМСУ рассматривает ИП **в течение
30 дней** со дня ее получения от РСТ (п.25 ПП №410)

НЕТ

ДА

РСТ в течение **3 дней** со дня поступления отказа в согласовании ИП направляет ее в РСО для доработки

В случае, если ОМСУ **в течение 30 дней** со дня получения от РСТ ИП не уведомил РСТ о принятии решения, ИП считается согласованной

НЕТ

ДА

НЕТ

РСО представляет доработанную в соответствии с п.22 ПП №410 ИП **в течение 15 рабочих дней** со дня получения замечаний РСТ

Отказ в утверждении ИП и необходимости ее доработки с указанием причин отказа по основаниям, предусмотренным п. 30 ПП№ 410 *(согласование доработанной ИП с органами местного самоуправления не требуется в случае, если в результате доработки перечень, состав и срока реализации инвестиционных проектов не были изменены)*

РСТ **в течение 20 дней** со дня получения от ОМСУ решения о согласовании ИП рассматривает ИП и по результатам рассмотрения принимает решение об утверждении ИП *(орган исполнительной власти субъекта РФ утверждает ИП* ***до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации ИП****)*

превышение суммы расходов на реализацию мероприятий, включенных в соответствии с КС в утверждаемую ИП, и расходов на реализацию мероприятий, включенных в соответствии с КС в ИП РСО, утвержденную после вступления в силу КС и содержащую включенные в КС мероприятия, за исключением мероприятий, финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение), предельной суммы расходов на создание и (или) реконструкцию объекта КС и (или) модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного иного передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества новым более производительным, иное улучшение характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, которые предполагается осуществлять концессионером в соответствии с КС

недоступность тарифов РСО для потребителей (за исключением случаев, когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности исполнения концессионером обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения в соответствии с КС)

превышение расходов на реализацию мероприятий ИП над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по **укрупненным сметным нормативам** для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и ЖКХ