**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

по состоянию на 01.01.2021 год (за 2020 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 1 июля 2020 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021 годы | Всего заключено семь концессионных соглашений: ГП «Сретенское» -1, с ООО «Регион», ГП «Кокуйское» 1- с ООО «Благоустройство+», СП «Дунаевское 2- с ООО «Авангард Плюс», СП «Верхне-Куэнгинское» - 1 с ООО «Авангард Плюс», СП «Алиянское» 1 с ООО «Забайкальский тепловик».  В настоящее время готовиться документация на передачу в концессию котельных МОУ «Сретенская СОШ № 1», МОУ «Затонская» НОШ, Районный Дом культуры, ДК Затон, котельная Управления образованием, МДОУ «Детский сад № 10», МОУ «Сретенская ООШ № 1», МОУ «Усть-Наринзорская СОШ» с д/садом, МОУ «Усть-Кырлыч НОШ», МОУ «Чикичейская СОШ» с д/садом. Также готовится документация на передачу котельных, объектов водоснабжения и водоотведения ГП «Сретенское». Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Стимулирование новых  предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | В 2020 году на территории Сретенского муниципального района сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов у населения осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Олерон+».  Бюджетными учреждениями, администрациями городских и сельских поселений также заключены договора на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с ООО «Олерон+». В данной сфере доля присутствия организаций частной формы составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | 2020 год:  ГП «Кокуйское»: Благоустройство мест массового пребывания граждан стадион «Труд", Забайкальский край, Сретенский район, пгтКокуй, ул. Комсомольская, всего израсходовано 3440,40438 тыс. рублей, из них средства ФБ–3135,58154 тыс. рублей, КБ- 63,99146 тыс. рублей, МБ – 240,83138 тыс. рублей;Организациявыполняющая работы по благоустройству общественной территории ИП «Суханов Евгений Андреевич.  ГП «Сретенское»: 1.Благоустройство общественной территории Площадь Борцам Революции,Забайкальский край, Сретенский район, город Сретенск, ул. Погодаева 1 А.  Всего израсходовано 3270,54731 тыс. рублей, из них средства ФБ-2980,77681 тыс. рублей, КБ – 60,83219 тыс. рублей, МБ – 228,93831 тыс. рублей. Организация выполняющая работы по благоустройству общественной территории ИП Зимина Лариса Геннадьевна, ООО «Стройсервис», ООО «Альянс»;  ГП«Усть-Карское»: Благоустройство общественной территории Дома культуры, пгт.Усть-Карск, ул.Киргизова, 20. 2020 год.  Всего израсходовано 1758,26380 тыс. рублей, из них средства ФБ - 1602,43034 тыс. рублей, КБ - 32,70266 тыс. рублей, средства МБ - 123,13080 тыс. рублей.Организация выполняющая работы по благоустройству общественной территории ИП Темников Никита Сергеевич. Доля присутствия организаций частной формы собственности по выполнению работ по благоустройству городской среды составляет 100 %. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы | На территории Сретенского района действует одна уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного газа в балонах для бытовых нужд населения – ОАО «Читаоблгаз». Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в балонах составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | План организации и развития муниципальных регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района «Сретенский район», утвержден Решением Совета муниципального района « Сретенского района» от 27.09.2016 г. № 70-РНП.  Утверждены следующие маршруты регулярных пассажирских перевозок в Сретенском муниципальном районе:  1.Сретенск-Кокуй;  2.Сретенск-Алия-Чикичей-Адом-Кулан;  3. Сретенск-Кокуй-Усть-Наринзор.  Перевозчик ИП Игнатов Максим Викторович. Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанной организациями частной собственности – 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | Администрацией МР «Сретенский район» проведена работа по привязке объектов капитального строительства с земельными участками для дальнейшего внесения сведений в ЕГРН. | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»  (по согласованию),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| * 1. **Рынок товарнойаквакультуры** | | | | |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | На территории Сретенского района в зимний период регулярно организуются ярмарки, где основной продукт торговли является рыбная продукция. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,  Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,  Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район»  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | В документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки предусмотрели территориальные зоны на территории Сретенского района для строительства, размещения объектов АЗС.  Заявки от организаций и хозяйствующих субъектов на строительство объектов АЗС на территории МР «Сретенский район» не поступали. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | В муниципальном районе «Сретенский район» формируется и ведется перечень земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов. | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»  (по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 годы | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Соглашение от 23.07.2019 г. №26 между Забайкальским краем и Администрацией муниципального района «Сретенский район» об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Совет предпринимателей, является совещательным коллегиальным органом по развитию предпринимательской деятельности, 28.11.2018 г. № 594 Постановлением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждено положение о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». 28.11.2018 г. № 600-р Распоряжением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждён состав о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». Состав Совета по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район» обеспечен 70 % членов Совета из предпринимательского сообщества. | Министерство экономического развития Забайкальского края,  исполнительные органы государственной власти Забайкальского края,    Комитета экономики администрации МР «Сретенский район». |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021  годы | На территории муниципального района «Сретенский район» проверки проводятся по использованию муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы за 2020 год 1 проверка. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Работа по опубликованию и актуализации на официальном сайте МР «Сретенский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц в Сретенском районе проведена на 95%. <https://sretensk.75.ru/otdely/otdel-po-imushchestvu-i-zemlepolzovaniyu/203621-imuschestvo> | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»  (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021  годы | - | - |