1. **ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в   
Сретенском районе Забайкальском крае**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Существующая проблема и исходная фактическая информация** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | |
| 1.1.1 | Основным механизмом развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства является передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление. На территории Сретенского района действует 7 соглашений с тремя предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения составляет 100%. Концессионные соглашения;  - № 8 от 8.06.2016 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в с. Верхняя Куэнга муниципального района «Сретенский район».  - № 9 от 8.06.2016 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в с. Дунаево муниципального района «Сретенский район».  - № 10 от 8.06.2016 г. в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в с. Дунаево муниципального района «Сретенский район».  - № 1 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в г. Сретенске муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края от 01.08.2016 г. администрация городского поселения «Сретенское» представляет отчет о выполнении мероприятий по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения.  - № 2 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в г. Сретенске муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края от 01.08.2016 г., администрация городского поселения «Сретенское» представляет отчет о выполнении мероприятий по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения.  - № 1 от 12.09.18 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории муниципального образования сельского поселения «Алиянское» муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края.  - № 1 от 12.09.19 г. в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Кокуйское». | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021 | Увеличение количества негосударственных предприятий и доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | |
| 1.2.1. | В данной сфере доля присутствия организаций частной формы собственности составляет 100 %. | Стимулирование новых  предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 | Увеличение количества хозяйствующих субъектов на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | |
| 1.3.1. | На территории Сретенского района организаций по выполнению работ по благоустройству городской среды нет. | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | | |
| 1.4.1. | В настоящее время на территории Сретенского района действует 1 уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения - ОАО «Читаоблгаз». Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100 %. | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| 1.5.1. | К обслуживанию двух муниципальных маршрутов привлечен один негосударственный перевозчик. Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной собственности – 100%. Один муниципальный маршрут до населенного пункта с.Усть -Наринзор не обеспечен перевозчиком, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по данному направлению. | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений. | 2019- 2021 | Удовлетворение в полном объеме потребностей населения в пассажирских перевозках;  развитие сектора регулярных перевозок | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | |
| 1.6.1. | На территории Сретенского района находятся объекты недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 | Увеличение количества ежегодно выявляемых незарегистрированных объектов недвижимости | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | | |
| 1.7.1. | В документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки предусмотрели территориальные зоны на территории Сретенского района для строительства, размещения объектов АЗС.  Заявки от организаций и хозяйствующих субъектов на строительство объектов АЗС на территории МР «Сретенский район» не поступали. | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 | Увеличение количества хозяйствующих субъектов на рынке нефтепродуктов | Комитет экономики и безопасности, отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 1.7.2. | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Сретенского района Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Сретенского района Забайкальского края, на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Сфера наружной рекламы** | | | | | |
| 1.8.1. | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. | Недопущение создания муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций в сфере наружной рекламы | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 2.1.1 | В течение 2019 года активно осуществлялась работа по централизации муниципальных закупок посредством соглашений между Правительством Забайкальского края и администрацией МР «Сретенский район». Соглашение от 23.07.2019 г. № 26 между Забайкальским краем и Администрацией муниципального района «Сретенский район» об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края | 2019-2021 | Установление единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | Уполномоченный орган в сфере закупок Управление делами администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | |
| 2.2.1 | Совет предпринимателей, является совещательным коллегиальным органом по развитию предпринимательской деятельности, 28.11.2018 г. № 594 Постановлением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждено положение о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». 28.11.2018 г. № 600-р Распоряжением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждён состав о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». Состав Совета по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район» обеспечен 70 % членов Совета из предпринимательского сообщества. | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям, в состав которых входит не менее 50% представителей субъектов предпринимательства | 2019-2021 | Анализ практической реализации муниципальных полномочий и её влияния на состояние конкуренции в субъекте. Обеспечение обратной связи с субъектами предпринимательской деятельности.  Выработка решений и рекомендаций по приведению правовых актов в соответствие с нормами законодательства о защите конкуренции | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 2.2.2 | В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов для проведение согласительных процедур с привлечением представителей бизнеса, соглашения о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном районе «Сретенский район» подготовлены и направлены для подписания. Соглашение о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия подписано с УПП. | Участие в межведомственных рабочих группах для проведения ревизии нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления | 2019-2021 | Выявление в муниципальных нормативных правовых актах положений, требующих приведения в соответствие действующему законодательству | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 2.2.3 | В 2019 г. проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 4 проектов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, в отношении которых процедура оценки регулирующего воздействия не проводилась. | 2019-2021 | Выявление в проектах нормативных правовых актов положений, нарушающих законодательство о защите конкуренции, вводящих избыточные административные барьеры и обязательства для субъектов предпринимательской деятельности | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности** | | | | | |
| 2.3.1 | Совещательным коллегиальным органом по развитию предпринимательской деятельности в 2019 году было проведено 6 заседаний. Центром по поддержке и развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район», на 01.01.2020 года 95 субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим предпринимателям и лицам, открывающим собственное дело. | Проведение выездных совещаний, круглых столов, семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | Повышение уровня оказания консультационных услуг | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | | |
| 2.4.1. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящегося в собственности муниципального района «Сретенский район» | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации МР «Сретенский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Сретенском районе Забайкальском крае, утвержденный постановлением администрации МР «Сретенский район»

**Целевые показатели к системным мероприятиям, направленным на развитие конкуренции в Забайкальском крае**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **На 01.01.2018** | **На 01.01.2019** | **На 01.01.2020** | **На 01.01.2021** | **На 01.01.2022** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  | Уполномоченный орган в сфере закупок Управление делами администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, посвященных итогам заседания рабочих групп по направлениям, ед. | 3 | 3 | 3 |  |  | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 1.2.2 | Количество выявленных муниципальных нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие действующему законодательству, по компетенции, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 1.2.3 | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района, подлежащих оценке регулирующего воздействия и представленных для рассмотрения в Комитете экономики, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия, % | 100 | 100 | 100 |  |  | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет**» | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество публично-правовых образований Забайкальского края, разместивших информацию о муниципальном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, на официальных сайтах субъекта РФ и муниципальных образований, от общего количества публично-правовых образований Забайкальского края, % | 100 | 100 | 100 |  |  | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |