**ИНФОРМАЦИЯ**

 **о ходе реализации плана мероприятий**

 **(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

по состоянию на 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** **по состоянию** **на 01.01.2022 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**
 |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения  | 2019-2021 годы | Всего заключено три концессионных соглашений: ГП «Сретенское» -1, с ООО «Регион», СП «Дунаевское» и СП «Верхне-Куэнгинское» с ООО «Авангард Плюс», СП «Алиянское» 1 с ООО «Забайкальский тепловик». 20121 году в СП «Дунаевское» и СП «Верхне-Куэнгинское» соглашения расторгнуты по истечению срока действия. В СП «Алиянское» расторгнуто по соглашению сторон.В настоящее время готовиться документация на передачу в концессию котельных МОУ «Сретенская СОШ № 1», МОУ «Затонская» НОШ, Районный Дом культуры, ДК Затон, котельная Управления образованием, МДОУ «Детский сад № 10», МОУ «Сретенская ООШ № 1», МОУ «Усть-Наринзорская СОШ» с д/садом, МОУ «Усть-Кырлыч НОШ», МОУ «Чикичейская СОШ» с д/садом. Также готовится документация на передачу котельных, объектов водоснабжения и водоотведения ГП «Сретенское», ГП «Кокуйское», СП «Дунаевское», СП «Верхне-Куэнгинское» и СП «Алиянское». Доля организаций частной собственности в сфере теплоснабжения составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Стимулирование новыхпредпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | В 2021 году на территории Сретенского муниципального района сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов у населения осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Олерон+».Бюджетными учреждениями, администрациями городских и сельских поселений также заключены договора на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с ООО «Олерон+». В данной сфере доля присутствия организаций частной формы составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | 2021 год:ГП «Кокуйское»: Благоустройство мест массового пребывания граждан стадион «Труд", Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, запланировано 4719,263 тыс. рублей, из них средства ФБ–4537,00506 тыс. рублей, КБ- 92,59194 тыс. рублей, МБ – 89,666 тыс. рублей; Организация выполняющая работы по благоустройству общественной территории ООО «Забстройсервис». Работы выполнены в полном объеме.ГП «Сретенское»: Всего запланировано 5061,69114 тыс. рублей, из них средства ФБ-4866,20862 тыс. рублей, КБ-99,31038 тыс.рублей, МБ- 96,17214 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на: 1.Благоустройство общественной территории Площадь 40-летия Победы, Сретенский район, город Сретенск, ул. Кочеткова и 2.Благоустройство общественной территории «Острог» в г.Сретенск по ул.Первомайская. Организация, выполняющая работы по площади 40-летия Победы-ООО «Арго», организация, выполняющая работы по благоустройству общественной территории «Острог»- ИП Соснина Лариса Юрьевна, контракт расторгнут, заключен контракт с ООО «Строй-К». Работы выполнены в полном объеме.Также в рамках Всероссийского конкурса – Победитель конкура Малые города администрации ГП «Сретенское» выделены денежные средства на Реконструкцию Площади 40-летия Победы 61750,0 тыс рублей. Из них средства ФБ-50000,0 тыс.рублей, КЮ-11750,0 тыс.рублей, организация, выполняющая работы по Реконструкции площади 40-летия Победы –ИП СукиасянАкопКарленович.ГП «Усть-Карское»: Благоустройство общественной территории МУК БИГДО,Библиотека, пгт.Усть-Карск, ул.Севетская, 113.Всего запланировано 1 103,16500 тыс. рублей, из них средства ФБ – 1018,92852 тыс. рублей, КБ – 20,79448 тыс. рублей, средства МБ – 63,441 тыс. рублей.Организация выполняющая работы по благоустройству общественной территории ООО "Транском. Работы выполнены в полном объеме. Доля присутствия организаций частной формы собственности по выполнению работ по благоустройству городской среды составляет 100 %. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы | На территории Сретенского района действует одна уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного газа в балонах для бытовых нужд населения – ОАО «Читаоблгаз». Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в балонах составляет 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | План организации и развития муниципальных регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района «Сретенский район», утвержден Решением Совета муниципального района « Сретенского района» от 27.09.2016 г. № 70-РНП. Утверждены следующие маршруты регулярных пассажирских перевозок в Сретенском муниципальном районе:1.Сретенск-Кокуй;2.Сретенск-Алия-Чикичей-Адом-Кулан;3. Сретенск-Кокуй-Усть-Наринзор.Перевозчик ИП Игнатов Максим Викторович. Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанной организациями частной собственности – 100%. | Управление территориального развития администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | Администрацией МР «Сретенский район» проведена работа по привязке объектов капитального строительства с земельными участками для дальнейшего внесения сведений в ЕГРН.Проведена работа с гражданами поселений по регистрации ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с **Федеральным** **законом** от 30 декабря 2020 г. № **518**-**ФЗ** “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»(по согласованию),Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| * 1. **Рынок товарной аквакультуры**
 |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | На территории Сретенского района в зимний период регулярно организуются ярмарки, где основным продуктом торговли является рыбная продукция. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район»(по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | В документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки предусмотрены территориальные зоны на территории Сретенского района для строительства, размещения объектов АЗС.Заявки от организаций и хозяйствующих субъектов на строительство объектов АЗС на территории МР «Сретенский район» не поступали. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | В муниципальном районе «Сретенский район» ведется перечень земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов. | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»(по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 годы | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Соглашение от 23.07.2019 г. №26 между Забайкальским краем и Администрацией муниципального района «Сретенский район» об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Совет предпринимателей, является совещательным коллегиальным органом по развитию предпринимательской деятельности, 28.11.2018 г. № 594 Постановлением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждено положение о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». 28.11.2018 г. № 600-р Распоряжением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждён состав о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». Состав Совета по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район» обеспечен 70 % членов Совета из предпринимательского сообщества. | Министерство экономического развития Забайкальского края,исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, Комитета экономики администрации МР «Сретенский район». |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере**
 |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы. | 2020-2021годы | На территории муниципального района «Сретенский район» ежегодно проводятся проверки по использованию муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию)Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»**
 |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Работа по опубликованию и актуализации на официальном сайте МР «Сретенский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц в Сретенском районе проведена. <https://sretensk.75.ru/otdely/otdel-po-imushchestvu-i-zemlepolzovaniyu/203621-imuschestvo> | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район»(по согласованию)  |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации**
 |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021годы | - | - |