КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

СВМФК 58 «ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

(утвержден распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты

Муниципального района «Сретенский район» от «23» января 2017 года

№Р-003

Вступает в силу с 01 февраля 2017 г.)

2017 год

Содержание

1. Общие положения ………………………………………………………………3

2. Основные понятия ………………………………………………………………3

3. Порядок организации и проведения мониторинга муниципальных программ…………………………………………………………………………… 4

# 1. Общие положения

  - Настоящий стандарт «Проведение мониторинга муниципальных программ» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  Регламентом Контрольно-счетной палаты муниципального района «Сретенский район», с учетом положений нормативных правовых актов муниципального района «Сретенский район», определяющих порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также локальных нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты (далее – КСП).

1.2. Стандарт определяет общие требования и принципы проведения контрольно-счетным органом (далее – КСО) мониторинга муниципальных программ в пределах полномочий КСО.

1.3. Мониторинг является методом осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСО и применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объектов контроля на системной и регулярной основе. В рамках настоящих Методических рекомендаций под мониторингом понимается процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

1.4. Данные мониторинга муниципальных программ используются КСО в ходе оперативного контроля за организацией исполнения бюджета муниципального образования, в том числе при проведении финансово-экономической экспертизы проектов изменений, вносимых в муниципальные программы, в решение о бюджете муниципального образования, при проведении экспертизы бюджета и внешней проверки отчета об исполнении бюджета, а также в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

1.5. Ответственное должностное лицо (лица) за проведение мониторинга муниципальных программ определяется председателем КСО.

# 2. Основные понятия

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы).

Проблема социально-экономического развития муниципального образования – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы.

Цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации.

Задача – результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций органов местного самоуправления, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи.

Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи.

Конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития муниципального образования, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Участники муниципальной программы – ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

# 3. Порядок организации и проведения мониторинга

# муниципальных программ

3.1. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Целью мониторинга реализации муниципальных программ является обеспечение КСО необходимой и достоверной информацией о динамике основных параметров муниципальных программ в процессе формирования и исполнения бюджета, выявление на основе ее анализа рисков бюджетных правонарушений и рисков неэффективного использования бюджетных средств.

3.2. Предметом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации мероприятий муниципальной программы.

3.3. Объектами контроля являются участники муниципальной программы.

3.4. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации муниципальных программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования, квартальных, годовых отчетов об исполнении местного бюджета, итогов внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов (актов, заключений) о результатах внутреннего и внешнего контроля, иных отчетов и докладов органов местного самоуправления.

3.5. Для получения уточненной информации о ходе реализации муниципальной программы ответственное должностное лицо КСО готовит проекты запросов участникам муниципальной программы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.

3.6. Ответственное должностное лицо разрабатывает табличные формы для каждой программы (подпрограммы), позволяющие отслеживать динамику основных параметров муниципальной программы в планируемых значениях (с учетом корректировок) и фактическом исполнении по годам (кварталам). Принятые табличные формы оперативного контроля, размещаются в базе данных (системе электронного документооборота, хранилище и т.д. в зависимости от организации делопроизводства в КСО) для совместной работы ответственных должностных лиц, доступа в режиме просмотра для остальных сотрудников КСО.

3.7. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

3.8. Для выявления степени достижения запланированного уровня финансового обеспечения фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями в разрезе мероприятий.

3.9. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

3.10. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям при отсутствии в вышеперечисленных источниках пояснений  рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий запросить у участников муниципальной программы аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной  программы (подпрограммы) в отчетном году;

- исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

3.11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

3.12. В ходе мониторинга может анализироваться также соответствие реализуемых мероприятий полномочиям органов местного самоуправления с учетом текущих изменений законодательства; могут выявляться риски бюджетных правонарушений исходя из нетипичной динамики роста расходов на отдельные мероприятия программы, анализа ритмичности исполнения расходов в течение года и т.п.

3.13. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ ответственными должностными лицами КСО могут быть подготовлены на имя председателя КСО мотивированные предложения:

- о сокращении или перераспределении средств между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года;

- о включении обследования программы (подпрограммы) в предмет отдельного контрольного мероприятия, в том числе, с учетом выявленных высоких рисков бюджетных правонарушений.