По результатам прокурорской проверки директор общества привлечен к ответственности за неисполнение государственного контракта

28 ноября 2022 года Государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края в целях реализации государственной программы «Безопасные качественные дороги» заключило с ООО «ДорСтрой» государственный контракт на выполнение ремонта путепровода через железную дорогу на автомобильной дороге Могойтуй-Сретенск-Олочи со сроком выполнения работ до 1 октября 2023 года.

Прокуратурой Сретенского района в соответствии с планом работы в ходе мониторинга за эффективностью реализации национальных проектов выявлено, что имеется риск невыполнения подрядчиком ООО «ДорСтрой» в установленный вышеуказанным контрактом срок ремонта путепровода. В этой связи 20 сентября 2023 года директору ООО «ДорСтрой» прокуратурой района объявлено предостережение.

Вместе с тем, ООО «ДорСтрой» к 1 октября 2023 года в полном объеме работы по ремонту путепровода заказчику не сданы, тем самым нарушены сроки ремонта указанного путепровода. Сумма невыполненных работ по государственному контракту составила более 73 млн. руб.

В этой связи 17 ноября 2023 года прокуратурой района в адрес ООО «ДорСтрой» внесено представление. По результатам рассмотрения представления 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, 24 ноября 2023 года в отношении директора ООО «ДорСтрой» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка № 57 Сретенского судебного района 27 февраля 2024 года директор ООО «ДорСтрой» признан виновным по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и ему назначен штраф в размере более 800 тыс. руб.

Постановление в законную силу не вступило.

После вмешательства надзорного ведомства работы на объекте продолжены, процент невыполненных работ составляет менее 20.

11.03.2024 Помощник прокурора района Перунов А.И.

СОГЛАСОВАНО

И.о. прокурора района

советник юстиции Н.В. Гагаринова