УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Муниципального района «Сретенский район»

№ ____от «____» ________2025 года

Районная социально  значимая

комплексно-целевая

муниципальная программа

«Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район»  на 2025-2027 годы»

г. Сретенск

2025г.

Паспорт

районной социально-значимой комплексно целевой муниципальной программы «Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район»  на 2025-2027 годы»

| Наименование программы | Районная социально-значимая комплексно целевая муниципальная программа «Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация МР «Сретенский район» |
| Разработчик Программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Сретенский район» |
| Ответственные исполнители Программы | - Отдел опеки и попечительства Управления образованием Администрации муниципального района «Сретенский район» - Государственное учреждение социального обслуживания «Сретенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних им С.Г. Киргизова» Забайкальского края |
| Соисполнители Программы | - Администрация муниципального района «Сретенский район» - Администрации городских и сельских поселений - Сретенский отдел Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края - Отдел по физической культуре и спорту, молодежной политике и охране труда Комитета социальной политики Администрации МР «Сретенский район» - ОМВД России по Сретенскому району - Сретенский отдел Государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края - Отдел культуры Комитета социальной политики Администрации муниципального района «Сретенский район» - Управление образованием Администрации муниципального района «Сретенский район» - Сретенский межмуниципальный филиал Федерального каченного учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Забайкальскому краю» - Государственное учреждение здравоохранения «Сретенская центральная районная больница» - Местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Сретенского района |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | - Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" - Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» - Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» - Закон Забайкальского края от 23 июля 2014 года № 1023-ЗЗК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Забайкальском крае» |
| Цель Программы | Снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в муниципальном районе «Сретенский район», укрепление институте семьи и подавление негативных социальных явлений за счет оказания помощи семьям, взявшим на воспитание приемных детей. совершенствования системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышение эффективности и взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями. |
| Задачи Программы | - создание системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющей статус «семья, находящаяся в социально опасном положении); - укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия и решения социально-бытовых и психолого-педагогических проблем. |
| Срок реализации программы | 2025-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района «Сретенский район» 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 40.0 тыс. рублей. в 2027 году – 40.0 тыс. рублей. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении (снижение на 5%); - количество лишений родительских прав (снижение на 5%); - количество совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний (снижение на 5%); - количество рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (увеличение на 2%); - количество восстановленных в родительских правах (увеличение на 5%); - количество детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» (увеличение на 5%); |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» и нуждающихся в государственной защите; - сокращение количества лишений родительских прав; - снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - снижение количество составлений протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних. - сокращение численности социально-неблагополучных семей в районе; - увеличение охвата детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» дополнительным образованием, культурными мероприятиями и организованным досугом; - улучшение социально-экономического положения и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении), за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи. |
| Система организации контроля над реализацией программы | - текущее управление и непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы обеспечивает Комитет социальной политики администрации МР «Сретенский район»; - контроль за реализацией программы и оценку эффективности реализации программы осуществляет Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район». |

Раздел I

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Необходимость разработки данной Программы обусловлена анализом статистических показателей последних лет, ростом семейного неблагополучия и социального сиротства как на территории Российской Федерации, так и на территории муниципального района «Сретенский район».

Существует несколько основных факторов, способствующих росту данной проблемы. Это рост алкоголизма и наркомании, снижение ответственности родителей за содержание и воспитание своих детей, ослабление семейных традиций и нравственных устоев, снижение уровня доходов семьи.

Согласно анализу статистических данных за последние три года в муниципальном районе «Сретенский район» наблюдается снижение количества социально опасных семей:

| № п\п | Наименование | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | семья, имеющая статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» | 41 | 33 | 30 |
| 1.1. | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 95 | 88 | 78 |
| 2. | опека и попечительство | 58 | 39 | 36 |
| 2.1. | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 61 | 50 | 44 |
| 3. | приемные семьи | 11 | 12 | 12 |
| 3.1 | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 22 | 21 | 21 |
| 4. | усыновление\удочерение | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 9 | 10 | 11 |
| 5. | ограничение в родительских правах | 2 | 7 | 1 |
| 5.1. | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 2 | 10 | 2 |
| 6. | лишение родительских прав | 2 | 7 | 3 |
| 6.1 | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет | 2 | 12 | 9 |
| 7. | восстановление в родительских правах | 0 | 0 | 2 |
| 7.1 | в них детей в возрасте от 0 до 18 лет |  | 0 | 6 |
|  | Ограничение снято | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 1 | 2 | 5 |
| 8. | дети, проживающие в отделении для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации ГУСО ССРЦ им. С.Г Киргизова | 13 | 14 | 12 |
| 9. | дети, проживающие в отделении для детей, оставшихся без опеки и попечительства ГУСО ССРЦ им. С.Г. Киргизова | 41 | 30 | 34 |

Благодаря реализации принятой районной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» на 2024-2026годы»  была активизирована работа субъектов системы профилактики, стабилизирована оперативная обстановка в подростковой среде. Однако частичное финансирование программных мероприятий не позволило в полном объеме решить поставленные задачи и достигнуть ожидаемых результатов. Кроме того, районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» на 2024-2026 годы» не решает полный комплекс задач при ранней профилактике социального сиротства в районе

Необходимо  усилить мероприятия   по   раннему предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем тесной координации деятельности всех заинтересованных ведомств системы профилактики, повышения качества  работы с детьми,  находящимися в трудной жизненной ситуации, а также  по  профилактике  социального  неблагополучия  семей  с  детьми.

Ситуация с правонарушениями несовершеннолетних в районе, с одной стороны, наглядно демонстрирует действенность мер, принимаемых всеми структурами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а с другой – необходимость дальнейших усилий по раннему предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дальнейшей тесной координации деятельности всех заинтересованных ведомств системы профилактики. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества  работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми в рамках новой Программы.

Раздел II.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, сроки реализации

Программа предусматривает реализацию ключевых задач Десятилетия детства, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

Программа основывается на положениях:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

# - Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (с изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

- Закон Забайкальского края от 23 июля 2014 года № 1023-ЗЗК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Забайкальском крае».

Через осуществление цели, направленной на решение данной Программы необходимо создание комплексной и отлаженной системы решения вопросов семейного неблагополучия и социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район». Уделение особого внимания и профилактической, коррекционной и реабилитационной работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в том числе, на ранней стадии социального неблагополучия, приведут к сокращению численности лишений родительских прав и снижению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Целью Программы является снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в муниципальном районе «Сретенский район», укрепление институте семьи и подавление негативных социальных явлений за счет оказания помощи семьям, взявшим на воспитание приемных детей. совершенствования системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышение эффективности и взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями.

Задачи Программы:

- создание системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющей статус «семья, находящаяся в социально опасном положении);

- укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия и решения социально-бытовых и психолого-педагогических проблем.

Целевыми показателями эффективности реализации мероприятий будут являться:

- снижение количества семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении;

- снижение количества  лишений родительских прав;

- снижение количества совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний;

- увеличение количества рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ;

- увеличение количества восстановленных в родительских правах;

- увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении»;

Система мероприятия, направленных на реализацию цели и задач  Программы приведена в Приложении № 1. Целевые показатели Программы приведены в  приложении № 2. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями Программы приведены в приложении № 3. Информация о мероприятиях и расходах приведены в приложении № 4.

Срок реализации Программы: 2025 - 2027 годы. Соблюдение установленных сроков реализации Программы обеспечиваются системой мероприятий Программы в связи с утверждением бюджета муниципального района «Сретенский район» на три года.

Раздел III.

Обобщенная характеристика отдельных мероприятий Программы

Состав мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и решения задач.

Ежегодно разрабатывается и утверждается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год.

На решение задачи «Создание системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющей статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» направлены реализация мероприятий по сокращению численности социально-неблагополучных семей в районе, улучшению положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» и нуждающихся в государственной защите, сокращению количества лишений родительских прав, снижению количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними, увеличению  количество составлений протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних.

На решение задачи «Укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия и решения социально-бытовых и психолого-педагогических проблем» направлены реализация мероприятий по увеличению охвата детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» дополнительным образованием, культурными мероприятиями и организованным досугом, улучшению социально-экономического положения и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении), за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи

Раздел IV.

Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником ресурсного обеспечения Программы является  бюджет муниципального района «Сретенский район». Общая потребность в финансировании мероприятий программы составляет 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 40.0 тыс. рублей.

в 2026 году – 40.0 тыс. рублей.

Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных решением Совета МР "Сретенский район" о бюджете МР "Сретенский район" на очередной финансовый год.

Раздел V.

Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации Программы относятся финансовые риски. Отсутствие средств в бюджете муниципального района «Сретенский район» может привести к недофинансированию Программы в полном объёме.

В случае недофинансирования Программы будет осуществлена корректировка Программы через внесение изменений в форме распоряжений Администрации муниципального района «Сретенский район».

Раздел VI.

Организация управления и механизм реализации Программы

Администрация муниципального района «Сретенский район»:

- определяет приоритеты исходя из конечных целей Программы;

- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых  следует направить бюджетные ассигнования.

Комитет социальной политики Администрации муниципального района «Сретенский район»:

- отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность действий исполнителей и соисполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета муниципального района;

- осуществляет при необходимости корректировку Программы, в том числе, включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации в установленном порядке;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы за отчетный год;

- подготавливает месячные заявки и проекты бюджетных заявок на планируемый год, представляет их в комитет по финансам Администрации МР «Сретенский район»;

- представляет информацию о ходе реализации Программы в Комитет экономики Администрации МР «Сретенский район».

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район».

Раздел VII.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- улучшить положение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении», нуждающихся в государственной защите, и сократить численность социально-неблагополучных семей в районе;

- сократить количество лишений родительских прав;

- снизить количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

- увеличить количество составленных протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в защиту несовершеннолетних (рассматривая данный критерий как раннюю профилактику социального сиротства);

- увеличить охват детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» дополнительным образованием, культурными мероприятиями и организованным досугом;

- улучшить социально-экономическое положение и психологический климат в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении), за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи.

Раздел IX.

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансово-экономическое обеспечение Программы представлено в разделе IV. Система мероприятий Программы будет осуществлена в соответствии с утвержденными сметами расходов на каждое мероприятие.

Раздел X.

Методика оценки эффективности Программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и показателей (Приложение № 2 к Программе):

- снижение количества семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении (Ктжссоп) =  количество семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и (или) семьи, имеющие статус «семей, находящихся в социально-опасном положении» в предыдущем году (Ктжссоп (предыдущий)) / количество семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации» и (или) семьи, имеющие статус «семьи, находящиеся в социально-опасном положении» в текущем году(Ктжссоп (текущий) * 100%

Ктжссоп = Ктжссоп (предыдущий) / Ктжссоп (текущий) * 100%

- снижение количества лишений родительских прав (Клишрп) = количество лишений родительских прав в предыдущем году (Клишрпт (предыдущий)) / количество лишений родительских прав в текущем году (Клищрп (текущий))

Клишрп = Клишрп (предыдущий) / Клишрп (текущий) * 100%

- снижение количества совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний (Ксноод) = количество совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний в предыдущем году (Ксноод (предыдущий) / количество совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний в текущем году (Ксноод (текущий)  Ксноод = Ксноод (предыдущий) / Ксноод (текущий) * 100%

- количество рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Крпап) = количество рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних в предыдущем году (Крпап (предыдущий)) / количество рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних в текущем году (Крпап (текущий))

Крпап = Крпап (предыдущий) / Крпап (текущий) * 100 %

- количество восстановленных в родительских правах (Кврп) = количество восстановленных родительских прав в текущем году (Кврп (текущий)) / количество восстановленных родительских прав в предыдущем году (Кврп (предыдущий) * 100%

Кврп = Кврп (текущий) / Кврп (предыдущий) * 100%

- количество детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» (Кдпукрм) = количество детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» в текущем году (Кдпукрм (текущий)) / количество детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» в предыдущем году (Кдпукрм (предыдущий)) * 100%

Кдпукрм = Кдпукрм (текущий) / Кдпукрм (предыдущий) * 100%

Приложение № 1

к районной социально-значимой

комплексно целевой муниципальной программе

«Профилактика социального сиротства на территории

муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации

МР «Сретенский район»

от «____» ________2025 года  № ______

Система мероприятия, направленных на реализацию

цели и задач  районной социально-значимой комплексно целевой муниципальной программы «Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район»   на 2025-2027 годы»

| № п\п |  | Мероприятия |  | Период исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| 1. Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по созданию в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационная работа по реализации задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Разработка и предоставление родителям (законным представителям) информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем |  | По мере необходимости | Без финансирования | - | - | - | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства - ГУЗ «Сретенская ЦРБ» |
| 1.1.2. |  | Работа через СМИ по пропаганде здорового образа жизни, повышения роли семьи, разъяснения последствий вредных привычек в семье и т.д. |  | По мере необходимости | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства - ГУЗ «Сретенская ЦРБ» |
| 1.1.3. |  | Размещение информации на официальных сайтах |  | 1 раз в неделю | Без финансирования | - | - | - | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МР «Сретенский район» |
| 1.1.4. |  | Проведение рабочих встреч с директорами школ и руководителями дошкольных учреждений района по вопросам семейного неблагополучия |  | 1 раз в полгода | Без финансирования | - | - | - | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства - ГУЗ «Сретенская ЦРБ» |
| 1.1.5. |  | Обсуждение текущих ситуация по семьям с руководителями органов и учреждений межведомственного взаимодействия |  | В течение года | Без финансирования | - | - | - | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МР «Сретенский район» |
| 1.1.6. |  | Проведение межведомственных заседаний по вопросам профилактики семейного неблагополучия |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МР «Сретенский район» |
| 1.1.7. |  | Совещание при заместителе Главы по социальным вопросам по оценке состояния деятельности, направленного на профилактику социального неблагополучия |  | 1 раз в полугодие | Без финансирования |  |  |  | Администрация МР «Сретенский район» |
| 1.1.8. |  | Формирование единой базы данных детей, находящейся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (АИС «Профилактика) |  | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | Все участники Программы |
| 1.1.9. |  | Своевременный обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики социального сиротства о выявленных фактах асоциального поведения родителей, лиц их замещающих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер |  | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | Все участники Программы |
| 1.1.10. |  | Своевременный обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики социального сиротства о фактах выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих принятия незамедлительных мер |  | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | Все участники Программы |
| 1.2. Социально-правовая реабилитация детей и семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Организация и проведение подготовки детей-воспитанников государственных учреждений к проживанию в семье и социуме |  | Постоянно | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 1.3. Психолого-педагогическая реабилитация семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение психолого-педагогической диагностики внутрисемейных и личностных проблем, выявление комфортности пребывания детей в семьях |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 1.3.2. | Работа с родителями, ограниченными в родительских правах или лишенных родительских прав с целью снятия ограничений и восстановления в родительских правах |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 1.3.3. | Проведение психологической диагностики семей, находящихся на социальном обслуживании |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 1.3.4. | Организация и активизация экстренной и педагогической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. детям по «телефону доверия» |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова |
| 1.3.5. | Проведение психологической коррекции семей |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова |
| 1.3.6. | Родительские лектории |  |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - УО - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова |
| 1.4. Проведение культурно-реабилитационных мероприятий и акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  | Реализация проекта «Семейная экспедиция» | В течение года | Местный бюджет | - | 5.0 | 5.0 | ЦДБ (МУКМЦБСР) |
| 1.4.2. |  |  | Реализация проекта «Летний БиблиоПарус» | Летний период | Местный бюджет | - | 20.0 | 20.0 | ЦДБ (МУКМЦБСР) |
| 1.4.3. |  |  | Реализация цикла мероприятий, направленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних и укрепление семейных ценностей | В течение года | Местный бюджет | - | 15.0 | 15.0 | ЦДБ (МУКМЦБСР) |
| 1.4.4. |  |  | Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»: - Интерактивно-познавательная программа, показ фильмов, мастер-классы, игровые программы, презентации выставок и т.д. | ноябрь | Без финансирования | - | - | - | МУК «Сретенский районный краеведческий музей им. А.К. Белявского» |
| 1.4.5. |  |  | Участие во Всероссийской акции «Ночь в музее», посвященной Международному дню музеев. - Интерактивно-познавательная программа , показ фильмов, мастер-классы, игровые программы, презентации выставок и т.д. | мая | Без финансирования | - | - | - | МУК «Сретенский районный краеведческий музей им. А.К. Белявского» |
| 2. Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по укреплению института семьи и повышения статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Социально-правовая и психолого-педагогическая реабилитация семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 2.1.2. |  | Социально-правовое консультирование родителей в замещающей семье |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 2.1.3. |  | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений в адаптационный период |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова - Отдел опеки и попечительства |
| 2.1.4. |  | Работа школы приемного родителя |  | В течение года | Без финансирования |  |  |  | - ГУСО ССРЦ им. С.Г.Киргизова |
| 2.2. проведение культурных и социально экономических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Вознаграждение за высокие показатели в обучении, творчестве и спорте усыновленным детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | 2 квартал | Местный бюджет |  |  |  | Администрация МР «Сретенский район» |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к районной социально-значимой

комплексно целевой муниципальной программе

«Профилактика социального сиротства на территории

муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации

МР «Сретенский район»

от «____» ________2025 года  № ______

Целевые показатели районной социально-значимой комплексно целевой муниципальной программы «Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район»

на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя, отношение к фактическому показателю предыдущего года | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | снижение количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении | процент | 5% | 6% | 7% |
| 2 | снижение количество лишений родительских прав | процент | 5% | 6% | 7% |
| 3 | снижение количество совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных деяний | процент | 5% | 6% | 7% |
| 4 | увеличение количество рассматриваемых протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ | процент | 2% | 3% | 4% |
| 5 | увеличение количество восстановленных в родительских правах | процент | 5% | 6% | 7% |
| 6 | увеличение количество детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» | процент | 5% | 6% | 7% |

Приложение № 3

к районной социально-значимой

комплексно целевой муниципальной программе

«Профилактика социального сиротства на территории

муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации

МР «Сретенский район»

от «____» ________2025 года  № ______

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями районной социально-значимой комплексно целевой муниципальной программы «Профилактика социального сиротства на территории муниципального района «Сретенский район»  на 2025-2027 годы»

| № п\п | Наименование задачи | Ожидаемые результаты исполнения | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющей статус «семья, находящаяся в социально опасном положении) | - сокращение численности социально-неблагополучных семей в районе; - улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении» и нуждающихся в государственной защите; - сокращение количества лишений родительских прав; - снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - увеличение количество составлений протоколов об административных правонарушениях в защиту несовершеннолетних. | Целевые показатели 1,2,3,4 |
| 2 | Укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия и решения социально-бытовых и психолого-педагогических проблем | - увеличение охвата детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) из семей, имеющих статус «семья, находящаяся в социально-опасном положении» дополнительным образованием, культурными мероприятиями и организованным досугом; улучшение социально-экономического положения и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) имеющих статус «семья, находящаяся в социально опасном положении), за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи | 5, 6 |

Приложение № 4

к районной социально-значимой

комплексно целевой муниципальной программе

«Профилактика социального сиротства на территории

муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы»,

утвержденной Постановлением администрации

МР «Сретенский район»

от «____» ________2025 года  № ______

Информация об отдельных мероприятиях, предусматривающих финансирование

Проект «Семейная экспедиция»

Все начинается с семьи… Какой пример взаимоотношений (в бытовом или личностном плане) ребенок видит дома, таким он и вырастет в будущем. Поэтому очень важно с детства закладывать в детях такие ценные качества как доброта, уважение к окружающим, культура поведения в обществе, важно с ранних лет формировать ценностное отношение к своему здоровью, умение правильно распределять свои возможности в ведении семейного бюджета.

В целях просвещения родителей и профилактики семейного неблагополучия в городе ЦДБ разработан проект «Семейная экспедиция». Основной целевой аудиторией являются родители и дети из неблагополучных семей, как правило,  состоящие на различных видах учета. Периодичность занятия - 1 раз в месяц, с привлечением специалистов системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района «Сретенский район». всего планируется провести девять мероприятий за календарный год.

Среди планируемых  мероприятий: часы полезной информации, консультации специалистов, ситуативные игры, конкурсные программы и т.д.. Общее руководство проектом осуществляет сотрудник ЦДБ.

Смета для реализации проекта «Семейная экспедиция»

Расходы на поощрение участников мероприятий: в течение года                       предполагается поощрение детей за участие в мероприятиях на сумму 5.0 тыс. р.

Проект «Летний БиблиоПарус»

В летний период часть детей города остается не охваченной содержательным досугом. Поэтому ЦДБ ежегодно  реализуется  проект по организации детской летней площадки, работа которой проводится  ежедневно в течение 3-х часов  на протяжении 15-ти дней.

Количественный охват предполагает 15 детей от 7 до 12 лет, различных категорий в том числе и детей, находящихся в СОП (30% от  общего количества).

С целью построения более разнообразной работы в деятельности  площадки принимают участие учреждения культуры г. Сретенска (МУК МСКЦ СР, МУК МЦБ СР, Сретенский районный краеведческий музей им. А.К. Белявского). Руководство проектом осуществляет ЦДБ.

В этот период для детей  проводится большое разнообразие познавательных, развивающих мероприятий, преимущественно  в игровой форме. Планирование работы осуществляется по тематическим дням. Для детей проводятся дни русской истории, литературных открытий, военных историй, день экологических чудес, день танцев,  день спорта и мн. др. Работа площадки ежегодно получает много положительных отзывов,  как со стороны детей, так и родителей.

Примерная смета расходов на организацию

проекта «Летний БиблилПарус»

Расходы на поощрение детей   15шт.х 60р.х 15дн.= 13500р.

Приобретение игровых материалов (игры настольные) на сумму 2200р.

Приобретение канцелярских  товаров на сумму 1860:

- Ножницы 5шт.х 70р. =350р.

- Клеящий карандаш 4 шт.х50р. =200р.

- Ватман 3 шт. х 50р.=150р.

- Шары воздушные 20 шт. х15 р.=300р.

- Краски акварельные 3 шт. х150р.=450р.

- Альбомы для рисования 3 шт.х70р.=210р.

- Ластик 10шт.х20р.=200р.

Приобретение санитарно-гигиенических приборов, обеспечение питьевого режима  2440:

- Санитарно –гигиенические средства (мыло, туал. бумага, бум. полотенца, одноразовые стаканы)1000 р.

- Антисептик 1х200=200р.

- Бутилированная вода на сумму 1240р.

Итого:  20 000 рублей   (двадцать  тысяч  рублей)

Цикл мероприятий  с детьми и подростками, направленный на профилактику правонарушений несовершеннолетних и укрепление семейных ценностей.

Цикл мероприятий предполагает проведение мероприятий в течение года:

- в период месячников правовых знаний (апрель, октябрь) по правовому  просвещению в школах города с примерным охватом школьников 5-9 классов в 80 человек;

- в каникулярный период для неорганизованных аудиторий детей, в том числе, и детей, состоящих на различных видах учета; планируется  4 мероприятия в год в дни школьных каникул (январь, март, летний период, октябрь) по наиболее актуальным для детей и подростков  темам, предполагаемый возраст участников: обучающиеся 4-9 кл.

Смета для проведения мероприятий из цикла мероприятий, неоправленного на профилактику правонарушений несовершеннолетних и укрепление семейных ценностей.

Расходы для проведения мероприятий по правовой тематике (поощрение участников грамотами – 5.0 тыс.р.).

Расходы на проведение  мероприятий в каникулярный период (поощрение  участников за активность 10.0 тыс.р.).