УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

муниципального района

«Сретенский район»

№ ____ от «____» ________ 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

на 2026 – 2028 годы

г. Сретенск

ПАСПРОРТ

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Сретенский район»

на 2026 – 2028 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Сретенский район»» на 2026 – 2028 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание и дата утверждения программы | Распоряжение администрации МР «Сретенский район» от «29» октября 2025 г. № _____ «Об утверждении программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Сретенский район» на 2026 – 2028 годы» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального района «Сретенский район» |
| Основные разработчики и исполнители программы | -Комитет экономики и безопасности администрации муниципального района «Сретенский район»; - Комитет социальной политики администрации муниципального района «Сретенский район»; - Управление образованием администрации муниципального района «Сретенский район»; - Отдел культуры администрации муниципального района «Сретенский район»; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Сретенский район» (далее КДН и ЗП); - Комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Сретенском районе; |
| Цель программы | Обеспечение безопасности населения муниципального района «Сретенский район» (далее – район) от угроз криминогенного характера |
| Задачи программы | - Снижение уровня преступности на территории Сретенского района; - развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, социализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с мошенничеством совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; - совершенствование нормативно- правовой базы по профилактике правонарушений; - активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений; - вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций; - снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля ситуации в общественных местах; - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап- с 2026 по 2028 годы включительно |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Для реализации мероприятий программы необходимо финансирование в размере 229 000 рублей, из них: - 2026 – 76 000 рублей; - 2027 – 76 000 рублей; - 2028 – 77 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты программы | Реализация программы позволит: - повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; - обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; - улучшить информационное обеспечение деятельности предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, в том числе общественных, населения по обеспечению охраны общественного порядка на территории района; - уменьшить общее число совершаемых преступлений; оздоровить обстановку в общественных местах, в том числе на улицах; - снизить уровень рецидивной и бытовой преступности; - улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; - снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; - усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; - снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; - снизить количество экономических преступлений; - снизить количество преступлений и правонарушений, связанных с мошенничеством, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; - повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. |
| Система контроля реализации программы | Контроль реализации Программы осуществляет администрация муниципального района «Сретенский район». |

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Складывающаяся на территории Сретенского района криминогенная обстановка, как показывает анализ оперативной обстановки с учетом социально – экономических факторов, определяет основные направления деятельности  Администрации муниципального района «Сретенский район» на 2026 – 2028 годы в сфере профилактики правонарушений.

Сегодня для качественного оздоровления ситуации необходимо изменением управленческих подходов и методологии в данной сфере, а именно унификация деятельности различных заинтересованных и компетентных сторон, усиление профилактической роли органов системы профилактики.

Реализацию такого подхода предлагается осуществить в рамках настоящей Программы, рассчитанной до 2028 года.

Предлагаемый комплексно – профилактический подход к решению проблемы в определенной степени позволит стабилизировать криминогенную ситуацию. Начиная с 2026 года, прогнозируемое снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений должно сократиться на  3 %.

Для повышения уровня профилактики правонарушений необходима активизация воздействия на причины и условия их совершения  и, прежде всего, преступлений в сфере экономики, в наиболее криминализированных ее областях.

Заметное влияние на уровень преступности в районе оказывают такие социальные факторы, как бедность, безработица, пьянство, наркомания и токсикомания, а также отдельные социально неадаптированные категории граждан, в том числе освобождающихся из мест лишения свободы.

Комплексно – целевой подход к решению основных задач по укреплению общественной безопасности, в том числе запланированные мероприятия по профилактике подростковой преступности, должны позитивно отразиться на результатах работы в этом направлении.

Важнейшими задачами органов системы профилактики по правовому просвещению, правовому информированию, социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации, помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми.

Остается достаточно сложной ситуация на автодорогах края, что также требует принятия соответствующих мер.

Целенаправленная работа органов Администрации муниципального района «Сретенский район» иных органов системы профилактики позволяет снизить уровень преступности.

В настоящее время требует совершенствования организация деятельности по взаимодействию с общественными формированиями правоохранительной направленности, нормативно – правовая база в сфере профилактики правонарушений. Важными направлениями остаются вопросы целевого финансирования мероприятий по предупреждению преступлений  и иным правонарушений, стимулирование участия населения в поддержании правопорядка в жилом секторе, создание условий труда, быта и отдыха для лиц, нуждающихся в государственной поддержке, пропаганда патриотизма и здорового образа жизни.

Характер перечисленных проблем предполагает возможное достижение положительных результатов по профилактике правонарушений на территории района, укреплении законности и доверия граждан, обеспечении их спокойствия и безопасности лишь при условии муниципальной поддержки субъектов профилактики правонарушений. В этой связи необходимо продолжить в Сретенском районе внедрение единой многоуровневой системы социальной профилактики правонарушений, предусматривающей улучшение координации деятельности органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств и учреждений, активизации участия населения в осуществлении предупредительно – профилактических функций, развития разъяснительно пропагандисткой работы, что обуславливает применение программно – целевого метода.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель программы – обеспечение безопасности граждан на территории Сретенского района от угроз криминогенного характера.

Задачами Программы являются:

- снижение уровня преступности на территории  Сретенского района;

- развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с мошенничеством совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2.3. Сроки и этапы реализации программы. Ресурсное обеспечение. Перечень районных программ, способствующих решению проблем профилактики правонарушений, с плановыми объемами финансирования.

С целью снижения социальной напряженности, стабилизации криминальной обстановки на территории Сретенского района программу необходимо реализовать в один этап: 2026- 2028 годы.

Финансирование мероприятий Программы по годам (2026 – 2028 гг.) будет осуществляться за счет средств районного бюджета. За счет средств бюджета района – 229 000 рублей.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального района.

2.4. Целевые индикаторы и показатели Программы.

Целевыми индикаторами и показателями являются:

- уровень преступности;

- динамика тяжких и особо тяжких преступлений;

- состояние преступности в общественных местах и на улицах города и населенных пунктов района;

-динамика количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами и лицами,  ранее судимыми;

-  социально – криминологическая структура преступности.

2.5. Управление и контроль исполнения Программы

Заказчиком Программы является Администрация МР «Сретенский район».

Исполнители обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере профилактики правонарушений в районе;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году;

- методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, направленной на решение проблем профилактики правонарушений;

- постоянный мониторинг и анализ профилактики правонарушений, и корректировку на их основе конкретных мер профилактики правонарушений в районе;

- оказание конкретной помощи в реализации мероприятий данной Программы на уровне поселений района.

Межведомственную координацию и оценку реализации Программы осуществляет межведомственная Комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений в Сретенском районе, утвержденная постановлением Администрации МР «Сретенский район» от 17 октября 2014 г. № 1044.

Контроль реализации Программы осуществляет Администрация муниципального района «Сретенский район».

2.6. Информационное обеспечение реализации Программы

Информационное обеспечение реализации настоящей Программы будет обеспечиваться на данных ОМВД, КДН, результатов мониторинга ключевых показателей.

Информационная поддержка Программы будет осуществляться за счет публикации тематических материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР «Сретенский район».

III. ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки реализации, года | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |
| - Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление разъяснительной работы среди муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, в целях предупреждения фактов взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями. | Администрация МР «Сретенский район», Управление образованием | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3. Развитие института социальной профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин. | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.2 | Введение в практику закрепления коллективов предприятий, организаций за школьными образовательными учреждениями, детскими домами, социально – реабилитационными учреждениями, оказывающими помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.3 | Организация комплексных оздоровительных, физкультурно – спортивных и агитационно – пропагандистских профилактических мероприятий. | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | Бюджет района | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 3.4 | Обеспечение доступности по организации занятий физической культурой и спорта. | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.5 | Активизация профилактической работы движений юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | Управление образованием | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.6 | Мониторинг досуговой занятости населения | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.7 | Создание наблюдательных советов (комиссий) при органах местного самоуправления, осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 3.8 | Организация работы по профилактики преступлений и правонарушений, связанных с мошенничеством совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | - |  | - | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу: |  |  | Бюджет района | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля пребывания и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. | Комитет экономики и безопасности | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу: |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведение практических занятий в общеобразовательных учреждениях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов, по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи, в том числе по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом. | КДН и ЗП, Управление образованием | 2026 - 2028 | Бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 5.1.2 | Проведение в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования и культуры мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) | управление образование, отдел культуры, КДН и ЗП | 2026 - 2028 | Бюджет района | 21,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 5.1.3 | Проведение семинаров и лекций с целью профилактики правонарушений, пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни воспитанников учреждений социального обслуживания и обучающихся общеобразовательных организаций | Администрация МР «Сретенский район», управление образованием, отдел опеки и попечительства | 2026 - 2028 | Бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу: |  |  | Бюджет района | 21,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |
| 6. Профилактика правонарушений в экономической и налоговой сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация дополнительных совместных мер по пресечению незаконного оборота леса и лесопродукции | Комитет экономики и безопасности | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 6.2 | Проведение комплекса мероприятий по пресечению незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. | Комитет экономики и безопасности | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | Бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение индивидуальной профилактической работы среди лиц, состоящих на учете в ЦРБ с диагнозом «алкоголизм» и «наркомания». | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.2 | Организация работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального района «Сретенский район» | Комитет социальной политики, отдел сельского хозяйства | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 7.3 | Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях. | Комитет социальной политики, управление образованием | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Привлечение общественных формирований к патрулированию в общественных местах. | Подведомственные организации | 2026 - 2028 | - | Предоставление дополнительных отпусков /по согласованию с работодателями/ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Определение мест установки системы видеофиксации в общественных местах | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | - | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений. | Комитет экономики и безопасности, управление образованием, Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 69,0 |  | 23,0 | 23,0 |  |  | 23,0 |
| 9.2 | Проведение конкурса среди участковых инспекторов на приз им. Боробова Ю.И. (постановление Администрации МР «Сретенский район» от 01.10.2009 г. № 1002-А) | Администрация МР «Сретенский район» | 2026 - 2028 | Бюджет района | 24,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | Бюджет района | 93,0 |  | 31,0 | 31,0 |  |  | 31,0 |
| 10. Информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | Комитет экономики и безопасности, Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 10.2 | Проведение в учреждениях образования акции «Один день в профессии» | Управление образованием | 2026 - 2028 | Бюджет района | 15,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 10.3 | Проведение конкурса по созданию пиар – проекта «Профилактика преступлений и правонарушений среди молодежи» (создание социальной рекламы в электронных и печатных СМИ) | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | Бюджет района | 25,0 |  | 8,0 | 8,0 |  |  | 9,0 |
| 10.4 | Проведение комплекса мероприятий по разъяснению гражданам возможностей осуществления государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. | Комитет экономики и безопасности, Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 10.5 | Обеспечение тематических публикаций статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно – транспортного травматизма. | Комитет экономики и безопасности, управление образование, Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 10.6 | Организация публикации в средствах массовой информации материалов, пропагандирующих патриотизм, здоровый образ жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности. | Комитет социальной политики | 2026 - 2028 | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Итого по разделу |  |  | Бюджет района | 40,0 |  | 13,0 | 13,0 |  |  | 14,0 |
|  | Итого по программе: |  |  | Бюджет района | 229,0 |  | 76,0 | 76,0 |  |  | 77,0 |