ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Сретенском районе Забайкальского края

за  2025 год

| № п/п | Фактическая информация | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведется работа в целях привлечения операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения в с/п Дунаевское, с/п В-Куэнгинское, с/п Усть-Наринзорское, с/п Чикичейское | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2022-2025 гг | Увеличение количества негосударственных предприятий и доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 1.1.2 | В 2025 году на территории Сретенского муниципального района сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов у населения осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Олерон+». Бюджетными учреждениями, администрациями городских и сельских поселений также заключены договора на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с ООО «Олерон+». В данной сфере доля присутствия организаций частной формы составляет 100%. | Проведение торгов, по результатам, которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ежегодно | Сохранение достигнутого уровня объема твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными немуниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | В 2025 году подана заявка на благоустройство территории в городском поселении «Сретенское» на 2026 год | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2024-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| - Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | На территории Сретенского района действует одна уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного газа в балонах для бытовых нужд населения – ОАО «Читаоблгаз». Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в балонах составляет 100%. | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | План организации и развития муниципальных регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района «Сретенский район», утвержден Решением Совета муниципального района « Сретенского района» от 27.09.2016 г. № 70-РНП. Утверждены следующие маршруты регулярных пассажирских перевозок в Сретенском муниципальном районе: 1.»Сретенск-Кокуй»; 2. «Сретенск-Чикичей-Кокуй-Сретенск»; 3.«Сретенск-Алия-Кокуй-Сретенск»; 4.«Сретенск-Усть-Наринзор–Кокуй-Сретенск»; Перевозчик ИП Гребнев Дмитрий Владимирович. Доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанной организациями частной собственности – 100%. | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Удовлетворение в полном объеме потребностей населения в пассажирских перевозках; развитие сектора регулярных перевозок | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Администрацией МР «Сретенский район» ведется работа по привязке объектов капитального строительства с земельными участками для дальнейшего внесения сведений в ЕГРН. Ведется работа с гражданами поселений по регистрации ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. – 80 % | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2021-2027 годы | Увеличение количества ежегодно выявляемых незарегистрированных объектов недвижимости | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| - Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | За 2025 год проведено 63 консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о существующих мерах государственной поддержки путем проведения семинаров, конференций. Размещение на информационных стендах и в сети INTERNET информации о Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | 2022–2025 годы | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, сельскохозяйственных организаций крестьянско-фермерских хозяйств, насыщение рынка качественным продовольствием | Отдел сельского хозяйства Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | В документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки предусмотрены территориальные зоны на территории Сретенского района для строительства, размещения объектов АЗС. Заявки от организаций и хозяйствующих субъектов на строительство объектов АЗС на территории МР «Сретенский район» не поступали. | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | Увеличение количества хозяйствующих субъектов на рынке нефтепродуктов | Комитет экономики и безопасности, отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 1.7.2 |  | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | Один раз в год |  |  |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций в сфере наружной рекламы | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Соглашение от 23.07.2019 г. №26 между Забайкальским краем и Администрацией муниципального района «Сретенский район» об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Установление единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | Уполномоченный орган в сфере закупок Управление делами администрации МР «Сретенский район» |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Совет предпринимателей, является совещательным коллегиальным органом по развитию предпринимательской деятельности, 28.11.2018 г. № 594 Постановлением администрации МР «Сретенский район» Забайкальского края утверждено положение о Совете по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район». Распоряжение администрации МР «Сретенский район» от 17.01.2024 г. №12-р О внесении изменений в Распоряжение администрации МР «Сретенский район» № 603-Р от 13.11.2023 г. "Об утверждении состава Совета по развитию предпринимательской деятельности при администрации муниципального района "Сретенский район". Состав Совета по развитию предпринимательской деятельности при администрации МР «Сретенский район» обеспечен 70 % членов Совета из предпринимательского сообщества. | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | За 2025 год проведено 3 заседания Совета предпринимателей. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 2.2.2 | Постановление администрации МР «Сретенский район» от 15.05.2020 г. № 135 Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Сретенский район», Постановление администрации МР «Сретенский район» от 20.05.2022 г. № 151/1» О внесении изменений в Постановление администрации МР «Сретенский район» от 15.05.2020 г. № 135 « Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Сретенский район» | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов нпа, регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, в отношении которых процедура оценки регулирующего воздействия не проводилась. | 2022-2025 | За 2025 год проводилось 3 оценки регулирующего воздействия. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Утвержден Решением Совета МР «Сретенский район» №81 от 08.2021года Прогнозный план перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация для дальнейшей продажи на торгах. Решение Совета муниципального района «Сретенский район» О внесение изменений и дополнений в приложение №1 и №2, утвержденные Решением Совета МР «Сретенский район» №81 от 08.2021года «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сретенский район» на 2022-2024 годы и перечня муниципального имущества муниципального района «Сретенский район», подлежащего приватизации в 2023 году». Утвержден Решением Совета МР «Сретенский район» № 71 от 07.11.2024 года Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального района «Сретенский район» на 2025-2027 годы и перечня муниципального имущества муниципального района «Сретенский район», подлежащего приватизации в 2025-2027 году. | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием (изменение целевого назначения имущества). Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | 1 января 2025 года | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| - Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждения основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Зафиксировано нарушений антимонопольного законодательства у органов местного самоуправления не было. | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | Повысили квалификацию по профессиональной программе «Организация работы по предупреждению коррупции» 4 муниципальных служащих администрации МР «Сретенский район» | органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на развитие торговли |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Схемы размещения НТО на территории Сретенского района актуализировались в 2025 году. | Принятие нормативного правового акта размещения НТО | 2022-2025 годы | Схемы размещения НТО на территории Сретенского района. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| 2.5.2 | Распоряжением администрации МР «Сретенский район» № 15-р от 22.01.2025 «Об утверждении Плана проведения ярмарок на территории МР «Сретенский район» на 2025 г. | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, и размещение его на официальном сайте | ежегодно | На территории Сретенского района за 2025 г. проведено 74 ярмарки, 146 торговых мест. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район» |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | На территории Сретенского района ООО «Стройсервис» реализует проект «Создание комплексного развивающего детского центра для организации досуга детей» - статус НИП получен. С 2022-2024 гг. из бюджета МР «Сретенский район» выплачено субсидии 2542,7 тыс.руб. | Проект предполагается реализовать за счёт субсидии из бюджета МР «Сретенский район» в объеме фактически произведенных ими затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Сретенского Забайкальского края, в том числе на оплату услуг по проведению проектно-изыскательских работ и работ по разработке проектно-сметной документации для объектов инфраструктуры, а также на финансирование государственного участия в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, и технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в размере 2,75 млн.руб. А также вложение собственных средств в размере 10,0 млн. рублей. | 2022-2025 годы | Обеспечение доступа частных организаций и индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере. Информирование, консультирование индивидуальных предпринимателей о поддержки. | Комитет экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район», Комитет по финансам. |
| - Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере ритуальных услуг. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | Размещение реестра кладбищ и мест захоронений на них, на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район», Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 2.7.2 | В Сретенском районе отсутствуют предприятия с государственным, муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере ритуальных услуг. | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2025 года | Размещение реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район», Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 2.7.3 |  | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Сретенском районе, утвержденный постановлением администрации МР «Сретенский район»

Целевые показатели к системным мероприятиям, направленным на развитие конкуренции в Забайкальском крае

| № п/п | Наименование показателя | На 31.12.2020 | На 31.12.2021 | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024 | На 31.12.2025 | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации (официальный сайт, группы в соц. сетях, газета), посвященных итогам заседания рабочих групп по направлениям, ед. | 25 | 30 | 54 | 60 | 65 | 70 | Администрация МР «Сретенский район» |
| 3.2 | Количество выявленных муниципальных нормативных правовых актов, требующих приведения в соответствие действующему законодательству, по компетенции, ед. | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | Комитет экономики и безопасности |
| 3.3 | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального района «Сретенский район», подлежащих оценке регулирующего воздействия и представленных для рассмотрения в Комитет экономики и безопасности, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и безопасности |
| 9. Мероприятия, направленные на развитие торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество НТО, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Комитет экономики и безопасности |
| 10. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | На портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края размещен реестр кладбищ и мест захоронения на них, включающий сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них, % (от общего числа) | Х | Х | Х |  |  |  | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район», Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции в Сретенском районе,

утвержденный постановлением администрации МР «Сретенский район»

ПЕРЕЧЕНЬ

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Сретенском районе Забайкальского  края

и ключевые показатели развития конкуренции в Сретенском районе Забайкальского  края 2022–2025 годах

| № п/п | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя | На 31.01.2020 | На 31.01.2021 | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024 | На 31.12.2025 | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рынок услуг по сбору и транспортиро-ванию твердых коммунальных отходов | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности (негосударственными и немуниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 2. | Рынок выполнения работ по благоустрой-ству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 3. | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 4. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципаль -ным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления территориального планирования муниципального хозяйства администрации МР Сретенский район» |
| 5. | Рынок кадастровых и землеустрои- тельных работ | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 6. | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, % | 35,6 | 38,08 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 87 | Отдел сельского хозяйства Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 7. | Рынок нефтепродуктов | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |
| 8. | Сфера наружной рекламы | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по имуществу и землепользованию Комитета экономики администрации МР «Сретенский район» |