УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы муниципального района «Сретенский район»

от «___» ________ 2026 г. № ___

ПЛАН

мероприятий по содействию занятости участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, а также развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сретенский район» на 2026–2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналитический и нормативный блок |  |  |  |
| 1.1. | Провести анализ рынка труда муниципального района «Сретенский район» и сформировать актуальный перечень дефицитных профессий и отраслей экономики. | до 15.08.2026 | Администрация района, Центр занятости населения (ЦЗН) | Сформировать перечень дефицитных профессий в разрезе поселений района |
| 1.2. | Рассчитать потребность в создании дополнительных рабочих мест в муниципальном образовании (МО) с учетом возвращения участников СВО. | до 15.08.2026 | Администрация района, Комитет экономики | Сформировать реестр планируемых к созданию рабочих мест |
| 1.3. | Информирование руководителей предприятий и организаций района о мерах поддержки участников СВО и членов их семей, предусмотренных Указом Президента РФ от 15.05.2026 № 327 (приоритетное трудоустройство, профессиональное обучение, начало предпринимательской деятельности), а также о порядке взаимодействия с центром занятости и социальной защиты. | постоянно | Администрация района, Комитет экономики | Руководители предприятий и организаций проинформированы |
|  | Содействие в трудоустройстве участников СВО и членов их семей |  |  |  |
| 2.1. | Сформировать персонифицированный реестр участников СВО и членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве или переобучении. | постоянно | Рабочая группа по оказанию помощи | Создана актуальная база данных для адресной работы. |
| 2.2. | Организовать проведение специализированных ярмарок вакансий и «Дней трудоустройства» для участников СВО с участием работодателей. | ежеквартально | ЦЗН, Специалист по тер. обороне Администрации муниципального района "Сретенский район" | Трудоустройство не менее ___ человек в квартал. |
| 2.3. | Обеспечить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников СВО по востребованным в районе профессиям (с учетом видов занятости). | до 01.12.2026 | ЦЗН, образовательные организации, Специалист по тер. обороне администрации муниципального района "Сретенский район" | Переобучено не менее ___ человек. |
|  | Поддержка в открытии собственного дела (МСП и самозанятость) |  |  |  |
| 3.1. | Оказать содействие в получении социальных контрактов и грантов для открытия собственного дела участниками СВО и членами их семей. | постоянно | Органы соцзащиты, Фонд «Защитники Отечества», Комитет экономики | Заключение не менее ___ социальных контрактов. |
| 3.2. | Организовать бесплатные консультационные сессии по вопросам регистрации бизнеса, налогообложения и составления бизнес-планов (на базе МФЦ). | по запросу | Комитет экономики Администрации муниципального района "Сретенский район" во взаимодействии с членами рабочей группы | Проведено не менее ___ консультаций. |
| 3.3. | Предоставить льготное размещение в объектах муниципальной недвижимости (по льготной ставке или безвозмездно) для субъектов МСП, созданных участниками СВО. | По мере потребности | Отдел имуществу и землепользования Администрации муниципального района "Сретенский район" | Предоставлено не менее ___ помещений. |
|  | Организационно-контрольные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципальной рабочей группы по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, проживающим на территории муниципального района ’’Сретенский район” | до 01.08.2026 | Глава муниципального района "Сретенский район" | Распоряжение о создании рабочей группы от 21.07.2026 г. № 329-р |
| 4.2. | Обеспечить ежемесячный мониторинг реализации Плана и подготовку сводного отчета для Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова. | ежемесячно, до 5 числа | Ответственный: Специалист по тер. обороне Администрации муниципального района "Сретенский район", Соисполнители: члены рабочей группы | Своевременное представление отчетности в Правительство края. |