СРЕТЕНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10 августа 2026 г.
	№
	41/13 


г. Сретенск

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета первого созыва Сретенского муниципального округа Забайкальского края, назначенных на
 25 октября 2026 года

В соответствии с частью 4, 8 статьи 23 Закона Забайкальского края от 06 июля 2010 г. №385-ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края от 20 мая 2022 года № 161/954-3 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в полном объеме на территориальные и участковые избирательные комиссии на территориях муниципальных образований Забайкальского края», постановлением Сретенской территориальной избирательной комиссии от 05 августа 2026 г. № 27 «О назначении выборов депутатов Совета первого созыва Сретенского муниципального округа Забайкальского края», Сретенская территориальная избирательная комиссия 
постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета первого созыва Сретенского муниципального округа Забайкальского края, назначенных на 25 октября 2026 года.
2. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Сретенской территориальной избирательной комиссии.
3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 3001-3020, 3022, 3025-3028, 3031, 3032, 3034-3039.
[bookmark: _GoBack]4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Администрации муниципального района «Сретенский район» в разделе Деятельность/Сретенская территориальная избирательная комиссия.


Председатель комиссии 						А.Н. Гордеева
    
						                  
Секретарь комиссии 							Е.А. Пылаева









УТВЕРЖДЕН
постановлением Сретенской территориальной
избирательной комиссии
от 10 августа 2026 года № _______

Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Совета первого созыва Сретенского муниципального округа Забайкальского края 

Дата принятия решения о назначении выборов - 05 августа 2026 г.
Дата официального опубликования решения о назначении выборов  - 06 августа 2026 г.

Дни голосования  - 24-25 октября 2026 года

	№
п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1. 
	Принятие решение о назначении выборов во вновь образованном муниципальном образовании
(ч. 5. ст. 13 Закона)
	Не ранее 26 июля и не позднее 05 августа 2026 года
(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов вновь образованного муниципального образования
(ч. 7. ст. 13 Закона)
	Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	3. 
	Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов
	В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
(по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов)

	4. 
	Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
(п. 7 ст. 18 67-ФЗ)
	Не позднее чем через пять дней после ее утверждения
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	5. 
	Утверждение схемы избирательных округов для проведения  выборов в представительный орган муниципального образования первого созыва
	Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	6. 
	Уточнение перечня избирательных участков
( п. 2.2. ст. 19 Федерального закона № 67 (далее - ФЗ  № 67)
	Не позднее 15 августа 2026 года
(в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования)
	Глава местной администрации муниципального округа (по согласованию со Сретенской территориальной избирательной комиссией

	7. 
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, на вокзалах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
(ч. 5 ст. 19 ФЗ  № 67)
	Не позднее 24 сентября 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 20 октября 2026 года
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия (в исключительных случаях территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Забайкальского края

	8. 
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
(ч. 7 ст. 19 ФЗ  № 67)
	Не позднее 14 сентября 2026 года
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)
	Глава местной администрации муниципального округа

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	9. 
	Представление сведений об избирателях в Сретенскую территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей
	
Сразу после назначения дня голосования

	Глава местной администрации муниципального округа, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных организаций

	10. 
	Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией
(ч. 4. ст. 19 Закона)
	Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий

	Глава местной администрации округа, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных организаций

	11. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
(ч. 1. ст. 19и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона)
	Не позднее 13 октября 2026 года
( за 11 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	12. 
	Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
(ч. 6 ст. 19 Закона)
	Не позднее 14 октября 2026 года
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	13. 
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности и  передача  в участковую комиссию первого экземпляра списка избирателей
(ч. 3. ст. 19 Закона)
	Не позднее 03 октября 2026 года
(не позднее чем за 21 день до дня голосования)

	Участковые избирательные комиссии

	14. 
	Представление избирателям списков избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности для ознакомления и дополнительного уточнения
(ч. 3. ст. 19 Закона)
	Не позднее 03 октября 2026 года
(не позднее чем за 21 день до дня голосования)

	Участковая избирательная комиссия

	15. 
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)
(ч. 3. ст.19 Закона)
	Не позднее 20 октября 2026 года

(не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	16. 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
(ч. 1. ст. 21 Закона)
	С 14 октября 2026 года,
а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей
( за 10 дней до дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	17. 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
(ч. 1. ст. 21 Закона)
	С 14 до 23 октября  2026 года
(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	18. 
	Уточнение списков избирателей
(ч. 1. ст. 21 Закона)
	С 14 по 25 октября 2026 года включительно
до окончания времени голосования
(за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	19. 
	Направление в Сретенскую территориальную избирательную комиссию либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей
	После составления списка избирателей до 13 октября 2026 года еженедельно в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, а с 14 октября до дня голосования включительно – ежедневно в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов или в участковые избирательные комиссии
	Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, военные комиссары; руководители образовательных учреждений, суды

	20. 
	Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания
(ч. 7. ст. 20 Закона)
	Не позднее 20 октября 2026 года
(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования)
	Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом

	21. 
	Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту своего жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией  соответствующего решения)
(ч.5. ст. 20 Закона)
	Не позднее 25 октября 2026 года
(не позднее чем в день голосования)
	Избиратели, не имеющие регистрации по месту своего жительства в пределах Российской Федерации

	22. 
	Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках
(ч. 8. ст. 20 Закона)
	Не позднее 21 октября 2026 года
(не позднее чем за три дня до дня голосования)
	Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках

	23. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей
(ч. 9. ст. 19 Закона)
	Не позднее 23 октября  2026 года
 (не позднее дня предшествующего дню голосования)
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	24. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
(ч. 8. ст. 19 Закона)
	После подписания списка избирателей, но не позднее 23 октября 2026 года

	Председатели участковых избирательных комиссий


	НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

	25. 
	Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов
списка назначенных наблюдателей
(ч. 81. ст. 37 Закона)
	Не позднее 20 октября 2026 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования
(не позднее чем за три дня до первого дня голосования (досрочного голосования)
	Зарегистрированный кандидат, политическая партия, субъект общественного контроля

	26. 
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель
	С 23 по 25 сентября 2026 года, 
в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования
(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
	Наблюдатели
(в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей)

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	27. 
	Составление списка политических партий, их соответствующих региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов указанного списка
(ч. 2. ст. 39 Закона)
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю


	28. 
	Выдвижение кандидатов, списков кандидатов
(ч. 1. ст. 42 Закона)
	До 18 часов
9 сентября 2026 года
(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования)
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения

	29. 
	Извещение избирательным объединением избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, Управление Минюста Российской Федерации по Забайкальскому краю о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов
(пп. б, в п.1 ст. 27 ФЗ № 95-ФЗ)
	Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта
	Избирательные объединения

	30. 
	Представление кандидатом, документов для регистрации
(ч. 1. ст.48 Закона)
	Не позднее 18 часов
9 сентября 2026 года
(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов)
	Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

	31. 
	Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
(ч. 1. ст. 50 Закона)
	В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	Окружные избирательная комиссия 

	32. 
	Решение о заверении списка кандидатов, либо об отказе в его заверении
(ч. 7. ст. 44 Закона)
	В течение трех дней после дня приема документов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	33. 
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении
(ч. 9. ст. 44 Закона)
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	Сретенская территориальная избирательная комиссия 

	34. 
	Направление решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенных списков  и копиями заявлений кандидатов  в соответствующую окружную избирательную комиссию
(ч. 9.1 ст. 44 Закона)
	в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	Сретенская территориальная избирательная комиссия 

	35. 
	Выдача кандидату, выдвинутому по многомандатному избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета
(ч.1. ст. 71 Закона)
	В течение трех дней со дня выдвижения кандидата
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	36. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
(ч. 1. ст.46 Закона)
	Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей

	37. 
	Предоставление информации о  результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации
(ч. 2. ст. 49 Закона)
	Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;
С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней
	Уполномоченные органы во взаимодействии со Сретенской территориальной избирательной комиссией

	38. 
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  с подписями,  собранными в поддержку  кандидата
(ч. 14. ст. 49 Закона)
	Не позднее чем за двое суток до дня заседания  избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	39. 
	Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О  муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов
(ч. 2. ст. 48 Закона)
	Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	40. 
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации
(ч. 2. ст. 48 Закона)
	Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата
	Кандидаты, избирательное объединение

	41. 
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения  об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)
(ч. 4. ст. 50 Закона)
	В течение одних суток с момента принятия данного решения


	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	42. 
	Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах
(ч. 15. ст. 50 Закона)
	В течение 48 часов после регистрации

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	43. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах
(ч. 16. ст. 50 Закона)
	Не позднее 9 октября 2026 года
(не позднее чем за 15 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия,
участковые избирательные комиссии

	44. 
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов
	Не позднее 9 октября 2026 года
(не позднее чем за 15 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия,
участковые избирательные комиссии

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	45. 
	Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
(ч. 2. ст. 52 Закона)
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата



	Зарегистрированные кандидаты

	46. 
	Назначение доверенных лиц
кандидата, избирательного объединения
(ч. 1. ст. 53 Закона)
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов

	47. 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения
(ч. 2. ст. 53 Закона)
	В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	48. 
	Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Сретенскую территориальную избирательную комиссию
(ч. 2. ст. 55 Закона)
	Не позднее 18 октября 2026 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 22 октября 2026 года
(не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования)
	Зарегистрированный кандидат

	49. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу кандидата
(ч. 4 ст. 55 Закона)
	Не позднее 18 октября 2026 года
(не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования)
	Избирательное объединение

	50. 
	Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения
(ч. 5. ст. 55 Закона)
	Незамедлительно, после принятия решения

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	51. 
	Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения,  уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
(ч. 3. ст. 70 Закона)
	В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	52. 
	Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей
(ч. 11. ст. 23 Закона)
	В течение всего периода избирательной кампании

	Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий

	53. 
	Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо (обнародование), передача в иные средства массовой информации территориальной избирательной комиссии
(ч. 3. ст. 37 Закона)
	Не позднее чем через два дня со дня принятия решения (постановления)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	54. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)
(ч. 3. ст. 58 Закона)
	С 20  по 25 октября 2026 года
(в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования (последний день голосования)

	

	55. 
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)
(п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона)
	25 октября 2026 года до окончания голосования (до 20 часов  по местному времени)
(в день голосования до момента окончания голосования на территории на территории соответствующего избирательного округа)
	

	56. 
	Представление в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов перечня муниципальных организаций телерадиовещания и  редакций муниципальных  периодических печатных изданий
(п. 8 ст. 47 67-ФЗ)
	Не позднее чем на десятый день  после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю

	57. 
	Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и  муниципальных  периодических печатных изданий
(п. 3 ст. 59 Закона края)
	Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	58. 
	Агитационный период для избирательного объединения
(ч. 1. ст. 61 Закона)
	Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов
	Избирательное объединение

	59. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
(ч. 1. ст. 61 Закона)
	Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться
	Кандидаты

	60. 
	Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
	Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 91 ст. 44 Закона
	Кандидаты

	61. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
(ч.2 ст. 61 Закона)
	С 26 сентября 2026 года до ноля часов по местному времени 24 октября 2026 года
(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, первого дня голосования)
	Кандидаты

	62. .
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике  их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в    избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 6. ст. 62 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	63. 
	Отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в   избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов уведомления
(ч. 7. ст. 62 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов

	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	64. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в   избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 2. ст. 66 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	65. 
	Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательного объединения совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на безвозмездной основе
(ч. 7. ст. 63 Закона)
	Не позднее 25 сентября
2026 года
(не позднее чем за 29 дней до дня голосования)


	Сретенская территориальная избирательная комиссия, муниципальные организации телерадиовещания

	66. 
	Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе
(ч. 4. ст. 64 Закона)
	Не позднее 25 сентября
2026 года
(не позднее чем за 29 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий

	67. 
	Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе
	Не позднее 25 сентября
2026 года

(не позднее чем за 29 дней до дня голосования)
	Государственные и муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами

	68. 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования бесплатного эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии
	Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки
	Зарегистрированные кандидаты


	69. 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов
	Не позднее 25 сентября
2026 года
(не позднее чем за 29 дней до дня голосования)

	Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами

	70. 
	Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания
	Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала

	Зарегистрированные кандидаты

	71. 
	Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени
(ч. 11 ст. 63 Закона)
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени


	Зарегистрированные кандидаты

	72. 
	Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания
(ч. 11 ст. 63 Закона)
	До предоставления эфирного времени


	Зарегистрированные кандидаты

	73. 
	Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
(ч. 11 ст. 64 Закона)
	Не позднее чем за два дня до дня публикации

	Зарегистрированные кандидаты

	74. 
	Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»  в редакцию периодического печатного издания
(ч. 11 ст. 64 Закона)
	До предоставления печатной площади

	Зарегистрированные кандидаты

	75. 
	Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер
(ч. 2. ст. 65 Закона)
	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

	Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления

	76. 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
(ч. 5. ст. 65 Закона)
	В течение трех дней со дня подачи заявки

	Собственники, владельцы помещений


	77. 
	Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
(ч. 4. ст. 65 Закона)
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения


	Собственники, владельцы помещений

	78. 
	Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению  для встреч зарегистрированных кандидатов их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом
(ч. 4.1. ст. 65 Закона)
	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	79. 
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов [footnoteRef:1] [1:  Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.] 

(ч. 4 ст. 66 Закона)
	До начала распространения соответствующих материалов



	Кандидат

	80. 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
(ч. 7. ст. 66 Закона)
	Не позднее 24 сентября 2026 года
(не позднее чем за 30 дней до дня голосования)

	Органы местного самоуправления по предложениям Сретенской территориальной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата

	81. 
	Представление в  избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
(ч. 8. ст. 62 Закона)
	Не позднее 04 ноября 2026 года
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)

	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности

	82. 
	Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов
(ч. 17. ст. 60 Закона)
	23-25 октября 2026 года

(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования)
	

	ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

	83. 
	Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 2. ст. 67 Закона)
	Не позднее  чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов

	Администрация муниципального образования

	84. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими  избирательными комиссиями
	После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	85. 
	Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:

	
	в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 4. ст. 68 Закона)
	Не позднее 04 ноября 2026 года
(не позднее чем через 10 дней со дня голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	
	в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 5 ст. 68 Закона)
	Не позднее  14 ноября 2026 года
(не позднее чем через 20 дней со дня голосования)
	Окружные избирательные комиссии

	
	в представительные органы муниципальных  образований
(ч. 6. ст. 68 Закона)

	Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	86. 
	Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(ч. 7. ст. 68 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы  муниципальных образований  отчетов о расходовании указанных средств
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	87. 
	Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании
(ч. 1 ст. 69 Закона)
	После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации
	Кандидаты

	88. 
	Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному (многомандатному) избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета
(ч.1 ст. 71 Закона)
	В течение трех дней со дня выдвижения кандидата
	Окружные избирательные комиссии

	89. 
	Открытие специального избирательного счета кандидата
(ч.1 ст. 71 Закона)
	В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата
	Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам

	90. 
	Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 71. ст. 71 Закона)
	В течение 3 дней со дня  открытия специального избирательного счета


	Кандидаты

	91. 
	Представление первого финансового отчета
(п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона)
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации
	Кандидаты


	92. 
	Представление  итогового финансового отчета
(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Кандидаты

	93. 
	Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования
(ч. 3. ст. 73 Закона)
	Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	94. 
	Представление в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств
	Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня
	Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет

	95. 
	Размещение на сайте избирательной комиссии Забайкальского края для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(ч. 4 ст. 73 Закона)
	Периодически до  25 октября  2026 года
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	96. 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств
(ч.8 ст. 72 Закона)
	В трехдневный срок, а с 20 октября 2026 года - немедленно



	Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата

	97. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в  избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов
(ч. 5. ст. 73 Закона)
	В пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей избирательной комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	98. 
	Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»
	Незамедлительно


	Сретенская территориальная избирательная комиссия, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата

	99. 
	Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных  выборах в  Забайкальском крае»
(ч. 4. ст. 72 Закона)
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет


	Кандидат, либо его уполномоченный представитель  по финансовым вопросам

	100. 
	Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета
(ч. 4. ст. 72 Закона)
	Не позднее  10 дней после поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	Кандидат, либо его уполномоченный представитель  по финансовым вопросам

	101. 
	Закрытие специального избирательного счета
(ч. 8. ст. 71 Закона)
	До дня представления итогового финансового отчета кандидата
	Зарегистрированный кандидат

	102. 
	Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов в доход местного бюджета
(ч. 4. ст. 71 Закона)
	По истечении 60 дней со дня голосования



	Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	103. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов
(ч. 4. ст. 71 Закона)
	После дня голосования

	Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам

	104. 
	Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при избирательных комиссий, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов в ее распоряжение
(ч. 2 ст. 74 Закона)
	Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на установленный избирательной комиссией срок, не менее более чем на 6 месяцев
	Государственные учреждения, иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных  выборах в Забайкальском крае»

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	105. 
	Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой
(ч. 2. ст. 76 Закона)
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)

	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	106. 
	Утверждение количества, формы и текста  избирательных бюллетеней[footnoteRef:2] [2: В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты] 

(ч. 2. ст. 76 Закона)
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	107. 
	Изготовление избирательных бюллетеней:

	
	для обеспечения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Полиграфическая организация по решению Сретенской территориальной избирательной комиссии

	
	для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Полиграфическая организация по решению Сретенской территориальной избирательной комиссии

	
	для обеспечения голосования в день голосования
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Полиграфическая организация по решению Сретенской территориальной избирательной комиссии

	108. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)
(ч. 12. ст. 76 Закона)
	Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Избирательная комиссия, осуществляющая закупку

	109. 
	Передача избирательных бюллетеней:

	
	в участковые избирательные комиссии
(ч. 13. ст. 76 Закона)
	Не позднее 23 октября 2026 года
(не позднее дня, предшествующего первому дню голосования
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	110. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
(ч.2 ст. 77 Закона)
	Не позднее 14 октября 2026 года
(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии

	111. 
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах
	С 14 до 23 октября 2026 года
(за 10 дней  до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования)
	Участковые избирательные комиссии

	Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом

	112. 
	Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология)
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	113. 
	Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Органы местного самоуправления

	114. 
	Назначение операторов специального программного обеспечения  участковой комиссии (далее – СПО УИК)
	Не позднее 04 октября 2026 года
(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)
	Участковая избирательная комиссия

	115. 
	Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии
	Не позднее 21 октября 2026 года
(не позднее чем за три дня до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	116. 
	Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом
	Не позднее 21 октября 2026 года
(не позднее чем за три дня до дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	117. 
	Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК
	23 октября 2026 года
(в день, предшествующий дню голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	118. 
	Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК
	23октября 2026 года
(в день, предшествующий дню голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	119. 
	Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии
(ч. 3. ст. 77 Закона)
	Непосредственно перед наступлением времени голосования
	Председатель участковой избирательной комиссии

	120. 
	Проведение голосования
(ч. 1. ст. 77 Закона)
	24-25 октября 2026 года
с 8 до 20 часов по местному времени
	Участковые избирательные комиссии

	121. 
	Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
(ч. 5. ст. 79 Закона)
	С 15 октября 2026 года, но не позднее 14 часов по местному времени  25 октября 2026 года

	Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования

	122. 
	Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях
(ч. 1. ст. 781 Закона)
	Не ранее 04 октября 2026 года

(не ранее чем за 20 дней до дня голосования)

	Участковые избирательные комиссии по решению Сретенской территориальной избирательной комиссии

	123. 
	Подсчет голосов избирателей
(ч. 1. ст. 81 Закона)
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	Участковые избирательные комиссии

	124. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
(ч. 24. ст. 81 Закона)
	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии
	Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

	125. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37   Закона Забайкальского края «О муниципальных  выборах в Забайкальском крае»
(ч. 24. ст. 81 Закона)
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	126. 
	Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет
	В соответствии с регламентом
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	127. 
	Определение результатов выборов депутатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу
(ч. 1. ст.82 Закона)
	Не позднее 29 октября 2026 года
(не позднее чем через три дня после дня голосования)

	Окружные избирательные комиссии

	128. 
	Установление общих результатов выборов
(ч. 20. ст. 83 Закона)
	Не позднее 02 ноября 2026 года
(не позднее чем через семь дней после дня голосования)
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	129. 
	Официальное опубликование полных данных о результатах выборов
(ч. 4. ст. 88 Закона)
	
В течение двух месяцев со дня голосования
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	130. 
	Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации
(ч. 2. ст. 88 Закона)
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	131. 
	Направление извещения об избрании  зарегистрированному кандидату,  избранному депутатом муниципального образования
(ч. 1. ст. 86 Закона)
	Незамедлительно после определения результатов выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	132. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления
(ч. 1. ст. 86 Закона)
	В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании
	Зарегистрированные
кандидаты,  избранные депутатами

	133. 
	Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании
(ч. 4. ст. 86 Закона)
	В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах  в Забайкальском крае»
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	134. 
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов
(ч. 1. ст. 90 Закона)
	В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края
	Сретенская территориальная избирательная комиссия

	135. 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
(ч. 2. ст. 90 Закона)
	В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов
	Сретенская территориальная избирательная комиссия



Сокращения:
МО – муниципальное образование;
УИК – участковая избирательная комиссия;
СМИ – средство массовой информации;
Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».
