ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТУНГОКОЧЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 января 2022 года									№ 01

село Верх-Усугли

Об утверждении Плана мероприятий объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район»,

в муниципальный округ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 24, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район»:

1. Утвердить План мероприятий объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район», в муниципальный округ, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ИО главы

муниципального района

«Тунгокоченский район»						Н. С. Ананенко

Приложение

к распоряжению главы

муниципального района

«Тунгокоченский район»

от 17.01.2022 года № 01

ПЛАН

мероприятий объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района

«Тунгокоченский район», в муниципальный округ

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Местный уровень |
| 1. | Инициатива главы муниципального района | Обращение (решение) Главы МР Постановление Главы МР | 18 января 2022 г. 12:00 час. | Врио главы МР |
| 1.1. | Направление Инициативы в Советы поселений | Нарочно (под роспись) | 18 января | Врио главы МР |
| 1.2. | Опубликование Инициативы главы муниципального района | Газета «Вести Севера» - 21.01.2022 г. (опубликование) Информационные стенды (обнародование) Сайт МР (доп. источник) | 18-21 января | Врио главы МР, Главы поселений |
| 2. | Утверждение Положения о порядке проведения публичных слушаний в поселениях по вопросам преобразования муниципальных образований (при необходимости) | Решение Совета СП | 19-21 января 2022 г. | Главы СП Совет СП |
| 2.1. | Опубликование (обнародование) Положения о порядке проведения публичных слушаний | Информационные стенды СП. | СП – 19-21.01.2022 г. | Глава СП |
| 3. | Принятие Советами решений о назначении публичных слушаний по выдвинутой Инициативе | Решение Совета МР, СП | 24-25 января | Совет МР, Советы поселений |
| 4. | Опубликование решений Советов о назначении публичных слушаний | Информационные стенды СП + сайт МР; МР: газета «Вести Севера» - 28.01., стенды, сайт МР | 24-28 января | Совет МР, Советы поселений, Администрации МР, СП |
| 5. | Проведение публичных слушаний по вопросам объединения всех поселений в муниципальный округ в муниципальном районе «Тунгокоченский район» | Протокол публичных слушаний в поселении | 1 февраля 2022 г. | Врио главы МР |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам объединения всех поселений в муниципальный округ в поселениях: ГП «Вершино-Дарасунское» СП «Верх-Усуглинское» СП «Кыкерское» СП «Нижнестанское» СП «Тунгокоченское» СП «Усть-Каренгинское» СП «Усуглинское» | Протокол публичных слушаний в поселении | В сроки, установленные порядком проведения публичных слушаний: 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. 3-4 февраля 2022 г. | Главы поселений |
| 7. | Опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний вместе с протоколом слушаний в поселениях: ГП «Вершино-Дарасунское» СП «Верх-Усуглинское» СП «Кыкерское» СП «Нижнестанское» СП «Тунгокоченское» СП «Усть-Каренгинское» СП «Усуглинское» МР «Тунгокоченский район» | Опубликование (обнародование) на информационных стендах СП, МР – газета «Вести Севера» (04.02.), стенды сайт МР, | В сроки, установленные муниципальными актами поселения: 4-7 февраля 2022 г. 4-7февраля 2022 г. 4-7 февраля 2022 г. 4-7 февраля 2022 г. 4-7 февраля 2022 г. 4-7февраля 2022 г. 4-7 февраля 2022 г. 4 февраля 2022 г. – газета | Глава МР, главы поселений |
| 8. | Принятие решения о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ: ГП «Вершино-Дарасунское» СП «Верх-Усуглинское» СП «Кыкерское» СП «Нижнестанское» СП «Тунгокоченское» СП «Усть-Каренгинское» СП «Усуглинское» | Решение Совета поселения | 8-9 февраля 2022 г. | Советы поселений |
| 9. | Официальное опубликование (обнародование) решений о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ в поселениях: ГП «Вершино-Дарасунское» СП «Верх-Усуглинское» СП «Кыкерское» СП «Нижнестанское» СП «Тунгокоченское» СП «Усть-Каренгинское» СП «Усуглинское» | Опубликование (обнародование) | В сроки, установленные муниципальными актами поселения: 8-10 февраля 2022 г. | Администрации поселений, Советы поселений |
| 10. | Принятие решения о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ, официальное опубликование (обнародование) | Решение Совета муниципального района Опубликование 15.02.2022 – газета «Вести Севера» | 11 февраля 2022 г. | Совет МР |
| 11. | Подготовка, оформление и направление в Администрацию Губернатора Забайкальского края в подлиннике в 2 экземплярах! | - обращение главы района об инициативе; -протоколы публичных слушаний; - решения Советов поселений и муниципального района о согласии населения; -ситуационная карта; -пояснительная записка. | до 18 февраля 2022 г. | Администрация района |
| Региональный уровень |
| 12. | Рассмотрение представленных администрацией муниципального района документов и материалов |  | В течение 10 календарных дней со дня направления материалов до 28 февраля | Администрация Губернатора Забайкальского края; Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Министерство экономического развития Забайкальского края; Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| 13. | Разработка проекта закона Забайкальского края об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района, в муниципальный округ | Проект закона края | В течение 5 рабочих дней после получения информации от органов исполнительной власти Забайкальского края до 04 марта | Администрация Губернатора Забайкальского края |
| 14. | Описание границ муниципального образования |  | до 04 марта | Депимущества ЗК АГЗК |
| 15. | Принятие закона Забайкальского края об объединении поселений, входящих в состав муниципального района, в муниципальный округ | Закон края | В сроки, установленные регламентом Законодательного Собрания Забайкальского края до 1 мая | Законодательное Собрание Забайкальского края |