ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае

за 2021 год

муниципальный район (округ) «_Тунгокоченский район________________________________________»

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Отчет о ходе реализации мероприятия за 2021 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края |  |  |  |  |
| - Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021 годы | Услуги теплоснабжения частично переданы по концессионным соглашениям. Готовятся мероприятия по передаче оставшихся объектов. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | Компания «Олерон плюс» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Забайкальского края. Организация была выбрана входе конкурсного отбора, между министерством природных ресурсов Забайкальского края и ООО «Олерон+» на территории Забайкальского края | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | В данной программе участвует городское поселение «Вершино-Дарасунское» Тунгокоченского района, работы выполняются своевременно и качественно. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы | Сельскими, городскими поселениями принимаются заявки от населения для дальнейшего формирования потребности поставки сжиженного газа в баллонах. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок утвержден Постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 23 от 31 января 2017 года с изменениями внесенными Постановлением № 208 от 28 мая 2020 года. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | В рамках осуществления муниципального земельного контроля, в течение 2021 года специалистом, осуществляющим муниципальный земельный контроль проведено 5 плановых (рейдовых) осмотра и 9 плановых проверок физических лиц с целью привлечения граждан к оформлению прав на используемые земельные участки | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| - Рынок товарной аквакультуры |  |  |  |  |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | На уровне муниципального района есть план ярмарок на год, где имеется возможность торговли рыбной продукции. Также торговля рыбной продукции ведется через торговые точки. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | Аукционы по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции не проводились | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | На территории района сформирован один земельный участок и включен в перечень земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края (по согласованию) |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 годы | Муниципальные предприятия, оказывающие услуги в сфере наружной рекламы отсутствуют. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Администрацией заключено соглашение с Забайкальским краем об определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 16 сентября 2016 №1 | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Вся информация размещается на сайте администрации, в социальных сетях, средствах СМИ. | Министерство экономического развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021 годы | В течение 2021 года проведена 1 проверка по использованию муниципального имущества, закрепленного за учреждением образования | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Информация об объектах, находящихся в собственности муниципального района, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, опубликована на сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021 годы | По мере возможности специалисты ОМС принимают участие в обучающих мероприятиях. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |