**Администрация муниципального района**

**«Тунгокоченский район»**

**Забайкальского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года № 104

**село Верх – Усугли**

**О внесении изменении в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (2021-2025 годы)», утвержденную Постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 9 ноября 2020 года № 423**

Руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, администрация муниципального района «Тунгокоченский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (2021-2025 годы)», утвержденную Постановлением администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 9 ноября 2020 года № 423.

1.1. В паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (2021-2025 годы)», строку «Потребность в финансировании программы 2023 год» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 7290,0 тыс. рублей в том числе по года:  2021год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 2430,0 тыс. рублей  2024 год – 2430,0 тыс. рублей  2025 год – 2430,0 тыс. рублей |

»

1.2. Раздел 4 **«**Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

"Раздел 4 **«**Ресурсное обеспечение программы»

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета муниципального района «Тунгокоченский район», краевого бюджета, собственные средства предприятий ЖКХ.

Потребность в финансировании мероприятий программы из средств местного бюджета составляет 7 290,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 2 430,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 430,0 тыс. рублей;

2025 год – 2 430,0 тыс. рублей.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Привлечение средств федерального и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Забайкальского края. Возможно привлечение внебюджетных источников финансирования. Предполагается софинансирование сельских (городского) поселений.»

1.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | По годам |
| Экономия потребления тепловой энергии | 2021год- 0 Гкал., 2022 год – 321 Гкал., 2023 год – 318 Гкал., 2024год - 317 Гкал., 2025 год – 315 Гкал. |
| Экономия потребления электрической энергии | 2021год- 0 тыс. кВт/ч., 2022 год – 51,1 тыс. кВт/ч.,  2023 год – 50,2 тыс. кВт/ч., 2024год – 49,3 тыс. кВт/ч.  2025 год – 48,1 тыс. кВт/ч. |
| Доля потерь тепловой энергии при передаче в суммарном объеме отпуска тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры | 2021год- 0 %, 2022 год – 15,5 %, 2023 год – 15,0 %,  2024год – 14,7 %, 2025 год – 14,2 % |
| Доля отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 2021год- 0 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 66%.,  2024год – 69 %, 2025 год – 72 % |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 2021год- 0 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100%,  2024год – 100 %, 2025 год – 100 % |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | 2021год- 0 %, 2022 год – 75,5%, 2023 год – 80%,  2024год – 83 %, 2025 год – 87 % |

»

1.4. Раздел 5 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

«5. Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятия | | Исполнители | | Срок реали­зации, годы | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | всего | | в том числе по годам | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | | Проведение энергетического обследования | |  | | 2021-2025 | 600,0 | | 0 | | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1 | | Проведение  энергетического  обследования  объектов  муниципальной  собственности | |  | | 2021-2025 | 600,0 | | 0 | | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2 | | Проведение энергетического обследования МКД | |  | | 2021-2025 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Оснащение приборами учета энергоресурсов | |  | | 2021-2025 | 1245,0 | | 0 | | 0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 2.1 | | Оснащение  приборами учета  энергоресурсов  объектов  муниципальной  собственности | |  | | 2021-2025 | 450,0 | | 0 | | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.1. 1 | | Оснащение приборами учета электрической энергии | |  | | 2021-2025 | 150,0 | | 0 | | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| N п/п | | Наименование мероприятия | | Исполнители | | Срок реали­зации, годы | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | | в том числе по годам | | | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1. 2 | | Оснащение приборами учета тепловой энергии | |  | | 2021-2025 | 450,0 | | |  | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.1. 3 | | Оснащение , приборами учета холодной воды | |  | | 2021-2025 | 30,0 | | | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.2 | | Оснащение приборами учета энергоресурсов МКД | |  | | 2021-2025 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. 1 | | Оснащение приборами учета тепловой энергии | |  | | 2021-2025 | 150,0 | | | 0 | 0 | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.2. 2 | | Оснащение приборами учета холодной воды | |  | | 2021-2025 | 15,0 | | |  | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3 | | Улучшение  энергосберегающих  характеристик  конструкций  зданий | |  | | 2021-2025 | 900,0 | | | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3.1 | | Улучшение  энергосберегающих  характеристик  конструкций  зданий  (бюджетная  сфера) | |  | | 2021-2025 | 900,0 | | | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3.2 | | Улучшение  энергосберегающих  характеристик  конструкций  МКД | |  | | 2021-2025 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | | Разработка схем  теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения | |  | | 2021-2025 | 900,0 | | | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 5 | | Обучение в области  энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности | |  | | 2021-2025 | 150,0 | | | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| №  п/ п | | Наименование мероприятия | | Исполнители | | Срок реали­зации, годы | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Мероприятия по  информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности | |  | | 2021-2025 | | | 60,0 | | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Мероприятия  по выявлению  бесхозных  объектов  недвижимого  имущества | |  | | 2021-2025 | | | 90,0 | | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8 | Замена электрооборудования, материалов для бюджетной сферы | |  | | 2021-2025 | | | 600,0 | | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | | | | | **7290,0** | | **0** | **0** | **2430,0** | **2430,0** | **2430,0** |

»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

**И.о. Главы муниципального района**

**«Тунгокоченский район» Н.С. Ананенко**