СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТУНГОКОЧЕНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

 28 июня 2022 года № 22/4

село Верх-Усугли

**О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края**

**от 1 июня 2022 года № 2070-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края**

В целях осуществления согласованных действий органов местного самоуправления при реализации Закона Забайкальского края от 1 июня 2022 года № 2070-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края в Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края» по формированию бюджета Тунгокоченского муниципального округа, решению текущих вопросов местного значения, переоформлению прав собственности, формированию казны Тунгокоченского муниципального округа, оценке правовых актов органов местного самоуправления и подготовке к созданию правовой базы Тунгокоченского муниципального округа, подготовке реорганизационных процедур юридических лиц, другим текущим вопросам местного значения, руководствуясь Уставом муниципального района «Тунгокоченский район», Совет муниципального района «Тунгокоченский район», ***РЕШИЛ:***

1. Утвердить План мероприятий по реализации Закона Забайкальского края от 1 июня 2022 года № 2070-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. До момента утверждения структуры администрации Тунгокоченского муниципального округа утвердить временную схему управления Тунгокоченским муниципальным округом согласно приложению № 2 к настоящему решению и временную схему взаимодействия органов местного самоуправления в Тунгокоченском муниципальном округе согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить Основные положения по реализации временной схемы управления Тунгокоченским муниципальным округом согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на сайте муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИО главы

муниципального района

«Тунгокоченский район» Н. С. Ананенко

Председатель Совета

муниципального района

«Тунгокоченский район» Т. Г. Кривоногих

Приложение № 1

к решению Совета

муниципального района

 «Тунгокоченский район»

от «28» июня 2022 г. № 22/4

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Закон Забайкальского края от 1 июня 2022 года № 2070-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский** **район» Забайкальского края, в Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Вид документа** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Разработка и принятие решения Совета муниципального района «Тунгокоченский район» «О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края от 1 июня 2022 года № 2070-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в Тунгокоченский муниципальный округ Забайкальского края»  | Решение Совета | 15.06.-30.06.2022 | ИО главы муниципального районаПредседатель Совета муниципального района |
| 2 | Введение временной схемы управления Тунгокоченским муниципальным округом, переоформление трудовых отношений (при необходимости) | Постановление администрации МР  | 01.07.2022 | Администрация муниципального района  |
| 3 | Назначение публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Тунгокоченского муниципального округа  | Постановление главы МР | 15.08.2022 | Администрация муниципального района  |
| 4 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту Устава Тунгокоченского муниципального округа | Постановление главы МР | 31.08.2022 | ИО главы муниципального района  |
| 5 | Проведение первого организационного заседания Совета муниципального округа | Решения Совета МО:Об избрании председателя,О бюджете муниципального округа на 2023 год,Устав муниципального округа,Организационные основы Совета (регламент, комитеты и т.п) | не позднее 30 дней со дня избрания Совета Тунгокоченского муниципального округа | Глава муниципального округа  |
| 6 | Внесение на рассмотрение и утверждение структуры администрации муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | декабрь 2022 | Глава муниципального округа Совет муниципального округа  |
| 7 | Переоформление трудовых отношений(при необходимости) |  | ноябрь 2022-январь 2023 | Администрация муниципального округа  |
| 8 | Завершение реорганизационных процедур в налоговом органе  |  | 1 сентября 2023 | Администрация муниципального округа  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к решению Совета

муниципального района

 «Тунгокоченский район»

от «28» июня 2022 г. № 22/4

**Временная схема управления**

**Тунгокоченским муниципальным округом**

1. ИО главы муниципального района «Тунгокоченский район»;

2. Первый заместитель главы муниципального района «Тунгокоченский район»;

3. Заместитель главы муниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам;

4. Заместитель главы муниципального района «Тунгокоченский район» - председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

5. Управляющий делами администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

6. Глава Вершино-Дарасунской городской администрации;

7. Глава Верх-Усуглинской сельской администрации;

8. Глава Кыкерской сельской администрации;

9. Глава Нижнестанской сельской администрации;

10. Глава Тунгокоченской сельской администрации;

11. Глава Усуглинской сельской администрации;

12. Глава Усть-Каренгинской сельской администрации».

Территориальные органы администрации

муниципального района «Тунгокоченский район»

13. Городские администрации:

13.1. Вершино-Дарасунская городская администрация;

14. Сельские администрации:

14.1.Верх-Усуглинская сельская администрация;

14.2. Кыкерская сельская администрация;

14.3. Нижнестанская сельская администрация;

14.4. Тунгокоченская сельская администрация;

14.5. Усуглинская сельская администрация;

14.6. Усть-Каренгинская сельская администрация.

Отраслевые (функциональные) органы

администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

с правами юридического лица

15. Комитет по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район.

16. Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

17. Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

18. Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

Структурные единицы администрации

муниципального района «Тунгокоченский район»

19. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

20. Отдел экономики администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

21. Отдел организационной и информационной работы администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

22. Отдел правовой работы администрации муниципального района «Тунгокоченский район»;

23. Помощник главы муниципального района «Тунгокоченский район»;

24. Главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к решению Совета

муниципального района

 «Тунгокоченский район»

от «28» июня 2022 г. № 22/4

**Временная схема взаимодействия органов местного самоуправления в Тунгокоченском муниципальном округе**

**ИО главы муниципального района**

Специалист по мобилизационной подготовке администрации

Помощник Главы муниципального района

Управляющий делами администрации

Заместитель главы муниципального района по социальным вопросам

Первый заместитель главы муниципального района

Заместитель главы муниципального района - председатель комитета по финансам

Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи

Отдел экономики администрации

Отдел организационной и информационной работы

Отдел правовой работы

Комитет культуры и социальной политики администрации

Комитет образования администрации

Комитет по финансам администрации

Городская администрация

Сельские администрации

Приложение № 4

к решению Совета муниципального района «Тунгокоченский район»

от «28» июня 2022 г. № 22/4

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

по реализации временной схемы управления

Тунгокоченским муниципальным округом

1. С целью решения вопросов местного значения в соответствии с федеральным законодательством во вновь образованном Тунгокоченском муниципальном округе в переходный период установить временную схему управления Тунгокоченского муниципального округа (далее – округ).

2. Возложить полномочия по координации работы во временной схеме Тунгокоченского муниципального округа на администрацию муниципального района «Тунгокоченский район» (далее - администрация района) до момента формирования администрации округа.

3. Установить, что решение вопросов местного значения округа осуществляется на основании правовых актов администрации района после утверждения Советом района и вступления в силу временной схемы управления округом.

Администрация района самостоятельно на основании муниципального правового акта определяет структуры, входящие в схему управления округом, ответственные за реализацию вопросов местного значения.

4. Порядок деятельности и полномочия структур, входящих в схему управления округом, в переходный период регулируются муниципальными правовыми актами администрации района.

5. Установить, что вопросы правопреемства органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Забайкальского края и иных субъектов государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами подлежат урегулированию правовыми актами администрации округа.

6. Установить следующий порядок исполнения обязательств финансового и имущественного характера в переходный период:

6.1. Обязательства финансового и имущественного характера исполняются органами местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований до момента формирования органов местного самоуправления Тунгокоченского муниципального округа.

6.2. С момента формирования органов местного самоуправления обязательства финансового и имущественного характера, а также имущественные права, ранее возникшие у органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, переходят к органам местного самоуправления Тунгокоченского муниципального округа.

6.3. В процессе ликвидации Советов поселений все финансовые обязательства Советов перед кредиторами исполняются за счет средств бюджетов поселений.

6.4. В процессе реорганизации администраций преобразуемых муниципальных образований их финансовые и имущественные обязательства, а также имущественные права переходят к администрации вновь образованного Тунгокоченского муниципального округа.

7. Установить, что переоформление прав и переименование муниципальных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории округа, осуществляется в срок не позднее 1 сентября 2023 года.

8. Установить следующие сроки реорганизации администраций городских и сельских поселений преобразуемых муниципальных образований:

8.1. начало реорганизационных процедур – 1 сентября 2022 года.

8.2. завершение реорганизационных процедур – 1 сентября 2023 года.

9. Установить следующие сроки ликвидации Советов поселений преобразуемых муниципальных образований:

9.1. начало ликвидационных процедур – 1 сентября 2022 года.

9.2. завершение ликвидационных процедур – 1 сентября 2023 года.

10. Установить сроки переоформления трудовых правоотношений со структурами, входящими в схему управления округом:

10.1. начало переоформления трудовых правоотношений глав поселений и работников администраций поселений – 1 октября 2022 года;

10.2. завершение переоформления трудовых правоотношений с главами поселений и работников администраций поселений – 1 июня 2023 года.

11. Установить, что переоформление трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

12. Вопросы переоформления трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период регулируются правовыми актами органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, органов местного самоуправления муниципального района и округа.

13. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, в переходный период регулируются правовыми актами администрации района и органов местного самоуправления округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_