СОВЕТ ТУНГОКОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2024 года	                                                                                     № 63

с. Верх-Усугли

Об утверждении  отчета о ходе реализации Плана мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до 2030 года за 2023 год

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  в соответствии  с решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район»  от 18.12.2015 № 54/6 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до  2030  года, осуществления мониторинга  и контроля его реализации», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», Совет Тунгокоченского муниципального округа РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до 2030 года за 2023 год согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить  на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета

Тунгокоченского

муниципального округа 					               М. М. Измайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Совета Тунгокоченского

муниципального округа

от 19.12.2024 года  № 63

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование программы и источники финансирования | Объемы финансирования, тыс рублей |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение качества жизни населения и формирование благоприятной социальной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Сохранение численности населения Тунгокоченского района, формированию предпосылок для последующего демографического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурса среди организаций всех форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте | 2023 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Общий коэффициент смертн ости, человек на 1000 население | 12,3 | 17,3 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район» |
| 2. | Изготовление и распространение наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. | -89,5 | -146,8 |  |
| 3. | Организация и проведение летней оздоровительной кампании |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. | 10,1 | 10,8 |  |
| 4. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации сани-тарно-просветительской направленности и здорового образа жизни, ед | 4 | 3 |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Количество публикаций в средствах массовой инфор-мации, шт | 2 | 0 |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  | Количество созданных новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед. | 1 | 1 |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей, шт | 3 | 21 |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | Проведено лекций, бесед, классных часов опросов сре-ди детей, подростков и их родителей о пагубном влия-нии вредных привычек с привлечением врачей педиат-ров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. | 2 | 23 |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  | Проведено конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди де-тей, подростков и их родителей, шт. | 1 | 6 |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  | Проведены оздоровительные кампании, шт | 2 | 8 |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  | Количество людей, прошедших диспансеризацию мо-лодёжи и старшего поколения для выявления заболе-ваемости, чел. | 340 | 1480 |  |
| 12. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района | 2023 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» местный бюджет | 70,0 | 70,0 |  | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из бюджеты МР «Тунгокоченский район» | 15 | 14 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район» |
| 13. | Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории района |  |  | 535,0 | 535,0 |  | Количество общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других категорий жителей МР «Тунгокоченский район», получивших материальную помощь за счет средств МР «Тунгокоченский район» | 10 | 10 |  |
| 14. | Грантовая поддержка общественных организаций действующих на территории района |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество граждан, принявших участие в районных социально значимых мероприятиях | 495 | 495 |  |
| 15. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района |  |  | 20,0 | 20,0 |  | Количество граждан, получивших единовременные денежные выплаты из бюджеты МР «Тунгокоченский район» | 206 | 21 |  |
| 16. |  |  | Всего | 625,0 | 625,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 Обеспечение повышения доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мониторинг муниципальной системы образования | 2023 | Муниципальная программа «Мониторинг муниципальной системы образования, организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на 2021- 2025 годы местный бюджет | 120,0 | 120,0 |  | Доля учащихся сдавших ЕГЭ,% | 100 | 96,97 | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 18. | Подготовительный этап ЕГЭ и ОГЭ |  |  | 160,0 | 160,0 |  | Доля учащихся сдавших ОГЭ,% | 100 | 83,3 |  |
| 19. | Этап проведения ЕГЭ и ОГЭ |  |  | 492,1 | 492,1 |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Всего | 772,1 | 772,1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Создание условий, обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма в учреждениях отдыха | 2023 | Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (2021-2025гг.)» федеральный, местный бюджет | 432,3 | 432,3 |  | Оплата проезда детям данной категории до санатория, расположенного на территории Забайкальского края, чел. | 15 | 0 | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 22. | Совершенствование материально-технических условий стационарного лагеря |  |  | 20,5 | 20,5 |  | Организация работ смен лагерей с дневным пребыванием детей, кол-во лагерей | 5 | 6 |  |
| 23. | Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска» |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Организация малозатратных форм организации отдыха и занятости детей и подростков, чел | 300 | 200 |  |
| 24. | Организация подготовительной, образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками |  |  | 1045,1 | 1045,1 |  | Возмещение стоимости родительской платы для детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска» в работу смен СОЗЛ «Кучегер», чел. | 5 | 0 | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 25. | Проведение организационной, подготовительной и методической работы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Разработка воспитательных программ в СОЗЛ «Кучегер» и школах по проведению летних смен | 7 | 8 |  |
| 26. |  |  | Всего | 1497,9 | 1497,9 |  |  |  |  |  |
| 27. | Создание условий, для обеспечения качества дошкольного образования | 2023 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 28. | Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 30. | Обновление МТБ учреждений общего образования в соответствии с современными направлениями развития | 2023 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие общего образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 31. | Создание системы работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности и в системе воспитания |  |  | 292,2 | 292,2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Развитие кадрового потенциала |  |  | 291,2 | 291,2 |  |  |  |  |  |
| 33. | Развитие современной школьной инфраструктуры |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 34. | Здоровье школьников |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 35. | Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Всего | 583,4 | 583,4 |  |  |  |  |  |
| 37. | Развитие сети, организация инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ к услугам дополнительного образования для всех категорий обучающихся | 2023 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| 38. | Реализация проекта «Успех каждого ребенка» |  |  | 9704,4 | 9704,4 |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Всего | 9704,4 | 9704,4 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений | 2023 | Муниципальная программа «Культура Тунгокоченского района на 2021 – 2025 годы», местный, краевой, федеральный бюджет | 247,45 | 247,45 |  | Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед. | 1 | 0 | Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 41. | Поддержка учреждений культуры и искусства района, творческих коллективов |  |  | 191,828 | 191,828 |  | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1167 | 1619 |  |
| 42. | Контрактно -целевая подготовка кадров |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных клубными учреждениями на платной основе,% | 40 | 63,0 |  |
| 43. | Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала учреждений культуры и искусства |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 44. | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия района |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  | Всего | 489,278 | 489,278 |  |  |  |  |  |
| 46. | Комплектование фондов библиотек | 2023 | Муниципальная программа « Развитие библиотечного дела в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2023 годы местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  | Число пользователей общедоступных (пуб¬личных) библиотеках, тыс. человек в год | 6730 | 6094 | Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края Муниципальное бюджетное учреждение культуры Меж-поселенческая центральная районная библиотека Тунгокоченского района Забайкальского края |
| 47. | Автоматизация муниципальных библиотек района |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз. | 86900 | 75923 |  |
| 48. | Укрепление материально-технической базы |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 49. | Контрактно-целевая подготовка кадров |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 50. | Поддержка библиотек района |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 51. |  |  | Всего | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 52. | Сохранение среды обитания | 2023 | Муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы Тунгокоченского района» местный, краевой, федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Проведение и участие в фестивалях, праздниках и др.,чел. | 1485 | 1560 | Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район», отделение ассоциации коренных малочисленных народов Севера Тунгокоченского района (по согласованию). |
| 53. | Улучшение условий жизни: жилье, доходы |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Медицинское лечение, чел | 7 | 7 |  |
| 54. | Образование, культура и духовное возрождение КМНС |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Оздоровительный отдых детей, чел | 10 | 8 |  |
| 55. | Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 56. | Обеспечение занятости, развитие традиционных отраслей, промыслов, переработка их продукции |  |  | ФБ-388,3 КБ-38,4 МБ-250,0 | ФБ-388,3 КБ-38,4 МБ-250,0 |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  | Всего | ФБ-388,3 КБ-38,4 МБ-250,0 | ФБ-388,3 КБ-38,4 МБ-250,0 |  |  |  |  |  |
| 58. | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 2023 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 г.г.» местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, % | 7 | 7 | Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 59. | Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение доли населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),% | 6 | 7 |  |
| 60. | Развитие детско-юношеского спорта |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |
| 61. | Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения |  |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 62. | Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 63. | Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  |  | 50,0 | 23,4 |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  | Всего | 430,0 | 403,4 |  |  |  |  |  |
| 65. | Театрализованное представление «Рождество Христово» | 2023 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в администрации Тунгокоченского муниципального округа на 2015 – 2025 годы, местный , краевой, федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 66. | Районный праздник « День охотника и оленевода» |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 67. | Тематические концерты, выставки, конкурсные программы, познавательные программы для детей «Россия, Русь, храни себя, храни» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 68. | Праздник «Широкая масленица» |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 69. | Народные гуляния «Троицын хоровод» |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  | Всего | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Содействие в реализации мероприятий по активной политике занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2023 | Муниципальная программа «Содействия занятости населения Тунгокоченского района на 2021-2025 г.г. местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Коэффициент напряженности | 6,3 | 0,9 | ГКУ ЦЗН Тунгокоченского района (по согласованию), Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район |
| 72. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | 194,8 | 194,8 |  | Уровень регистрируемой безработицы, % | 4,5 | 2,45 |  |
| 73. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  | Всего | 194,8 | 194,8 |  |  |  |  |  |
| 75. | Содействие занятости сельского населения | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских | 0,0 | 0,0 |  | Численность студентов привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения практики | 3 | 0 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 76. |  |  | Местный, краевой, федеральный бюджет |  |  |  | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей заключивших с работниками ученические договоры | 2 | 0 |  |
|  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.5.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта | 2023 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2023 годы местный, краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Общественная организация инвалидов (по согласованию). |
| 78. | Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.6.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранение объектов животного мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Снижение пожарной опасности и оповещение | 2023 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в жилом фонде сел Юмурчен, Красный Яр, Зеленое Озеро и в бюджетных учреждениях, организациях муниципального района «Тунгокоченский район» на 2019-2023 годы» Местный бюджет | 2770,322 | 2770,322 |  | Огнезащитная обработка зданий, учреждений | 5 | 0 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 81. | Обучение и профилактика пожарной безопасности |  |  | 30,0 | 30,0 |  | Установка пожарной сигнализации и средств оповещения, учреждений | 2 | 1 |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  | Проведение испытаний электросетей, коммуникационных и защитных аппаратов, замена электропроводки, учреждений | 3 | 0 |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения, учреждений | 3 | 6 |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  | Приобретение пожарного и эвакуационного инвентаря и оборудования, ед. | 10 | 0 |  |
| 85. |  |  | Всего | 2800,322 | 2800,322 |  |  |  |  |  |
| 86. | Проведение акций Внимание-экстремизм! Терроризму нет!» | 2023 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2019 - 2023 годы" Местный бюджет | 55,4 | 55,4 |  | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 144 | 138 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 87. |  |  | Всего | 55,4 | 55,4 |  |  |  |  |  |
| 88. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | 2023 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2022-2024 годы» Местный бюджет | 36,0 | 36,0 |  | Количество нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений | 1 | 1 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 89. | Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские профилактические мероприятия | 2 | 2 |  |
| 90. | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |  |  | 60,0 | 60,0 |  | Мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральным, региональным законодательством, а также муниципальными правовыми актами в случаях, если виды контроля относятся к вопросам местного значения. | 2 | 2 |  |
| 91. | Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Акция « Один день в профессии» (в учреждениях образования) | 1 | 1 |  |
| 92. | Профилактика правонарушений в экономической и налоговой сфере |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Проведение в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования и культуры мероприятий с несовершеннолетними, состоявшими на учете в КДНиЗП (праздники, спортивные соревнования, фестивали) Ед. | 2 | 2 |  |
| 93. | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  | 30,0 | 30,0 |  | Конкурс по созданию пиар проекта «Профилактика правонарушений и преступлений среди молодежи» (создание социальной рекламы в электронных и печатных СМИ) | 1 | 4 |  |
| 94. | Развитие института социальной профилактики |  |  | 100,0 | 100,0 |  | Разъяснительная работа среди населения о возможностях и порядке осуществления государственной защиты лиц, оказавших содействие в раскрытии и расследовании преступлений | 1 | 3 |  |
| 95. |  |  | Всего | 226,0 | 226,0 |  |  |  |  |  |
| 96. | Развитие технических средств и технологий системы гражданской защиты населения и территорий при возникновении крупномасштабных катастроф и опасных природных явлений, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 2023 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на 2018-2022 годы» местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Повышение полноты охвата населения оповещением и информированием (процентов) | 68 | 0 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 97. | Разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Средний материальный ущерб (т.руб.) | 2600,0 | 0,0 |  |
| 98. | Создание системы формирования культуры предупреждения кризисных и чрезвычайных ситуаций, социальных и психологических технологий управления рисками чрезвычайных ситуаций, а также кадрового обеспечения территориальной подсистемы РСЧС Тунгокоченского района |  |  | 199,9 | 199,9 |  |  |  |  |  |
| 99. |  |  | Всего | 199,9 | 199,9 |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Оплата взносов в Фонд капитального ремонта на капитальный ремонт по квартирам, находящимся в казне | 2023 | Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Тунгокоченский район» (2018-2043 годы)» Местный бюджет | 567,7 | 518,9 |  | Кол-во МКД, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества | 2 | 1 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 101. |  |  | Всего | 567,7 | 518,9 |  |  |  |  |  |
| 102. | Реконструкция (замена) тепловых сетей | 2023 | «Комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Тунгокоченский район» на 2022-2026 годы" Местный, краевой, федеральный бюджет | 175,5 | 166,5 |  | Разработка ПСД на объекты ЖКХ | 1 | 0 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 103. | Реконструкция (замена) водопроводных сетей |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение котлов | 2 | 0 |  |
| 104. | Реконструкция котельных, замена котлов, насосного и вспомогательного оборудования |  |  | 546,7 | 546,7 |  | Разработка ПСД на объекты ЖКХ | 1 | 0 |  |
| 105. | Реконструкция Жарчинского водовода и накопительных резервуаров |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 106. | Реконструкция (бурение) артскважин |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 107. | Реконструкция (замена) канализационных сетей |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 108. | Установка модульных очистных сооружений и вспомогательной инфраструктуры. Содержание и закупка расходников для модульных очистных. |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 109. | Устройство (монтаж) и обслуживание узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 110. | Ремонт, строительство линий эл. передач, приобретение ДЭС |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 111. | ПСД по капремонту водовода Дарасун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Оформление документации на полигоны ТБО |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 113. |  |  | Всего | 722,2 | 713,2 |  |  |  |  |  |
| 114. | Благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур | 2023 | «Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края (2022-2026 годы)» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение коммунальной техники | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 115. | Строительство и обустройство детских площадок |  |  | 20,8 | 20,8 |  | Уборка несанкционированных свалок | 3 | 3 |  |
| 116. | Организация уличного освещения с использованием новых технологий |  |  | 112,5 | 112,5 |  |  |  |  |  |
| 117. | Озеленение территорий населенных пунктов |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 118. | Организация места сбора твердо-бытовых отходов и устранение несанкционированных свалок и пресечение их создания |  |  | 280,0 | 280,0 |  |  |  |  |  |
| 119. | Приобретение коммунальной техники |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 120. | Организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек) |  |  | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |
| 121. | Устройство водоотводных канав, уборка наледи |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 122. | Содержание мест захоронения |  |  | 316,0 | 316,0 |  |  |  |  |  |
| 123. | Строительство и содержание мест ТКО |  |  | 480,3 | 476,6 |  |  |  |  |  |
| 124. | Ремонт здания Вангуйского водоканала |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 125. | Устройство двух туалетов в МКД, неблагоустроенных домах |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 126. |  |  | Всего | 1229,9 | 1226,2 |  |  |  |  |  |
| 127. | Проведение энергетического обследования | 2023 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (2021-2025 годы)» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 128. | Оснащение приборами учета энергоресурсов |  |  | 22,04 | 22,04 |  |  |  |  |  |
| 129. | Улучшение энергосберегающих Характеристик конструкций зданий |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 130. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 131. | Обучение в области энергосбережения и Повышения энергетической эффективности |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 132. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 133. | Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 134. | Замена электрооборудования, материалов для бюджетной сферы |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 135. |  |  | Всего | 22,04 | 22,04 |  |  |  |  |  |
| 136. | Благоустройство сельских территорий: | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Местный Федеральный краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Количество населенных пунктов реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий | 1 | 0 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 137. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 138. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Местный Федеральный краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительство автомобильных дорог | 0 | 0 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 139. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 140. | Современный облик сельских территорий | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Местный Федеральный краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 1 | 0 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 141. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2 Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территорий | 2023 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Местный Федеральный краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | Улучшение жилищных условий семей за счет предоставленных социальных выплат, шт | 1 | 0 | Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 143. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Обустройство посадочных площадок на территории Тунгокоченского района для устойчивого авиатранспортного сообщения | 2023 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Тунгокоченский район» (2021-2025 годы)» Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | перевозка пассажиров и багажа, чел. | 600 | 600 | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 145. | Обучение комендантов аэродромов (ВПП) |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Обучение комендантов аэродромов (ВПП) | 1 | 0 |  |
| 146. |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 147. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 2023 | Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 148. | Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 149. | Совершенствование подготовки водителей транспортных средств |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 150. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | движения в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского края на 2022-2026 годы» Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. |  |  | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие экономического потенциала территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса, и повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Финансовая поддержка | 2023 | Муниципальная программа « Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Тунгокоченский район на 2021-2025 годы» Местный бюджет | 1700,0 | 1700,0 |  | Количество действующих микро и малых предприятий, ед. | 25 | 17 | Отдел экономики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 153. | Информационно-аналитическая и организационная поддержка |  |  | 50,0 | 50,0 |  | Среднесписочная численность работников занятых на малых предприятиях, чел. | 51 | 0 |  |
| 154. |  |  | Всего | 1750,0 | 1750,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения и территориального планирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Техническая паспортизация объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального района «Тунгокоченский район» | 2023 | Муниципальная программа «Создание государственного кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом (2021-2023 годы)» Местный бюджет | 565,2 | 565,2 |  | Формирование земельных участков под МКД, находящимися в муниципальной собственности | 5 | 8 | Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации муниципального района «Тунгокоченский район». |
| 155. | Проведение кадастровых работ, связанных с формированием земельных участков |  |  | 135,0 | 135,0 |  |  |  |  |  |
| 156. | Услуги нотариуса |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 157. | Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости находящихся в собственности муниципального района «Тунгокоченский район», земельных участков на территории муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 158. | Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
| 159. |  |  | Всего | 783,2 | 783,2 |  |  |  |  |  |
| 160. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2023 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на (2023- 2024 годы» Краевой Местный бюджет | 590,0 | 590,0 |  | Комплекты документов | 2 | 2 | Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации муниципального района «Тунгокоченский район». |
| 161. | Разработка документов градостроительного зонирования |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 162. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 163. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 164. |  |  | Всего | 620,0 | 620,0 |  |  |  |  |  |