ПРОЕКТ

« ЗАЖГИ СВОЮ УЛИЦУ  »

Территориального общественного самоуправления

«Багульник» в номинация конкурса « Формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения, развитие физической культуры и спорта»

ЗАЯВКА

на участие в муниципальном конкурсе проектов развития

территориального общественного самоуправления

"Решаем МЫ" (далее - конкурс "Решаем МЫ")

Раздел 1.  Общая информация

| 1 | Наименование территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) | Территориальное общественное самоуправление «Багульник» на территории села Верх-Усугли Тунгокоченского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение ТОС (статус и наименование муниципального образования, населенного пункта) | Забайкальский край Тунгокоченский район с. Верх-Усугли . |
| 3 | Дата образования ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления, регистрационный номер) | Постановлением администрации Тунгокоченского муниципального округа № 190 от 28 февраля 2025 года |
| 4 | Сведения о государственной регистрации ТОС в качестве юридического лица, банковские реквизиты ТОС (в случае если ТОС является юридическим лицом) |  |
| 5 | Территория осуществления ТОС: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, иные территории проживания граждан (перечислить) | с.Верх -Усугли : улицы Багульная, Земля-ничная, Мира, Таежная, Весенняя, Сосновая, улица Обручева : дома 20, 20 а, 21, 22, 22а, 24, 27, 28, переулок Багульный ; |
| 6 | Количество жителей в границах ТОС (чел.) | 245 |
| 7 | Количество одноквартирных и многоквартирных домов на территории осуществления ТОС | 89 |
| 8 | Фамилия, имя, отчество руководителя избранного органа ТОС, контактные телефоны, адрес электронной почты (e-mail) | Гусева Ольга Юрьевна 89144515247. guseva.85@internet.ru. |
| 9 | Список членов избранного органа ТОС (фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, адреса электронной почты (e-mail)) | - Гусева Ольга Юрьевна - Баянов Андрей Анатольевич -Богдан Мария Александровна - Козлова Марина Павловна -Лесков Максим Викторович - Трухин Юрий Анатольевич -Овчинникова Мария Михайловна -Щепелина Наталья Федоровна -89141357895 |
| 10 | Приоритетное направление, в рамках которого разработан проект развития ТОС | Повышение качества жизни населения. |
| 11 | Номинация конкурса "Решаем МЫ", которой преимущественно соответствует проект развития ТОС | Формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения, развитие физической культуры и спорта; |
| 12 | Название проекта развития ТОС | « Зажги свою улицу » |

Раздел 2.  Сведения о проекте.

- Обоснование социальной значимости проекта.

В Тунгокоченском муниципальном округе в районном центре - с.Верх-Усугли большинство улиц не имеют должного освещения. Ранее в населенном пункте имелось электрическое освещение, которое было затратным для бюджета муниципального образования. Электроэнергия была платной, так же взималась плата за аренду столбов электросетей на которых располагались уличные фонари. со временем электрические фонари пришли в негодность. В настоящее время на смену электрической энергии пришла альтернатива - фонари на солнечных батареях - это экономически эффективное решение. ТОС "Багульник" объединяет 8 улиц села Верх-Усугли на которых расположено 89 домов. На территории данных улиц проживают 245 человек, в том числе: труженики тыла - 2, дети войны - 6, пенсионеры - 45, инвалиды - 8, работающие - 87, дети дошкольного и школьного возраста - 97. Как и во многих населенных пунктах на территории ТОС проживают 8 участников СВО и их семьи. Улицы в границах ТОС "Багульник" находятся на расстоянии 3 км от социально-значимых объектов села. Отсутствие освещения улиц затрудняет жизнь жителей особенно в осенне-зимний период, когда короткий световой день. Жители и дети добираются до центра села по затемненным улицам. Дети не могут проводить свой досуг с другими детьми на свежем воздухе, а пожилые люди не могут наслаждаться вечерними прогулками. Дети, посещающие каток и различные спортивные секции возвращаются домой в полной темноте. Родители с детьми ощущают постоянную тревогу при выходе на улицу в темное время суток. Это отрицательно влияет на безопасность движения, качество жизни и активность жителей. Читинские маршрутные такси, забирая пассажиров с адресов проживания, так же испытывают затруднения при поиске адресатов, нередко заезжают в лесной массив, который находится на территории ТОС. Решением проблемы является установка уличного освещения, что создаст существенные улучшения условий проживания, комфортную среду и безопасность жителей ТОС "Багульник". Совместная работа членов ТОС над проектом сплотит жителей улиц, в случае победы в конкурсе даст стимул для дальнейших активных действий членов других ТОС , расположенных на территории села. Проект "Зажги свою улицу" предполагает работы по установке освещения на улицах Багульная, Сосновая, Земляничная, Мира, пер.Багульный, Таёжная, Весенняя, Обручева села Верх-Усугли, которые заключаются в бурении отверстий глубиной 800 мм, установка железных опор и монтаж автономных консольных светильников в количестве 6 шт. Оборудование освещения будет проводится индивидуальным предпринимателем, имеющим опыт установки автономных консольных светильников, с которым заключено соглашение о намерениях.

- Отсутствие уличного освещения в селе - создание условий для преступности, яркое освещение, как правило, заставляет их отказать от преступления;
- В вечернее время дети и взрослые боятся ходить в темноте по улицам;
- возникают трудности в определении номеров домов для таксистов и гостей села в темное время суток;
- проект снимет социальную напряженность недовольством деятельностью органов местного самоуправления;
- указанная проблема актуальная, ее решение необходимо для поддержания качественно жизни жителей, снижение социальной напряженности, что в свою очередь повлияет на улучшение качества жизни населения ;
- данный проект выступит примером для жителей Тунгокоченского муниципального округа

2,   Цель проекта

- Забота о людях

- Сделать территорию ТОС "Багульник" яркой и привлекательной для проживания

- Создание комфортных, безопасных условий для проживания жителей ТОС "Багульник"

- Изменение облика территории ТОС "Багульник"

3 .Задачи проекта

- Вовлечение в деятельность по реализации проекта жителей , учреждений разных форм собственности, находящихся на территории ТОС

- Заключение договоров на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем

- Определение на местности установки автономных консольных светильников

- Заключительное мероприятие по факту реализации проекта

4. Целевые группы проекта людей, на которых направлены ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта:

Жители села Верх-Усугли:

Дети подростки;

Молодежь и студенты;

Взрослое население;

Пенсионеры;

Ветераны;

Труженики тыла;

Дети войны;

Люди с ограниченными возможностями здоровья;

Родственники героев;

Многодетные семьи;

работающие

дети дошкольного и школьного возраста

Участники СВО и их семьи

Общее количество благополучателей: 350 чел.

5.Календарный план работы по реализации проекта

| № | Решаемая задача | Мероприятия, его содержание, место проведения | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение на местности установки автономных консольных светильников | Обследование улиц в границах ТОС для установки автономных консольных светильников | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Определение объема работы |
| 2 | Заключение договоров на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем | Заключение договоров на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем Линейцевым С.Е. по установке автономных консольных светильников | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Заключение договора |
| 3 | Вовлечение в деятельность по реализации проекта жителей , учреждений разных форм собственности, находящихся на территории ТОС | Вовлечение в деятельность по реализации проекта жителей , учреждений разных форм собственности, находящихся на территории ТОС Проведение собрания членов ТОС "Багульник" по реализации проекта "Зажги свою улицу". Вовлечение волонтеров, КГСАУ "Забайкаллесхоз" в реализацию проекта | 25.05.2025 | 26.05.2025 | Привлечение членов, жителей территории ТОС и КГСАУ "Забайкаллесхоз" и волонтёров в реализацию проекта |
| 4 | Заключительное мероприятие по факту реализации проекта | При успешной реализации проекта планируется торжественное мероприятие с участием работников ДК "Рубин", органов местного самоуправления, организаций и жителей села Верх-Усугли | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Данный проект послужит примером привлечения жителей села Верх-Усугли в дальнейшее благоустройство населенного пункта путем реализации проектов ТОС |

5.Финансирование проекта.

| № | Наименование | Единица измерения | Количество | Стои- мость ед.руб | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка комплекта уличного светильника с автономным питанием( (солнечная панель 200 Вт ) на улице Земляничная | шт. | 6 | 33333,33 | 200000 |

6.Источник финансирования проекта.

| № п/п | Источники финансирования расходов на реализацию проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средства бюджета Тунгокоченского муниципального округа | 200000 |
| 2. |  |  |
| 3. | Собственные средства ТОС ( при условии софинансирования) | - |
| 4. | Привлеченные (иные) средства (при условии софинансирования) | - |
| 5. | Стоимость проекта всего: | 200000 |

7.Ожидаемые количественные и (или) качественные результаты от реализации проекта.

Количественные результаты

Количество граждан привлеченных к реализации развития проекта ТОС - 50

Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации развития проекта ТОС - 350

Качественные результаты

Улучшения условий проживания, комфортную среду и безопасность жителей ТОС "Багульник" и жителей всего населенного пункта, сплочение жителей улиц, стимул для дальнейших активных действий членов ТОС и других ТОС Тунгокоченского муниципального округа. Результаты реализации проекта планируется использовать в долгосрочной перспективе.

8.Сведения о руководителе проекта.

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Гусева Ольга Юрьевна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1984 |
| 3. | Гражданство | РФ |
| 4. | Образование | Высшее |
| 5. | Адрес места жительства | с.Верх-Усугли, ул. Таёжная, д.25 |
| 6. | Контактный телефон | 89144515247 |

9.  Сведения о команде проекта: участниках проекта- членов ТОС и специалистах (консультантах, экспертах, исполнителях), привлекаемых для реализации проекта (заполняется на каждого)

- Щепелина Наталья Фёдоровна 89141357895

- Гусева Ольга Юрьевна 89144515247

- Баянов Андрей Анатольевич 89145006760

- Линейцев Сергей Евгеньевич 89248049398

10. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС

Вновь созданный ТОС «Багульник» не участвовал в проектной деятельности ТОС.