Территориальное общественное самоуправление

«Уютный дворик»

на территории городского поселения Вершино-Дарасунское муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края ( ТОС «Уютный дворик»)

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

**«Активное долголетие »**

(обучение людей старшего поколения в возрасте от 50 до 75 лет компьютерной грамотности)

пгт Вершино- Дарасунский

2025 год

**Проект**

**муниципального грантового конкурса**

**Заявитель**: Территориальное общественное самоуправление «Уютный дворик» на территории городского поселения Вершино-Дарасунское муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края ( ТОС «Уютный дворик»)

**Адрес**: 674125 Забайкальский край, Тунгокоченский район, пгт. Вершино-Дарасунский

**Председатель ТОС «Уютный дворик »**: Жгилева Елена Викторовна,

тел. 8914-494-46-81

**Руководители проекта :**

- Коршикова Ирина Викторовна, тел.89145271114

- Ерофеева Евгения Викторовна, тел 89144506920

Жгилева Елена Викторовна,

тел. 8914-494-46-81

e-mail: korshikova.1963@mail.ru

**География проекта**: территория общественного пользования п. Вершино- Дарасунского, Тунгокоченского округа

**Срок выполнения проекта**: 01 апреля - 31 октября 2025 года

**Запрашиваемая сумма**: (двести тысяч рублей)

**Информация об организации**

**Полное название организации**: Территориальное общественное самоуправление «Уютный дворик » на территории городского поселения Вершино-Дарасунское муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края

**Сокращенное название**: ТОС «Уютный дворик»

**Дата создания организации**: 15 декабря 2021года

**Организационно – правовая форма**: не является юридическим лицом.

**Юридический адрес**: 674125 Забайкальский край, Тунгокоченский район, пгт. Вершино-Дарасунский

**Фактический адрес**: 674125 Забайкальский край, Тунгокоченский район, пгт. Вершино-Дарасунский

**Председатель ТОС « Уютный дворик »**: Жгилева Елена Викторовна

Тел.8914494-46-81

жителей ул. Ленина с №83,85,99,100,101,102,104,106а,108,109,110,113,115,117,120,124,128,130,137

138,139,150,152,153,154,155,158,160,164,166.

ул. Дарасунская с №88кв1,88кв2,92,96,98,100,102,103,104,105,107,109,11,112,113,117,118,119,

120,121,122,124,126,128,130,132,134,136,143,144,146,147,148,149,150,151,153,155,157.ул. Подгорная № 1( МБОУ Вершино- Дарасунская СОШ) пгт. Вершино-Дарасунский

Компьютерная грамотность – это овладение минимальным набором знаний и навыков работы на персональном компьютере, с гаджетакми , электронными сервисами. В условиях, когда органы исполнительной власти переходят на электронные способы взаимодействия с населением, компьютерная грамотность рассматривается как мастерство столь же необходимое, как чтение и письмо.

Реализация проекта «**«Активное долголетие »** по компьютерной грамотности для людей пожилого возраста - актуальное направление социальной работы, поскольку повышение качества жизни пожилых людей является одним из ведущих направлений социальной политики государства.  
 Качество жизни пожилого человека определяется не только размером пенсии. Мы обязаны создать по- настоящему комфортную среду для пожилых людей. По словам Президента РФ В.В.Путина , мы не имеем права относиться к людям старшего поколения по так называемому «остаточному принципу». Внимательное отношение к людям старшего поколения - это важнейшая социальная, гуманитарная, государственная задача.

Информационные технологии , гаджеты, современные электронные сервисы являются неотьемлемлой частью жизни каждого современного человека. Без компьютера, телефона в наше время, не обойтись, даже пенсионеру! С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит. Мы начали разработку проекта, для того , чтобы также начать морально готовить заинтересованных пожилых людей, что учиться никогда не поздно!  .

***Актуальность проекта***

В наше время активно развивается цифровая система: все вынуждены пользоваться такими порталами как госуслуги, пенсионный фонд, сбербанк онлайн, регистратура поликлиники. Но далеко не все граждане могут воспользоваться данными услугами. Многие люди пожилоговозраста не умеют пользоваться компьютером и не имеют рядом человека способного помочь.

Социальный проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей, проживающих на территории ТОС « Уютный дворик», к современной информационной среде, способствует обучению мерам безопасности пенсионеров от мошенеческих действий,   использованию интерактивных сервисов и онлайн-площадок для реализации своих потребностей и интересов ,а также предоставлению возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет, телефонов ,социальных сетей со своими близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией с целью улучшения качества жизни данной категории. Итогом реализации проекта станет участие в поселковых соревнованиях для пенсионеров по компьютерной грамотности

Уникальность проекта в том, что он реализуется впервые на территории Тунгокоченского МО.

Наш проект направлен на решение следующих ***проблем***:

- ***информационная, социальная изоляция и одиночество***. Данная проблема вызвана ограниченной подвижностью пожилых людей, неумением работать с современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом), пользоваться такими порталами как госуслуги, пенсионный фонд, сбербанк онлайн, регистратура поликлиники и получать необходимую информацию (юридическую, социальную, политическую, энциклопедическую);

- ***проблема разрыва связи поколений***. Наш проект решает её путем создания условий для общения поколений на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете

**Цель проекта:**

Формирование компьютерной грамотности, информационной безопасности, готовности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде у пожилого населения, проживающего на территории ТОС « Уютный дворик», с целью повышения их качества жизни.

**Задачи проекта:**

1.Организовать целевую группу проекта среди граждан пожилого возраста

2.Разработать программу обучения по основам компьютерной грамотности с учетом особенностей целевой группы

3.Оборудовать помещение для обучения компьютерной грамотности, информационной безопасности, навыкам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

3.Обучить основам компьютерной грамотности пожилое население , способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению духовных ценностей семьи.проживающего на территории ТОС « Уютный дворик».

4.Организовать и провести поселковые соревнования по компьютерной грамотности среди пенсионеров

**Классификация проекта:**

- по форме работы – занятия будут проводиться в малых группах, а некоторые на дому;

- по способу выбора проекта – выбор в процессе коллективного обсуждения

- по времени реализации проекта – краткосрочный, проект реализуется в течение 6 месяцев;

- по направленности работы – популяризация знаний, углубление знаний в области информационных технологий .

**Целевая аудитория:**

-пожилые люди в возрасте от 50 до 75 лет, проживающие на территории ТОС «Уютный дворик»

С целью наилучшего освоения материала участников разделят на группы . В курс обучения входят цикл занятий на каждую группу в специально оборудованном помещении. Каждое занятие состоит из двух частей: лекции и практической части, которая помогает закрепить полученный теоретический материал. Для проведения практической части занятий будут привлечены волонтеры-старшеклассники

## С учетом особенности целевой группы занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. В результате проведения занятий люди пожилого возраста научатся уверенно общаться с персональным компьютером, другими гаджетами ,самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и сохранять их в памяти компьютера, работать с устройствами внешней памяти компьютера (флеш память), работать с электронной почтой, быстро находить в Интернете необходимую информацию познакомятся с основными программами, сайтами госуслуг, возможностями сбербанка онлайн,основами иинформационной безопасности , что будет способствовать их персональному развитию, сохранению активной жизненной позиции. Курс обучения даст целевой группе возможность получения знаний и навыков, необходимых для работы на компьютере и гаджетах, в сети Интернет. По завершению проекта участники смогут свободно применять знания и навыки, полученные на занятиях, для удовлетворения информационных потребностей. Новые знания и умения будут способствовать снижению уровня социального дискомфорта людей пожилого возраста .

## Реализация проекта позволит решить проблему социальной изоляции и одиночества целевой группы, проблему информационного стресса в условиях быстро развивающихся информационных технологий. Обучение компьютерной грамотности даст возможность целевой группе проекта реализовать себя в новых сферах, сделает более удобным, простым и мобильным решение многих задач.

Таким образом, компьютерная грамотность для людей старшего поколения станет началом их новой жизни, более интересной и насыщенной. Реализация проекта **«Активное долголетие» н**аправит людей пожилого возраста на включение в общественную жизнь вне зависимости от возраста и физических возможностей.

**География проекта:**

пгт. Вершино – Дарасунский Тунгокоченского МО

**Планируемый охват участников:**

Уникальные участники – пенсионеры в возрасте от 50 до 75 лет.

Количество участников - 25 человек**,**  проживающих на территории ТОС

« Уютный дворик».

**Механизм и поэтапный план реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | сроки |
| 1. | Сбор информации о пожилых людях в возрасте от 50 до 75 лет, проживающих на территории ТОС « Уютный дворик» | Апрель 2025 г |
| 2. | Приобретение оборудования и оборудование помещений для проведения занятий | до 25 апреля 2025г. |
| 3. | Обучение пожилых людей в возрасте от 50 до 75 лет, проживающих на территории ТОС  « Уютный дворик» компьютерной грамотности | с 26 апреля  30 сентября 2025г |
| 4. | Подготовка и проведение поселковых соревнований среди пенсионеров по компьютерной грамотности по окончанию обучения | 01 октября 2025г  ( День пожилого человека) |
| 5. | Подведение итогов реализации проекта. Предоставление финансовой и иной отчетности. | с 01 октября  по 31 октября 2025 г. |

**Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта:**

Администрация городского поселения « Вершино - Дарасунское»

Детские общественные организации (юнармейцы, волонтеры)

Администрация и педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

**Эффект проекта в долгосрочной перспективе:**

- проведение обучения пенсионеров компьютерной грамотности , проживающих на територии ТОС « Уютный дворик», планируется продолжать и в будущем с целью достижения 100% показателя по числу обученных пенсионеров.

- сохранение активной жизненной позиции в условиях современного общества благодаря доступу к общественным информационным полрталам и ресурсам, расширенеию источников информации

- социализация за счет появления новых дружеских связей, возможности общения посредством коммуникационных средств и современных технологий

- облегчение многих бытовых проблем и решение множества задач благодаря обучению современным компьютерным технологиям

- овладение основами компьютерной грамотности позволит пожилым людям использовать Интернет- среду для почтовой тличной и деловой переписки, совершение платежей с помощью различных сервисов.

**Бюджет проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование товаров, услуг | Единица измерения | Количество | Цена,  руб | Сумма  руб |
| 1 | Приобретение ноутбуков для обучения компьютерной грамотности | шт | 2 | 80000 | 160000 |
| 2 | Приобретение компьютерных мышей | шт | 2 | 600 | 1200 |
| 3 | Приобретение компьютерных ковриков | шт | 2 | 700 | 1400 |
| 4 | Приобретение программного обеспечения для ноутбуков | шт | 2 | 2000 | 4000 |
|  | **Запрашиваемая сумма** |  |  |  | **166600** |
|  | **Софинансирование проекта**  **-**предоставление оборудования  ДДТ для обучения пенсионеров**:**  - интерактивная доска  - проектор  - компьютерные столы | шт  шт  шт | 1  1  5 | 120000  30000  10000 | 120000  30000  50000 |
|  | **Софинансирование** |  |  |  | **200000** |
|  | **ИТОГО стоимость проекта :** |  |  |  | **366600** |