АДМИНИСТРАЦИЯ ТУНГОКОЧЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2025 года                                                                            № 380

с. Верх-Усугли

ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУНГОКОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей  16  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32,37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа постановляет:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа, согласно приложения №1.

- Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов муниципальных программах Тунгокоченского муниципального округа финансируемых из средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа согласно приложения №2.

- Признать утратившими силу:

  - постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края от 22 февраля 2024 года №151 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации»;

  - постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края от 15.11.2024 г. №907 «О внесении изменений в Постановление администрации Тунгокоченского муниципального округа от 22 февраля 2024 года № 151 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и   разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тунгокоченского муниципального округа.

Глава Тунгокоченского

муниципального округа                                                             Н.С. Ананенко

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации Тунгокоченского муниципального округа от  02 апреля 2025 года № 380

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУНГОКОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные положения разработки, реализации муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа, осуществления мониторинга, контроля их исполнения, оценки эффективности.

1.2. Муниципальная программа Тунгокоченского муниципального округа (далее - муниципальная программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тунгокоченского муниципального округа.

1.3. Муниципальные программы разрабатываются на период, определяемый администрацией Тунгокоченского муниципального округа (далее - Администрация), в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Тунгокоченского муниципального округа.

1.4. Муниципальная программа включает в себя сгруппированные в подпрограммы основные мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. В целях обеспечения реализации муниципальная программа может включать обеспечивающую подпрограмму.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

1.5. Основанием для принятия решения о разработке муниципальной программы является включение ее в Перечень муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа (далее - Перечень), утверждаемый Администрацией.

1.6. В случае, если утверждена и реализуется государственная программа Забайкальского края, направленная на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Забайкальского края и Тунгокоченского муниципального округа, может быть разработана аналогичная муниципальная программа.

1.7. Разработка муниципальных программ осуществляется заместителями главы, отделами, комитетами, управлениями Администрации (далее - ответственный исполнитель), определенным в Перечне. В разработке муниципальных программ могут принимать участие и иные структурные подразделения Администрации (далее - соисполнители).

1.8. В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной программы (подпрограммы) и достижения ее конечных результатов ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

1) осуществляет разработку муниципальной программы (подпрограммы), изменений в муниципальную программу (подпрограмму), подготовку и согласование проектов постановлений об утверждении муниципальной программы или о внесении в нее изменений;

2) несет ответственность за реализацию муниципальной программы (подпрограммы) и достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

3) организует реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в соответствии с утвержденным Порядком, взаимодействует с соисполнителями и участниками муниципальной программы по вопросам реализации мероприятий, подготовки отчетности о реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

4) организует проведение мониторинга реализации муниципальной программы;

5) предоставляет по запросу в Отдел экономики Администрации информацию о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) обеспечивает соответствие объемов финансирования из местного бюджета объемам финансирования, предусмотренным в муниципальной программе на всех этапах бюджетного процесса (в части мероприятий, в отношении которых является исполнителем);

7) обеспечивает размещение муниципальной программы (ее актуальной редакции), годовых отчетов о реализации муниципальной программы на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

1.9. Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы):

1) в рамках своей компетенции участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которой они являются соисполнителями;

2) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.

1.10. Координация и методическое обеспечение процесса разработки, корректировки и мониторинга муниципальных программ осуществляет Отдел экономики.

Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет Комитет по финансам администрации.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1.  Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и должна обеспечивать общественную значимость, обладать внутренней логикой построения, обеспечивать связность решаемых проблемных вопросов, цели, задач, мероприятий, ресурсов и показателей (индикаторов) результативности.

2.2. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2) характеристику сферы реализации муниципальной программы;

3) цели и задачи муниципальной программы;

4) сроки и этапы реализации муниципальной программы;

5)  описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

6) перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации;

7) бюджетное обеспечение муниципальной программы (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы);

8) основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

9) перечень основных мероприятий муниципальной программы;

10) подпрограммы муниципальной программы.

2.3. В случае формирования в составе муниципальной программы подпрограмм их содержание определяется в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Паспорт муниципальной подпрограммы по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

2.4. Наименование разделов муниципальной программы и их содержание:

1) Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, в котором приводятся основные параметры муниципальной программы.

2) Раздел «Характеристика сферы реализации муниципальной программы» предусматривает в рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы проведение анализа, ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении.

3) Раздел «Цели и задачи муниципальной программы» предусматривает цели муниципальной программы, которые должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере ее реализации.

Цели муниципальной программы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия муниципальной программы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции ответственных исполнителей и сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

-изменяемость (цель должна быть охарактеризована показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы);

- привязка к временному графику (срок достижения цели не должен превышать срок реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (разработчик программы должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

4) Раздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» предусматривает сроки действия муниципальной программы, которые должны соответствовать поставленным задачам. В муниципальной программе могут быть выделены этапы, отражающие достижение определенных результатов.

5) Раздел «Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации» предусматривает информацию о проведении анализа рисков реализации муниципальной программы, включающего:

- идентификацию факторов риска с указанием целей, задач, показателей, с которыми ассоциируются риски;

- описание механизмов управления рисками/угрозами и мер по их минимизации

Меры минимизации риска могут включать:

- меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

- мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

- мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

6) Радел «Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации» содержит ведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях.

Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы должны характеризовать степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное описание, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

7) Раздел «Бюджетное обеспечение муниципальной программы (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)» отражает информацию о расходах федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете Тунгокоченского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста.

8) Раздел «Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

9) Раздел «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» включает в себя, перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием планируемых показателей их выполнения и эффективности, исполнителей, сроков исполнения приводятся в соответствии с Приложением №3 к настоящему Порядку.

Комплекс основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы с учетом реализации предусмотренных мер муниципального и правового регулирования.

Основные мероприятия должны быть направлены на решение конкретной задачи муниципальной программы и должны соответствовать следующим признакам:

- целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

- ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач муниципальной программы;

Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

-  измеримость результата реализации мероприятия (должна существовать возможность количественной оценки реализации мероприятий);

- привязка к временному графику (программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач и достижение целей программы);

- программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) должны быть конкретными, исключающими неясность толкования и направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке, и однозначно увязаны с целью и задачами подпрограммы. Использование в описании мероприятий специальных терминов, не имеющих широкого распространения, не допускается.

10) Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм, их обобщенную характеристику на основе перечней мероприятий подпрограмм муниципальной программы. В качестве обоснования выделения подпрограмм используется, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей и задач муниципальной программы.

Далее приводятся сведения по включенным в муниципальную программу подпрограммам - их перечень, паспорта и текстовые части, а также оценка их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы, в котором приводятся основные параметры подпрограммы, и текстовую часть, разработанную в соответствии с требованиями раздела 1 и раздела 2 настоящего Порядка.

Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа, утверждаемого распоряжением администрации Тунгокоченского муниципального округа (далее - Перечень) и содержащего:

- наименования муниципальных программ и подпрограмм, формируемых в составе муниципальных программ;

-  основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Отделом экономики на основании положений федеральных законов и законов Забайкальского края, поручениями Губернатора Забайкальского края и Правительства Забайкальского края, главы Тунгокоченского муниципального округа, нормативных правовых актов местного самоуправления, а также предложений структурных подразделений Администрации.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с Отделом экономики администрации Тунгокоченского муниципального округа и Комитетом по финансам не позднее 01 августа предшествующего финансового года.

3.4. Разработку проекта муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

3.5. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с соисполнителями в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) подпрограмм, Отделом экономики, Комитетом по финансам, Первым заместителем главы Тунгокоченского муниципального округа, заместителями курирующие сферу деятельности Тунгокоченского муниципального округа.

3.6. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату Тунгокоченского муниципального округа (далее- КСП) для прохождения финансово-экономической экспертизы.           КСП в срок до 5 рабочих дней готовит заключение по результатам финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы.

3.7. Отдел экономики в срок до 5 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком.

3.8.В период согласования проекта муниципальной программы с целью обеспечения открытости и доступности информации об основных ее положениях проект размещается на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа для проведения общественного обсуждения, срок которой составляет 15 календарных дней.

При размещении проекта муниципальной программы на официальном сайте указываются:

- срок начала и завершения процедуры проведения общественного обсуждения;

- юридический и электронный адреса ответственного исполнителя;

- порядок направления предложений и замечаний по проекту;

- требования к предложениям и замечаниям по проекту.

3.9. На основе предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы от КСП ответственный исполнитель дорабатывает проект муниципальной программы.

3.10. Согласованный и доработанный проект муниципальной программы утверждается постановлением Администрации.

3.11. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации в текущем году.

3.12. В течение 10 дней со дня утверждения муниципальной программы Администрация Тунгокоченского муниципального округа обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Муниципальные программы, размещенные на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа, поддерживаются в актуальной редакции ответственным исполнителем. Актуализация осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета Тунгокоченского муниципального округа, средств вышестоящих бюджетов, привлекаемых внебюджетных источников.

4.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета Тунгокоченского муниципального округа о бюджете Тунгокоченского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2.1 В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета Тунгокоченского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы при увеличении бюджетных средств является основанием для подготовки проекта решения Совета Тунгокоченского муниципального округа о внесении изменений в бюджет Тунгокоченского муниципального округа в соответствии с Положением о бюджетном процессе Тунгокоченского муниципального округа.

4.4. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных соответственно для подпрограмм.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Тунгокоченского муниципального округа, регулирующими порядок составления проекта бюджета Тунгокоченского муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

5. Порядок корректировки реализации муниципальной программы

5.1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Тунгокоченского муниципального округа;

2) исключения отдельных полномочий администрации муниципального округа или наделения ее дополнительными полномочиями;

3) необходимости включения дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального и краевого бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.2. Ответственным за корректировку муниципальных программ является ответственный исполнитель.

5.3. Координация и методическое обеспечение процесса корректировки муниципальных программ осуществляется Отделом экономики.

5.4. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

5.5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

6. Управление, мониторинг и контроль муниципальной программы

6.1. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы.

6.2. Муниципальная программа реализуется путем выполнения основных мероприятий (включая разработку и принятие предусмотренных правовых актов) и осуществления в установленном порядке соответствующих расходов.

6.3. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

6.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, Комитетом по финансам и Отделом экономики.

6.5. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется Отделом экономики.

6.6. Комитет по финансам до 01 февраля года, следующего за отчетным годом представляет в Отдел экономики сводную информацию по объему бюджетных ассигнований по муниципальным программам в отчетном году.

6.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в Отдел экономики в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

6.7.1. Годовой отчет содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

2) сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период в соответствии с Приложением №4 к настоящему Порядку;

3)  перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку.

6.8. На основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов Отдел экономики в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

6.9. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

7.1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Осуществляется Отделом экономики на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения значения показателей (индикаторов), установленных в муниципальной программе, и объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

7.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

7.4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1+Сдп2 +Сдп3..) / N,

где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп- степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N- количество целевых показателей реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф =Фф / Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = Сдп + Уф

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

7.5. Результаты оценки эффективности, в т.ч. рейтинг эффективности муниципальных программ, включаются в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, подготавливаемый уполномоченным органом.

Приложение №2

к постановлению администрации Тунгокоченского муниципального округа                                                                       от 02 апреля 2025года № 380

Состав комиссии по рассмотрению вопросов муниципальных программах Тунгокоченского муниципального округа финансируемых из средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ананенко Николай Сергеевич | Глава Тунгокоченского муниципального округа -Председатель комиссии |
| 2 | Погорелая Любовь Александровна | Заместитель главы Тунгокоченского муниципального округа- Председатель комитета по финансам-Заместитель председателя комиссии |
| 3 | Путинцева Анжела Викторовна | Начальник отдела экономики администрации Тунгокоченского муниципального округа - секретарь комиссии |
|  | Члены комиссии: |  |
| 4 | Шишмарев Александр Николаевич | Первый заместитель главы Тунгокоченского муниципального округа |
| 5 | Мальцева Светлана Валерьевна | Заместитель главы Тунгокоченского муниципального округа по социальным вопросам |
| 6 | Лескова Ольга Владимировна | Начальник отдела правовой работы администрации Тунгокоченского муниципального округа |

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа

к постановлению администрации Тунгокоченского муниципального округа                                                                       от 02 апреля 2025 года № 380

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы (наименование, номер и дата распоряжения о разработке муниципальной программы) |  |
| Заказчик муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы |  |
| Основные целевые индикаторы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |

- Приложение №2

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Тунгокоченского муниципального округа

к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа                                                                       от 02 апреля 2025 года № 380

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной подпрограммы (наименование, номер и дата распоряжения о разработке муниципальной программы) |  |
| Заказчик муниципальной подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы |  |
| Цели муниципальной подпрограммы |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы |  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной подпрограммы |  |
| Основные целевые индикаторы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  |

Приложение №3

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Тунгокоченского муниципального округа

к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 02 апреля 2025 года № 380

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Тунгокоченского муниципального округа

к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа

от 02 апреля 2025 года № 380

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Отклонение | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Тунгокоченского муниципального округа

к постановлению администрации

Тунгокоченского муниципального округа                                                                       от 02 апреля 2025 года № 380

Отчет по мероприятиям о финансовом обеспечении муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем финансирования |  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |