**Администрация Тунгокоченского**

**муниципального округа**

**Забайкальского края**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| август 2025 года | **село Верх-Усугли** | № проект |

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы.»**

На основании статей 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа, администрация Тунгокоченского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы.»
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Тунгокоченского муниципального округа по социальным вопросам Мальцеву С.В.

Глава Тунгокоченского

муниципального округа Н.С.Ананенко

Приложение

к постановлению администрации

Тунгокоченский

муниципального округа

от \_\_\_\_.2025 №\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030г.г.» далее-программа |
| Основание разработки программы муниципальной программы | Распоряжение администрации Тунгокоченского муниципального округа от 11.08.2025 г. № 439 |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Тунгокоченского муниципального округа |
| Разработчик программы | Комитет культуры и социальной политики администрация Тунгокоченского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет культуры и социальной политики администрации Тунгокоченского муниципального округа (далее также - ККИСП) |
| Соисполнители муниципальной программы | -Комитет образования администрации Тунгокоченского муниципального округа;  -МУДОД ДЮСШ Тунгокоченского муниципального округа;  - сельская администрация Верх-Усугли |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для развития физической  культуры и массового спорта, организация  проведения физкультурно-оздоровительных  спортивных мероприятий на территории  Тунгокоченского муниципального округа, улучшение физической подготовки и физического развития всех возрастных категорий населения Тунгокоченского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | - - создание условий для максимального вовлечения  населения округа в систематические занятия  физической культурой и спортом;  - развитие и совершенствование системы детско-  юношеского спорта;  - содействие в реализации программ внедрения и  Выполнения Всероссийского физкультурно-  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (далее – ВФСК ГТО);  - поддержка учреждений спорта, сохранение и  укрепление материально-технической базы, включая  капитальные ремонты зданий и помещений,  обеспечение их современным оборудованием;  - развитие системы массовых физкультурно-  оздоровительных, спортивных мероприятий с целью  привлечения к активным занятиям спортом  населения округа-  создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - -организация работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе ветеранов СВО |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2030годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальноц программы | Общий объём финансирования мероприятий программы за счёт средств муниципального бюджета составляет- 22333,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2026 год – 16641,0 тыс. рублей, 2027 год – 1558,0 тыс. рублей, 2028 год – 1403,0 тыс. рублей, 2029 год – 1363,0 тыс. рублей, 2030 год – 1368,0 тыс. рублей |
| Основные целевые индикаторы | - доля граждан, систематически занимающихся  физической культурой и спортом, в общей  численности населения:  2026- 15,  2027- 18,  2028 – 20,  2029- 23,  2030- 25;  - доля граждан, принявших участие в сдаче ВФСК  ГТО в общей численности населения:  2026 – 12,  2027- 15,  2028 – 18,  2029 – 12,  2030 – 23;  - уровень обеспеченности населения объектами  Спорта:  2026 – 38,  2027- 40,  2028 – 42,  2029 – ,45,  2030 – 48;  - доля занимающихся по программам спортивной  подготовки в учреждениях спорта:  2026 – 5,  2027- 10,  2028 – 12,  2029 – 15,  2030 – 18;  - количество  массовых  физкультурно-  оздоровительных, спортивных мероприятий:  2026 – 12,  2027- 15,  2028 – 18,  2029 – 12,  2030 – 23. |
| ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -ежегодное увеличение доли населения,  занимающегося физической культурой и спортом;  - увлечение численности детей и подростков 6-18  лет, занимающихся в спортивных секциях;  - повышение спортивного мастерства воспитанников  спортивной школы;  - повышение уровня обеспеченности населения  физкультурно-оздоровительными и спортивными  сооружениями;  - увеличение численности спортсменов массовых  разрядов;  - завоевание призовых мест на различных краевых  соревнованиях;  - увеличение доли населения, принявшего участие  в выполнении нормативов испытаний (тестов)  Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей  численности населения;  - пропаганда здорового образа жизни, популяризации  новых видов спорта;  - повышение профессиональной подготовки  специалистов физической культуры и спорта;  - расширение услуг в области физической культуры  и увеличение количества участников массовых  спортивно-оздоровительных мероприятий;  - привлечение к занятиям физической культурой  детей, подростков и молодежи, с целью снижения  асоциальных рисков в поведении. |
| Перечень подпрограмм(при их наличии) | Не имеется |

**Раздел «Характеристика сферы реализации муниципальной программы»**

Роль физической культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире.

Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для ведения здорового

образа жизни жителями Тенькинского района, получение доступа к развитой

инфраструктуре, успехи на региональных соревнованиях являются главными

целями реализации государственной политики в сфере физической культуры

и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе.

Спортивно-оздоровительная деятельность улучшает здоровье и физическую подготовленность человека, способствует воспитанию подрастающего поколения и снижению количества преступлений, совершаемые несовершеннолетними, физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов, продлевает период активной трудовой деятельности. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физическо культурой и спортом необходимо рассматривать как выгодное вложение в развитие и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

Ежегодно Комитет культуры и социальной политики администрации Тунгокоченского муниципального округа формирует Единый календарный план муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий для населения, в котором предусматривается работа целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения округа.

В Единый календарный план включаются физкультурные и спортивные мероприятия для учащихся спортивной и общеобразовательной школ, воспитанников детских садов, работников предприятий и организаций, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО, а также в план включены официальные региональные соревнования, проводимые федерациями по видам спорта.

Несмотря на отток населения, численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличивается. Однако, перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от развития инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой требует

постоянного обновления, как и обновление спортивного инвентаря и оборудования. Здание спортивной школы остро нуждается в капитальном

ремонте. Также необходимо проводить работы по реконструкции (ремонту) и текущему содержанию спортивных сооружений: хоккейные коробки, плоскостные спортивные площадки, уличные тренажерные комплексы и пр.

В рамках реализации муниципальной программы за последние годы была проведена значительная работа по улучшению спортивной инфраструктуры, увеличению количества физкультурно-массовых и спортивных событий. Команды из округа успешно выступают на различных соревнованиях, что свидетельствует о росте спортивной активности и результативности учащихся Тунгокоченской детско-юношеской спортивной школы п.В-Дарасункий.

В МБУ ДОД «ДЮСШ» культивируется 7 видов спорта, в отделениях

волейбола, дзюдо, спортивной акробатики, шахмат, футбола и хоккея занимаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Ежегодно юные спортсмены становятся призерами и победителями различных краевых соревнований.

В муниципальном центре тестирования Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» жители округа в возрасте от 6 до 60 лет активно сдают нормативы и получают знаки отличия

ГТО различных степеней.

Хорошей традицией стало ежегодное проведение межрайонного турнира по волейболу памяти Номоконова, .Кубок Астафьева и кубок Акулова.

Краевые соревнования по мини-футболу, лапте,шахматам, хоккею на валенках в рамках проекта «Спорт быстрых»

В рамках реализации муниципальной программы запланировано привлечение федеральных и краевых средств регионального проекта «Демография» Национального проекта «Спорт – норма жизни». Решение задач по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в округе программно-целевым методом представляет собой эффективный инструмент для совершенствования жизненного уровня населения, создания условий для здорового образа жизни и успешного выступления спортсменов на профессиональном уровне.

Своевременное внедрение и поддержка данной Программы способствуют

улучшению качества жизни жителей и развитию спортивного потенциала

района.

Данная Программа представляет собой комплексное решение для развития физической культуры и спорта в муниципальном округе. Предлагаемое комплексное решение включает в себя несколько ключевых компонентов:

1 Реконструкция и модернизация существующих спортивных сооружений и зданий муниципальных учреждений спорта. Это включает проведение капитальных и текущих ремонтов, улучшение условий для занятий спортом и проведения мероприятий.

2 Создание и обновление спортивной инфраструктуры, такой как спортивные площадки, тренажерные залы, строительство бассейна, позволит обеспечить населению доступ к современным и безопасным условиям для занятий спортом.

3 Организация спортивных мероприятий, соревнований и тренировок для всех возрастных групп населения. Это способствует активному образу жизни, развитию спортивных достижений и формированию здорового общества.

4 Внедрение программ и проектов по физической культуре и спорту в школах, детских садах и в молодежной среде для воспитания здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Этот комплексный подход позволит поддержать развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе, обеспечить здоровье и благополучие граждан, а также решить проблемы, связанные с изношенностью спортивной инфраструктуры.

Основой для успешной реализации должна стать эффективная

организационная структура, которая будет координировать действия всех

участников и контролировать выполнение поставленных задач.

Целенаправленное управление ресурсами и мероприятиями позволит

добиться долгосрочных и устойчивых результатов, позитивно сказывающихся на здоровье и благополучии населения.

**Раздел «Цели и задачи муниципальной программы»**.

Цель Программы - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Тунгокоченского муниципального округа, улучшение физической подготовки и физического развития всех возрастных категорий населения Тунгокоченского муниципального округа.

Задачи Программы:

- создание условий для максимального вовлечения населения округа в систематические занятия физической культурой и спортом;

- развитие и совершенствование системы детско-юношеского спорта;

- содействие в реализации программ внедрения и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО);

- поддержка учреждений спорта, сохранение и укрепление материально- технической базы, включая капитальные ремонты зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием;

- развитие системы массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий с целью привлечения к активным занятиям спортом населения округа.

**Раздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

Сроки реализации программы: 2026-2030 годы. Программа реализуется в один этап.

**Раздел «Описание рисков реализации муниципальной программы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | Проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа |
| 2 | Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами. | Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов);  Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; |
| 3 | Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:  а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  б) мониторинг реализации муниципальной программы;  в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы |

**Раздел «Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей и индикаторов** | **Ед-ца изме-рения** | **Значения показателей и индикаторов по годам** | | | | | |
| **базовый год** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Удельный вес жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет от общей численности населения | % | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| 2 | Доля граждан, принявшего участие в сдаче ВФСК ГТО в общей численности населения | % | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 3 | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | % | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| 4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 5 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий | ед. | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |

**раздел «Бюджетное обеспечение муниципальной программы»**

Общий объем финансирования (прогнозная справочная оценка) составляет 22823,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 16791,0 тыс. рублей,

2027 год – 1643,0 тыс. рублей,

2028 год – 1488,0 тыс. рублей,

2029 год – 1448,0 тыс. рублей,

2030 год – 1453,0 тыс. рублей,

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей, а также по годам реализации программы представлена в Приложении № 1 к настоящей программе.

**Раздел «Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы позволит:

Улучшить деятельность организаций физкультурно-спортивной направленности

Повысить физическую подготовленность детей, юношества и молодежи;

Улучшить состояние здоровья и физического развития населения;

Активизировать спортивную, физкультурно-оздоровительную работу среди населения;

Улучшить и эффективно использовать материально-техническую базу учреждений физкультурно-спортивной направленности;

Уменьшить число правонарушений;

Сформировать позитивное отношение населения к занятиям физической культурой и спортом;

Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, увеличится к концу 2030 году до 25,0% от общего числа населения.

Увеличится число детей и подростков, систематически занимающихся в Детско-юношеской спортивной школе до 18% к 2030 году

Уровень обеспеченности населения объектами спорта к 2030 году до 48 %

Приложение

**Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026 - 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей и индикаторов** | **Ед-ца изме-рения** | **Значения показателей и индикаторов по годам** | | | | | |
| **базовый год** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Удельный вес жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет от общей численности населения | % | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| 2 | Доля граждан, принявшего участие в сдаче ВФСК ГТО в общей численности населения | % | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 3 | Уровень обеспеченности населения объектами спорта | % | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |
| 4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| 5 | Количество массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий | ед. | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |

приложение

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | Проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа |
| 2 | Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами. | Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов);  Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; |
| 3 | Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:  а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  б) мониторинг реализации муниципальной программы;  в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы |

Приложение

к постановлению администрации

Тунгокоченского

муниципального округа

от \_\_\_\_.2025 №\_ \_\_\_\_

**раздел «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Потребность в финансовых ресурсах,тыс.рублей | | | | | всего | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | | | | | | | | |
| 1.1 | Конкурс на лучшую публикацию по спортивной тематике в СМИ | 2026-2030 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | |
| **1.2** | **Итого по разделу** |  | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **15,0** | |
| 2**..Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение** | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2026 | 20278 | 2028 | 2029 | 2030 | итого | |
| 2.1 | Круглый стол по проблемам развития физической культуры и спорта, национальным видам спорта | 2026-2030 |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 10,0 | |
| 2.2 | Обеспечение повышения квалификации тренеров, учителей физической культуры и спорта | 2026-2030 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | |
| 2.3 | Итого по разделу |  | **50,0** | **20,0** | **15,0** | **15,0** | **20,0** | **85,0** | |
| **3.Развитие детско-юношеского и школьного спорта** | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого | |
| 3.1 | Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием детско-подростковых организаций, образовательных учреждений | 2026-2030 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 450,0 | |
| 3.2 | Участие в межмуниципальных, краевых соревнованиях:  Хоккей, дзюдо, волейбол, шахматы, гиревой спорт | 2026-2030 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | |
| 3.3 | Организация, проведение Спартакиады допризывной молодежи | 2026-2030 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | |
| 3.4 | Организация, проведение Спорт Быстрых:  Лапта, шахматы, футбол,хоккей | 2026-2030 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | |
| 3.5 | Награждение лучших тренеров и спортсменов | 2026-2030 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
| 3.6 | Итого по разделу | 2026-2030 | 833,0 | 680,0 | 630,0 | 630,0 | **630,0** | **3403,0** | |
| **4.Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения** | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого | |
| 4.1 | Организация и проведение районных комплексных физкультурно- спортивных мероприятий:  День физкультурника  Кубок Астафьева  Кубок Акулова  Кубок Номоконова  Кубок Ульзуева  Районная спартакиада  Районный турнир по лапте  Турнир по футболу | 2026-2030 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | |
| 4.1.1. | Проведение соревнований | 2026-2030 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2 | • внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) | 2026-2030 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | |
|  | Итого по разделу |  | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1750,0 | |
|  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого | |
| 4.3.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе ветеранов СВО | 2026-2030 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 170,0 | |
| 4.3.2 | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными воз-можностями, в том числе ветеранов СВО на крае-вых и региональных соревнованиях | 2021-2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | |
| 4.4 | Итого по разделу | 2021-2025 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 140,0 | **140,0** | **670,0** | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | итого | |
| 5.1 | Ремонт стадиона в с.В-Усугли | 2022-2023 | 15000,0 |  |  |  |  | 15000,0 | |
| 5.2 | Разработка ПСД на строительство спортплошадок | 2021-2025 | 0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | |
| 5.3 | Ремонт и содержание уличных тренажеров |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | |
| 5.4 | Приобретение спортинвентаря, формы | 2021-2025 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 600,0 | |
| 5.5 | **Итого по разделу** |  | **15225,0** | **375,0** | **275,0** | **225,0** | **225,0** | **16325,0** | |
| 6 | **Всего по программе** |  | **16641,0** | **1558,0** | **1403,0** | **1363,0** | **1368,0** | **22333,0** | |