КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТУНГОКОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

с. Верх-Усугли                                                                                              22 августа 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

финансово-экономической экспертизы на проект:

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы»,

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»,

Подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)

на сельских территориях»,

Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В соответствии со статьёй 157 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о Контрольно-счетной палате Тунгокоченского муниципального округа, утверждённым решением Совета Тунгокоченского муниципального округа от 24.07.2024 № 27, Контрольно-счетной палатой Тунгокоченского муниципального округа на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тунгокоченского муниципального округа от 19.08.2025 № 20-КСП проведена финансово – экономическая экспертиза проектов муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В Контрольно-счетную палату Тунгокоченского муниципального округа представлены следующие документы:

- распоряжение Администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края № 436 от 06.08.2025 о разработке муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы».

- проект постановления Администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы».

- паспорт муниципальной программы и муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы»

- паспорт подпрограммы и муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

- паспорт подпрограммы и муниципальная подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

- паспорт подпрограммы и муниципальная подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Приложения:

- № 1 «Перечень мероприятий программы»

- Листы согласования.

- Уведомление об общественных обсуждениях.

Ответственным исполнителем программы и подпрограмм (согласно паспортов программы и подпрограмм) является: Отдел экономики администрации Тунгокоченского муниципального округа.

I.Общие положения

В соответствии со ст. 179 БК РФ порядок принятия решений о разработке муниципальных программ (далее – Программы) и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В Тунгокоченском муниципальном округе постановлением администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края от 02.04.2025 № 380 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа» (далее – Порядок).

Согласно п.1.2 Порядка, муниципальная программа Тунгокоченского муниципального округа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тунгокоченского муниципального округа.

Согласно п.1.5 Порядка, основанием для принятия решения о разработке муниципальной программы является включение ее в Перечень муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа (далее – Перечень), утверждаемый Администрацией.

Согласно Перечня муниципальных программ в Тунгокоченском муниципальном округе, утверждённого распоряжением администрации Тунгокоченского муниципального округа № 305 от 18.06.2025, указанная программа и подпрограммы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» включены в данный перечень под номером 3. Основной исполнитель – Отдел экономики администрации Тунгокоченского муниципального округа.

Согласно п.1.7. Порядка, разработка муниципальных программ осуществляется заместителями главы, отделами, комитетами, управлениями Администрации (далее – ответственный исполнитель), определенным в Перечне. В разработке муниципальных программ могут принимать участие и иные структурные подразделения Администрации (далее – соисполнители).

Согласно п.3.5 Порядка, проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с соисполнителями в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) подпрограмм, Отделом экономики, Комитетом по финансам, Первым заместителем главы Тунгокоченского муниципального округа, заместителями курирующими сферу деятельности Тунгокоченского муниципального округа.

В соответствии с требованиями ст.6, ст.11 и ст.13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 172- ФЗ) и ст.24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» проект Программы вынесен на общественное обсуждение. В соответствии со ст.13 Федерального закона № 172-ФЗ, в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях Программы, проект постановления размещен на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования (Программы) – на официальном сайте администрации Тунгокоченского муниципального округа, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Также Контрольно-счетная палата обращает внимание ответственного исполнителя Программы на необходимость осуществления мероприятий, предусмотренных ст.11, ст.12 Федерального закона № 172-ФЗ, т.е. муниципальные программы «подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне». После вступления в силу решения Совета Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края «О бюджете Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», в силу требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанная муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с указанным решением.

II. Финансово-экономическая экспертиза проекта

В соответствии с 2.1. Порядка разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка и должна обеспечивать общественную значимость, обладать внутренней логикой построения, обеспечивать связность решаемых проблемных вопросов, цели, задач, мероприятий, ресурсов и показателей (индикаторов) результативности.

При проведении финансово-экономической экспертизы данного проекта установлено:

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации муниципальной программы»

-оценка проблемы, для решения которой принимается Программа:

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тунгокоченском муниципальном округе на 2026-2030 годы» определяет цели, задачи и направления развития сельской территории Тунгокоченского района. Муниципальная программа разработана в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий.

В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, они имеют недостаточно развитую коммуникационную, транспортную и инженерную инфраструктуру, не обладают необходимыми условиями для развития предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы. Муниципальная программа определяет цели, задачи, направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения и механизмы реализации мероприятий, а также их целевые показатели.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на расчете достижимости значений целевых показателей и включённых в неё подпрограмм. В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности сельского населения;

- повышение уровня занятости сельского населения;

- ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной инфраструктуры на сельских территориях и доведение уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня;

- улучшение экологической ситуации.

Актуальность проблемы в области развития сельских территорий Тунгокоченского района, причины ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программным методом отражены в проекте муниципальной программы в разделе 1.

Вместе с тем, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение подпункта 2 п.2.4 Порядка муниципальная программа не содержит характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, включающую в себя основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы.

-анализ целей Программы и задач, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей:

Целевая направленность муниципальной программы определяется необходимостью комплексного решения вопросов по повышению уровня благосостояния и снижению уровня бедности сельского населения; повышение уровня занятости сельского населения; ускоренному развитию социальной, инженерной, инфраструктуры на сельских территориях и доведению уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня; улучшению экологической ситуации.

Для достижения предусмотренных муниципальной программой целей разработаны определенные задачи, отраженные в паспорте муниципальной программы и в соответствующем разделе муниципальной программы.

Вместе с тем, согласно пп.3 п.2.4 Порядка цели муниципальной программы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия муниципальной программы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции ответственных исполнителей и сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

-изменяемость (цель должна быть охарактеризована показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы);

- привязка к временному графику (срок достижения цели не должен превышать срок реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (разработчик программы должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп. 3 п.2.4 Порядка муниципальная программа не содержит количественную характеристику основных показателей уровня развития соответствующей сферы, а также изменяемость показателей, то есть цели и задачи программы должны быть охарактеризованы показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому или идеальному состоянию.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

В указанном разделе отражено, что срок реализации муниципальной программы предусматривается в период 2026-2030 годов в один этап.

Раздел 4 «Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и меры их минимизации».

Особое значение для успешной реализации муниципальной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Для достижения цели муниципальной программы разработаны определенные цели и задачи, отраженные во втором разделе муниципальной программы.

Разделом 4 муниципальной программы прописаны риски реализации муниципальной программы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описаны механизмы управления рисками и меры их минимизации. Содержание данного раздела не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 5 «Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации».

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения показателей программы.

Для проведения оценки эффективности реализации Программы необходимо построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые показатели (индикаторы) с динамикой значений по годам на весь срок реализации программы.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в разделе 5, содержание которого не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 6. «Бюджетное обеспечение муниципальной программы».

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы планируется за счет средств бюджета муниципального округа, при этом предусматривается привлечение средств из других источников.

В соответствии с паспортом муниципальной программы и перечнем мероприятий муниципальной программы финансирование мероприятий муниципальной программы и подпрограмм составляет в целом 3 475,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа, в том числе по годам: 2026 год – 648,0 тыс.руб., 2027 год – 668,0 тыс.руб., 2028 год – 780,2 тыс.руб., 2029 год – 648,0 тыс.руб., 2030 год – 721,0 тыс.руб.

При этом программой предусмотрено, что в ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального округа.

Проведенным Контрольно-счетной палатой анализом соответствия бюджетного обеспечения муниципальной программы, отраженного в приложении согласно расшифровки по основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы, с паспортом и настоящим разделом программы установлены следующие отклонения.

| № м/п | 2026 год тыс.руб. | 2027 год тыс.руб | 2028 год тыс.руб | 2029 год тыс.руб | 2030 год тыс.руб | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 105,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 126,0 | 573,0 |
| Итого р.1 | 105,0 | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 126,0 | 573,0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 185,0 |
| Итого р.2 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 185,0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 156,0 | 156,0 | 260,0 | 104,0 | 156,0 | 832,0 |
| 3.2 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 600,0 |
| 3.3 | 240,0 | 250,0 | 259,2 | 264,0 | 272,0 | 1 285,2 |
| Итого р.3 | 516,0 | 526,0 | 639,2 | 488,0 | 548,0 | 2 717,2 (В приложении 2 302,2) |
| ВСЕГО | 648,0 | 668,0 | 790,2 | 648,0 | 721,0 | 3 475,2 |
| Паспорт программы | 648,0 | 668,0 | 790,2 | 648,0 | 721,0 | 3 475,2 |
| Отклонения | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. «Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы».

В соответствии с пп.8 п. 2.4 Порядка указанный раздел должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение пп.8 п. 2.4 Порядка данный раздел не содержит указанную выше информацию и подлежит редактированию.

Раздел 8. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

-анализ перечня программных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Программы:

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы необходимо реализовать запланированные программой основные мероприятия, указанные в приложении № 1 к программе.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп.9 п.2.4 Порядка, основные мероприятия муниципальной программы не предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Раздел 9. «Подпрограммы муниципальной программы»

В соответствии с п.1.4. Порядка муниципальная программа включает в себя сгруппированные в подпрограммы основные мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. В целях обеспечения реализации муниципальная программа может включать обеспечивающую подпрограмму.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и используется в качестве механизма управления муниципальной программой.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

В соответствии с пп.10 п.2.4 Порядка раздел «Подпрограммы муниципальной программы» должен содержать обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм, их обобщенную характеристику на основе перечней мероприятий подпрограмм муниципальной программы. В качестве обоснования выделения подпрограмм используется, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей и задач муниципальной программы.

Далее приводятся сведения по включенным в муниципальную программу подпрограммам - их перечень, паспорта и текстовые части, а также оценка их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Подпрограмма содержит паспорт подпрограммы, в котором приводятся основные параметры подпрограммы, и текстовую часть, разработанную в соответствии с требованиями раздела 1 и раздела 2 настоящего Порядка.

Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение пп.10 п.2.4 Порядка данный раздел не содержит обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм, их обобщенную характеристику на основе перечней мероприятий подпрограмм муниципальной программы и подлежит редактированию.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»,

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы»

-оценка проблемы, для решения которой принимается подпрограмма:

Вопрос улучшения жилищных условий всегда остается острым и актуальным. Именно жилищные проблемы становятся одной из причин трансформации российских домохозяйств. На смену классической модели домохозяйства, состоящего из родителей и несовершеннолетних детей, проживающих под одной крышей, приходит либо одиночное проживание, либо проживание с родителями, иными родственниками. Чаще всего семейные пары не могут отделиться от старших родственников по причине отсутствия финансовой возможности.

Жилищные условия сельских жителей, безусловно, улучшаются, однако полностью решить все проблемы в данной сфере не удалось – большое количество граждан продолжает существовать в недостойных условиях либо не иметь собственного жилья.

Комплекс мероприятий подпрограммы предусматривает улучшение качества жизни людей, которые проживают в сельской местности, а также желающих переселиться в село для дальнейшего проживания и трудоустройства.

Актуальность проблемы в области улучшения жилищных условий сельского населения территорий Тунгокоченского района, причины ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программным методом не отражены в проекте подпрограммы.

В связи с этим, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение подпункта 2 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы, включающую в себя основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Раздел 2. «Цели и задачи подпрограммы.

-анализ целей Подпрограммы и задач, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей:

Целевая направленность подпрограммы определяется необходимостью комплексного решения вопросов по ускоренному развитию социальной, инженерной, инфраструктуры на сельских территориях и доведению уровня комфортности проживания на сельских территориях до городского уровня.

Для достижения предусмотренных подпрограммой целей разработаны определенные задачи, отраженные в паспорте подпрограммы и в соответствующем разделе подпрограммы.

Вместе с тем, согласно пп.3 п.2.4 Порядка цели подпрограммы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия подпрограммы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции ответственных исполнителей и сфере реализации подпрограммы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации подпрограммы);

-изменяемость (цель должна быть охарактеризована показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации подпрограммы);

- привязка к временному графику (срок достижения цели не должен превышать срок реализации муниципальной программы и подпрограммы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача подпрограммы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации подпрограммы.

Задача подпрограммы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (разработчик подпрограммы должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп. 3 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит количественную характеристику основных показателей уровня развития соответствующей сферы, а также изменяемость показателей, то есть цели и задачи программы должны быть охарактеризованы показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому или идеальному состоянию.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы»

В указанном разделе отражено, что срок реализации подпрограммы предусматривается – 2026-2030 годов в один этап.

Раздел 4 «Описание рисков реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и меры их минимизации».

Особое значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Для достижения цели подпрограммы разработаны определенные цели и задачи, отраженные во втором разделе подпрограммы.

Разделом 4 муниципальной программы прописаны риски реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описаны механизмы управления рисками и меры их минимизации. Содержание данного раздела не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 5 «Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации».

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы.

Для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые показатели (индикаторы) с динамикой значений по годам на весь срок реализации подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в разделе 5, содержание которого не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 6. «Бюджетное обеспечение подпрограммы».

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной подпрограммы планируется за счет средств бюджета муниципального округа, при этом предусматривается привлечение средств из других источников.

В соответствии с паспортом подпрограммы и перечнем мероприятий подпрограммы финансирование мероприятий подпрограммы составляет в целом 573,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа, в том числе по годам: 2026 год – 105,0 тыс.руб., 2027 год – 110,0 тыс.руб., 2028 год – 114,0 тыс.руб., 2029 год – 118,0 тыс.руб., 2030 год – 126,0 тыс.руб.

При этом программой предусмотрено, что в ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального округа.

Проведенным Контрольно-счетной палатой анализом соответствия бюджетного обеспечения подпрограммы, отраженного в приложении согласно расшифровки по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы, с паспортом и настоящим разделом подпрограммы отклонений не установлено.

Раздел 7. «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы».

В соответствии с пп.8 п. 2.4 Порядка указанный раздел должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата отмечает, данный раздел содержит указанную выше информацию, которая не противоречит требованиям пп.8 п. 2.4 Порядка.

Раздел 8. «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

-анализ перечня подпрограммных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Подпрограммы:

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать запланированные подпрограммой основные мероприятия, указанные в приложении № 1 к программе.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп.9 п.2.4 Порядка, основные мероприятия подпрограммы не предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)

на сельских территориях»,

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы»

-оценка проблемы, для решения которой принимается подпрограмма:

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

- повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

Актуальность проблемы в области улучшения жилищных условий сельского населения территорий Тунгокоченского района, причины ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программным методом не отражены в проекте подпрограммы.

В связи с этим, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение подпункта 2 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы, включающую в себя основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Раздел 2. «Цели и задачи подпрограммы.

-анализ целей Подпрограммы и задач, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей:

Целевая направленность подпрограммы определяется необходимостью комплексного решения вопросов по повышению уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест.

Для достижения предусмотренных подпрограммой целей разработаны определенные задачи, отраженные в паспорте подпрограммы и в соответствующем разделе подпрограммы.

Вместе с тем, согласно пп.3 п.2.4 Порядка цели подпрограммы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия подпрограммы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции ответственных исполнителей и сфере реализации подпрограммы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации подпрограммы);

-изменяемость (цель должна быть охарактеризована показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации подпрограммы);

- привязка к временному графику (срок достижения цели не должен превышать срок реализации муниципальной программы и подпрограммы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача подпрограммы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации подпрограммы.

Задача подпрограммы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (разработчик подпрограммы должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп. 3 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит количественную характеристику основных показателей уровня развития соответствующей сферы, а также изменяемость показателей, то есть цели и задачи программы должны быть охарактеризованы показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому или идеальному состоянию.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы»

В указанном разделе отражено, что срок реализации подпрограммы предусматривается – 2026-2030 годов в один этап.

Раздел 4 «Описание рисков реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и меры их минимизации».

Особое значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Для достижения цели подпрограммы разработаны определенные цели и задачи, отраженные во втором разделе подпрограммы.

Разделом 4 муниципальной программы прописаны риски реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описаны механизмы управления рисками и меры их минимизации. Содержание данного раздела не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 5 «Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации».

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы.

Для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые показатели (индикаторы) с динамикой значений по годам на весь срок реализации подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в разделе 5, содержание которого не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 6. «Бюджетное обеспечение подпрограммы».

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной подпрограммы планируется за счет средств бюджета муниципального округа, при этом предусматривается привлечение средств из других источников.

В соответствии с паспортом подпрограммы и перечнем мероприятий подпрограммы финансирование мероприятий подпрограммы составляет в целом 185,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа, в том числе по годам: 2026 год – 27,0 тыс.руб., 2027 год – 32,0 тыс.руб., 2028 год – 37,0 тыс.руб., 2029 год – 42,0 тыс.руб., 2030 год – 47,0 тыс.руб.

При этом программой предусмотрено, что в ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального округа.

Проведенным Контрольно-счетной палатой анализом соответствия бюджетного обеспечения подпрограммы, отраженного в приложении согласно расшифровки по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы, с паспортом и настоящим разделом подпрограммы отклонений не установлено.

Раздел 7. «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы».

В соответствии с пп.8 п. 2.4 Порядка указанный раздел должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата отмечает, данный раздел содержит указанную выше информацию, которая не противоречит требованиям пп.8 п. 2.4 Порядка.

Раздел 8. «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

-анализ перечня подпрограммных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Подпрограммы:

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать запланированные подпрограммой основные мероприятия, указанные в приложении № 1 к программе.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп.9 п.2.4 Порядка, основные мероприятия подпрограммы не предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Подпрограмма «Развитие и создание инфраструктуры на сельских территориях»,

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы»

-оценка проблемы, для решения которой принимается подпрограмма:

Социальная и инженерная инфраструктура не только обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей населения, охватывая все пространство его жизнедеятельности, начиная от условий труда, быта и заканчивая возможностями организации досуга, получения образования, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям, от которых зависят качество жизни и социальный климат в обществе, но и во многом формирует социально-экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность.

Несмотря на принимаемые в рамках программ устойчивого развития сельских территорий меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, созданию комфортных условий проживания на сельских территориях, потребность в современных медицинских учреждениях, школах, дошкольных образовательных и культурно-досуговых учреждениях, спортивных сооружениях сохраняется.

Актуальность проблемы в области развития и создания инфраструктуры на сельских территориях Тунгокоченского района, причины ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программным методом не отражены в проекте подпрограммы.

В связи с этим, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение подпункта 2 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы, включающую в себя основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития округа.

Раздел 2. «Цели и задачи подпрограммы.

-анализ целей Подпрограммы и задач, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей:

Целевая направленность подпрограммы определяется необходимостью создания благоприятных условий для проживания на сельских территориях.

Для достижения предусмотренных подпрограммой целей разработаны определенные задачи, отраженные в паспорте подпрограммы и в соответствующем разделе подпрограммы.

Вместе с тем, согласно пп.3 п.2.4 Порядка цели подпрограммы характеризуются следующими свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач должна строиться на основании стратегических приоритетов, результатов анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на которую направлены мероприятия подпрограммы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции ответственных исполнителей и сфере реализации подпрограммы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реализации подпрограммы);

-изменяемость (цель должна быть охарактеризована показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки результатов достижения целей используются показатели конечного результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации подпрограммы);

- привязка к временному графику (срок достижения цели не должен превышать срок реализации муниципальной программы и подпрограммы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача подпрограммы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации подпрограммы.

Задача подпрограммы характеризуется следующими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (разработчик подпрограммы должен четко обосновать, почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достижение цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости (решение каждой задачи является необходимым условием достижения цели) и достаточности (решение всех задач является достаточным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);

- измеримость (должна существовать возможность оценки результатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп. 3 п.2.4 Порядка подпрограмма не содержит количественную характеристику основных показателей уровня развития соответствующей сферы, а также изменяемость показателей, то есть цели и задачи программы должны быть охарактеризованы показателями, позволяющим измерить и оценить, насколько запланированные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее к желаемому или идеальному состоянию.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы»

В указанном разделе отражено, что срок реализации подпрограммы предусматривается – 2020-2025 годов в один этап.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нарушение пп.10 п.2.4 Порядка, срок действия подпрограммы указан неверно и данный раздел подлежит редактированию.

Раздел 4 «Описание рисков реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и меры их минимизации».

Особое значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Для достижения цели подпрограммы разработаны определенные цели и задачи, отраженные во втором разделе подпрограммы.

Разделом 4 муниципальной программы прописаны риски реализации подпрограммы, в том числе не достижение целевых показателей, а также описаны механизмы управления рисками и меры их минимизации. Содержание данного раздела не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 5 «Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов подпрограммы с указанием их плановых значений по годам ее реализации».

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы.

Для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые показатели (индикаторы) с динамикой значений по годам на весь срок реализации подпрограммы.

Сведения о показателях (индикаторах) приведены в разделе 5, содержание которого не противоречит требованиям пп.5 п.2.4 Порядка.

Раздел 6. «Бюджетное обеспечение подпрограммы».

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной подпрограммы планируется за счет средств бюджета муниципального округа, при этом предусматривается привлечение средств из других источников.

В соответствии с паспортом подпрограммы и перечнем мероприятий подпрограммы финансирование мероприятий подпрограммы составляет в целом 2 717,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Тунгокоченского муниципального округа, в том числе по годам: 2026 год – 516,0 тыс.руб., 2027 год – 526,0 тыс.руб., 2028 год – 639,2 тыс.руб., 2029 год – 488,0 тыс.руб., 2030 год – 548,0 тыс.руб.

При этом программой предусмотрено, что в ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального округа.

Проведенным Контрольно-счетной палатой анализом соответствия бюджетного обеспечения подпрограммы, отраженного в приложении согласно расшифровки по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы, с паспортом и настоящим разделом подпрограммы отклонений не установлено.

Раздел 7. «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы».

В соответствии с пп.8 п. 2.4 Порядка указанный раздел должен содержать основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в количественном выражении, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере. За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата отмечает, данный раздел содержит указанную выше информацию, которая не противоречит требованиям пп.8 п. 2.4 Порядка.

Раздел 8. «Перечень основных мероприятий подпрограммы».

-анализ перечня подпрограммных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Подпрограммы:

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать запланированные подпрограммой основные мероприятия, указанные в приложении № 1 к программе.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в нарушение пп.9 п.2.4 Порядка, основные мероприятия подпрограммы не предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Тунгокоченского муниципального округа приходит к выводу:

– качество подготовки проектов Программы и Подпрограмм не соответствует основным положениям нормативных правовых актов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тунгокоченского муниципального округа;

-проекты Программы и Подпрограмм нуждается в доработке в целях устранения указанных в настоящем заключении нарушений и недостатков.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Тунгокоченского муниципального округа                                                        С.А. Кузьмин