
СОВЕТ ТУНГОКОЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
19 декабря 2024 года
                                                                                     № 63    

с. Верх-Усугли
Об утверждении  отчета о ходе реализации Плана мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до 2030 года за 2023 год
 

         Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  в соответствии  с решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район»  от 18.12.2015 № 54/6 «О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до  2030  года, осуществления мониторинга  и контроля его реализации», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального района «Тунгокоченский район», Совет Тунгокоченского муниципального округа РЕШИЛ:
 
1. Утвердить отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Тунгокоченский район» на период до 2030 года за 2023 год согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее решение разместить  на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Председатель Совета

Тунгокоченского 

муниципального округа 




               М. М. Измайлов
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению

 Совета Тунгокоченского 
муниципального округа
от 19.12.2024 года  № 63
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения


	Наименование программы и источники финансирования
	Объемы финансирования, тыс рублей

	Наименование показателя, единица измерения
	Ожидаемый результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	
	
	План
2023
	Факт 2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	Цель 1. Повышение качества жизни населения и формирование благоприятной социальной среды.

	Задача 1.1 Сохранение численности населения Тунгокоченского района, формированию предпосылок для последующего демографического роста

	1.
	Проведение конкурса среди организаций всех форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте
	2023
	Муниципальная программа 

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025  годы» 

Местный бюджет
	0,0
	0,0
	Общий коэффициент смертн

ости, человек на 1000 население
	12,3
	17,3
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район»



	2.
	Изготовление и распространение наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни
	
	
	0,0
	0,0
	Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел.
	-89,5
	-146,8
	

	3.
	Организация и проведение летней оздоровительной кампании
	
	
	0,0
	0,0
	Коэффициент рождаемости на 1000 чел.
	10,1
	10,8
	

	4.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации сани-тарно-просветительской направленности и здорового образа жизни, ед
	4
	3
	

	5.
	
	
	
	
	
	Количество публикаций в средствах массовой инфор-мации, шт
	2
	0
	

	6.
	
	
	
	
	
	Количество созданных новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.
	1
	1
	

	7.
	
	
	
	
	
	Количество проведенных субботников  в населенных пунктах с привлечением местных жителей, шт
	3
	21
	

	8.
	
	
	
	
	
	Проведено лекций, бесед, классных часов опросов сре-ди детей, подростков и их родителей о пагубном влия-нии вредных привычек с привлечением врачей педиат-ров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт.
	2
	23
	

	9.
	
	
	
	
	
	Проведено  конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди де-тей, подростков и их родителей, шт.
	1
	6
	

	10.
	
	
	
	
	
	Проведены оздоровительные кампании, шт
	2
	8
	

	11.
	
	
	
	
	
	Количество людей, прошедших диспансеризацию мо-лодёжи и старшего поколения для выявления заболе-ваемости, чел.
	340
	1480
	

	12.
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан района


	2023

	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» местный бюджет
	70,0
	70,0
	Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из бюджеты МР  «Тунгокоченский район»
	15
	14
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район», Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район»




	13.
	Привлечение внимания общества и сохранение традиций в праздничные и памятные даты, отмечаемые на территории района
	
	
	535,0
	535,0
	Количество общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, других категорий жителей МР «Тунгокоченский район», получивших материальную помощь за счет средств МР «Тунгокоченский район»
	10
	10
	

	14.
	Грантовая поддержка общественных организаций действующих на территории района
	
	
	0,0
	0,0
	Количество граждан, принявших участие в районных социально значимых мероприятиях
	495
	495
	

	15.
	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан района
	
	
	20,0
	20,0
	Количество граждан, получивших единовременные денежные выплаты из бюджеты МР «Тунгокоченский район»
	206
	21
	

	16.
	
	
	Всего
	625,0
	625,0
	
	
	
	

	Задача 1.2 Обеспечение повышения доступности и качества образования 


	17.
	Мониторинг муниципальной системы образования
	2023
	Муниципальная программа  «Мониторинг муниципальной системы образования, организация и проведение  государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9-х, 

11-х классов на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на

2021- 2025 годы местный бюджет
	120,0
	120,0
	Доля учащихся сдавших ЕГЭ,%
	100
	96,97
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район

	18.
	Подготовительный этап ЕГЭ и ОГЭ
	
	
	160,0
	160,0
	Доля учащихся сдавших ОГЭ,%
	100
	83,3
	

	19.
	Этап проведения ЕГЭ и ОГЭ
	
	
	492,1
	492,1
	
	
	
	

	20.
	
	
	Всего
	772,1
	772,1
	
	
	
	

	21.
	Создание условий, обеспечивающих выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактики травматизма в учреждениях отдыха


	2023

	Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» (2021-2025гг.)» федеральный,  местный бюджет
	432,3
	432,3
	Оплата проезда детям данной категории до санатория, расположенного на территории Забайкальского края, чел.
	15
	0
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район

	22.
	Совершенствование материально-технических условий стационарного лагеря
	
	
	20,5
	20,5
	Организация работ смен лагерей с дневным пребыванием детей, кол-во лагерей
	5
	6
	

	23.
	Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска»


	
	
	0,0
	0,0
	Организация малозатратных форм организации отдыха и занятости детей и подростков, чел
	300
	200
	

	24.
	Организация подготовительной, образовательно-воспитательной, культурно-массовой и оздоровительной работы с детьми и подростками
	
	
	1045,1
	1045,1
	Возмещение стоимости родительской платы для детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группе «риска» в работу смен СОЗЛ 

«Кучегер», чел.
	5
	0
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район

	25.
	Проведение организационной, подготовительной и методической работы 
	
	
	0,0
	0,0
	Разработка воспитательных программ в СОЗЛ «Кучегер» и школах по проведению летних смен
	7
	8
	

	26.
	
	
	Всего
	1497,9
	1497,9
	
	
	
	

	27.
	Создание условий, для обеспечения качества дошкольного образования
	2023

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район

	28.
	Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	29.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	30.
	Обновление МТБ учреждений общего образования в соответствии с современными направлениями развития
	2023
	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие общего образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район

	31.
	Создание системы работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности и в системе воспитания
	
	
	292,2
	292,2
	
	
	
	

	32.
	Развитие кадрового потенциала
	
	
	291,2
	291,2
	
	
	
	

	33.
	Развитие современной школьной инфраструктуры
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	34.
	Здоровье школьников
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	35.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	36.
	
	
	Всего
	583,4
	583,4
	
	
	
	

	37.
	Развитие сети, организация инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ к услугам дополнительного образования для всех категорий обучающихся
	2023

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский районе» на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Тунгокоченском районе» Местный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», образовательные учреждения MP «Тунгокоченский район



	38.
	Реализация проекта «Успех каждого ребенка»
	
	
	9704,4
	  9704,4
	
	
	
	

	39.
	
	
	Всего
	9704,4
	9704,4
	
	
	
	

	Задача 1.3. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики

	40.
	Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений
	    2023

	Муниципальная  программа «Культура Тунгокоченского района  на 2021 – 2025 годы»,  местный, краевой, федеральный  бюджет


	247,45
	247,45
	Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед.
	1
	0
	Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

	41.
	Поддержка учреждений культуры и искусства района, творческих коллективов
	
	
	191,828
	191,828
	Количество проведенных мероприятий, ед.
	1167
	1619
	

	42.
	Контрактно -целевая подготовка кадров
	
	
	0,0
	0,0
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных клубными учреждениями на платной основе,%
	40
	63,0
	

	43.
	Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала учреждений культуры и искусства
	
	
	50,0
	50,0
	
	
	
	

	44.
	Обеспечение сохранности историко-культурного наследия района
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	45.
	
	
	Всего
	489,278
	489,278
	
	
	
	

	46.
	Комплектование фондов библиотек
	2023

	Муниципальная программа « Развитие библиотечного дела в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2023 годы местный бюджет


	100,0
	100,0
	Число пользователей общедоступных (пуб¬личных) библиотеках, тыс. человек в год
	6730
	6094
	Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края    

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Меж-поселенческая центральная районная библиотека Тунгокоченского района Забайкальского края

	47.
	Автоматизация муниципальных библиотек района
	
	
	0,0
	0,0
	Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.
	86900
	75923
	

	48.
	Укрепление материально-технической базы
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	49.
	Контрактно-целевая подготовка кадров
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	50.
	Поддержка библиотек района
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	51.
	
	
	Всего
	500,0
	500,0
	
	
	
	

	52.
	Сохранение среды обитания 


	2023 
	Муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера на 2021-2025 годы Тунгокоченского района» местный, краевой, федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	Проведение и участие в фестивалях, праздниках и др.,чел.

	1485
	1560
	Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район»,   отделение

ассоциации коренных малочисленных народов Севера Тунгокоченского района (по согласованию).

	53.
	Улучшение условий жизни: 

жилье, доходы
	
	
	0,0
	0,0
	Медицинское лечение, чел
	7
	7
	

	54.
	Образование, культура и духовное возрождение КМНС
	
	
	0,0
	0,0
	Оздоровительный отдых детей, чел
	10
	8
	

	55.
	Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	56.
	Обеспечение занятости, развитие традиционных отраслей, промыслов, переработка их продукции
	
	
	ФБ-388,3

КБ-38,4

МБ-250,0


	ФБ-388,3

КБ-38,4

МБ-250,0


	
	
	
	

	57.
	
	
	Всего
	ФБ-388,3
КБ-38,4
МБ-250,0


	ФБ-388,3
КБ-38,4
МБ-250,0


	
	
	
	

	58.
	Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни
	2023
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 г.г.» местный бюджет
	0,0
	0,0
	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, %
	7
	7
	Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район»

	59.
	Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение
	
	
	0,0
	0,0
	Увеличение  доли населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),%
	6
	7
	

	60.
	Развитие детско-юношеского спорта
	
	
	130,0
	130,0
	
	
	
	

	61.
	Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения
	
	
	250,0
	250,0
	
	
	
	

	62.
	Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	63.
	Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
	
	
	50,0
	23,4
	
	
	
	

	64.
	
	
	Всего
	430,0
	403,4
	
	
	
	

	65.
	Театрализованное представление «Рождество Христово»
	2023 

	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в администрации Тунгокоченского муниципального округа                                 на 2015 – 2025 годы, 

местный , краевой, федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Комитет культуры и социальной политики муниципального района «Тунгокоченский район»

	66.
	Районный  праздник « День охотника и оленевода»  
	
	
	60,0
	60,0
	
	
	
	

	67.
	Тематические концерты, выставки, конкурсные программы, познавательные программы для детей «Россия, Русь, храни себя, храни»
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	68.
	Праздник «Широкая масленица»
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	69.
	Народные гуляния                       «Троицын хоровод»
	
	
	60,0
	60,0
	
	
	
	

	70.
	
	
	Всего
	120,0
	120,0
	
	
	
	

	Задача 1.4. Содействие в реализации мероприятий по активной политике занятости населения

	71.
	Организация проведения оплачиваемых общественных работ
	2023
	Муниципальная программа «Содействия занятости населения Тунгокоченского района на 2021-2025 г.г.

местный бюджет
	0,0
	0,0
	Коэффициент напряженности
	6,3
	0,9
	ГКУ ЦЗН Тунгокоченского района (по согласованию), Отдел экономики администрации МР «Тунгокоченский район

	72.
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	
	
	194,8
	194,8
	Уровень регистрируемой

безработицы, %
	4,5
	2,45
	

	73.
	Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	74.
	
	
	Всего
	194,8
	194,8
	
	
	
	

	75.
	Содействие занятости сельского населения
	2023
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
	0,0
	0,0
	Численность студентов привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения практики
	3
	0
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

	76.
	
	
	Местный, краевой, федеральный бюджет
	
	
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей заключивших с работниками ученические договоры
	2
	0
	

	
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Задача 1.5.Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения

	77.
	Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта
	2023
	Муниципальная программа  «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2023 годы местный, краевой бюджет


	0,0
	0,0
	
	
	
	Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район»

Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район»

Общественная организация инвалидов (по согласованию).

	78.
	Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта 
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	79
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Задача 1.6.Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранение объектов животного мира

	80.
	Снижение пожарной опасности и оповещение
	2023
	Муниципальная   программа «Обеспечение пожарной безопасности в жилом фонде сел Юмурчен, Красный Яр, Зеленое Озеро и в бюджетных  учреждениях, организациях муниципального района «Тунгокоченский район»  на 2019-2023 годы» Местный бюджет
	2770,322
	2770,322
	Огнезащитная обработка зданий, учреждений
	5
	0
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

	81.
	Обучение и профилактика пожарной безопасности
	
	
	30,0
	30,0
	Установка пожарной сигнализации и средств оповещения, учреждений
	2
	1
	

	82.
	
	
	
	
	
	Проведение испытаний электросетей, коммуникационных и защитных аппаратов, замена электропроводки, учреждений
	3
	0
	

	83.
	
	
	
	
	
	Установка  системы видеонаблюдения, учреждений
	3
	6
	

	84.
	
	
	
	
	
	Приобретение пожарного и эвакуационного инвентаря и оборудования, ед.
	10
	0
	

	85.
	
	
	Всего
	2800,322
	2800,322
	
	
	
	

	86.
	Проведение акций Внимание-экстремизм! Терроризму нет!»
	2023
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма

и экстремизма в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2019 - 2023 годы" Местный бюджет
	55,4
	55,4
	Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
	144
	138
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

	87.
	
	
	Всего
	55,4
	55,4
	
	
	
	

	88.
	Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
	2023

	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2022-2024 годы» Местный бюджет
	36,0
	36,0
	Количество нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений
	1
	1
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

	89.
	Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений
	
	
	0,0
	0,0
	Комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские профилактические мероприятия
	2
	2
	

	90.
	Профилактика правонарушений среди  несовершеннолетних 
	
	
	60,0
	60,0
	Мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными  предпринимателями требований, установленных федеральным, региональным законодательством, а также муниципальными правовыми актами в случаях, если виды контроля относятся к вопросам местного значения.
	2
	2
	

	91.
	Профилактика правонарушений в сфере  незаконного оборота наркотиков
	
	
	0,0
	0,0
	Акция « Один день в профессии» (в учреждениях образования)
	1
	1
	

	92.
	Профилактика правонарушений в экономической и налоговой сфере
	
	
	0,0
	0,0
	Проведение в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования и культуры мероприятий с несовершеннолетними, состоявшими на учете в КДНиЗП (праздники, спортивные соревнования, фестивали) Ед.
	2
	2
	

	93.
	Профилактика правонарушений на административных участках
	
	
	30,0
	30,0
	Конкурс по созданию пиар проекта «Профилактика правонарушений и преступлений среди молодежи» (создание социальной рекламы в электронных и печатных СМИ)
	1
	4
	

	94.
	Развитие института социальной профилактики
	
	
	100,0
	100,0
	Разъяснительная работа среди населения о возможностях и порядке осуществления государственной защиты лиц, оказавших содействие в раскрытии и расследовании преступлений 
	1
	3
	

	95.
	
	
	Всего
	226,0
	226,0
	
	
	
	

	96.
	Развитие технических средств и технологий системы гражданской защиты населения и территорий при возникновении крупномасштабных катастроф и опасных природных явлений, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
	2023
	Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на 2018-2022 годы» местный бюджет

	0,0
	0,0
	Повышение полноты охвата населения оповещением и информированием (процентов)
	68
	0
	Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

	97.
	Разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения населения и объектов жизнеобеспечения
	
	
	0,0
	0,0
	Средний материальный ущерб (т.руб.)
	2600,0
	0,0
	

	98.
	Создание системы формирования культуры предупреждения кризисных и чрезвычайных ситуаций, социальных и психологических технологий управления рисками чрезвычайных ситуаций, а также кадрового обеспечения территориальной подсистемы РСЧС Тунгокоченского района
	
	
	199,9
	199,9
	
	
	
	

	99.
	
	
	Всего
	199,9
	199,9
	
	
	
	

	Цель 2. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры

	Задача  2.1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению

	100.
	Оплата взносов в Фонд капитального ремонта на капитальный ремонт по квартирам, находящимся в казне
	2023

	Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах, расположенных   на территории муниципального района «Тунгокоченский район» (2018-2043 годы)» Местный бюджет
	567,7
	518,9
	Кол-во МКД, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту общего имущества
	2
	1
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»                                

	101.
	
	
	Всего
	567,7
	518,9
	
	
	
	

	 102.
	Реконструкция (замена) тепловых сетей
	2023


	«Комплексного развития объектов  коммунальной инфраструктуры муниципального района  «Тунгокоченский район» на  2022-2026 годы" Местный, краевой, федеральный бюджет
	175,5
	166,5
	Разработка ПСД на объекты ЖКХ
	1
	0
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»                                

	103.
	Реконструкция (замена) водопроводных сетей
	
	
	0,0
	0,0
	Приобретение котлов
	2
	0
	

	104.
	Реконструкция котельных, замена котлов, насосного 

 и вспомогательного оборудования
	
	
	546,7
	546,7
	Разработка ПСД на объекты ЖКХ
	1
	0
	

	105.
	Реконструкция Жарчинского водовода и накопительных резервуаров
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	106.
	Реконструкция (бурение) артскважин
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	107.
	Реконструкция

(замена) канализационных сетей
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	108.
	Установка модульных очистных сооружений и вспомогательной инфраструктуры. Содержание и закупка расходников для модульных очистных


	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	109.
	Устройство (монтаж) и обслуживание узлов учета теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	110.
	Ремонт, строительство линий эл. передач, приобретение ДЭС
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	111.
	ПСД по капремонту водовода Дарасун
	
	
	
	
	
	
	
	

	112.
	Оформление документации на полигоны ТБО
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	113.
	
	
	Всего
	722,2
	713,2
	
	
	
	

	114.
	Благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур
	2023


	«Благоустройство населенных пунктов муниципального района «Тунгокоченский район»  Забайкальского края (2022-2026 годы)» Местный

бюджет
	0,0
	0,0
	Приобретение коммунальной техники
	0
	0
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»                                

	115.
	Строительство и обустройство детских площадок
	
	
	20,8
	20,8
	Уборка несанкционированных свалок
	3
	3
	

	116.
	Организация уличного освещения с использованием новых технологий
	
	
	112,5
	112,5
	
	
	
	

	117.
	Озеленение территорий населенных пунктов
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	118.
	Организация места сбора твердо-бытовых отходов и устранение несанкционированных свалок и пресечение их создания 
	
	
	280,0
	280,0
	
	
	
	

	119.
	Приобретение коммунальной техники


	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	120.
	Организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек)
	
	
	20,3
	20,3
	
	
	
	

	121.
	Устройство водоотводных канав, уборка наледи
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	122.
	Содержание мест захоронения
	
	
	316,0
	316,0
	
	
	
	

	123.
	Строительство и содержание мест ТКО
	
	
	480,3
	476,6
	
	
	
	

	124.
	Ремонт здания Вангуйского водоканала
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	125.
	Устройство двух туалетов в МКД, неблагоустроенных домах
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	126.
	
	
	Всего
	1229,9
	1226,2
	
	
	
	

	127.
	Проведение энергетического обследования
	2023
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Тунгокоченский район»   (2021-2025 годы)» Местный

бюджет
	0,0
	0,0
	
	
	
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»                                

	128.
	Оснащение приборами учета энергоресурсов
	
	
	22,04
	22,04
	
	
	
	

	129.
	Улучшение энергосберегающих

Характеристик конструкций зданий
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	130.
	Разработка схем    теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	131.
	Обучение в области энергосбережения и

Повышения энергетической эффективности
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	132.
	Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	133.
	Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	134.
	Замена электрооборудования, материалов для бюджетной сферы
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	135.
	
	
	Всего
	22,04
	22,04
	
	
	
	

	136.
	Благоустройство сельских территорий:


	2023
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Местный

Федеральный

краевой бюджет
	0,0
	0,0
	Количество населенных пунктов реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий
	1
	0
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»



	137.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	138.
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	2023
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Местный

Федеральный

краевой бюджет
	0,0
	0,0
	Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительство автомобильных дорог
	0
	0
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»



	139.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	140.
	Современный облик сельских территорий
	2023
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Местный

Федеральный

краевой бюджет
	0,0
	0,0
	Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
	1
	0
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»



	141.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Задача 2.2 Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья

	142.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территорий
	2023
	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2020-2025 годы» подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Местный

Федеральный

краевой бюджет
	0,0
	0,0
	Улучшение жилищных условий семей за счет предоставленных социальных выплат, шт
	1
	0
	Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

	143.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Задача 2.3. Обеспечение гарантированной транспортной доступности для всех населенных пунктов района.

	144.
	Обустройство посадочных площадок на территории Тунгокоченского района для устойчивого авиатранспортного сообщения
	2023
	Муниципальная  программа

 «Развитие транспортной системы в муниципальном районе «Тунгокоченский район»  (2021-2025 годы)»  

Местный бюджет
	0,0
	0,0
	перевозка пассажиров и багажа, чел.
	600
	600
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»                         

	145.
	Обучение комендантов аэродромов (ВПП)
	
	
	0,0
	0,0
	Обучение комендантов аэродромов (ВПП)
	1
	0
	

	146.
	
	
	Всего
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	147.
	Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения
	2023
	Муниципальная  программа

« Повышение безопасности дорожного 
	0,0
	0,0
	
	
	
	Отдел ЖКХ администрации муниципального района «Тунгокоченский район»          

	148.

	Развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	149.


	Совершенствование подготовки водителей транспортных средств
	
	
	0,0


	0,0


	
	
	
	

	150.
	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
	
	
	100,0
	100,0
	
	
	
	

	
	
	
	движения в муниципальном районе «Тунгокоченский район» Забайкальского

края на 2022-2026 годы»

Местный бюджет


	
	
	
	
	
	               

	151.
	
	
	Всего 
	100,0
	100,0
	
	
	
	

	Цель 3. Развитие экономического потенциала территории.

	Задача 3.1. Обеспечение благоприятной среды для повышения инвестиционной активности организаций и субъектов малого и среднего бизнеса,  и повышение инвестиционной привлекательности территории

	152.
	Финансовая поддержка
	2023
	Муниципальная  программа « Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства    в муниципальном  районе «Тунгокоченский район на 2021-2025 годы» Местный бюджет
	1700,0
	1700,0
	Количество действующих микро и малых предприятий, ед.
	25
	17
	Отдел   экономики  администрации муниципального района «Тунгокоченский район» 

	153.
	Информационно-аналитическая и организационная поддержка
	
	
	50,0
	50,0
	Среднесписочная численность работников занятых на малых предприятиях, чел.
	51
	0
	

	154.
	
	
	Всего
	1750,0
	1750,0
	
	
	
	

	Задача 3.2. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, в том числе  из земель сельскохозяйственного назначения и территориального планирования.

	133.
	Техническая паспортизация объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального района «Тунгокоченский район»
	2023
	Муниципальная программа «Создание государственного кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом (2021-2023 годы)» Местный бюджет
	565,2
	565,2
	Формирование земельных участков под МКД, находящимися в муниципальной собственности
	5
	8
	Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

	155.
	Проведение кадастровых работ, связанных с формированием земельных участков
	
	
	135,0
	135,0
	
	
	
	

	156.
	Услуги нотариуса
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	157.
	Услуги по оценке рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости находящихся в собственности муниципального района «Тунгокоченский район», земельных участков на территории муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена


	
	
	8,0
	8,0
	
	
	
	

	158.
	Оснащение программно-техническими комплексами автоматизированной системы управления недвижимостью
	
	
	75,0
	75,0
	
	
	
	

	159.
	
	
	Всего
	783,2
	783,2
	
	
	
	

	160.
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	2023
	Муниципальная  программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Тунгокоченский район» на (2023- 2024 годы» Краевой

Местный бюджет


	590,0
	590,0
	Комплекты документов
	2
	2
	Комитет по земельным, имущественным отношениям и архитектуры администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

	161.
	Разработка документов градостроительного зонирования
	
	
	30,0
	30,0
	
	
	
	

	162.
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	163.
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	164.
	
	
	Всего
	620,0
	620,0
	
	
	
	


	


