Администрация

Тунгокоченского муниципального округа

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2026 года                                                                               № 25

с.Верх-Усугли

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного   учреждения Усуглинский детский сад путем присоединения к  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  общеразвивающего вида с. Верх-Усугли

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами  Российской Федерации от 24 июля 1998года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,статьей 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением проведения оценки последствия  принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Забайкальского края, муниципальной образовательной организации и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Забайкальского края, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Забайкальского края от 10.02.2025 года № 5, постановлением администрации Тунгокоченского  муниципального округа от 13.01.2026 № 7 «Об утверждении положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края и состава комиссии», руководствуясь статьями 32, 37 Устава Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края, администрация Тунгокоченского муниципального округа  постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту) реорганизации  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного   учреждения Усуглинский детский сад путем присоединения к  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  общеразвивающего вида с. Верх-Усугли (приложение 1);

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте Тунгокоченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Тунгокоченского муниципального округа (С.В. Мальцеву).

Глава Тунгокоченского

муниципального округа                        			             Н.С. Ананенко

Приложение № 1

К постановлению администрации Тунгокоченского муниципального округа  от 16.01. 2026 г.   № 25

План мероприятий («Дорожная карта») реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного   учреждения Усуглинский детский сад путем присоединения к  муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад  общеразвивающего вида с. Верх-Усугли

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия: - собрание с жителями с. Усугли; - ознакомление с процедурой проведения реорганизации; - подготовка заключения о реорганизации учреждения; | Январь 2026 года | Комитет образования администрации Тунгокоченского муниципального округа. Администрация Тунгокоченского муниципального округа, Глава сельской (городской) администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 2 | Подготовка нормативно - правовых актов по вопросу реорганизации: - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад вида с. Верх-Усугли; | Январь 2026 | Комитет образования администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 3 | Уведомление работников МБДОУ Усуглинский детский сад о реорганизации дошкольного образовательного учреждения в письменной форме с предоставлением имеющихся вакансий | в течение 3 -х рабочих дней после принятия постановления о реорганизации образовательного учреждения | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад |
| 4 | Направление письменного уведомления о реорганизации юридического лица в : -Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Забайкальскому краю г. Шилка о принятии решения о ликвидации МБДОУ Усуглинский детский сад» для внесения записи в единый реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; - Тунгокоченский отдел государственного казенного учреждения "Краевой центр занятости населения" Забайкальского края; - Отдел ПФР в Тунгокоченском районе Забайкальского края - Забайкальская краевая организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации | в течение 3 -х рабочих дней после принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад |
| 5 | Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» постановление о реорганизации - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад вида с. Верх-Усугли; | в течение 7 -х рабочих дней после принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения февраль – март 2026 г. | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад |
| 6 | Уведомить кредиторов о реорганизации - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад вида с. Верх-Усугли; | в течение 7 -х рабочих дней после принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад, бухгалтер учреждения |
| 7 | Разместить в средствах массовой информации о реорганизации - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад вида с. Верх-Усугли; | в течение 7 -х рабочих дней после принятия постановления о ликвидации общеобразовательного учреждения | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад |
| 8 | Проведение инвентаризации всех статей баланса МБДОУ Усуглинский детский сад, составление и утверждение промежуточного баланса | в течение 2-х месяцев с момента принятия решения о реорганизации МБОУ детский сад общеразвивающего вида с. Верх-Усугли в форме присоединения к нему МБДОУ Усуглинский детский сад. Март 2026 года | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад, бухгалтер учреждения |
| 9 | Принятие требований кредиторов | в течение 2-х месяцев с момента принятия решения о реорганизации МБОУ детский сад общеразвивающего вида с. Верх-Усугли в форме присоединения к нему МБДОУ Усуглинский детский сад. Апрель 2026 г. | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад, бухгалтер учреждения |
| 10 | Завершение расчетов с кредиторами | В течении 30 дней после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Учредитель |
| 11 | Составление и утверждение ликвидационного баланса | после завершения расчетов с кредиторами | Бухгалтерия учреждения |
| 12 | Предоставление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Забайкальскому краю г. Шилка ликвидационного баланса и иных документов для - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с. Верх-Усугли;. | с момента утверждения ликвидационного баланса | Бухгалтерия учреждения |
| 13 | Расторжение трудовых договоров с работниками. Обеспечение расчета увольняемых работников. | Апрель- май -2026 г. | Заведующая МБДОУ Усуглинский детский сад |
| 14 | Мероприятия по трудоустройству высвобождаемых работников | Апрель- май -2026 г. | Заведующая МБДОУ детский сад общеразви-вающего вида с.Верх-Усугли |
| 15 | Закрытие лицевых счетов учреждения, передача печати, штампа и учредительных документов учреждению | Апрель- май -2026 г. | Учредитель Администрация Тунгокоченского муниципального округа |
| 16 | Завершение реорганизации - МБДОУ Усуглинский детский сад путем присоединения к МБДОУ детский сад вида с. Верх-Усугли; | Апрель- май -2026 г. | Учредитель Администрация Тунгокоченского муниципального округа Комитет образования |
| 17 | Изъятие муниципального имущества из оперативного управления МБДОУ Усуглинский детский сад | Апрель- май -2026 г. | Управление по имуществу и градостроительству администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 18 | Передача изъятого муниципального имущества в оперативное управление МБОУ детский сад общеразвивающего вида с. Верх-Усугли, на основании акта приема - передачи имущества | Апрель- май -2026 г. | Управление по имуществу и градостроительству администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 19 | Внесение изменения в Реестр муниципального имущества Тунгокоченского муниципального округа | Апрель- май -2026 г. | Управление по имуществу и градостроительству администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 20 | Закрытие остатков ассигнований, предусмотренных на содержание МБДОУ Усуглинский детский сад | Май 2026 | Комитет образования администрации Тунгокоченского муниципального округа |
| 21 | Передача остатков ассигнований после удовлетворения требований кредиторов на баланс Комитета образования администрации Тунгокоченского муниципального округа | Май 2026 | Комитет образования администрации Тунгокоченского муниципального округа. |