Приложение  3

- к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения

1.Теплоснабжение Цели Концессионного соглашения:

повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей;

снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям.

2.Задание и основные мероприятия

| № | Наименование котельной | № п/п | Описание мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Котельные с.Верх-Усугли Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края | 1 | Переключение котельной "Бойлерная" на котельную "Братск", в том числе |  |  |
|  |  | 1.1. | Строительство тепловой сети котельной «Братск» от ТК-9 до ТК-10 и до стены здания котельной «Бойлерная» Ду 150 мм протяженностью 55 метров, Закрытие котельной «Бойлерная» и перевод в ПНС (повысительную насосную станцию | 3 140,91 | 2026 г. |
|  |  | 2 | Переключение котельной "База" на котельную "Братск", в том числе |  |  |
|  |  | 2.1. | Строительство тепловой сети котельной «Братск» от ТК-15 до стемы котельной Базы Ду 80 мм протяженностью 273 метра | 8 149,80 | 2027 г. |
|  |  | 2.2. | Замена котла КВм-1,25 на КВм1-86 | 5 370,79 | 2029 г. |
|  |  | 2.3. | Замена котла КВм-1,25 на КВм1-86 | 5 370,79 | 2028г. |
|  |  | 2.4. | Замена котла КВм-1,25 на КВм1-86 | 5 370,79 | 2029г. |
|  |  | 2.5. | Замена котельного обрудования КВр-0,45 2 шт на 3 полуавтоматических котла длительного горения PolishHeatKO160ГК или аналогичное производительностью 160 кВт | 3 397,85 | 2028г. |
|  |  | 2.6. | Установка химической подготовки воды «Комплексон 6» | 341,00 | 2028г. |
|  |  | 3. | Переключение котельной "Вести Севера" на котельную "ПМК, в том числе |  |  |
|  |  | 3.1. | Строительство тепловой сети от котельной ПМК до стены здания газеты «Вести Севера» Ду 50 мм протяженностью 95 м, Консервация котельной «Вести Севера» | 2 942,42 | 2028г. |

2. Тепловые сети (модернизация)

|  |  | 1 | Модернизация (с заменой трубопровода) тепловой сети от ТК-23 до ТК-24 Ду 57 L=45 с заменой тепловой изоляции на более эффективную ППУ | 1 472,61 | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Модернизация (с заменой трубопровода) тепловой сети от ТК-24 до ЖД Первомайская,6 Ду 57 L=40 с заменой тепловой изоляции на более эффективную ППУ | - 383,91 | - г. |
| 3.Водоснабжение |  | 1 | Приобретение и установка автоматического устройства для реализации питьевой воды в розлив в количестве 2 единицы центральный водовод | 3 217,54 | 2030г. |
|  |  | 2. | Приобретение резервного насоса ЭЦВ 8-16-140 Артезианская скважина | 962,47 | 2026г. |
| ИТОГО |  |  |  | 41 120,88 |  |