АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТУНГОКОЧЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2020 года                                                                                                              № 9

село Верх-Усугли

Об утверждении Плана мероприятий по объединению всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район», в муниципальный округ

Руководствуясь  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район»:

1.	Утвердить План мероприятий по объединению всех
поселений,  входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район», в муниципальный округ (приложение № 1).

- Рабочей группе по вопросам объединения территорий всех поселений муниципального района «Тунгокоченский район» в муниципальный округ, организовать работу по исполнению мероприятий Плана в полном объеме.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

муниципального района

«Тунгокоченский район»                                                          С. В. Захарченко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района

«Тунгокоченский район»

от 31.01.2020 года № 9

ПЛАН

мероприятий объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района «Тунгокоченский район», в муниципальный округ

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Местный уровень |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по объединению всех поселений в муниципальный округ | Общее руководство, сбор материалов и т.п. | до окончания работ | Глава района и созданная им рабочая группа |
| 2. | Инициатива главы муниципального района | Решение Совета поселения | до 31 января | Глава района |
| 3. | Утверждение Положения о порядке проведения публичных слушаний в поселении по вопросам преобразования (в случае отсутствия) | Обращение главы муниципального района | до 14 февраля | Глава поселения |
| 4. | Проведение публичных слушаний по вопросам объединения всех поселений в муниципальный округ | Протокол публичных слушаний в поселении | В сроки, установленные порядком проведения публичных слушаний | Глава поселения |
| 5. | Опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний вместе с протоколом слушаний | Опубликование (обнародование) | В сроки, установленные муниципальными актами поселения | Глава поселения |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам объединения поселений в муниципальный округ | Протокол публичных слушаний в районе | В сроки, установленные порядком проведения публичных слушаний | Глава района |
| 7. | Принятие решения о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ | Решение Совета поселения | В течение 20 дней с момента опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний | Совет поселения |
| 8. | Официальное опубликование (обнародование) решений о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ | Опубликование (обнародование) | В сроки, установленные муниципальными актами поселения | Администрации поселений |
| 9. | Принятие решения о согласии населения на объединение поселений в муниципальный округ | Решение Совета муниципального района | В течение 20 дней с момента опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний | Совет района |
| 10. | Подготовка, оформление и направление в Администрацию Губернатора Забайкальского края в подлиннике в 2 экземплярах! | - обращение главы района об инициативе; -протоколы публичных слушаний; - решения Советов поселений и муниципального района о согласии населения; -ситуационная карта; -пояснительная записка. | В течение 20 дней с момента принятия решения Совета района о согласии населения на объединение территорий всех поселений, входящих в состав района в муниципальный округ | Администрация района |
| - Региональный уровень |  |  |  |  |
| 11. | Рассмотрение представленных администрацией муниципального района документов и материалов |  | В течение 10 календарных дней со дня направления материалов | Администрация Губернатора Забайкальского края; Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Министерство экономического развития Забайкальского края; Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| 12. | Разработка проекта закона Забайкальского края об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района, в муниципальный округ | Проект закона края | В течение 5 рабочих дней после получения информации от органов исполнительной власти Забайкальского края | Администрация Губернатора Забайкальского края |
| 13. | Принятие закона Забайкальского края об объединении поселений, входящих в состав муниципального района, в муниципальный округ | Закон края | В сроки, установленные регламентом Законодательного Собрания Забайкальского края | Законодательное Собрание Забайкальского края |

________________