Администрация муниципального района

«Тунгокоченский район»

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2021 года	                                                                                  №  102

с.Верх-Усугли

## Об утверждении  Муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе « Тунгокоченский район»   на 2021 - 2025 годы»

## На основании Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (Указ Президента РФ № 1351 от 09.10.2007), руководствуясь статьями 25,33 Устава муниципального района  «Тунгокоченский район», администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Муниципальную программу "Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе « Тунгокоченский район»  на 2021 - 2025 годы"

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Тунгокоченский район» Мальцева С.В.

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Вести Севера» и разместить  на официальном сайте администрации муниципального района  «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

Глава муниципального района

«Тунгокоченский  район»                                                               С.В.Захарченко

Утверждена

Постановлением

администрации муниципального района

« Тунгокоченский район»

от  31  марта 2021г. №  102

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | 1.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 2.Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. (Указ Президента РФ № 1351 от 09.10.2007); 3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (2018 - 2025 гг.); 4.Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Распоряжение администрации муниципального района «Тунгокоченский район» № 43 от 10 марта 2021 года. |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального района « Тунгокоченский район»; |
| Соисполнители программы | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ»; Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район»; Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район»; Специалист по кадровому обеспечению и охране труда; Некоммерческие, общественные организации. |
| Мероприятия программы | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в муниципальном районе « Тунгокоченский район» Проведение конкурса среди организаций муниципального района « Тунгокоченский район» всех форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции Мониторинг физической активности граждан Динамика показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения) Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации Организация выставок, видео-лекториев Строительство/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан |
| Цели программы | - увеличение количества жителей муниципального района «Тунгокоченский район», ведущих здоровый образ жизни; - создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; - формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения муниципального района «Тунгокоченский район». |
| Задачи программы | - формирование у населения навыков здорового образа жизни; - формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции; - санитарно-гигиеническое просвещение населения муниципального района « Тунгокоченский район»; -улучшение состояния здоровья населения муниципального района « Тунгокоченский район»; -повышение уровня информированности населения муниципального района « Тунгокоченский район»; - внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте. |
| Основные целевые индикаторы эффективности реализации программы | Создана рабочая группа по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в муниципальном районе « Тунгокоченский район», ед. -1; Выделен грант лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте, шт. – 1; Подготовлены информационные справки к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в муниципальном районе «Тунгокоченский район», 2р в год; шт – 27; Изготовлены листовки, шт – 500; Количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни, ед. - 17 Количество публикаций в средствах массовой информации, шт. – 8; Количество проведенных выставок, лекториев, шт – 2; Количество созданных новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед.- 3; Количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей, шт – 14; Проведено лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. – 9; Проведено конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей, шт. – 2; Проведены оздоровительные кампании, шт – 8; Проведен ежегодный профилактический медицинский осмотр детей школьного возраста, чел – до 80 ежегодно Проведены массовые профилактические акции, направленные на формирование здорового образа жизни – 1; Количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел. – 1700; Проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ», шт. – 5; |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Бюджет муниципального района « Тунгокоченский район»: 2021 – 25,0 тыс. рублей; 2022 – 100,0 тыс. рублей; 2023 – 42,0 тыс. рублей; 2024 - 82,0 тыс. рублей; 2025 – 42,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы | Реализация программы в полном объеме будет способствовать улучшению здоровья, формированию навыков ведения здорового образа жизни у населения муниципального района « Тунгокоченский район» за счет повышения уровня санитарно-гигиенического просвещения и повышения уровня информированности населения района по вопросам сохранения и укрепления здоровья. |
| Организация контроля за выполнением программы | Администрация муниципального района « Тунгокоченский район» |

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе  «Тунгокоченский район» на  2021 – 2025 годы

1. Географическая характеристика  муниципального района  « Тунгокоченский район»

Тунгокоченский  район расположен в северной половине Забайкальского края и входит в группу северных территорий России. Важной особенностью географического положения Тунгокоченского района является принадлежность его территорий к бассейнам сток двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого. Территория района имеет вытянутую вдоль берега конфигурацию. Длина границ района составляет около 1900 км, граничит с Республикой Бурятия, Каларским, Тунгиро-Олекминским, Чернышевским, Шилкинским, Нерчинским, Читинским, Карымским районами

В экономико-географическом положении  Тунгокоченского района есть как отрицательные, так и положительные черты. К отрицательным относятся: удаленность от краевого центра и от более развитых в экономическом отношении регионов России, слабая экономическая освоенность территории и слабо развитая дорожная сеть, отсутствие железной дороги.

К положительным чертам экономико-географического положения относятся: наличие автомобильной дороги до г. Шилка

Тунгокоченский район приравнен к районам Крайнего Севера.

## 2. Муниципально-территориальное устройство

В состав Тунгокоченского района   входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений, а также 1 межселенная территория:

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок городского типа «Вершино-Дарасунское» | пгт Вершино-Дарасунский | 2 | 5209 |
| 2 | Сельское поселение « Усть-Каренгинское» | село Усть-Каренга | 1 | 139 |
| 3 | Сельское поселение «Тунгокоченское» | село Тунгокочен | 1 | 846 |
| 4 | Сельское поселение «Кыкерское» | село Кыкер | 2 | 545 |
| 5 | Сельское поселение «Усуглинское» | село Усугли | 2 | 1065 |
| 6 | Сельское поселение « Верх-Усуглинское» | село Верх-Усугли | 1 | 2792 |
| 7 | Сельское поселение « Нижне-Станское» | село Нижний Стан | 3 | 800 |
| 7.000001 | Межселенная территория |  | 3 | 157 |

- 3. Мониторинг состояния здоровья населения муниципального района  Тунгокоченский район за 2018-2020 годы

Современную демографическую ситуацию в Тунгокоченском районе, можно охарактеризовать как неблагоприятную. Среди важнейших проблем демографического развития района следует выделить следующее: сохраняющуюся депопуляцию (превышение числа умерших над число родившихся) и старение населения (лиц в возрасте 60 лет и старше 37,9%) при общем снижении численности детского населения на 1.5%. В 2020 году трудоспособное население сократилось на 179 человек. Показатель рождаемости в  2020 году-11.1 ,в сравнению с 2019 годом.-13.0

В 2020 году показатель смертности-15.8 повысился в сравнении с 2018 годом -14.9.

На первом ранговом месте, как и в предыдущем году БСК.-302.8

Провокатором коронарной смерти часто является алкоголизм и бытовое пьянство.

На втором месте показатель смертности от внешних причин-302.8.

Третье место в структуре смертности  занимают  органы дыхания-240.4 ,впервые за последние три года.

Смертность от туберкулеза в 2020 году не зарегистрирована.

Всего умерло 178 человек.

При анализе статистической формы №12 показатель   первичной заболеваемости взрослого населения -384, в сравнении за 2019 показатель -535.6

. В структуре заболеваемости  : 1 место  - БСК ,  2 место –органы дыхания., 3 место  - болезни ЖКТ и мочеполовой системы..

Таким образом, высокий процент смертности, нерегулярным лечением гипертонической болезни, сердечнососудистой патологией, поздней обращаемостью по поводу заболеваний, т.к. большая часть населения работает без заключения трудовых договоров, в районе отсутствует муниципальное транспортное сообщение с районным центром, высокие цены за проезд на частном транспорте.

Больные, пролеченные в стационаре  впервые с  выявленной патологией, и больные, направляемые на консультации  в краевые учреждении, при подтверждении диагноза берутся на «Д» учет специалистами поликлиники.

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа  «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе « Тунгокоченский район»  на 2021-2025 годы»  (далее – муниципальная программа) разработана согласно национальному проекту «Демография» в рамках реализации регионального проекта «Укрепление  общественного здоровья» «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» с целью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений  жителей  муниципального района « Тунгокоченский район», в том числе формирования ответственного отношения населения к своему здоровью, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала.

Актуальность этой муниципальной программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья  деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Так, ведение жителями здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке.

Финансово-экономическим результатом от реализации данной муниципальной программы станет увеличение в бюджет налога на доходы физических лиц за счёт роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по больничным листам, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе за больными детьми.

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

5.Основные цели, задачи

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества жителей  муниципального района «Тунгокоченский район», ведущих здоровый образ жизни;

- создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

- формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения  муниципального района « Тунгокоченский район».

Задачами муниципальной программы являются:

- формирование у населения навыков здорового образа жизни;

- формирование у населения мотивации к отказу от вредных привычек, в том числе: потребления алкоголя, табачной продукции;

- санитарно-гигиеническое просвещение населения  муниципального района « Тунгокоченский район»

-улучшение состояния здоровья населения муниципального района  «Тунгокоченский район»;

-повышение уровня информированности населения  муниципального района « Тунгокоченский район»;

- внедрение корпоративных программ укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте.

6.Сроки и этапы реализации  муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021 - 2025 годов с цикличной повторяемостью программных мероприятий.

Сроки реализации и мероприятия могут конкретизироваться и уточняться с учетом принятых на муниципальном уровне нормативных правовых актов.

7.Система мероприятий муниципальной программы

Основные программные мероприятия указаны в приложении № 1 к данной муниципальной программе.

Система мероприятий муниципальной программы для организации и разработки комплекса мер по реализации здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной и табачной продукции среди различных групп населения, направленных на формирование здорового образа жизни у жителей, включает в себя следующие направления:

1.Мероприятия по формированию и функционированию общественного совета из числа жителей.

2. Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения муниципального района « Тунгокоченский район».

3. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании.

4. Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков.

6. Мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи.

7. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

8.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального района « Тунгокоченский район». Общий объем на период реализации программы составляет 291,00 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 25,0 тыс. рублей;

2022 год – 100,0 тыс. рублей;

2023 год – 42,0 тыс. рублей;

2024 год – 82,0 тыс. рублей

2025 год – 42,0 тыс. рублей

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 2 к настоящей программе.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы заданы целевые индикаторы (приложение 1)

10.Организация управления  муниципальной программой  и контроль за ходом её реализации

Комитет по финансам администрации  муниципального района «Тунгокоченский район» - обеспечивает финансирование программы с учетом ранее выделенных на реализацию муниципальной программы финансовых средств, фактических затрат на программные мероприятия и достижение целевых показателей.

Исполнителем муниципальной программы является:

Администрация  муниципального района « Тунгокоченский район»;

ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ»;

Комитет культуры и социальной политики администрации муниципаль-   ного района « Тунгокоченский район»;

Комитет образования  администрации муниципального района « Тунгокоченский район»;

Специалист по кадровому обеспечению и охране труда;

Некоммерческие, общественные организации.

Общее руководство программой осуществляет администрация муниципального района « Тунгокоченский район"

Исполнитель Программы как получатель бюджетных средств - несёт ответственность за целевое использование денежных средств, предусмотренных данной муниципальной программой.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Укрепление общественного

здоровья в муниципальном районе « Тунгокоченский район»  на 2021-2025 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители | наименование индикатора | показатель эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1.Мероприятия по формированию и функционированию общественного совета из числа жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе | 2021 2025 | Администрация муниципального района « Тунгокоченский район» | создана рабочая группа по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурса среди организаций Тунгокоченского района всех форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте | 2021 2025 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» | Выделен грант лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте, шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Мероприятия по выявлению и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Тунгокоченского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции | 2021 2025 | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | подготовлена информационная справка к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Мониторинг физической активности граждан | 2021 2025 | Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района «Тунгокоченский район» | подготовлена информационная справка к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения) | 2021 2025 | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | подготовлена информационная справка к заседанию рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе, 2р в год; шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3. Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление,распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2021 2025 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» Главы сельских и городского поселений Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | изготовлены листовки, шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.2. | Обеспечение в учреждениях размещения на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | 2021 2025 | Главы сельских поселений Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | количество организаций, обеспечивших размещение на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни, шт. (нарастающим итогом) | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 3.3. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | количество публикаций в средствах массовой информации, шт. (нарастающим итогом) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3.4. | Организация выставок, видео-лекториев | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | количество проведенных выставок, лекториев, шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 4. Мероприятия по созданию среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | 2021 2025 | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» Главы сельских и городского поселений Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | количество созданных новых открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) | 2021 2025 | Администрация муниципального района « Тунгокоченский район» Главы сельских и городского поселений | количество проведенных субботников в населенных пунктах с привлечением местных жителей, шт | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|  | 5. мероприятия по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | Проведено лекций, бесед, классных часов опросов среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции, шт. (из расчета на одно образовательное учреждение) | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 5.2. | Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | проведено ко конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей, шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5.3. | Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | проведены оздоровительные кампании, шт (из расчета на одно образовательное учреждение) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.4. | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ | 2021 2025 | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | Количество учащихся, прошедших ежегодный профилактический медицинский осмотр | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 |
|  | 6. мероприятия по профилактики потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни: - Сотвори себя сам; - Бежит вся Россия; - Обменяй сигарету на конфету; - Пора себя любить – бросай сейчас курить. - Всемирный день борьбы с гипертонией (17.05); - Всемирный день сердца (29.09); - Всемирный день трезвости (03.10); - Всемирный день борьбы с инсультом (29.10); - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (14.11). | 2021 2025 | Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» | проведены массовые профилактические акции, направленные на формирование здорового образа жизни | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости | 2021 2025 | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | количество людей, прошедших диспансеризацию молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости, чел. | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
| 6.3 | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в КГУ «Тунгокоченская ЦРБ» | 2021 2025 | ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ» | проведено консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в ГУЗ «Тунгокоченская ЦРБ», шт. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | 7. мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан: - скандинавская ходьба; - волейбол; - баскетбол; - футбол; - фитнес аэробика; - настольный теннис; - дартс; - | 2021 2025 | Главы сельских и городского поселений Комитет образования администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Комитет культуры и социальной политики администрации муниципального района « Тунгокоченский район» Некоммерческие, общественные организации | сформировано новых коллективов/ возрастных групп/ , ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Приложение 2

к муниципальной программе  «Укрепление общественного

здоровья  в муниципальном районе « Тунгокоченский район»  на 2021-2025 годы»

СВЕДЕНИЯ об источниках финансирования  и мероприятиях программы

| № | Источник | Всего, тыс.руб | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Создание рабочей группы по разработке комплекса мер по движению за здоровый образ жизни в Тунгокоченском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Проведение конкурса среди организаций Тунгокоченского района всех форм собственности на определение лучшей организации, которая внедрила корпоративную программу укрепления здоровья сотрудников на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего по мероприятию | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Выявление уровня потребления алкоголя населением, табакокурения табака и потребления иной никотинсодержащей продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мониторинг физической активности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности населения от основных ХНИЗ (новообразования, болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Изготовление и распространение наглядной агитации (листовок, буклетов, календарей) санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Всего по мероприятию | 73,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 73,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. Обеспечение размещения в учреждениях на информационных стендах наглядной агитации санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Организация выставок, видео-лекториев |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Строительство/обустройство открытых плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Благоустройство зелёных зон (парков, скверов, придомовых территорий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. Проведение лекций, бесед, классных часов опросов (анкетирования) среди детей, подростков и их родителей о пагубном влиянии вредных привычек (табакокурения, потребление алкоголя, наркотиков, неправильное питание) с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 18,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 180,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13. Проведение тематических конкурсов по пропаганде ЗОЖ среди детей, подростков и их родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Организация и проведение летней оздоровительной кампании, в том числе спортивных походов и пеших экскурсий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15. Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста, в том числе на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 17. Проведение ежегодной диспансеризации молодёжи и старшего поколения для выявления заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологическом кабинете в ГКУ « Тунгокоченская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. Формирование коллективов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего средства местного бюджета | 291,00 | 25,00 | 100,00 | 42,00 | 82,00 | 42,00 |
|  | Всего средства бюджета региона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 291,00 | 25,00 | 100,00 | 42,00 | 82,00 | 42,00 |