Администрация муниципального района

«Тунгокоченский район»

Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2020 года                                                                            № 327

с. Верх – Усугли

Об утверждении муниципального Перечня мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Тунгокоченский район»,  обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

Во исполнение Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113, в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Тунгокоченского района, руководствуясь  статьями 25,33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края администрация муниципального района «Тунгокоченский район»  постановляет:

- Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту»)  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории Тунгокоченского района, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях (приложение 1).

- Утвердить пообъектные планы подготовки школьных пищеблоков к организации питания обучающих начальной школы (приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам С.В. Мальцеву.

- Опубликовать настоящее постановление в газете « Вести Севера » и разместить на официальном сайте муниципального района « Тунгокоченский район » в информационно-телекоммуникационной сети  « Интернет .

- Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального района

«Тунгокоченский район»                                                     С.В. Захарченко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

от  27.08.2020  г. №327

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального района «Тунгокоченский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях

# Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию «дорожной карты» | Ф.И.О., | должность |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мероприятий «дорожной карты» | Захарченко Сергей Владимирович | Глава администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий «дорожной карты» | Трушакова Нина Ивановна | Председатель Комитета образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| Ответственный(ые) за реализацию «дорожной карты» | Заместитель председателя Комитета образования администрации МР «Тунгокоченский район» |  |
| Соисполнители |  | Руководители общеобразовательных организаций |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР/ГО,,,,,,, (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01 августа 2020 г. | 31 августа 2023 г. |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций на территории МР «Тунгокоченский район», реализующих образовательную программу начального общего образования (ед.), из них: | 9 + 4 филиала | 30.01.2020 | 9 + 3 филиала | 9 + 3 филиала | 9 + 3 филиала | 9 + 3 филиала |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования (чел.), из них: | 586 | 30.01.2020 | 597 | 663 | 663 | 665 |
| 1.2.1. | в государственных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | в муниципальных образовательных организациях | 586 | 30.01.2020 | 597 | 663 | 663 | 665 |

- Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| Цель: обеспечение 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество, доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (ед./ %) | Заместитель Главы МР «Тунгокоченский район» | 244/42 | 30.01.2020 | 597/100 | 663/100 | 663/100 | 665/100 |
| 2. | Количество, доля образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (ед./ %) |  | 9 + 4 филиала/ 100 | 30.01.2020 | 9 + 3 филиала/ 100 | 9 + 3 филиала/ 100 | 9 + 3 филиала/ 100 | 9 + 3 филиала/ 100 |
| 3. | Включение в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | нет |  | нет | да | да | да |

# Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка нормативно-правового акта об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях | июль 2020 г. |  | Утвержден Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2020-2023 годы |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальные программы «Развитие образования» мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | июль 2020 г. |  | В муниципальную программу МР «Тунгокоченский район» «Развитие образования» внесены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.3. | Утверждение органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ (планов мероприятий, «дорожных карт») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | август 2020 г. | Председатель Комитета образования администрации МР «Тунгокоченский район» | Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, утверждены муниципальные программы (планы мероприятий, «дорожные карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 1.4. | Заключение соглашения между Минобразования и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края о предоставлении субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | ежегодно 2020-2023 гг. |  | Заключены соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| 1.5. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | август 2020 г. |  | Наличие утвержденного примерного меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 1.6. | Утверждение примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | август 2020 г. |  | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для организации бесплатного горячего питания для детей, нуждающихся в специализированном питании, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (диабет, целиакия и др.) |
| 1.7. | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (в соответствии с п.5.2. Рекомендаций по организации питания* | ежегодно, сентябрь | Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (соисполнители) | Наличие данных о состоянии практики организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, доле обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 1.8. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | ежегодно по графику образовательных организаций |  | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аудита школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | июль 2020 г., далее – ежегодно |  | Наличие данных о фактических показателях школьных пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Формирование плана-графика выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях | октябрь 2020 г. |  | Согласованный план-график выполнения работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 2.3. | Реализация работ по обеспечению технической укрепленности архитектурных и объемно-планировочных решений в школьных пищеблоках в государственных и муниципальных образовательных организациях в соответствии планом-графиком выполнения | 2021-2023 гг. |  | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.4. | Формирование плана-графика поэтапного оснащения школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | октябрь 2020 г. |  | Согласованный план-график поэтапного оснащения школьных пищеблоков в муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием |
| 2.5. | Оснащение школьных пищеблоков в государственных и муниципальных образовательных организациях современным технологическим оборудованием | 2021-2023 гг. |  | Школьные пищеблоки в муниципальных образовательных организациях приведены в соответствие с нормами СанПин |
| 2.6. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в т.ч. укомплектованность персоналом) | ежегодно | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Минобразования Забайкальского края, (соисполнители) (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (соисполнители) (по согласованию) | Наличие данных о соответствии школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Забайкальского края, корректировка на этой основе краевых и муниципальных программ обеспечения горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| Задача 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация информационно-просветительской работы со школьниками по формированию культуры здорового питания | постоянно |  | В образовательные программы образовательных организаций включены подпрограммы, проекты, мероприятия по формированию у школьников культуры здорового питания, полезных привычек в питании |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) школьников по формированию культуры здорового питания | постоянно |  | В планы воспитательной работы образовательных организаций включены проекты, мероприятия по информированию родителей (законных представителей) школьников о приемах и правилах формирования культуры здорового питания, полезных привычек в питании |
| 3.3. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) | постоянно |  | Реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях на постоянной основе. Обеспеченность квалифицированными кадрами системы организации питания в образовательных организациях |
| 3.4. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях | постоянно |  | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся во всех государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 3.5. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно |  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.6. | Размещение в региональных/муниципальных средствах массовой информации информации об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | постоянно |  | Повышение информированности населения, педагогической и родительской общественности по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края. Сформирован банк информационных материалов по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |

- Дополнительные показатели достижения результатов задач и мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| Показатели к задаче 1. Нормативное и организационно-методическое обеспечение мероприятий по достижению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Забайкальского края, бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля образовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (%) | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 100 | 30.01.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) |  | 0 | 30.01.2020 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | 0 | 30.01.2020 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| 1.2. | Доля образовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (%) | Министр образования Забайкальского края | 0 | 30.01.2020 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 1.3. | Доля образовательных организаций (%), в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0 | 30.01.2020 | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  | 0 | 30.01.2020 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для обеспечения 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля образовательных организаций, реализующих услугу по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствии с региональным стандартом оказания услуги (%) | Министр образования Забайкальского края, руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию) | 0 | 30.01.2020 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Показатели к задаче 3. Совершенствование организации и информационное сопровождение мероприятий по обеспечению 100% охвата обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на территории МР «Тунгокоченский район», бесплатным горячим питанием к 1 сентября 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля образовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся (%) | Председатель Комитета образования администрации МР «Тунгокоченский район» | 100 | 30.01.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (%) | Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию) | 0 | 30.01.2020 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работе с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию) | 100 | 30.01.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Доля образовательных организаций, в которых горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование обеспечивается специализированными организациями (предприятиями, индивидуальными предпринимателями) общественного (школьного) питания (%) | Комитет образования администрации МР «Тунгокоченский район» (по согласованию) | 0 | 30.01.2020 | 0 | 77 | 77 | 77 |

*Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденных 18 мая 2020 г. главным санитарным врачом РФ Поповой А.Ю.

___________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации муниципального района «Тунгокоченский район»

от 27.08.2020 г. №327

Подготовка школьных пищеблоков к организации питания обучающих начальной школы

муниципального района «Тунгокоченский район»

Таблица № 1

1.Проведение ремонтных работ

| Название образовательной организации | Модель организации питания (базовая столовая, буфет, аутсорсинг и т.д.) | Замечание надзорных органов по несоответствию СанПин и т.д. (площади, канализация, оборудование и другое) | Перечень работ для приведение в соответствие с СанПин, в том числе: |  |  | Наличие дефектного акта (да/нет) | Наличие ПСД (да/нет) | Наличие гос.экспертизы (да/нет) | Объем средств (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий ремонт |  | капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ | базовая столовая | нет | Сделан текущий ремонт: покраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| МБОУ Байкальская СОШ | базовая столовая | нет | Сделан текущий ремонт: покраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| МБОУ Верх-Усуглинская СОШ | базовая столовая | Устаревшее оборудование, недостаток посуды |  |  |  | нет | нет | нет |  |
| МБОУ Кыкерская СОШ | базовая столовая | нет |  |  | Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабженияводоотведения | да | да | нет (направлено на гос. экспертизу) | 8 360 998 руб. – общее количество денежных средств на ремонт здания школы, включая помещение столовой |
| МБОУ Тунгокоченская СОШ | базовая столовая | нет |  |  | Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабженияводоотведения | нет | да | нет (направлено на гос.экспертизу) | 442 324 руб. |
| МБОУ Нижне-Станская ООШ | базовая столовая | нет |  |  | Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабженияводоотведения и канализации | да | да | да | 2 284 993 руб. общее количество денежных средств на ремонт второго этажа здания школы и столовой |
| МБОУ Усуглинская ООШ | базовая столовая | нет | Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, обновление маркировки. |  |  | нет | нет | нет |  |
| МБОУ Вершино-Дарасунская НОШ | базовая столовая | нет | Сделан текущий ремонт: покраска, побелка, ремонт канализации своими силами |  |  | нет | нет | нет |  |
| МБОУ Усть-Каренгинская НОШ | базовая столовая | нет |  | Предусмотрен капитальный ремонт системы водоснабженияводоотведения |  | да | да | да | 2 052 242 руб. общее количество денежных средств на ремонт школы, включая помещение столовой |
| Халтуйская НОШ – филиал МБОУ Нижне-Станская ООШ | столовая | нет | Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| Акиминская НОШ –филиал МБОУ Кыкерская СОШ | столовая | нет | Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| Юмурченская НОШ – филиал МБОУ Усть-Каренгинская НОШ | столовая | нет | Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| Краснояровская НОШ – Филиал Усть-Каренгинская НОШ | столовая | нет | Сделан текущий ремонт: генеральная уборка; окраска, побелка |  |  | нет | нет | нет |  |
| 2021 год и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Вершино-Дарасунская НОШ | базовая столовая | нет | Капитальный ремонт канализации |  |  | да | нет | нет | 100 000 руб. |

Таблица № 2

2. Оснащение оборудованием

| Название образовательной организации | Замечание надзорных органов по несоответствию СанПин и т.д. | Перечень необходимого оборудования*, необходимого для устранения несооттветствий, указанных в графе 3 |  |  |  | Объем средств (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ | нет | Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, тестомесильную машину |  |  | 150 000 руб. |  |
| МБОУ Байкальская СОШ | нет | Необходимо приобрести: мясорубку, овощерезку, тестомесильную машину |  |  | 30 000 руб. |  |
| МБОУ Верх-Усуглинская СОШ | Устаревшее оборудование, недостаток посуды | Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, гриль, котлы, овощерезку, электромясорубку, посуду |  |  | 200 000 руб. |  |
| МБОУ Кыкерская СОШ | нет | Склады | Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низко-температурные холодильные шкафы (при необходимости), психрометр |  | 300 000 руб. |  |
|  |  | Овощной цех (первичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух), |  |  |  |
|  |  | Овощной цех (вторичной обработки овощей) | Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина |  |  |  |
|  |  | Холодный цех | Производственные столы (не менее двух), среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, раковина для мытья рук |  |  |  |
|  |  | Мясо-рыбный цех | Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее трех, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка |  |  |  |
|  |  | Мучной цех | Тестомесильная машина, пекарский шкаф, стеллажи |  |  |  |
|  |  | Доготовочный цех | Овощерезка |  |  |  |
|  |  | Помещение для нарезки хлеба | Производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба |  |  |  |
|  |  | Горячий цех | Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокотел, контрольные весы |  |  |  |
|  |  | Раздаточная зона | Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным прилавком (витриной, секцией) |  |  |  |
|  |  | Моечная для мытья столовой посуды | Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук |  |  |  |
|  |  | Моечная кухонной посуды | Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук |  |  |  |
|  |  | Моечная тары | Двухсекционная моечная ванна |  |  |  |
|  |  | Комната приема пищи | Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук |  |  |  |
| МБОУ Тунгокоченская СОШ | нет | Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, котлы, электромясорубку |  |  | 150 000 руб. |  |
| МБОУ Нижне-Станская ООШ | нет | Необходимо приобрести: плиту кухонную, холодильник, морозильную камеру, котлы, овощерезку, электромясорубку |  |  | 170 000 руб. |  |
| МБОУ Усуглинская ООШ | нет | Необходимо приобрести плиту кухонную |  |  | 20 000 руб. |  |
| МБОУ Вершино-Дарасунская НОШ | нет | Склады |  | Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и низко-температурные холодильные шкафы (при необходимости), психрометр |  | 300 000 руб. |
|  |  | Овощной цех (первичной обработки овощей) |  | Производственные столы (не менее двух), картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные ванны (не менее двух), |  |  |
|  |  | Овощной цех (вторичной обработки овощей) |  | Производственные столы (не менее двух), моечная ванна (не менее двух), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина |  |  |
|  |  | Холодный цех |  | Производственные столы (не менее двух), среднетемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, контрольные весы, раковина для мытья рук |  |  |
|  |  | Мясо-рыбный цех |  | Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - не менее трех, среднетемпературные и, при необходимости, низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, обеспечивающем возможность соблюдения "товарного соседства" и хранения необходимого объема пищевых продуктов), электромясорубка |  |  |
|  |  | Мучной цех |  | Тестомесильная машина, пекарский шкаф, стеллажи |  |  |
|  |  | Доготовочный цех |  | Овощерезка |  |  |
|  |  | Помещение для нарезки хлеба |  | Производственный стол, хлеборезательная машина, шкаф для хранения хлеба |  |  |
|  |  | Горячий цех |  | Производственные столы (не менее двух: для сырой и готовой продукции), электрическая плита, электрическая сковорода, духовой (жарочный) шкаф или пароконвектомат, электропривод для готовой продукции, электрокотел, контрольные весы |  |  |
|  |  | Раздаточная зона |  | Мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильным прилавком (витриной, секцией) |  |  |
|  |  | Моечная для мытья столовой посуды |  | Производственный стол, посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллаж (шкаф), раковина для мытья рук |  |  |
|  |  | Моечная кухонной посуды |  | Производственный стол, две моечные ванны, стеллаж, раковина для мытья рук |  |  |
|  |  | Моечная тары |  | Двухсекционная моечная ванна |  |  |
|  |  | Комната приема пищи |  | Производственный стол, электроплита, холодильник, шкаф, моечная ванна, раковина для мытья рук |  |  |
| 2021 год и т.д. |  |  |  |  |  |  |

* Расчет износа оборудования рассчитывать исходя из сроков, изложенных в справочнике кодов ОКОПФ ОК 028-2012,  постановлении Правительства Российской Федерации от 1 января 2020 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 27.12.2019 г.).