Администрация муниципального района

«Тунгокоченский район» Забайкальского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2020 года                                                                                     № 430

село Верх-Усугли

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район»                     на 2021-2025 годы»

В целях развития муниципальной системы образования, руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края администрация муниципального района постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы».

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Тунгокоченский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам С.В. Мальцеву.

Глава муниципального района

«Тунгокоченский район»                                                    С.В. Захарченко

Утверждено

Постановлением администрации

муниципального района «Тунгокоченский район»

Забайкальского края

от «10» ноября 2020 г. № 430

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   «ТУНГОКОЧЕНСКИЙ   РАЙОН»                             НА  2021-2025 гг.»

| Наименование Программы | Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 05.11.2020 года № 301 «О разработке муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края |
| Разработчик и исполнитель мероприятий Программы | Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, образовательные организации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| Участники Программы | - Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края; - образовательные организации Тунгокоченского района; - организации дополнительного образования Тунгокоченского района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе» - приложение 1 Подпрограмма «Развитие общего образования в Тунгокоченском районе» - приложение 2 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Тунгокоченском районе» - приложение 3 |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Национальный проект «Образование»: региональный проект «Современная школа»; региональный проект «Успех каждого ребенка»; региональный проект «Цифровая образовательная среда»; региональный проект «Точки роста»; Национальный проект «Демография»: региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| Цель программы | Обеспечение доступности качественного образования на территории Тунгокоченского района в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. |
| Задачи программы | - обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест; - повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы; - создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды; - создание условий для развития кадрового потенциала в Тунгокоченском районе; - совершенствование механизмов управления системой образования Тунгокоченского района, внедрение цифровых технологий в систему образования, в том числе в сферу управления образования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); - доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций; - доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в образовательном процессе и в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности); |
| Сроки реализации мероприятий программы | 2021 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования | объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета составляет 58 291,31 тыс. рублей, из них по годам: 2021г. – 11 601,11 тыс. руб.; 2022г. – 11 595,3 тыс. руб.; 2023г. – 11 656,3 тыс. руб.; 2024г. – 11687,3 тыс. руб.; 2025г. – 11 751,3 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели её социально экономической эффективности | обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100 %; - увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%; - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80 %; - обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций на уровне 98,8 %; -увеличение доли государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в образовательном процессе и в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %; |

1. Характеристика сферы реализации программы

Для реализации задач, стоящих перед образованием, в муниципальной сети  Тунгокоченского района  в  2020 -2021 учебном году функционирует  9  муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих  образовательные программы: 5 средних общеобразовательных организаций, 2 основных  общеобразовательных организаций, 2 начальных общеобразовательных организации, два структурных подразделения при школах, один филиал при школе. Муниципальная сеть общеобразовательных организаций видоизменяется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами: охват детей программами общего  образования ежегодно составляет 100%.

В 2020- 2021 учебном году  обучается 1342  обучающихся.

В муниципальном районе   6   дошкольных  образовательных   учреждений, одно структурное подразделение при МБОУ Кыкерская СОШ, один филиал при МБОУ Усть –Каренгинская НОШ и 1 дошкольная группа  кратковременного пребывания при МБОУ Вершино-Дарасунская  НОШ. Охват дошкольным образованием на 01.09.2020 года составляет 517 воспитанников.

В Тунгокоченском  районе реализуются стандарты дошкольного образования, исполняются требования к образовательной программе, новой образовательной среде, результатам образования. Доступность услуг дошкольного образования для детей от 3  до 7 лет – 100%.

В основу социальной политики Тунгокоченского  района положена                        системная работа,  направленная на реализацию национальных проектов, способствующих  улучшению  жизни граждан.

До 2025 года в районе будут реализовываться региональных проектов в сфере образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая образовательная среда», «Точки роста», «Демография» и др.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в том

числе  для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и

высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и других мероприятиях.

В районе существуют общеобразовательные организации,

работающие в сложных социально – экономических условиях, функционирующих в  условиях в труднодоступных территориях (в условиях бездорожья в отсутствия стационарного энергоснабжения и недостаточности средств связи).

Для успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие в том числе обеспечить возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально- технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности

профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое

содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии.

В системе образования Тунгокоченского  района реализована возможность формирования культуры здоровья обучающихся: численность учащихся, пользующихся горячим бесплатным питанием  учащихся 1-4 классов на 01.09.2020г. составляет 583 обучающихся (100%). Для создания современных условий на пищеблоках школ для организации горячего бесплатного питания обучающихся в начальной школе необходимо обеспечить пищеблоки недостающим оборудованием.

Остается актуальной планомерная работа по улучшению кадрового потенциала системы образования Тунгокоченского  района. Всего в системе образования Тунгокоченского  района трудится около 155 педагогических работников. Доля педагогов пенсионного возраста составляет 40,5 %, доля учителей в возрасте до 35 лет – 12,3 %. Основной задачей на последующие годы является организация работы по обеспечению системы образования района молодыми кадрами.

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения

квалификации. 74,6% педработников аттестовано на квалификационные категории.

Важным направлением деятельности Комитета образования является работа по обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству. Необходимо усовершенствовать организационно-управленческие механизмы, систему взаимодействия с иными органами профилактики социального сиротства.

Исполнение всех мероприятий программы позволит Комитету  образования  и образовательным организациям своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, реализовать систему действий, направленных  на повышение качества и эффективности работы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы,  ее цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Основными документами, определяющими стратегию развития системы муниципального образования, являются;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указы Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- национальные проекты «Образование» и «Демография», утвержденные

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования»;

- законы Забайкальского края и муниципальные нормативно-правовые акты.

Основные приоритеты муниципальной образовательной политики:

1) в сфере дошкольного образования:

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

- сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей  возрасте от 3 до 7 лет;

реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного        образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, независимо от их

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, а также

организациях, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

развитие вариативных форм дошкольного образования;

2) в сфере общего образования:

внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных  образовательных технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология» «ОБЖ» и «Информатика»;

- реализация в общеобразовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление обучающимся детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможностей доступа к образовательным ресурсам, выбора варианта освоения программ общего образования;

- создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей;

- развитие системы комплексного мониторинга качества образования, внешней независимой системы оценки качества образования с участием общественности;

3)в сфере дополнительного образования детей:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества естественнонаучной и технической направленности;

- совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования детей;

сохранение и укрепление здоровья школьников;

4) в сфере профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников и развития кадрового потенциала

Тунгокоченского района:

- обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального развития управленческих и педагогических работников системы образования;

- обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников системы образования;

5) в сфере совершенствования системы управления образованием в Тунгокоченском  районе:

- создание условий для реализации взаимодействия граждан и образовательных организаций с органами управления образованием в цифровом виде;

- оптимизация государственных и муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с целевой моделью цифровой трансформации;

7) в сфере создания современных условий обучения и воспитания:

- продолжение модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение современных условий обучения, в том числе через участие в приоритетных федеральных и ведомственных проектах;

Развитие образования в Тунгокоченском  районе до 2025 года осуществляется в соответствии с требованиями времени, общества и государства.

2.2. Цели и задачи программы

Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования на территории  Тунгокоченского  района в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования, в том числе за счет создания дополнительных мест;

- повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы;

- создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

- создание условий для развития кадрового потенциала в Тунгокоченском  районе;

- совершенствование механизмов управления системой образования Тунгокоченского района,  внедрение цифровых технологий  в систему образования, в том числе в сферу управления образованием.

2.3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных результатов:

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100 %;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до 100%;    - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80 %;

-  обеспечение доли руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников  общеобразовательных организаций на уровне 98,8 %;

-увеличение доли государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в образовательном процессе и в  административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), до 98 %.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления развития системы образования Тунгокоченского района.

В Программе определены стратегические направления национальных и региональных проектов.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в Подпрограммах.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы муниципального  бюджета - в соответствии с решением Совета муниципального района «Тунгокоченский район»  на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы составляет 58 291,31  тыс.рублей

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению

при формировании федерального, краевого и районного бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае экономии средств муниципального  бюджета при реализации одного из мероприятий Программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в муниципальном  бюджете на соответствующий год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка  вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Минимизация риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации

Программы.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет образования администрации муниципального района  «Тунгокоченский  район»  - определяет соисполнителей и участников мероприятий Программы.

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы планируется привлекать членов коллеги и координационного совета   по  образованию, проведения совещаний по анализу, контролю, мониторингу и регулированию процессов  реализации и ежегодную подготовку годового отчета  о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежегодно. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Комитет  образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении

изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

- запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

- подготавливает ежегодные  отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел  экономики  и комитет по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район».

Участники и соисполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Приложение № 1

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе»

муниципальной программы Тунгокоченского района «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский  район» на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе» муниципальной программы Тунгокоченского района «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский  район» на 2021-2025 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 05.11.2020 года № 301 «О разработке муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края |
| Участники подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченскийрайон» Забайкальского края; -дошкольные образовательные организации Тунгокоченского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края |
| Цель подпрограммы | Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование. |
| Задачи подпрограммы | - повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования; - повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; * максимального охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования. * кадрового потенциала с целью повышения качества образовательного процесса. *Совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений. |
| Сроки реализации мероприятий программы | 2021 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченскомрайоне » муниципальной программы Тунгокоченского района «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 гг. составляет 2600,0 тыс. руб. из средств муниципального бюджета, из них: 2021 г. – 600,0 тыс. руб.; 2022 г. – 500,0 тыс.руб.; 2023 г. – 500,0 тыс. руб.; 2024 г. –500,0 тыс. руб.; 2025 г. – 500,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу- чающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 95 %; - создание 36 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; - повышение качества и доступности дошкольного образования; -создание условий для реализации образовательной программы дошкольного образования, соответствующей требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования; - Обеспечение дошкольных образовательных учреждений педагогами, имеющих высшее профессиональное образование до 65% Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в повышении качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования. |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В сфере дошкольного образования проведена  оптимизация сети организаций (по состоянию на 01.09.2020 действует     6   дошкольных  образовательных   учреждений, одно структурное подразделение при МБОУ Кыкерская СОШ, один филиал при МБОУ Усть –Каренгинская НОШ и 1 дошкольная группа  кратковременного пребывания при МБОУ Вершино-Дарасунская  НОШ.

Доступность дошкольного образования на 01.09.2020г. от 1,5 до 7 лет –составляет 517 воспитанников (54,4 %) в том числе 497  чел. - в режиме

полного дня, 10 чел. - в режиме кратковременного пребывания,  3 ребенка инвалида, посещающих  группы общеразвивающего вида, 6 детей находящихся под опекой, 10 чел. - в группе  предшкольной подготовки на базе МБОУ Вершино-Дарасунская НОШ

Данный показатель   ниже   РФ 95,7%,  и по  Забайкальскому краю 79,9%).  Возрасте с 3 до 7 лет составляет 62%, 0-3 лет 55,8 %.

Уменьшение количества детей в дошкольных образовательных учреждениях связано с тем, что в сельских поселениях с. Тунгокочен, с. Усть –Каренга родители (законные представители) не подают заявления в дошкольные учреждения по причине неплотежеспособности. Во-вторых, уменьшилось количество детей дошкольного возраста группах  в МБДОУ Нижне-Станский детский сад, в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с. Верх-Усугли, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с. Тунгокочен.

На 01 сентября 2020 года укомплектовано 31  группа  (из них 28 групп полного дня и 2 группы кратковременного пребывания, 1 группа Центр игровой поддержки.)

Общая очередь детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет  на 01.11.2020 г. составляет 122 заявления Актуальная потребность в предоставление мест в детских садах остается в пгт. Вершино-Дарасунский  в МБДОУ Центр развития ребенка -детский сад №4 очередь от 0 до 3 лет – 74 заявления, от 1,5 до 3 лет -36 детей. Очерёдность детей, поставленных на учет для представления места в  МБДОУ детский сад  общеразвивающего вида на 01.11. 2020 год, составляла 36 заявление: с 0-1,5 лет – 35 заявлений, 1,5-3 лет – 6  зарегистрированных обращений, 3-7 лет – 0 заявлений.

С целью обеспечения к 2021 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет с целью создания дополнительных мест для детей раннего дошкольного возраста. В 2020 году ведется строительство пристройки  здания  для детей от 1,5 до 3 лет (на 36 мест) к МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №4 пгт. Вершино-Дарасунский позволит закрыть актуальную очередь  в данном детском саду.

Меняются подходы к развитию содержания образования, на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования перешли 100 % образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Проводится системная последовательная работа по повышению качества услуг дошкольного образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

С целью расширения возможностей получения дошкольного образования обеспечено участие дошкольных образовательных организаций в реализации мероприятий по созданию доступной среды (объектов и услуг дошкольного образования) для детей с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области дошкольного образования Тунгокоченского  района являются:

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»;

- обеспечение доступного и качественного дошкольного образования, в том числе посредством 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

проведение мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в рамках регионального  школьного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография».

Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов:

- увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100 %;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- увеличение доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги до 75 %.

Сроки реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы  будет осуществляться в период с 2021 по

2025 год.

3. Объем финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

местного  бюджета в соответствии с решениями представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы из средств муниципального  бюджета составляет  2600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Тунгокоченском районе»

| Наименование мероприятий | Сроки реализации, года | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Создание условий, для обеспечения качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Ежегодно | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Компьютеризация дошкольных образовательных учреждений | Ежегодно | Местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| Приобретение стационарного оборудования для прогулочных площадок | Ежегодно | Местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Приобретение мебели (столы, стулья, детские игровые комплексы, кровати) | Ежегодно | Местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Приобретение мягкого инвентаря | Ежегодно | Местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| Замена оборудования на пишеблоке (посуда, эл. плиты) | Ежегодно | Местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| Капитальный и текущий ремонт объектов дошкольного образования района : | Ежегодно | Местный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Разработка ПСД для МБДОУ Усуглинский детский сад |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  | Местный бюджет | 2350,0 | 550,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |
| 2. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка лучших дошкольных образовательных организаций и лучших педагогов района | Ежегодно | Местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, фестивалей, участие во Всероссийских мероприятиях | Ежегодно | Местный бюджет | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25, 0 |  | 25,0 |
| Проведение конкурсов для детей дошкольных образовательных учреждений района (олимпиада, спортивные соревнования, квест – игры и др.) | Ежегодно | Местный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| Итого по разделу 2 |  | Местный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| ИТОГО: |  | Местный бюджет | 2600,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |

Приложение 2

Подпрограмма

«Развитие общего образования в Тунгокоченском районе

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский  район» на 2021-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие общего образования в Тунгокоченском районе» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Распоряжение администрации муниципального района «Тунгокоченский район» от 05.11.2020 года № 301 «О разработке муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Тунгокоченский район» на 2021-2025 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация MP «Тунгокоченский район» Забайкальского края |
| Разработчик и исполнители мероприятий подпрограммы | Комитет образования администрации MP «Тунгокоченский район», общеобразовательные учреждения MP «Тунгокоченский район |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступности и качества образования на территории Тунгокоченского района в соответствии с перспективными задачами развития общества и экономики. |
| Задачи подпрограммы | - реализация основных направлений функционирования и развития в соответствии с современными требованиями; - повышение качества общего образования посредством обновления содержания, технологий обучения и материально-технической базы; - внедрение современного цифрового образования в соответствии с требованиями национальных проектов: «Образование», «Современная школа», регионального проекта «Успех каждого ребенка», регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Точки роста»; - создание условий для развития кадрового потенциала в Тунгокоченском районе; - совершенствование механизмов управления системой образования Тунгокоченского района, внедрение цифровых технологий в систему образования, в том числе в сферу управления образованием. - обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | 1.Доля педагогов, прошедших курсы повышения профессиональной компетентности - до 100%, участвующих в профессиональных конкурсах, конференциях разных уровней – 25% |
|  | 2. Доля педагогов, применяющих современные технологии обучения, в том числе цифровые на основе требований национальных проектов – до 80%: «Образование», «Современная школа», регионального проекта «Успех каждого ребенка», регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Точки роста» |
|  | 3. Высокие индивидуальные достижения детей в разных видах деятельности, в том числе, во внеурочной деятельности, способствующей достижению качественных учебных результатов – до 40%. |
|  | 4. Высокая степень безопасности и комфортности в общеобразовательных учреждениях – 100%. |
| Сроки реализации программы | 2021- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе на 2021-2025 годы - 4715,0тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год - 955,0 - муниципальный бюджет, 2022 год - 955,0 - муниципальный бюджет, 2023 год - 955,0 - муниципальный бюджет, 2024 год - 925,0 - муниципальный бюджет, 2025 год - 925,0 - муниципальный бюджет. Источник финансирования программных мероприятий -муниципальный бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программных мероприятий обеспечит: увеличение количества педагогов, достигших достаточного и высокого профессионального уровня на основе создания современной системы непрерывного образования педагогов; |
|  | Обеспеченность условий для участия педагогов в грантовых мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, конференциях и т.д. |
|  | Обеспеченность условий для развития способностей детей, успешного участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах разного уровня; |
|  | Безопасная и комфортная среда в общеобразовательных учреждениях района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Комитет образования администрации муниципального района; Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет Комитет по финансам администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |

Общая характеристика сферы общего образования

В  2020 -2021 учебном году в районе функционирует  9  муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих  образовательные программы: 5 средних общеобразовательных организаций, 2  основных  общеобразовательных организаций, 2 начальных общеобразовательных организации, два структурных подразделения при школах, один филиал при школе. Муниципальная сеть общеобразовательных организаций видоизменяется с сохранением показателя охвата учащихся образовательными услугами: охват детей программами общего  образования ежегодно составляет 100%.

В 2020- 2021 учебном году  обучается 1342  обучающихся.

В основу социальной политики Тунгокоченского  района положена                        системная работа,  направленная на реализацию национальных проектов, способствующих  улучшению  жизни граждан. До 2025 года в районе будут продолжаться реализация региональных проектов в сфере образования: «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,  «Цифровая образовательная среда», «Точки роста», национальные проекты «Образование» и др.

Развитие системы общего образования осуществляется в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в том

числе для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе организована работа по выявлению и поддержке одаренных и

высокомотивированных обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и других мероприятиях.

В районе существуют общеобразовательные организации,

работающие в сложных социально – экономических условиях, функционирующих в  условиях в труднодоступных территориях (в условиях бездорожья в отсутствия стационарного энергоснабжения и недостаточности средств связи).

Для успешного обучения и социализации указанной категории детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие в том числе обеспечить возможность проведения дополнительных занятий с такими учащимися, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Отмечается дифференциация школ по состоянию материально- технической базы, уровню развития инфраструктуры, укомплектованности

профессиональными педагогическими кадрами. Также при переходе на новое

содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая информационные и коммуникационные технологии.

В системе образования Тунгокоченского  района реализована возможность формирования культуры здоровья обучающихся: численность учащихся, пользующихся горячим бесплатным питанием  учащихся 1-4 классов на 01.09.2020г. составляет 583 обучающихся (100%). Для создания современных условий на пищеблоках школ для организации горячего бесплатного питания обучающихся в начальной школе необходимо обеспечить пищеблоки недостающим оборудованием.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы

По прогнозам   к 2025 году реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий   обеспечит   достижение   ряда   положительных эффектов.    Важным   эффектом реализации подпрограммы станет  увеличение доли  и качества образовательных услуг.  В      результате      выполнения подпрограммы в системе образования   муниципального района Тунгокоченский район будет обеспечено:

•    внедрение в практику работы системы непрерывного образования педагогов в соответствии с современными требованиями;

•    внедрение     в  практику  работы  современной модели  взаимодействия      учреждений общего и дополнительного образования детей, в том числе через организацию внеурочной деятельности;

•    создание   оптимальных условий   для развития детей  и  их успешной социализации;

•    повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного, социально ориентированного развития общества и экономики в условиях цифровизации образования в соответствии с требованиями реализации национальных проектов: «Образование», «Современная школа», регионального проекта «Успех каждого ребенка», регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Точки роста»;

•    создание безопасной и комфортной современной образовательной среды во всех ОУ района.

Перечень мероприятий по подпрограмме

«Развитие общего образования в Тунгокоченском районе на 2021-2025 годы»

В подпрограмме определены 6 ключевых направлений развития общего образования, которые являются актуальными и приоритетными для функционирования и развития системы образования:

| Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы | Содержание деятельности |  |  | Объемы финансирования из муниципального бюджета (тыс. руб.) в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1.Обновление материально-технической базы учреждений общего образования в соответствии с современными направлениями развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) Важной задачей при введении образовательных стандартов нового поколения остается материально-техническое оснащение кабинетов, так как обеспеченность составляет от 42,5% до 59,3% (проценты оснащённости кабинетов приведены на основании проведённого федерального мониторинга) | Создание рабочего места учителя в школах района: приобретение учебно- лабораторного оборудования, компьютерной техники, софинансирование мероприятий по национальным проектам |  |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. |
| Итого по разделу |  |  |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. |
| 2. Создание системы работы с одарёнными детьми во внеурочной деятельности и в системе воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В муниципальной системе образования созданы условия для развития способностей детей, имеются определенные результаты: охват учащихся дополнительным образованием через учреждения дополнительного образования - 1374 ученика; - разработаны и реализуются программы дополнительного образования по 14 направлениям; - все более увеличивается участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах. Проблемой остается финансирование проводимых мероприятий. | Участие школьников в краевых конкурсах, соревнованиях; Участие в краевом конкурсе «Будущее Забайкалья». Участие в краевом конкурсе «Музыкальный дождик», «Гуранёнок», в краевом конкурсе чтецов. Участие в краевых научно-практических конференциях: «Музей и дети», «Шаг в будущее», «Я- гражданин России», «Подрост», «Детство без границ» и др. Организация участия детей в летних профильных сменах и конференциях. |  |  | 20,0 тыс.руб. | 20,0 тыс.руб. |  | 20,0 тыс.руб. | 20,0 тыс.руб. |  | 20,0 тыс.руб. |
|  | Развитие олимпиадного движения, участие во Всероссийских олимпиадах разного уровня |  |  | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс. руб |  | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс. руб. |  | 50,0 тыс.руб. |
| Итого по разделу |  |  |  | 70,0 тыс.руб. | 70,0 тыс. руб |  | 70,0 тыс.руб. | 70,0 тыс. руб. |  | 70,0 тыс.руб. |
| 3.Развитие кадрового потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ученые выяснили: чтобы достичь успеха в жизни, в школе должен работать талантливый и влюбленный в свое дело учитель, который сам постоянно повышает свою квалификацию. При организации работы в условиях введения ФГОС кардинально меняются технологии, методики и подходы к преподаванию. Обучать по стандартам второго поколения может учитель, изучивший новые методики и технологии. Педагогу важно инновационно развиваться, участвовать в конкурсах, конференциях и т.д. разного уровня. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений (участие в семинарах, конкурсах, педагогических чтениях, конференциях муниципального, краевого и российского уровней ). Грантовая поддержка лучших учителей и учреждений образования, в том числе к юбилейным датам |  |  | 30,0 тыс.руб. | 30,0 тыс.руб. |  | 30,0 тыс.руб. | 30,0 тыс.руб. |  | 30,0 тыс.руб. |
| Развитие системы профессиональных конкурсов. Обеспечение доступа к урокам лучших учителей с использованием технологий дистанционного обучения. | Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций по обмену опытом работы Создание медиатеки и методических сборников передового педагогического опыта «Уроки педагогического мастерства». |  |  | 20,0 тыс.руб. | 20,0 тыс.руб. |  | 20,0 тыс.руб. | 20,0 тыс.руб. |  | 20,0 тыс.руб. |
| Огромного внимания требуют молодые педагоги. | Реализация мероприятий по направлению «Молодой учитель в современной школе» (выплата подъёмных) |  |  | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. |  | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. |  | 50,0 тыс.руб. |
| Итого по разделу |  |  |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс. руб |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс. руб. |  | 100,0 тыс.руб. |
| 4. Развитие современной школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принципиальное требование к современной школе –безопасность и комфортность пребывания детей в школьных стенах. |  |  | Антитеррористическая и пожарная защищённость объектов образования. Обеспечение доступной среды для обучения детей-инвалидов | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. |
| «^ ^—■■—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Укрепление учебно-материальной базы. В разделе по переходу школ на ФГОС прописано финансирование оснащённости учебных кабинетов в соответствии с требованиями. В данной части необходимо предусмотреть обеспечение мебелью в соответствии с требованиями Роспотребнадзора |  |  | Оснащение учебных кабинетов современной мебелью в соответствии с требованиями | 150,0 тыс.руб. | 150,0 тыс.руб. |  | 150,0 тыс.руб. | 150,0 тыс.руб. |  | 150,0 тыс.руб. |
| Ветхость школ. Требуется капитальный ремонт общеобразовательных учреждений |  |  | Ремонты В-Дарасунской СОШ, В-Дарасунской НОШ и др. | На условиях софинансирования с федеральным, краевым и муниципальным бюджетами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка ПСД для проведения необходимого ремонта, софинансирование мероприятий по ремонтам | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  | 100,0 тыс.руб. | 100,0 тыс.руб. |  |
| Обеспечение безопасности при перевозке школьников |  |  | Оснащение школьных автобусов безопасными системами (замена тахографов, необходимого оборудования) | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. |  | 50,0 тыс.руб. | 50,0 тыс.руб. |  |
| Итого по разделу |  |  |  | 400,0 тыс.руб. | 400,0 тыс.руб. | 400,0 тыс.руб. |  | 400,0 тыс.руб. | 400,0 тыс.руб. |  |
| 5. 3доровье школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяющее значение в вопросах сохранения здоровья детей имеет организация их питания |  | Модернизация школьных столовых |  | 200,0 тыс.руб. | 200,0 тыс. руб. |  | 200,0 тыс. руб. | 200,0 тыс. руб. |  | 200,0 тыс. руб. |
| Актуальная проблема изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах района |  | Приобретение оборудования для проведения практических занятий по ОБЖ |  | 30,0 тыс.руб. | 30,0 тыс. руб. |  | 30,0 тыс. руб. | - |  | - |
| Итого по разделу |  |  |  | 230,0 тыс.руб. | 230,0 тыс.руб. |  | 230,0 тыс.руб. | 200,0 тыс.руб. |  | 200,0 тыс.руб. |

| 6. Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В современных условиях развития образования основное внимание уделяется проблемам повышения профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров в части обучения IT-технологий, обучению работы на современном оборудовании по проектам «Точки роста» | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений на стажировочных площадках «Точки роста», «Цифровая образовательная среда». «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения» | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. | 15,0 тыс. руб. |
|  | Организация работы районных предметных методических объединений учителей | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. |
|  | Проведение обучающих управленческих семинаров и конференций по актуальным вопросам развития образования |  |  |  |  |  |
|  | Издательская деятельность | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. |
| Итого по разделу |  | 55,0 тыс. руб. | 55,0 тыс. руб. | 55,0 тыс. руб. | 55,0 тыс. руб. | 55,0 тыс. руб. |
| Итого по программе |  | 955,0 тыс. руб. | 955,0 тыс. руб. | 955,0 тыс. руб. | 925,0 тыс. руб. | 925,0 тыс. руб. |
| Итого по подпрограмме всего: 4715,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования детей в Тунгокоченском районе»  муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном районе

«Тунгокоченский район»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие дополнительного образования детей в муниципальном районе «Тунгокоченский район» муниципальной программы «Развитие образования в  Тунгокоченском районе»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальные организации, подведомственные Комитету образования администрации муниципального района «Тунгокоченский район» |
| Цель подпрограммы | создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды |
| Задачи подпрограммы Показатели подпрограммы | - развитие образовательной сети, организационно- экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; - организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; - выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; - реализация мероприятий региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Точки Роста»; - доля обучающихся образовательных организаций Тунгокоченского района, участвующих в конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования 78%; - численность школьников, принявших участие в мероприятиях различной направленности 1055чел. в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: -число детей, охваченных деятельностью Центров «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации 200чел; - число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Урок цифры», «Финансовая грамотность» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 600чел.; - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» -650чел; - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий – 60%; внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей и достижение показателя охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами 80% - 1680чел; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021  2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в Тунгокоченском районе» (далее – «подпрограмма 3») составляет 50976,31тыс. рублей из местного бюджета – 50976,31тыс. рублей, из них по годам: 2021г. – 10046,11 тыс. руб.; 2022г. – 10140,3 тыс. руб.; 2023г. – 10201,3 тыс. руб.; 2024г. – 10262,3 тыс. руб.; 2025г. – 10326,3 тыс. руб. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли обучающихся образовательных организаций Тунгокоченского района, участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 78 % численность школьников 1055 человек; в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»: увеличение числа детей, охваченных деятельностью Центров «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 200 чел.; увеличение числа участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, до 600 человек; внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования детей |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития, а также организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для молодых граждан являются одними из важных задач развития системы образования, что соответствует приоритетам государственной политики в сфере образования до 2025 года.

Целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»  в  2021  году составит  73%, в 2024 – 80%.

В Тунгокоченском районе  проживает  по данным крайстата 2181 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, обучается в образовательных организациях 1627чел. Охват дополнительным образованием детей данной возрастной категории в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (учреждениях дополнительного образования сферы образования, культуры) в 2020г. составляет 44%

Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализуют 2 учреждения дополнительного образования системы образования (МБУДО Дом детского творчества, МБУДО Детско-юношеского спортивная школа),  в которых обучаются около  699 детей.  В учреждениях культуры (Верх-Усуглинской ДШИ, Вершино-Дарасунский ДШИ) обучатся 130 человек. В дошкольных учреждениях обучается -141человек. Всего обучается по программам дополнительного образования 970 человек.

При этом дополнительными общеобразовательными программами технической направленности охвачено 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. За последние три года в Тунгокоченском районе работают 2 объединений технического творчества, численность обучающихся по дополнительным образовательным программам технической направленности 57 человек. Охват техническим творчеством меньше в связи с неразвитостью инфраструктуры, слабой обеспеченностью инновационным учебным оборудованием и инженерно-педагогическими кадрами.

В настоящее время особую актуальность для региона приобретает реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Проектом предусмотрено развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, образовательной и технической среды в образовательных организациях, в том числе в форме создания центров «Точек роста». Вместе с тем в дополнительном образовании технического направления обозначились регрессивные процессы, которые связаны с устаревающей материально-технической базой, сравнительно невысоким темпом внедрения современных технологий.

Дополнительные общеобразовательные программы технической направленности нуждаются в модернизации в соответствии с современными задачами обеспечения развития познавательных и профессиональных интересов учащихся, активизации их творческого, инженерного мышления, формирования опыта творческой технической деятельности.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере  реализации подпрограммы  3

К приоритетам муниципальной политики в сфере дополнительного образования детей относятся обеспечение доступности дополнительного образования детей, равных возможностей для их развития при использовании лучших традиционных подходов и успешных инновационных практик, организация профориентационной работы и создание социальных лифтов для талантливых и одаренных детей.

Доступность дополнительного образования для детей обеспечивается через реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, вовлечение детей в федеральные и краевые масштабные проекты:

«Я – исследователь»,  «Президентские состязания», «Российское движение школьников» и др.

Особое внимание будет уделено:

- увеличению к 2025 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, в том числе естественнонаучной и технической направленности;

- внедрению системы персонифицированного дополнительного образования;

- расширению реализации дополнительных общеобразовательных про грамм на базе общеобразовательных организаций;

- повышению квалификации руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования.

2.2. Показатели и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1 программы. Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение следующих результатов:

увеличение доли обучающихся образовательных организаций увеличение численности школьников, принявших участие в краевых, муниципальных, всероссийских мероприятиях различной направленности, до 80%;

в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

увеличение числа детей, охваченных деятельностью центров «Точка роста» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, до 100 чел;

увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, до  человек;

увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 600 чел

внедрение целевой модели развития системы дополнительного образования детей;

внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

2.3. Сроки реализации подпрограммы 3 реализация подпрограммы 3 будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год.

- Объем финансирования подпрограммы  3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет  50976,31тыс. рублей, из них:

из местного бюджета – 50976,31 тыс.рублей.

В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного из мероприятий подпрограммы 3 допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Перечень мероприятий Подпрограммы

| Наименование мероприятий | Сроки реализации, года |  | Исполнители | Финансовые затраты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| Задача1. Развитие сети, организация инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ к услугам дополнительного образования для всех категорий обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация пре доставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (введение дополнительных ставок) | 2020-2025 |  | Комитет образования | Средства муниципального бюджета | 1160,0 | 1206,0 | 1255,0 | 1305,0 | 1357,0 | 6283,0 |
| Выявление и поддержка одаренных детей по направлениям дополнительного образования | 2020-2025 |  | Образова- тельные организа- ции | Средства муниципального бюджета | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 47,0 | 218,0 |
| Укрепление материально-технической базы ДДТ в соответствии с современными требованиями | 2021-2025 |  | Комитет образования | Средства муниципального бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в системе дополнительного образования, укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 2021-2025 |  | Комитет образования | Средства муниципального бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Развитие детского движения | 2021-2025 |  | Образовательные организации | Средства муниципального бюджета | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 75,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 305,0 | 358,0 | 414,0 | 470,0 | 1529,0 | 7076,0 |
| Реализация проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, |  | 2021-2025 | Комитет образования | Средства муниципального бюджета | 8701,11 | 8737,3 | 8737,3 | 737,3 | 8737,3 | 43650,31 |
| Развитие высокотехнологичной, естественнонаучной, образовательной и технической среды в образовательных организациях |  | 2021-2025 | Образовательные организации | Средства муниципального бюджета | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 250,0 |
| ИТОГО по разделу «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  | 741,11 | 782,3 | 787,3 | 792,3 | 8797,3 | 43900,31 |
| ИТОГО: |  |  |  | Средства муниципального бюджета | 10046,11 | 10140,3 | 10201,3 | 10262,3 | 10326,3 | 50976,31 |