Администрация муниципального района «Тунгокоченский район»

Забайкальского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 ноября 2019 года                                                                                  № 275

с. Верх-Усугли

Об утверждении Комплексного плана мероприятий

по подготовке к  эпидемии гриппа и ОРВИ

по Тунгокоченскому району на  эпидсезон 2019-2020гг

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 25, 33 Устава муниципального района «Тунгокоченский район» Забайкальского края, в целях осуществления профилактических, противоэпидемических мероприятий по предупреждению гриппа и ОРВИ, обеспечению готовности к проведению мероприятий в случае возникновения заболеваний среди людей на территории Тунгокоченского района:

- Утвердить  Комплексный план мероприятий по подготовке к эпидемии гриппа по Тунгокоченскому району на  эпидсезон 2019-2020годов.

- Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий района, индивидуальным предпринимателям, председателям комитетов администрации района обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по подготовке к эпидемии гриппа по Тунгокоченскому району.

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  заместителя руководителя  администрации муниципального района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам С. В. Мальцеву.

4. Разместить настоящее распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района

«Тунгокоченский район»                                                    Н. С. Ананенко

# Приложение №1

# Утверждён

# распоряжением  администрации

# муниципального района

« Тунгокоченский район»

от 07.11.20 19г.  № 275

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ПОДГОТОВКЕ

# К ЭПИДЕМИИ ГРИППА И ОРВИ.

# в Тунгокоченском районе  на  эпидсезон  2019-2020 гг.

| п.п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа |  |  |  |
| 1. | Мероприятия межведомственного взаимодействия: |  |  |
| 1. | Подготовить и утвердить план работы межведомственной комиссии на текущий год. | Октябрь-ноябрь 2019 г. | Председатель МВК |
| 2. | Организовать проведение заседаний комиссии с заслушиванием сообщений представителей каждого ведомства о ситуации, планируемых и выполненных мероприятиях по предупреждению гриппа, обеспечению готовности к проведению мероприятий в случае возникновения заболеваний среди животных и людей, о выполнении плана по подготовке к эпидемии гриппа. | ежемесячно | Председатель МВК |
| 3. | Организовать проведение межведомственных рабочих совещаний по разработке стратегии и тактики осуществления профилактических, противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий на территории района. | перед заседаниями межведомственной комиссии | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка , ГУЗ «Тунгокоченская центральная районная больница», ( далее ЛПО района) ,комитет образования, отдел экономики, ОСЗН, комитет культуры, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Шилкинском районе» (Тунгокоченский район) |
| 4. | Обеспечить регулярное информирование органов местного самоуправления об эпидемиологической ситуации по гриппу и проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятиях. | ежемесячно (еженедельно) | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка ( далее территориальный отдел) |
| 5. | Обеспечить внесение предложения главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю в органы исполнительной власти, подготовку информационных писем, предписаний согласно эпидемиологической ситуации | в соответствии с эпид.ситуацией | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка |
| 1.2. | Подготовка правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления. |  |  |
| 1. | Подготовка комплексного плана по подготовке к эпидемии гриппа на эпидсезон 2019-2020гг. | Октябрь-ноябрь 2019г, сентябрь-октябрь 2020г | Территориальный отдел , ЛПО района |
| 2 | Подготовить распоряжение главы муниципального образования «По предупреждению распространения гриппа и ОРВИ на территории Тунгокоченского района» - о выделении денежных средств на противоэпидемические мероприятия в рамках полномочий | октябрь 2019г, сентябрь-октябрь 2020г. | Территориальный отдел, ЛПО района |
| 3 | Обеспечить подготовку ведомственных оперативных планов мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ по объектам | Октябрь-ноябрь 2019г, сентябрь-октябрь 2020г | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 1.3. | Работа ведомственных коллегиальных и совещательных органов местного самоуправления. |  |  |
|  | Провести заседание КЧС: |  |  |
|  | « О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ» | Октябрь-ноябрь 2019г, октябрь 2020г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора |
|  | «О готовности предприятий и учреждений района к работе при осложнении эпидемиологической ситуации по гриппу» |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора |
|  | «О дополнительных мероприятиях по предупреждению эпидемии гриппа» |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора |
|  | 1.4. Организация и проведение Медицинских советов. |  |  |
|  | «По подготовке к эпидемии гриппа» | Октябрь-ноябрь 2019г, октябрь 2020г. | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | «О проведении инвентаризации ЛПУ: - средств специфической противовирусной терапии, - симптоматических препаратов; - средств патогенетической терапии; - препаратов реанимационной помощи для снятия явлений токсического шока, сердечной и дыхательной недостаточности; - аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). -дезинфицирующих средств | До октября 2019г, сентябрь -октябрь 2020. | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | 1.5. Проведение комплексных учений по подготовке к пандемии гриппа. |  |  |
|  | Организовать проведение учений по выполнению оперативных планов по подведомственности (комплексных учений) | По графику | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | 1.6. Внесение предложений в администрацию муниципального района «Тунгокоченский район»: |  |  |
|  | -«О выделении финансовых средств для закупки противогриппозных вакцин на 2021год» | май 2020г. | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | -«О выделении дополнительных ассигнований на проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе для создания запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты» | Октябрь-ноябрь 2019г, май 2020г. | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | 1.7. Внесение предложений главным врачам больниц, комитету образования о проведении противоэпидемических мероприятий, направленных на подготовку к эпидемии гриппа | Октябрь-ноябрь 2019г, октябрь 2020г. | Территориальный отдел |
|  | 1.8. Подготовка предписаний заместителя территориального отдела о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на подготовку к эпидемии гриппа | октябрь –ноябрь 2019г, октябрь 2020г. | Территориальный отдел |
|  | 1.9. Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений, семинаров с медицинскими работниками: |  |  |
|  | -по обеспечению готовности к проведению мероприятий в случае возникновения заболеваемости гриппом, по разработке тактики осуществления профилактических, противоэпидемических мероприятий на территории района | Октябрь 2019г, сентябрь -октябрь 2020г. | Территориальный отдел, ЛПО района, комитет образования |
|  | -с медицинским работниками семинары по вопросам эпидемиологии, клиники и лечения гриппа в целях максимального охвата медицинских работников специальной подготовкой с последующим тестированием по вопросам: «Особенности эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа», «Методы лабораторного исследования на грипп», «Правила забора биологического материала для исследования на грипп, ОРВИ», | Октябрь 2019г, сентябрь-октябрь 2020г. | Территориальный отдел, Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ», ЛПО района. |
|  | 1.10. Подготовка информации и организация взаимодействия со СМИ по вопросам подготовки к пандемии гриппа: |  |  |
|  | Ознакомить население района через СМИ с планами подготовки к пандемии гриппа на административной территории, проводимыми мероприятиями и принимаемыми решениями, связанными с сезонными вспышками и возможной эпидемией. | По плану работы МВК | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | Организовать в СМИ разъяснительную работу о способах личной и общественной профилактики, наличии в аптечной сети профилактических и противогриппозных препаратов, эпидемиологической ситуации по гриппу и принимаемых мерах. | по отдельному плану | Территориальный отдел, ЛПО района |
|  | Обеспечить представление информации об изменении эпидемиологической обстановки по гриппу в мире, в районе через средства массовой информации | по получению информации об изменении эпидемиологической обстановки | Территориальный отдел, ЛПО района |
| 2. | Мероприятия по обеспечению деятельности |  |  |
| 2.1. | Организовать проверки готовности учреждений здравоохранения к работе в условиях эпидемии. | октябрь –ноябрь 2019г,2020г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора , ЛПО района |
| 2.2 | Провести проверки готовности прививочных кабинетов ЛПО и ход проведения прививочной компании против гриппа. | Октябрь-ноябрь 2018, сентябрь 2019г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора , ЛПО района |
| 2.3. | Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима и режима дезинфекции в местах массового скопления людей | По показаниям | ЛПО района, комитет образования, Комитет по экономике, ОСЗН, отдел культуры |
| 2.4. | Обеспечить представление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка о выявлении на территории района лиц с симптомами инфекционных заболеваний, не исключающих грипп. | незамедлительно по выявлению | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю , ЛПО района |
| 2.5. | Организовать оперативную отчетность, сбор и анализ материалов по лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ. | Еженедельно | Территориальный отдел, отделение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Шилкинском районе" (ФФБУЗ ЦГиЭ в Тунгокоченском районе), ЛПО района |
| 2.6. | Обеспечить сбор биоматериала от больных гриппом и ОРВИ и их транспортировку в вирусологическую лабораторию для диагностики и идентификации возбудителей. | В период подъема заболеваемости | ЛПО района |
| 2.7. | Обеспечить эпидемиологическое обследование групповых очагов и вспышек гриппоподобных заболеваний (в первую очередь в организованных коллективах) с забором клинического материала для идентификации возбудителя. | при регистрации групповой и вспышечной заболеваемости | Территориальный отдел, отделение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Шилкинском районе" , ЛПО района |
| 2.8. | Решить вопрос о проведении лабораторных исследований от больных гриппом, ОРВИ, пневмониями, в первую очередь в организованных коллективах, а также больных с тяжелой и нетипичной клинической картиной с целью диагностики и идентификации возбудителей при групповых заболеваниях в организованных коллективах, на базе клинических лабораторий ЛПО района. | Октябрь-ноябрь 2019г, октябрь-ноябрь 2020г. | ЛПО района. |
| 3. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом |  |  |  |
| 3.1. | Организовать сбор и поступление данных, проведение обработки, анализа и хранения информации о заболеваемости и смертности гриппом и ОРВИ среди населения района в установленном порядке. | Ежедневно и еженедельно | Территориальный отдел, отделение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Шилкинском районе" |
| 3.2. | Обеспечить регистрацию всех случаев заболевания гриппом и ОРВИ . | при выявлении больного | главный врач района |
| 3.5. | Проводить анализ: – сезонных вспышек и эпидемий гриппа; – состояния коллективного иммунитета к гриппу; – эффективности вакцинации сезонными вакцинами. | декабрь апрель май | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора |
| 3.7. | Произвести расчеты потребности дезинфекционных средств для работы в очагах гриппа и на эпидзначимых объектах ; подготовить схемы и планы обеспечения территорий | Октябрь-ноябрь 2019г, 2020г. | Отделение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Шилкинском районе" (Тунгокоченский район) |
| 4. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа |  |  |  |
| 4.1. | Провести расчет потребности в необходимом количестве средств профилактики, в т.ч.: – гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ актуальных штаммов; –препаратов, предназначенных для экстренной специфической и неспецифической профилактики гриппа. | Август 2020г., 2021г | ЛПО района, Территориальный отдел |
| 4.2. | Создать региональный неснижаемый запас основных средств для профилактики и лечения гриппа. | По мере финансирования | ЛПО района |
| 4.3. | Обеспечить проведение специфической и неспецифической профилактики гриппа населения, в первую очередь, категорий, относящихся к группам: а) высокого риска заражения (медицинский персонал, работники сферы бытового обслуживания, транспорта, учебных заведений, школьники); б) высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети дошкольного возраста, лица старше 65 лет, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями) | В предъэпидемический период | Администрация муниципального района «Тунгокоченский район» |
| 4.4. | Подготовить схемы и планы снабжения территорий средствами профилактики гриппа | октябрь –ноябрь 2019г, сентябрь 2020г. | ЛПО района |
| 4.5 | Организовать обеспечение населения через аптечную сеть средствами неспецифической профилактики гриппа и ОРЗ | В период эпид.подъёма | Администрация муниципального района « Тунгокоченский район» |
| 5. Усовершенствование терапевтической службы |  |  |  |
| 5.1. | Произвести расчеты потребности в лекарственных препаратах для лечения гриппа с учетом прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации, и амбулаторных больных, в том числе: - средств специфической противовирусной терапии, - симптоматических препаратов; - средств патогенетической терапии; - препаратов реанимационной помощи для снятия явлений токсического шока, сердечной и дыхательной недостаточности; - аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | До 10.09.2019, сентябрь 2020г. | ЛПО района |
| 5.2. | Создать неснижаемый запас основных лекарственных средств для лечения гриппа с учетом возможного массового поражения населения в период пандемии. | По мере финансирования | ЛПО района, Администрация МР « Тунгокоченский район» |
| 5.3 | Создать региональный запас масок для выдачи населению на период второй волны пандемии | По мере финансирования | ЛПО района, Администрация МР « Тунгокоченский район» |
| 5.4. | Подготовить план развертывания дополнительных коек (детских, взрослых) для лечения больных гриппом, ОРВИ в период эпидемического подъема в разрезе населённых пунктов района, госпитальной базы для больных их числа беременных, больных с внебольничными пневмониями, утвердить табель оснащения и схему комплектования имуществом | сентябрь 2019, сентябрь2020г. | ЛПО района |
| 5.5. | Обеспечить развертывание дополнительных коек в ЛПО Тунгокоченского района и временных стационарах для лечения больных гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями. | С момента начала эпидемии | ЛПО района, Администрация МР « Тунгокоченский район» |
| 5.6. | Расширить показания к госпитализации и сократить сроки транспортировки больных в стационар. | С момента начала эпидемии в районе | ЛПО района |
| 5.7. | Подготовить план привлечения дополнительных сил по населённым пунктам |  | ЛПО района, Администрация МР « Тунгокоченский район» |
| 5.8. | Обеспечить активное выявление больных с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ среди прибывших из других регионов, неблагополучных по гриппу | В период подъема заболеваемости | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, ЛПО района |
| 5.9. | Обеспечить обязательное лабораторное обследование следующих категорий населения: -больных с тяжелым и нетипичным течением заболеваний острых инфекций верхних и нижних дыхательных путей; -больных с высоким риском неблагополучного исхода гриппа и ОРВИ (детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом и других); -больных с очагов ОРВИ с множественными случаями заболеваний (5 и более) в организованных коллективах детей и взрослых, в т.ч. с круглосуточными пребыванием (не менее 10% от числа заболевших); -лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа; -лиц, умерших от гриппа, ОРВИ, пневмонии (по основному диагнозу); | В период подъема заболеваемости | ЛПО района |
| 5.10. | Обеспечить госпитализацию в инфекционный стационар, лабораторное обследование и лечение больных гриппом и ОРВИ (по показаниям). | при выявлении больного | ЛПО района |
| 5.11. | Проводить клинический и патологоанатомический разбор каждого летального случая от гриппа, гриппоподобных заболеваний с обязательным направлением биоматериала на лабораторное вирусологическое исследование. | с момента объявления ВОЗ угрозы эпидемии | ЛПО района |
| 6. Образовательная и информационная деятельность |  |  |  |
| 6.1. | Провести семинары по вопросам эпидемиологии, клиники и лечения гриппа в целях максимального охвата медицинских работников специальной подготовкой (педиатров, терапевтов, врачей узких специальностей, ФАП) | по отдельному плану октябрь 2019г, (сентябрь 2020г) | ЛПО района, Территориальный отдел |
| 6.2. | Организовать в СМИ разъяснительную работу о способах личной и общественной профилактики, наличии в аптечной сети профилактических и противогриппозных препаратов, эпидемиологической ситуации по гриппу и принимаемых мерах. | по отдельному плану | ЛПО района, Территориальный отдел |
| 6.3. | Организовать в СМИ освещение информации о сан. эпид.обстановке по заболеваемости гриппом и ОРВИ, методах профилактики и лечения гриппа. | с момента объявления ВОЗ угрозы эпидемии | ЛПО района |