**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе**

**«Улётовский район» на 2015-2020 годы» (за 2019 год)**

(утверждена постановлением администрации муниципального района «Улётовский район № 477 от 06.11.2014г., в редакции постановлений администрации района № 155 от 13.05.2015г., от 10.11.2016г.№ 287/н, от 03.05.2017г. № 198/н; 31.05.2017 № 253/н; от 05.04.2019 № 188/н)

Малый бизнес – один из важнейших факторов экономического роста. Сегодня он решает многие социальные проблемы развития общества, создает новые рабочие места, расширяет круг предоставляемых товаров и услуг и т.д. На сегодняшний день малые предприятия являются сдерживающим фактором развития безработицы. Особенно это касается отдаленных поселений.

В районе малое предпринимательство наиболее развито в таких видах деятельности, как розничная торговля, оказание широкого спектра бытовых, транспортных услуг населению, в сфере общепита. По данным Отдела имущественных, земельных отношений администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края на 01.01.2020 г. количество малых и средних предприятий в районе составило 342 единиц, из них: 57 малых предприятия, 285 – ИП (на 01.01.2019г – 357 из них ИП- 284, ООО -73). Открылись в 2019 году ИП – 41, ООО –7.

 Численность занятых у ИП составляет 637, у ЮЛ –634; среднемесячная заработная плата у ИП составляет 18810 руб., у ЮЛ – 20413 руб. Низкий уровень заработной платы объясняется тем, что до настоящего времени заработная плата выдается по принципу «зарплата в конверте», в связи с этим, основная часть денежного содержания работников остается за рамками статистической отчетности.

 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в районе разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы».

 Целью Программы является:

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Улётовском районе;

- создание условий для удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Основными задачами Программы являются:

1) обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2) обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) содействие реализации товаров местного производства;

4) создание стимулов для повышения качества услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по пяти основным направлениям:

 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 2. Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

 3. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

 4. Развитие потребительского рынка.

 5. Предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества.

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета.

 Общий объем средств бюджета муниципального района «Улётовский район», предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2019 году составил 236 тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств составило 236 тыс. руб. или 100 % от общей суммы денежных средств, что позволило реализовать предусмотренные Программой в 2019 году мероприятия в полном объеме.

 В рамках Программы проведены следующие мероприятия:

**1. Финансовая поддержка**

**субъектов малого и среднего предпринимательства**

 В рамках реализации Программы проведен конкурсный отбор для предоставления в 2019 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг. В конкурсе участвовали три предпринимателя (Коновалова Л.П., Ковалева Т.В., Гончаров В.Н.) Двум участникам предоставлена финансовая поддержка. Заявка одному участника была отклонена, так как заявке присвоено менее 200 балов.

**2. Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.**

На официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://улёты.забайкальскийкрай.рф/ ведется раздел «Малый бизнес».

 Вся информация, касающаяся деятельности субъектов малого предпринимательства (нормативные правовые акты, объявления, итоги заседаний Совета) размещается на официальном сайте (в 2019г. размещено-46 публикаций, в 2018г - 20). Так же информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на стенде, расположенном в здании администрации района и районной газете «Улётовские вести» (в 2019г в газете размещено 5 информации, в 2018г. – 4 информации).

 Для ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства совместно со специалистами сельских поселений проводит сверку по действующим малым предприятиям и предпринимателям по каждому поселению. Определяются вид деятельности, количество рабочих мест, адрес местонахождения и т.д.

В 2019г. была оказана консультационная помощь 101 субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам земельных отношений, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по регистрации объекта потребительского рынка, по размещению рекламы, по торговле вино-водочными изделиями и др.( в 2018г. – 83)

**3. Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.**

 В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов при администрации района создан и функционирует Совет по развитию предпринимательской деятельности (далее Совет).

В состав Совета входят: предприниматели, глава района, начальник отдела имущественных, земельных отношений администрации МР «Улётовский район», начальник отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления. ( В 2019 году проведено 2 заседания Совета).

**4.** **Развитие потребительского рынка.**

 Общая торговая площадь на территории района составляет 13285,10 кв.м. (2018г - 13055,43кв.м), из них продовольственные магазины 3549,41 кв. м. (2018г-3300,06 кв.м), непродовольственные магазины 2461,77 кв.м. (2018г – 2497,45кв.м), универсальные магазины 7257,92 кв.м.( 2018г.- 7257,92 кв.м).

 Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей по Программе запланировано 700 кв. м., составило 731,2кв. м.(2018г. -707кв. м.)

 На территории муниципального района «Улётовский район» в целях создания устойчивой среды для реализации сельскохозяйственной продукции и продукции местного производства, предоставления населению возможности приобретения товаров по доступным ценам в 2019 году запланировано по Программе 4, проведено 5 ярмарки (3 – сельскохозяйственных; 2 – непродовольственных). В 2018г. проведено 56 ярмарки.

**5. Предоставление муниципального имущества**

**муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества.**

 В качестве имущественной поддержки развития малого и среднего предпринимательства сформирован перечень муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который утвержден постановлением администрации муниципального района «Улётовский район» № 394/н от 21.08.2017г. В перечень внесено 5 объектов общей площадью 2890,8кв.м.

 Постановлением № 349/н от 19.07.2017г. утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 Сформирован муниципальный залоговый фонд, который утверждён постановлением администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края № 699 от 29 ноября 2019г «Об утверждении реестра объектов залогового фонда муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.

**Результаты полученные от выполнения мероприятий программы за 2019 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, мероприятий программы | Ед.изм.  | 2019 год | Отклонение факта от Программы |
| план | факт |  |
| 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Улётовском районе |  х | х | х | х |
|  | Финансирование за счет местного бюджеты | тысруб | 236 | 236 | - |
| 1.1 | Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Улётовского района» | Ед. | 25,3 | 18,8 | -6,5 |
| 1.2 | Показатель «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы « | Ед. | 25 | 41 | 16 |
| 1.3 | Показатель «Оборот розничной торговли на душу населения» | тысруб | 111,0 | 89,2 | -21,8 |
| 1.4 | Показатель «Оборот общественного питания на душу населения» | тысруб | 2,5 | 2,5 | - |
| 1.5 | Показатель «Объем бытовых услуг на душу населения» | тысруб | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 2. | **Основное мероприятие "Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | х | х | х | х |
| 2.1 | Мероприятие «Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательской деятельности» | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Показатель «Количество размещенных материалов» | Ед. | 4 | 46 | 44 |
| 2.1.3 | Показатель «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | Ед. | 85 | 101 | 16 |
| 2.2 | Мероприятие «Проведение конкурсов, семинаров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Показатель «Количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства» | Ед. | 2 | 24 | 22 |
| 3. | Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | х | х | х | х |
| 3.1 | Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой» | Ед. | 1 | 2 | 1 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение фактических затрат» | х | 1 | 1 | - |
| 4. | Мероприятие «Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» | х | х | х | х |
| 4.1. | Показатель «Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства»  | Ед. | 2 | 2 | - |
| 5. | Мероприятие «Развитие потребительского рынка» | х | х | х | х |
|  | Показатель «Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей» | кв.м | 700 | 731,2 | 31,2 |
| 5.1 | Показатель «Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей» | Посадочных местед. | 21 | 82,5 | 61,5 |
| 5.2 | Показатель «количество ярмарок» | ед | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Мероприятие «Предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества | х | 1 | 2 | 1 |

 **В результате реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Улётовский район» на 2015-2020 годы» за 2019 год было достигнуто увеличение по следующим показателям:**

 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы составило 41 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 25 ед.);

- объем бытовых услуг на душу населения составил 0,6 тыс. руб. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 0,4 тыс. руб.);

 - количество размещенных материалов составил 46 публикаций (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 4);

 - оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства составил 101 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 85);

 - количество проведенных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства составил 24 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 2);

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой составил 2 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 1);

 - обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составил 731,2 кв.м (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 700);

 - обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей составил 82,5 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 21);

 - количество ярмарок составил 5 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 4);

 - предоставление муниципального имущества муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края во владение (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества составил 2 ед. (плановое значение показателя, предусмотренное Программой за 2019 год – 1);

**По итогам реализации Программы фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям:**

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения составил 18,8 ед. (плановые – 25,3 ед.);

 - оборот розничной торговли на душу населения составил 89,2 тыс. руб. (плановые результаты – 111,0 тыс. руб.).